## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：大渡口区九宫庙街道九怡社区技光村危房改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 39177.49
1.1 | 技光村187-13号 | 34279.94
1.2 | 技光村218号附1号 | 4897.55
2 | 措施项目费 | 11018.44
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1674.33
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1608.14 |  | －
5 | 税金 | 5221.85 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 57,025.92
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：大渡口区九宫庙街道九怡社区技光村危房改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 8050.9
2 | 施工组织措施项目 | 2967.54
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1674.33
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 53.6
措施项目费合计=1+2 |  | 11018.44

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大渡口区九宫庙街道九怡社区技光村危房改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
技光村187-13号
1 | 010502002001 | 组合构造柱加固 | [项目特征] 1.墙体打孔:原墙体钻加固箍筋孔，详设计施工图 2.混凝土强度等级:C35细石混凝土 3.模板种类:综合考虑 4.输送方式、输送距离:综合考虑 5.其它要求:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.基层清理（墙面松散表面凿除，墙面清洗） 2.墙体打孔 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 5.22 |  | 1048.27 | 5471.97
2 | 010504001001 | 直形墙 C35 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.模板种类:综合考虑 3.输送方式、输送距离:综合考虑 4.其它要求:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.81 |  | 967.09 | 2717.52
本页小计 | [7 empty] | 8189.49
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大渡口区九宫庙街道九怡社区技光村危房改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类:综合考虑 2.连接方式:综合考虑 3.钢筋规格:综合考虑 4.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 1.256 |  | 4703.64 | 5907.77
4 | 010516B01001 | 植筋连接 φ12 | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:综合考虑 2.植筋长度:综合考虑 3.其它要求:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 | 个 | 198 |  | 7.16 | 1417.68
本页小计 | [7 empty] | 7325.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大渡口区九宫庙街道九怡社区技光村危房改造工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011201001002 | 砌体墙加固(含门窗洞口) | [项目特征] 1.清单计算规则:按设计图示尺寸以面积计算（门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面按图示展开面积） 2.墙体类型:根据设计施工图综合考虑 3.钢筋网片及拉结筋:φ8@200(P)/φ12@200(C)/Lφ6@400，锚筋孔洞采用结构胶填实 4.加固面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C30细石混凝土 5.混凝土种类:商品混凝土 6.其它要求:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.基层清理（墙面松散表面凿除，墙面清洗） 2.墙体打孔 3.钢筋制作、运输、安装 4.面层加固 5.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 150 |  | 114.72 | 17208
本页小计 | [7 empty] | 17208
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大渡口区九宫庙街道九怡社区技光村危房改造工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011201001003 | 砌缝勾缝 | [项目特征] 1.墙体类型:根据设计施工图综合考虑 2.基层清理:清除结构表面粉尘、油污，高压水枪清洗表面 3.拆除:凿除原砌缝表面砂浆 4.分格缝宽度、材料种类:M5水泥砂浆灌入灰缝，勾缝 5.其它要求:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.基层清理（墙面松散表面凿除，墙面清洗） 2.凿除原砌缝表面砂浆 3.勾分格缝 | m2 | 150 |  | 10.38 | 1557
技光村218号附1号
1 | 011201001004 | 外墙面钢丝网抹灰加固 | [项目特征] 1.墙体类型:根据设计施工图综合考虑 2.基层清理:清除结构表面粉尘、油污，高压水枪清洗表面 3.加固方式:镀锌钢丝网符合设计及规范要求 4.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥砂浆 5.其它要求:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.基层清理（墙面松散表面凿除，墙面清洗） 2.挂钢丝网 3.抹面层 4.勾分格缝 | m2 | 33.84 |  | 51.56 | 1744.79
本页小计 | [7 empty] | 3301.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大渡口区九宫庙街道九怡社区技光村危房改造工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011101001001 | 遮雨板修补 | [项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆抹面 [工作内容] 1.基层清理 2.抹面层 3.材料运输 | m2 | 2.4 |  | 27.02 | 64.85
3 | 01B005 | 铲除遮雨板风化层混凝土 | [项目特征] 1.清单计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 2.部位:铲除遮雨板风化层混凝土（保护性铲除） 3.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.铲除混凝土 2.废(旧)料清理、堆放 | m2 | 2.4 |  | 42.17 | 101.21
4 | 01B006 | 板缝、过梁灌注砂浆修复 | [项目特征] 1.清单计算规则:按实际修补裂缝长度以“m”计算 2.部位:板缝、过梁灌注砂浆修复 3.材料品种、规格:超细无收缩水泥注浆料、改性聚合物水泥注浆料以及不回缩微膨胀水泥等无机胶凝材料类修补材料 4.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.沿缝打磨、丙酮清洗、安装注浆嘴、封闭裂缝、灌注结构胶 2.剔缝,清洗,埋灌浆嘴,封缝面,调制水泥砂浆,压力灌浆,铲除封面等 | m | 20 |  | 89.02 | 1780.4
本页小计 | [7 empty] | 1946.46
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大渡口区九宫庙街道九怡社区技光村危房改造工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011302001001 | 屋面悬挂吊顶龙骨更换 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨，满足设计及规范要求 2.面层材料品种、规格:原吊顶面层安装 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.拆除天棚,清理、堆放旧料、废渣 3.龙骨安装 4.面层铺贴 5.嵌缝 | m2 | 23.76 |  | 50.77 | 1206.3
本页小计 | [7 empty] | 1206.3
合 计 | [7 empty] | 39177.49

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：大渡口区九宫庙街道九怡社区技光村危房改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 8050.9
1 | 011701002001 | 外脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 429.84 |  | 18.73 | 8050.9
本页小计 | [7 empty] | 8050.9
合 计 | [7 empty] | 8050.9

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：大渡口区九宫庙街道九怡社区技光村危房改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 5.55 | 1239.61
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.34 | 1674.33
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.24 | 53.6
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：大渡口区九宫庙街道九怡社区技光村危房改造工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 2967.54

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：大渡口区九宫庙街道九怡社区技光村危房改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：大渡口区九宫庙街道九怡社区技光村危房改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 0.2465 | 115 | 135 |  | 20 | 4.93
2 | 000300050 | 木工综合工 |  | 工日 | 4.3552 | 125 | 143 |  | 18 | 78.39
3 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 5.5724 | 120 | 138 |  | 18 | 100.3
4 | 000300070 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 17.226 | 120 | 138 |  | 18 | 310.07
5 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 17.266 | 115 | 133 |  | 18 | 310.79
6 | 000300090 | 架子综合工 |  | 工日 | 29.9384 | 120 | 138 |  | 18 | 538.89
7 | 000300100 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 4.359 | 115 | 132 |  | 17 | 74.1
8 | 000300110 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 88.816 | 125 | 142 |  | 17 | 1509.87
9 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 11.1265 | 115 | 133 |  | 18 | 200.28
10 | 010100013 | 钢筋 |  | t | 1.3912 | 3070.18 | 3061.95 |  | -8.23 | -11.45
11 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 560.082 | 0.31 | 0.29 |  | -0.02 | -11.2
12 | 040100120 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 32.5 | kg | 77 | 0.3 | 0.29 |  | -0.01 | -0.77
13 | 040300750 | 特细砂 |  | m3 | 0.1 | 83.31 | 220.5 |  | 137.19 | 13.72
14 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 1.6446 | 63.11 | 147 |  | 83.89 | 137.97
15 | 100100260 | 装配式U型轻钢龙骨 |  | m2 | 24.948 | 15.38 | 12.54 |  | -2.84 | -70.85
16 | 144108200 | 植筋胶泥 |  | kg | 9.306 | 12.82 | 12.48 |  | -0.34 | -3.16
17 | 341100100 | 水 |  | m3 | 11.5118 | 4.42 | 4 |  | -0.42 | -4.83
18 | 350100011 | 复合模板 |  | m2 | 6.0678 | 23.93 | 28.05 |  | 4.12 | 25
19 | 840102010@1 | 细石砼 | C30 | m3 | 8.25 | 266.99 | 296 |  | 29.01 | 239.33
20 | 840201140@1 | 商品砼 | C35 | m3 | 2.9136 | 266.99 | 296 |  | 29.01 | 84.52
21 | 840201140@3 | 商品砼 | C35,细石 | m3 | 5.3244 | 266.99 | 316 |  | 49.01 | 260.95
22 | 850201030 | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 0.0812 | 398.06 | 313 |  | -85.06 | -6.91
23 | CY | 柴油 |  | kg | 23.5904 | 5.64 | 7.11 |  | 1.47 | 34.68
24 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.7562 | 120 | 138 |  | 18 | 13.61
25 | QY | 汽油 |  | kg | 0.3379 | 6.75 | 8.48 |  | 1.73 | 0.58
| 合 计 | [8 empty] | 3828.81

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:大渡口区九宫庙街道九怡社区技光村危房改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 清洗外墙 | 183.84 | m2 | 5 | 919.2
| 合 计 |  |  |  | 919.2