## 封-2 招标控制价
| 西永童善桥滑坡房入户门封堵工程 | [5 empty] | 工程 | 封-2
招标控制价
招标控制价(小写)： |  |  | 121887.68
(大写)： |  |  | 壹拾贰万壹仟捌佰捌拾柒元陆角捌分
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | 4115.19
(大写)： |  |  |  | 肆仟壹佰壹拾伍元壹角玖分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | {招标人信息\法定代表人} |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
表-02
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：西永童善桥滑坡房入户门封堵工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额 (元) | 其 中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工费 (元) |  | 规 费 (元)
1 | 单项工程 | 121887.68 |  | 4115.19 |  | 3745.79
合 计 |  | 121887.68 |  | 4115.19 |  | 3745.79
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【单项工程】
表—03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  | 规 费 （元）
1 | 公共建筑工程 | 121887.68 |  | 4115.19 |  | 3745.79
合 计 |  | 121887.68 |  | 4115.19 |  | 3745.79
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【公共建筑工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：公共建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 98386.13
1.1 | 入户门 | 44968.42
1.2 | AA栋 | 11510.7
1.3 | AB栋 | 15849.75
1.4 | AC栋 | 26057.26
2 | 措施项目费 | 8594.53
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4115.19
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 3745.79 |  | －
5 | 税金 | 11161.23 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 121,887.68
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【公共建筑工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：公共建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 2076.51
2 | 施工组织措施项目 | 6518.02
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4115.19
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 152.45
措施项目费合计=1+2 |  | 8594.53

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【公共建筑工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
入户门
1 | 010401004004 | 封堵砌体 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比:M10砂浆砌筑 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 62.58 |  | 546.04 | 34171.18
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 317.94 |  | 33.96 | 10797.24
| A | A栋
本页小计 | [7 empty] | 44968.42
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010401004001 | 封堵砌体 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比:M10砂浆砌筑 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 16.08 |  | 546.04 | 8780.32
2 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 80.4 |  | 33.96 | 2730.38
| A | B栋
1 | 010401004002 | 封堵砌体 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比:M10砂浆砌筑 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 21.52 |  | 546.04 | 11750.78
本页小计 | [7 empty] | 23261.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 120.7 |  | 33.96 | 4098.97
| A | C栋
1 | 010401004003 | 封堵砌体 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比:M10砂浆砌筑 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 36.4 |  | 546.04 | 19875.86
本页小计 | [7 empty] | 23974.83
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 182.02 |  | 33.96 | 6181.4
本页小计 | [7 empty] | 6181.4
合 计 | [7 empty] | 98386.13

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【公共建筑工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 2076.51
1 | 011701001001 | 简易脚手架 | [项目特征] 1.建筑结构形式:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 383.12 |  | 5.42 | 2076.51
本页小计 | [7 empty] | 2076.51
合 计 | [7 empty] | 2076.51

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【公共建筑工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2 | 2250.38
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.86 | 4115.19
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.42 | 152.45
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 6518.02

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【公共建筑工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：公共建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【公共建筑工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：公共建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 3745.79
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 11161.23
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 9965.38
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1195.85
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 14907.02

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表【公共建筑工程】
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：公共建筑工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 架子综合工 | 工日 | 11.27 | 138 |  | 1554.93
2 | 砌筑综合工 | 工日 | 193.59 | 132 |  | 25553.68
3 | 抹灰综合工 | 工日 | 91.33 | 142 |  | 12968.43
| 小计 |  |  |  |  | 40077.04
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 177.55 | 1 |  | 177.55
2 | 水泥32.5R | kg | 17421.86 | 0.28 |  | 4878.12
3 | 特细砂 | t | 50.71 | 149 |  | 7555.86
4 | 标准砖200×95×53 | 千块 | 7.38 | 279 |  | 2057.71
5 | 多孔砖 | m3 | 110.63 | 273.79 |  | 30289.33
6 | 水 | m3 | 24.64 | 4.42 |  | 108.89
7 | 脚手架钢管φ48 | t | 0 | 3085.47 |  | 11.72
8 | 竹脚手板 | m2 | 1.69 | 19.66 |  | 33.14
9 | 钢管脚手架扣件 | 个 | 0.96 | 5 |  | 4.79
| 小计 |  |  |  |  | 45117.11
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 69.65 | 1 |  | 69.65
2 | 柴油 | kg | 2.8 | 7.31 |  | 20.48
3 | 电 | kW·h | 56.47 | 0.7 |  | 39.53
4 | 机上人工 | 工日 | 9.2 | 138 |  | 1270.14
5 | 检修费 | 元 | 3.07 | 1 |  | 3.07
6 | 其他费用 | 元 | 1.41 | 1 |  | 1.41
7 | 维护费 | 元 | 13.4 | 1 |  | 13.4
8 | 折旧费 | 元 | 19.9 | 1 |  | 19.9
9 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 0.08 | 496.36 |  | 41.84
10 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 6.56 | 212.58 |  | 1394.18
| 小计 |  |  |  |  | 1437.58
| 合计 |  |  |  |  | 86631.73
第 1 页 共 1 页