## 封-2 招标控制价
封-2 | 重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 342,504.11
|  | (大写): | 叁拾肆万贰仟伍佰零肆元壹角壹分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 10449.29
(大写): |  |  |  | 壹万零肆佰肆拾玖元贰角玖分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 217657.18
1.1 | A建筑工程 | 217657.18
2 | 措施项目费 | 69896.93
3 | 其他项目费 | 50000
5 | 其他项目税金 | 4950 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 342,504.11
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 69896.93
措施项目费合计=1+2 |  | 69896.93

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 011608001001 | 铲除外墙真石漆 | [项目特征] 1.铲除部位名称:外墙真石漆 2.铲除部位的截面尺寸:按现场实际情况确定 3.此全费用综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金（增值税）等所有费用: [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 2889.72 |  | 1.64 | 4739.14
2 | 011606001001 | 天棚吊顶拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:按现场确定 2.拆除龙骨及饰面种类:金属龙骨，饰面种类按现场确定 3.此全费用综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金（增值税）等所有费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 127.94 |  | 4.16 | 532.23
本页小计 | [7 empty] | 5271.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011707B07001 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.建筑垃圾类型:墙面及吊顶拆除材料 2.运输距离:综合考虑 3.运输方式:综合考虑 4.此全费用综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金（增值税）等所有费用 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 5.92 |  | 92.92 | 550.09
4 | 011302001001 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:按现场确定 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3.面层材料品种、规格:PVC扣板 4.压条材料种类、规格:按现场情况确定 5.防护材料种类:综合考虑 6.此全费用综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金（增值税）等所有费用 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 127.94 |  | 77.68 | 9938.38
本页小计 | [7 empty] | 10488.47
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011406001001 | 外墙面真石漆 | [项目特征] 1.基层类型:按现场确定 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.油漆品种:真石漆 5.部位:教学楼正面、U型回廊、会议室外墙 6.此全费用综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金（增值税）等所有费用 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 2432.38 |  | 76.82 | 186855.43
6 | 011406001002 | 外墙漆 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:外墙漆，两遍 5.部位:食堂、教学楼右侧一层 6.此全费用综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金（增值税）等所有费用 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 457.34 |  | 32.89 | 15041.91
本页小计 | [7 empty] | 201897.34
合 计 | [7 empty] | 217657.18

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 69896.93
1 | 021001002001 | 外脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:满足设计及规范要求，综合考虑 2.墙体高度:按现场实际高度确定 3.此全费用综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金（增值税）等所有费用 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.拆除脚手架后材料分类堆放 | m2 | 3848.95 |  | 18.16 | 69896.93
本页小计 | [7 empty] | 69896.93
合 计 | [7 empty] | 69896.93

## 表-09-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 |  |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
项目编码 | 011608001001 | 项目名称 |  | 铲除外墙真石漆 | [5 empty] | 计量单位 |  | m2 |  | 综合单价 |  | 1.64
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
JA0245 | 墙面其他拆除 铲除墙面腻子、涂料 | 10m2 | 0.1 | 0.99 |  | 0 | 0 | 8.5 | 0.08 | 3.37 | 0.03 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.64
合 计 |  |  |  | 0.99 |  | 0 | 0 | - | 0.08 | - | 0.03 | - | 0 | 0.1 | 0 | 1.64
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
维修综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0086; 4: 115; 6: 126; 8: 0.09; 10: 1.08
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 |  |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
项目编码 | 011606001001 | 项目名称 |  | 天棚吊顶拆除 |  | 6: 计量单位; 8: m2; 10: 综合单价; 12: 4.16
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
JA0276 | 天棚拆除 装饰板面层拆除 其他面层 | 10m2 | 0.1 | 2.51 |  | 0 | 0 | 8.5 | 0.21 | 3.37 | 0.08 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 4.16
合 计 |  |  |  | 2.51 |  | 0 | 0 | - | 0.21 | - | 0.08 | - | 0 | 0.24 | 0 | 4.16
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
维修综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0218; 4: 115; 6: 126; 8: 0.24; 10: 2.75
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 |  |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
项目编码 | 011707B07001 | 项目名称 |  | 建筑垃圾清运 |  | 6: 计量单位; 8: m3; 10: 综合单价; 12: 92.92
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
JP0051 | 汽车运输建筑垃圾 运距1km以内 | 10m3 | 0.1 | 40.26 |  | 0 | 15.62 | 18.51 | 10.34 | 8.45 | 4.72 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 92.92
合 计 |  |  |  | 40.26 |  | 0 | 15.62 | - | 10.34 | - | 4.72 | - | 0 | 6.35 | 0 | 92.92
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
建筑综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.3501; 4: 115; 6: 127; 8: 4.2; 10: 44.46
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0385; 4: 120; 6: 131; 8: 0.42; 10: 5.04
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 |  |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
（2）燃油动力费
柴油 | [5 empty] | 2: kg; 3: 1.2299; 4: 5.64; 6: 7.04; 8: 1.72; 10: 8.66
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 |  |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
项目编码 | 011302001001 | 项目名称 |  | 吊顶天棚 |  | 6: 计量单位; 8: m2; 10: 综合单价; 12: 77.68
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借LC0003 换 | 木龙骨 吊在砼板下或梁下 | 10m2 | 0.1 | 13.06 |  | 16.76 | 0 | 15.61 | 2.04 | 9.61 | 1.26 | 1.8 | 0.24 | 1.58 | 0 | 43.74
借LC0074 | 天棚面层 PVC扣板 | 10m2 | 0.1 | 7.63 |  | 17.62 | 0 | 15.61 | 1.19 | 9.61 | 0.73 | 1.8 | 0.14 | 0.73 | 0 | 33.94
合 计 |  |  |  | 20.69 |  | 34.38 | 0 | - | 3.23 | - | 1.99 | - | 0.37 | 2.32 | 0 | 77.68
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
木工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.1655; 4: 125; 6: 137; 8: 1.99; 10: 22.67
2.材 料
（1）计价材料
木材锯材 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.01; 4: 1547.01; 6: 1580; 8: 0.33; 10: 15.8
预埋铁件 | [5 empty] | 2: kg; 3: 1.2; 4: 4.06; 6: 4.06; 8: 0; 10: 4.87
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 |  |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
PVC扣板 | [5 empty] | 2: m2; 3: 1.05; 4: 14.53; 6: 14.53; 8: 0; 10: 15.26
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 3.65
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 |  |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
项目编码 | 011406001001 | 项目名称 |  | 外墙面真石漆 |  | 6: 计量单位; 8: m2; 10: 综合单价; 12: 76.82
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借LE0169 换 | 真石漆 抹灰墙(柱)项目 | 10m2 | 0.1 | 21.61 |  | 39.96 | 0 | 15.61 | 3.37 | 9.61 | 2.08 | 1.8 | 0.39 | -5.57 | 0 | 76.82
合 计 |  |  |  | 21.61 |  | 39.96 | 0 | - | 3.37 | - | 2.08 | - | 0.39 | -5.57 | 0 | 76.82
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
油漆综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.1729; 4: 125; 6: 137; 8: 2.07; 10: 23.69
2.材 料
（1）计价材料
罩面漆 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.1; 4: 8.86; 6: 8.86; 8: 0; 10: 0.89
透明底漆 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.12; 4: 10.47; 6: 10.47; 8: 0; 10: 1.26
真石漆 | [5 empty] | 2: kg; 3: 3.8; 4: 9.82; 6: 7.99; 8: -6.95; 10: 30.36
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 |  |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
防水腻子 | [5 empty] | 2: kg; 3: 1; 4: 1.88; 6: 1.19; 8: -0.69; 10: 1.19
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 0.76
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 |  |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
项目编码 | 011406001002 | 项目名称 |  | 外墙漆 |  | 6: 计量单位; 8: m2; 10: 综合单价; 12: 32.89
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借LE0155 | 外墙面乳胶漆 抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.1 | 8.5 |  | 3.73 | 0 | 15.61 | 1.33 | 9.61 | 0.82 | 1.8 | 0.15 | 5.66 | 0 | 25.67
借LE0174 换 | 抹灰面刮腻子 二遍 实际遍数(遍):1 | 10m2 | 0.1 | 3.29 |  | 0.86 | 0 | 15.61 | 0.51 | 9.61 | 0.32 | 1.8 | 0.06 | 0.31 | 0 | 7.22
合 计 |  |  |  | 11.79 |  | 4.59 | 0 | - | 1.84 | - | 1.13 | - | 0.21 | 5.97 | 0 | 32.89
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
油漆综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0943; 4: 125; 6: 137; 8: 1.13; 10: 12.92
2.材 料
（1）计价材料
白色硅酸盐水泥 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.18; 4: 0.75; 6: 0.75; 8: 0; 10: 0.14
滑石粉 | [5 empty] | 2: kg; 3: 1; 4: 0.3; 6: 0.3; 8: 0; 10: 0.3
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 |  |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
腻子胶 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.12; 4: 1.28; 6: 1.19; 8: -0.01; 10: 0.14
外墙漆 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.51; 4: 7.26; 6: 16.76; 8: 4.85; 10: 8.55
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 0.29
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费

## 表-09-1 施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 | 021001002001 | 项目名称 |  | 外脚手架 | [5 empty] | 计量单位 |  | m2 |  | 综合单价 |  | 18.16
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借AP0018 C*0.6 | 双排脚手架 (高度 m以内) 20 装饰工程 材料*0.6 | 100m2 | 0.01 | 9.6 |  | 1.92 | 0 | 24.1 | 2.31 | 12.92 | 1.24 | 1.5 | 0.14 | -0.93 | 0 | 18.16
合 计 |  |  |  | 9.6 |  | 1.92 | 0 | - | 2.31 | - | 1.24 | - | 0.14 | -0.93 | 0 | 18.16
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
架子综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.08; 4: 120; 6: 131; 8: 0.88; 10: 10.48
2.材 料
（1）计价材料
脚手架钢管 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.3737; 4: 3.09; 6: 0.01; 8: -1.15; 10: 0
扣件 | [5 empty] | 2: 套; 3: 0.1532; 4: 5; 6: 0.08; 8: -0.75; 10: 0.01
竹脚手板 | [5 empty] | 2: m2; 3: 0.0264; 4: 19.66; 6: 19.14; 8: -0.01; 10: 0.51
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
防锈漆 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.038; 4: 12.82; 6: 13.94; 8: 0.04; 10: 0.53
安全网 | [5 empty] | 2: m2; 3: 0.1925; 4: 8.97; 6: 3.71; 8: -1.01; 10: 0.71
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 0.52
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0017; 4: 120; 6: 131; 8: 0.02; 10: 0.22
（2）燃油动力费
柴油 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0532; 4: 5.64; 6: 7.04; 8: 0.07; 10: 0.37

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 50000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 50000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 广告、文化墙面 | 项 | 50000
合 计 |  |  | 50000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 其他项目税金 | 增值税+附加税+环境保护税 |  |  | 4950
1.1 | 增值税 | 其他项目合计+其他项目安文费 | 9 |  | 4500
1.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 450
1.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 4950

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 011608001001 | 铲除外墙真石漆 | [项目特征] 1.铲除部位名称:外墙真石漆 2.铲除部位的截面尺寸:按现场实际情况确定 3.此全费用综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金（增值税）等所有费用: [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 2889.72 | 1.64 |  | 4739.14
| JA0245 | 墙面其他拆除 铲除墙面腻子、涂料 |  | 10m2 | 288.972 | 16.4 |  | 4739.14
2 | 011606001001 | 天棚吊顶拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:按现场确定 2.拆除龙骨及饰面种类:金属龙骨，饰面种类按现场确定 3.此全费用综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金（增值税）等所有费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 127.94 | 4.16 |  | 532.23
| JA0276 | 天棚拆除 装饰板面层拆除 其他面层 |  | 10m2 | 12.794 | 41.59 |  | 532.1
3 | 011707B07001 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.建筑垃圾类型:墙面及吊顶拆除材料 2.运输距离:综合考虑 3.运输方式:综合考虑 4.此全费用综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金（增值税）等所有费用 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 5.92 | 92.92 |  | 550.09
| JP0051 | 汽车运输建筑垃圾 运距1km以内 |  | 10m3 | 0.592 | 929.22 |  | 550.1
清单子目表
工程名称：重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
4 | 011302001001 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:按现场确定 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3.面层材料品种、规格:PVC扣板 4.压条材料种类、规格:按现场情况确定 5.防护材料种类:综合考虑 6.此全费用综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金（增值税）等所有费用 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 127.94 | 77.68 |  | 9938.38
| 借LC0003换 | 木龙骨 吊在砼板下或梁下 |  | 10m2 | 12.794 | 437.41 |  | 5596.22
| 借LC0074 | 天棚面层 PVC扣板 |  | 10m2 | 12.794 | 339.42 |  | 4342.54
5 | 011406001001 | 外墙面真石漆 | [项目特征] 1.基层类型:按现场确定 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.油漆品种:真石漆 5.部位:教学楼正面、U型回廊、会议室外墙 6.此全费用综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金（增值税）等所有费用 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 2432.38 | 76.82 |  | 186855.43
| 借LE0169换 | 真石漆 抹灰墙(柱)项目 |  | 10m2 | 243.238 | 768.2 |  | 186855.43
清单子目表
工程名称：重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
6 | 011406001002 | 外墙漆 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:外墙漆，两遍 5.部位:食堂、教学楼右侧一层 6.此全费用综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金（增值税）等所有费用 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 457.34 | 32.89 |  | 15041.91
| 借LE0155 | 外墙面乳胶漆 抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 45.734 | 256.66 |  | 11738.09
| 借LE0174换 | 抹灰面刮腻子 二遍 实际遍数(遍):1 |  | 10m2 | 45.734 | 72.15 |  | 3299.71

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学教学楼外墙维修 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 2.0726 | 115 | 127 |  | 12 | 24.87
2 | 000300050 | 木工综合工 |  | 工日 | 21.174 | 125 | 137 |  | 12 | 254.09
3 | 000300090 | 架子综合工 |  | 工日 | 307.839 | 120 | 131 |  | 11 | 3386.23
4 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 463.6856 | 125 | 137 |  | 12 | 5564.23
5 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 27.6407 | 115 | 126 |  | 11 | 304.05
6 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 1.2794 | 1547.01 | 1580 |  | 32.99 | 42.21
7 | 130304710 | 真石漆 |  | kg | 9243.044 | 9.82 | 7.99 |  | -1.83 | -16914.77
8 | 130305600@1 | 外墙漆 |  | kg | 233.2434 | 7.26 | 16.76 |  | 9.5 | 2215.81
9 | 130307840 | 防水腻子 |  | kg | 2432.38 | 1.88 | 1.19 |  | -0.69 | -1678.34
10 | 130500700 | 防锈漆 |  | kg | 146.4141 | 12.82 | 13.94 |  | 1.12 | 163.98
11 | 144104600 | 腻子胶 |  | kg | 54.8808 | 1.28 | 1.19 |  | -0.09 | -4.94
12 | 350300100 | 脚手架钢管 |  | kg | 1438.2525 | 3.09 | 0.01 |  | -3.08 | -4429.82
13 | 350300710 | 竹脚手板 |  | m2 | 101.6123 | 19.66 | 19.14 |  | -0.52 | -52.84
14 | 350301110 | 扣件 |  | 套 | 589.4667 | 5 | 0.08 |  | -4.92 | -2900.18
15 | 350500100 | 安全网 |  | m2 | 740.8459 | 8.97 | 3.71 |  | -5.26 | -3896.85
16 | CY | 柴油 |  | kg | 211.9815 | 5.64 | 7.04 |  | 1.4 | 296.77
17 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 6.6324 | 120 | 131 |  | 11 | 72.96
| 合 计 | [8 empty] | -17552.54