施 工 图 设 计 说 明

# 工程简介

本次设计项目为南山街道泉山村道路及消坑安全隐患整治项目基坑支护设计。南山街道泉山村道路及消坑安全隐患整治项目位于重庆市南岸区南山街道泉山村。由于现状消坑开挖，形成一系列基坑边坡，该段边坡高约4.25～5.2m（深基坑）。坡向0°、90°、180°270°；均为土质边坡，现状坡度44～56°，边坡安全等级三级，现状边坡未见变形开裂现象。

# 设计依据

## 文件依据

##### 设计委托书；

##### 《设计合同》；

##### 《南山街道泉山村道路及消坑安全隐患整治项目工程地质勘察报告》（蓝创工程设计有限公司，二○二五年十一月）；

##### 建办质〔2018〕31号《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》；

##### 建办质〔2021〕48号《住房和城乡建设部办公厅关于印发<危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南>的通知》；

##### 中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》；

##### 渝建发〔2010〕166号《关于进一步加强全市高切坡、深基坑和高填方项目勘察设计管理的意见》

##### 渝建质安〔2022〕110号《重庆市住房和城乡建设委员会关于印发《重庆市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（2022版）》的通知》；

## 主要规范、标准、软件

#### 《建筑边坡工程技术规范》GB50330–2013；

#### 《建筑抗震设计标准》GB/T50011–2010(2024年版)；

#### 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012；

#### 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008；

#### 《混凝土结构设计标准》GB/T50010–2010(2024年版)；

#### 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）；

#### 《混凝土结构通用规范》（GB 55008-2021）；

#### 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

#### 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）；

#### 《砌体结构通用规范》GB55007-2021；

#### 《砌体结构设计规范》GB50003–2011；

#### 《岩土锚杆（索）技术规程》（T/CECS22-2024）

#### 《建筑边坡工程施工质量验收标准》GB/T51351-2019。

#### 《市政工程边坡及挡护结构施工质量验收规范》DBJ50-126-2011；

#### 理正岩土计算软件7.0版；理正结构设计工具箱7.5版。

# 结构设计标准

基坑支护工程安全等级为三级，结构设计工作年限为2年。本基坑设计范围内坡顶超载不超过5kPa（均布荷载），严禁集中荷载。道路荷载按30kPa考虑。

# 工程地质概况

## 地形地貌

拟建场地位于重庆市南岸区南山街道泉山村。拟建场地原始地形属浅丘斜坡地貌，宏观地形呈四周高中间低，原始地形变化较大，受人类活动强烈。场区内大部分区域均为第四系人工填土覆盖，地表坡角一般在3～10°之间，局部形成陡坎。

## 地质构造与地震

#### 地质构造

拟建场地位于南温泉背斜东翼，岩层单斜产出，产状：91°∠7°。无断层通过，地质构造简单。岩层面结合很差，层面局部有泥质充填，属软弱结构面。根据拟建场地附近基岩露头调查，基岩中主要发育两组构造裂隙。

裂隙Ⅰ：290°∠23°，粘土充填，张开1～5mm，间距0.2～1.5m，延伸2.5～4.7m，裂面较平整，结合很差，属软弱结构面；

裂隙Ⅱ：219°∠46°，粘土充填，张开3～5mm，间距0.5～2m，延伸2～5m，裂面较平整，结合很差，属软弱结构面。

根据实地地质调绘以及相邻资料，岩体呈中～厚层状结构，岩土界面处裂隙较发育，岩体较破碎。

#### 地震

根据《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）（2024年版），勘察区属设计地震分组第一组，抗震设防烈度6度，设计基本地震加速度值0.05g。

## 地层岩性

场地内地层岩性由碎石土、人工杂填土,下伏基岩为三叠系下统嘉陵江组灰岩（参照邻近工程资料）组成，现分述如下：

### 杂填土（Q4ml）：

棕黄色，主要由粘性土夹灰岩块石等组成，偶见建渣，块石粒径10～250mm，含量15～35%。风化程度为强～中风化，呈次棱角状，结构松散～稍密，均匀性差，稍湿。回填时间大于5年，方式为人工堆填。钻探揭露层厚5.90（ZK1）～6.50m（ZK2），分布于场地全部位置。

### 残坡积层（Q4el+dl）

碎石土：浅黄色，灰黄色，松散～稍密，碎石含量60%～80%棱角形，次棱角形，一般直径20～40mm最大粒径120mm成份以灰岩为主，风化程度为强～中风化。少量为土，砾石充填。钻探揭露单层厚5.10(ZK4)～5.50m（ZK2）。

### 三叠系下统嘉陵江组（T1j）（参照邻近工程资料）：

灰岩：灰色，主要矿物成分为白云石、方解石，局部为角砾质灰岩，微晶结构、中-厚层状构造，结构与构造清晰，上部岩心为破碎带，厚度2～5m；余下岩芯节理裂隙不发育，岩芯较完整，多呈短柱状、柱状，节长约7-32cm，岩溶发育情况为较发育。为场地的主要岩性。

## 水文地质条件

根据野外地质调查及相邻资料，场地地下水主要为第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。

场地第四系土层主要有杂填土、碎石土。杂填土、碎石土赋水性差，透水性较好，在雨季可能赋存上层滞水，其水量较小，滞留时间较短；因此，场地第四系孔隙水主要为雨季杂填土、碎石土中的上层滞水。场地基岩为灰岩，灰岩属弱透水岩性，为相对隔水层，但基岩主要埋于第四系土层之下，地下水的补给、赋存条件差，因此，勘察范围内基岩裂隙水不发育，受大气降雨和上覆孔隙水的补给；向场地低洼处排泄,地下水主要接受大气降水的渗入补给。

钻孔施工结束后，提干孔内施工残余水，于第二天进行水位观测，未见恢复，形成“干孔”，场地未见地下水分布，拟建场地在钻探深度范围内地下水贫乏，场地水文地质条件简单。

岩土层的渗透系数经验值：场地人工填土(杂填土)渗透系数取2～6（m/d），场地碎石土渗透系数取8～12m/d，灰岩渗透系数取经验值0.05m/d。

## 不良地质现象

### 不良地质

根据重庆市区域地质资料、勘察期间的工程地质测绘、物探、钻探成果等资料：场地未发现滑坡、崩塌、泥石流、采空区、断裂构造和明显的构造破碎带等不良地质作用；未见埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞等对工程不利的埋藏物。

本次物探揭露发现岩溶现象，主要为岩溶管道，管道内可能存在地下水，根据走访调查，该管道可能与上部土体相连接；通过区域地质资料与勘察区现场调查综合判定岩溶发育情况为较发育。

# 岩土设计参数

根据勘察报告、规范及地区经验、工程需要，对场地岩土体参数选用如下表。

岩土体设计参数取值表

| 序号 | 项 目 |  | 单 位 | 杂填土 | 碎石土 | 中风化灰岩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然重度 |  | kN/m3 | 20.00* | 21.00* | 23.0* |
| 2 | 抗拉强度 |  | KPa | — | — | 635 |
| 3 | 抗剪强度 | 天然C | KPa | 5* | 15* | 1638 |
|  |  | 饱和C | KPa | 3* | 10* | - |
|  |  | 天然φ | ° | 28* | 19* | 31.57° |
|  |  | 饱和φ | ° | 20* | 15* | - |
| 4 | 基底摩擦系数 |  | / | 0.35* | 0.35* | 0.65* |
| 5 | 岩体破裂角 |  | ° | — | — | 61 |
| 6 | 抗压强度 | 天然 | MPa | — | — | 38.19 |
|  |  | 饱和 | MPa | — | — | 31.41 |
| 7 | 地基承载力特征值 |  | KPa | — | 130* | 10365 |
| 8 | 岩土体水平抗力系数 |  | MN/m3 | — | — | 450* |
|  |  |  | MN/m4 | 14* | 80* | — |
| 9 | 岩石与锚固体极限粘结强度标准值 |  | KPa | 120* | 120* | 1300* |
| 10 | 临时边坡建议值 坡高：土质＜5 岩质＜8 |  |  | 1:1.50 | 1:1.50 | 1:0.50 |
| 11 | 永久边坡建议值 坡高： 土质＜5 岩质＜8 |  |  | 1：1.75 | 1：1.75 | 1：0.75 |

取值说明：

（1） “※”号为地区经验值；所执行规范为《工程地质勘察标准》（DBJ50/T—043—2024）、《建筑地基基础设计规范》（DBJ50—047—2016）和《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）。

（2）中风化灰岩各项取值为相同场地勘察报告经验值。

（3）基底摩擦系数查《建筑边坡工程技术规范》（GB50330—2013）表11.2.3；

（4）结构面抗剪强度：内摩擦角取15°，粘聚力取35kpa。

（5）岩土界面抗剪强度参数取值：天然：内摩擦角取15.6°，粘聚力取19kpa；饱和：内摩擦角取13°，粘聚力取15.8kpa。。

# 支护措施

## 设计要求和原则

（1）设计方案必须保证支护结构的安全，控制支护结构变形，保证临边建构筑物、各类地下管线和市政设施的安全。

（2）支护结构安全性符合国家相关规范和法规。

（3）根据基坑深度和周边环境情况，本项目基坑安全等级为三级。

（4）设计参数：采用《南山街道泉山村道路及消坑安全隐患整治项目工程地质勘察报告》报告中的建议结合经验取值。

结合场地地形图、建设红线、勘察报告等资料，综合考虑，现进行道路基坑支护设计，方案如下：

## 支护方案

由于消坑开挖，现状形成基坑边坡，该段边坡高约4.25～5.2m，本边坡为临时边坡。坡向0°、90°、180°、270°；均为土质边坡，现状坡度44～56°，边坡安全等级三级，现状边坡未见变形开裂现象，边坡所在位置基岩面埋深较大，边坡发生整体滑动破坏的可能性小，现状边坡可能会出现的破坏模式为边坡土体内部发生圆弧形滑动破坏。

支护措施及原则：采用坡率法放坡+锚杆+网喷支护，采用坡率法放坡+锚杆+网喷支护，放坡坡率1：1.5，坡底平台标高352.50m，基坑边坡支护最大高度约5.0m，坡面布置全粘结锚杆,行列式布置，布置网距离2.0×2.0m，锚杆长度为6.0m，锚杆孔径110mm，倾角20°，1Φ25mmHRB400螺纹钢筋制作；坡面要求挂网高压喷射C25混凝土面板，厚200mm。

坡顶设置截水沟，并入市政管网排水系统，截水沟与坡顶之间按网喷面板翻边封面处理。

网喷面板沿边坡纵向每20m的长度分段设置伸缩缝，缝宽30mm，用沥青码碲脂嵌缝，填塞深度不小于150mm。

# 材料及质量要求

## 钢筋

图中符号φ、分别表示热轧HPB300、HRB400螺纹钢筋。钢筋必须具有出厂合格证明，使用前应对钢筋进行随机抽检，作力学性能试验，满足规范要求后，方可使用。

## 混凝土

本工程所有混凝土均采用商品混凝土，网喷混凝土等级为C25。混凝土浇筑前，应按设计的配合比做混凝土试块进行抗压强度试验，其强度满足规范要求后，方可按设计的配合比拌制混凝土进行浇筑。

## 钢筋保护层厚度

网喷钢筋保护层厚度30mm。

# 基坑分项工程说明

## 放坡+网喷支护

（1）网喷面层喷射混凝土厚度30mm。

（2）坡面挂钢筋网，钢筋网双层双向A10@200，加强骨架筋为C20@2000,锚杆为1C25@2000，与骨架筋焊接固定打入坡面，倾角20°。坡面挂网喷射C25混凝土进行支护，基坑开挖后应及时支护，避免基坑侧壁土体变形垮塌。

## 地表封闭和排水处理

（1）坡顶截水沟到坡顶2m宽范围内全部硬化处理，按网喷面板翻边封面。

（2）坡顶外边设置截水沟汇集地表水，C25钢筋混凝土现浇，底面现浇100mm厚C25细石混凝土。地表水通过截水沟截流收集排入道路边沟中。

## 基坑坑顶防护

（1）基坑开挖前应对地面积水进行疏排，不得在临近基坑四周设过水沟或蓄水坑。施工前应再次勘察有无其它地下管线从开挖范围内通过。对基坑旁的电线杆柱、拉线及其它构筑物要提前采取加固等保护措施，保留2米的土台。

（2）基坑四周必须设钢管栏杆围护，栏杆构造详见平面图。

（3）土方弃土不得妨碍施工。弃土堆坡脚距坑顶缘的距离不宜小于基坑的深度。

## 锚杆工程

1.锚杆由HRB400螺纹钢筋制造，要求均应具有出厂合格证明，检验合格后方可使用；锚孔孔径为Φ=110mm。

2. 钻孔

(1)锚孔水平方向孔距误差不应大于20mm，垂直方向孔距误差不应大于20mm，边坡转阳角处锚杆宜将临近锚杆在水平方向按设计方位相互反向转动合适角度，阳角两边最近的两排锚杆交角需小于10°；

(2)锚孔孔深不应小于设计长度；宜超过设计长度0.5m；

(3)锚孔宜一次性钻至设计长度；

(4)钻孔岩芯应进行编录，确保锚固段进入稳定中等风化岩层及破裂线外；

(5)钻孔后应将孔清理干净，并用压风机吹干。

(6) 锚孔成孔建议采用套管护壁成孔工艺。

3、锚杆组装与安放：

1）组装前，锚筋应除油污、去锈，严格按设计尺寸下料，每根钢筋长度误差不应大于50mm。

2）锚筋应按规律平直排列，沿杆体轴线方向每隔2m设一定位支架，确保锚杆钢筋保护层厚度不小于25mm。

3）应按防腐要求进行锚筋防腐处理。

4）安放锚杆体时应防止杆体扭转、弯曲，杆体放入角度与钻孔角度保持一致。

5）杆体插入孔内深度不应小于锚杆设计长度，杆体安放后不能随意敲击、插拔，不得悬挂重物。

4. 锚杆防腐:

杆体除锈、除油后，采用水泥砂浆防腐，施工中应使锚杆位于锚孔中部，要求杆体周围水泥砂浆保护层厚度不小于25mm；

5.注浆:采用M30水泥砂浆，注浆压力：一次注浆压力0.5MPa，二次注浆压力0.5~1.5MPa；水泥强度不低于42.5MPa，不得使用高铝水泥。

（1）注浆浆液应搅拌均匀，随搅随用，在初凝前用完，并严防石块、杂物混入浆液。

（2）注浆作业开始和中途停止较长时间再作业时宜用水或释水泥浆润滑注浆管路。

（3）孔口溢出浆液可停止注浆，注浆量以现场实际发生为准。

（4）浆体硬化后，不能充满锚固体时应进行补浆。

（5）一次常压注浆作业应从孔底开始，直至孔口溢出浆液。

（6）每30根锚杆应不少于一组砂浆强度检验试块，每组试块应不少于6个。

6.本工程的所有锚杆施工完并达到设计强度后，应随机抽检做锚杆验收试验，以检验施工质量是否达到设计要求。其试验要求及步骤按GB50330-2013附录C.3要求进行。验收试验锚杆的数量取锚杆总数的5%，且不得少于5根。各类型锚索轴向内力标准值、锁定值见图件，锚索最大试验荷载取1.5Nak。

9.施工顺序(采用逆作法施工:挖方垂直高度由上至下每次按锚孔竖向间距进行)：施工准备→施工放线→坡顶硬化→开挖基坑→清理边坡→锚孔定位及钻孔→清孔→锚杆就位→灌浆→锚杆张拉及试验→坡面挂网喷浆→养护，然后进行下一循环的施工。

10.锚杆基本试验的地质条件、锚杆材料和施工工艺等应与工程锚杆一致，试验点位置选取应均匀分布在支护段内，禁止集中试验。其试验要求及步骤按GB 50330-2013附录C.3要求进行。

11. 其余严格按照《岩土锚杆（索）技术规程》（T/CECS22-2024）执行。

# 施工顺序

（1）总体施工顺序为：

场地平整→测放土方开挖线→第一层土方开挖→人工修整坡面→锚杆施工→绑扎钢筋网→喷射混凝土→网喷施工→第二层土方开挖→人工修整坡面→锚杆施工→绑扎钢筋网→喷射混凝土→循环往复，直至坑底→基础施工→基坑回填。

（2）网喷施工工序

土方开挖→修整坡面→锚杆施工→挂钢筋网→喷射混凝土→养护。

## 主要分项工程施工简述

（1）施工准备

完成围墙的施工、大门开口、冲洗站地面硬化、沉淀池的修筑、临时设施的搭设以及供水、供电线路的铺设等工作。

（2）施工放线

对相关单位提供的控制点进行复核，确保放线依据和测量准确无误，放线结果提交监理单位审批。

（3）监测点埋设

监测点埋设分两阶段完成，第一阶段主要完成周边建筑物变形沉降、坡顶水平位移、地面沉降和监测控制点的埋设，并完成初始值的测量。

（4）支护结构施工

放坡段应遵循分段分层开挖，完成当前支护结构并检测合格后再进行下一步土方开挖工作，严禁大面积开挖，严禁先开挖后整体支护。板桩墙支护段严格按照先支护后开挖原则施工，支护结构检测合格后方可进行土方开挖工作，土方开挖应分段分层开挖。期间应着重关注基坑监测信息，做好施工应急预案。

## 土石方开挖及基坑回填

（1）土方开挖要求

1）开挖坡度的确定

根据场地土层情况、基坑开挖深度、支护类型及基坑周边荷载情况等，严格按照设计图纸确定该基坑开挖放坡系数，利于基坑侧壁稳定。

2）测放开挖线

根据基坑土方开挖放坡量，结合平面控制点，用全站仪测放出基坑开挖上口线的控制点，并用木桩做出标志，用白灰画出基坑开挖线。

3）选择合理的开挖顺序

基坑开挖应从里到外，从上到下依次分层、分段开挖，同时应注意以下几点：不得碰撞支护结构、测量标志和监测装置等，严禁野蛮施工。

基坑边堆载不得超过支护设计规定的堆载值，弃土应尽量及时运走。开挖基坑时，不得破坏基底土的结构，也不得挖至设计标高以下，应在设计标高以上留一层土不挖，采用人工捡底。设计无规定时，暂留土层厚度为300mm。

4）分段分层依次开挖

如基坑内建筑物的底板标高不同时，机械开挖次序应先整片开挖至较浅的基坑标高，然后再开挖至个别较深的基坑标高。在采用分层挖土时，可在基坑的一侧（邻大门出口处）设置坡度不大于15%的坡道，作为挖土机械和运土车辆进出的坡道。在开挖过程中，应随时观测基坑壁及基坑周边的情况。分层开挖厚度不得超过2.0m，如遇土质松散时，分层开挖厚度应作适当调整，以保证基坑施工期间基坑壁的安全。在开挖过程中，应随时检查基坑开挖线、轴线、基坑几何尺寸等，发现问题应及时纠正。机械不能开挖到的地方（或部位），应随时配合人工进行挖掘，并将土运至机械能挖到的地方，以便及时挖出运走。面积较大的基坑，可配备机械进行推土、送土，以提高工作效率。应注意：在基坑开挖至设计标高时，不宜再使用机械在基坑内作业，以免对基底土产生扰动。

（2）基坑回填要求

详见结构专业。

## 施工技术要求

（1）施工前相关单位应仔细核对本基坑支护设计与建筑设计图纸，确保图纸之间不存在矛盾时方可正式放线施工。若发现图纸之间存在矛盾，应及时通知设计人员并经核实无误后方可继续施工。

（2）基坑在机械开挖后，应辅以人工修整坡面，坡面平整度的允许偏差±20mm，在坡面喷射混凝土之前，应清除坡面虚土。

（3）)混凝土的喷射施工，是采用混凝土喷射机，以空压机作动力完成的。混凝土使用的配合比为：水泥：骨料=1：4.0～4.5，其中骨料由细骨料砂和粗骨料豆石组成，骨料的含砂率为45～55%。开工前，将实际使用的混凝土拌和材料送到有资质的单位作材料检验及混凝土配合比试验，施工时严格按试验配合比执行。

（4）根据喷射混凝土施工的具体情况，必要时应加入速凝剂。

（5）施工过程中作好混凝土的厚度检查工作，不得小于设计厚度。

（6）在喷射混凝土施工完成24小时后，定期对已成的壁面进行喷水养护。

（7）土石方开挖不得碰撞支护体系。

（8）土石方开挖应严格执行分层开挖的原则，每层开挖深度不超过2m(遇填土可减小开挖深度到0.5-1.0m)。

（9）坡顶按设计要求硬化封面。

# 检测与验收要求

（1）检测与验收适用标准：《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202)。

（2）施工所用的水泥、钢筋、砂、石等原材料应按照规范要求分批次送具备资格的实验室进行检测，合格后方可使用。

（3）混凝土、砂浆(纯水泥浆)应按规范要求的数量、批次制作试块，至养护龄期时送具备资格的实验室进行检测。

（4）应进行面层喷射混凝土的现场试块强度试验，每500m2喷射混凝土面积的试验数量不应少于一组，每组试块不应少于3个。

# 监测

## 基坑监测原则

（1）监测项目：坡顶水平位移，地面沉降及周边建筑物变形沉降监测。

（2）监测周期：施工前建立监测网、埋设监测点并在土方开挖之前进行初始值测量，初始值观测不宜少于3次；基坑回填完成后可停止观测。

（3）依据《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019)第7.0.3条，在基坑开挖期间，开挖深度小于H/3时监测,频率为1次/2-3d；开挖深度H/3-2H/3时监测,频率为1次/1-2d；开挖深度2H/3-H时监测,频率为1-2次/1d；在底板浇筑后7天内监测频率为1次/1d，7～14天内监测频率为1次/3d，14～28天内监测频率为1次/5d，28天后监测频率为1次/7d。

## 报警值：

| 支护形式 | 水平位移最大值 | 水平位移报警值 | 地面沉降最大值 | 地面沉降报警值 | 变形速率（连续三天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放坡网喷支护（三级） | 50mm | 35mm | 40mm | 30mm | 4mm/d |  |

监测资料必须当天整理，提交施工单位、监理单位及业主。

监测应由具有资质的第三方担任，监测单位应按照上述原则和《建筑基坑工程监测技术标准》编制详细的监测方案。

基坑周边存在的建筑或重要管线位置应布设变形监测点。

# 危大工程风险控制要点

## 深基坑工程

本次设计范围内深基坑风险控制区域主要为开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）区域。

深基坑区域施工应采用逆作法，严禁爆破施工，应分段分区域开挖，严禁大面积开挖后防护，施工单位应对施工现场揭示的地质现状进行编录并提交设计复核。

按渝建质安〔2022〕110号文的要求对该危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案进行管理。

深基坑区危大工程应遵循“事先、事中、事后”三阶段全过程控制的原则，选择具有相应资质的施工企业进行施工，根据建办质[2021]48号文及渝建质安〔2022〕110号的要求，施工单位应针对危大工程编制安全专项施工方案，并组织专家论证。

工程本着“动态设计、信息法施工”原则，加强施工过程中的地质工作，尤其需对边坡状态、岩层裂隙发育、地下水状况进行复核，施工单位应及时反馈与设计不符的岩土工程问题，以便及时修改完善补充设计。

# 信息法施工和应急处理基本要求

本工程必须按信息化施工要求工作，施工过程中记录施工信息，按照设计要求对基坑变形和支护结构应力进行监测，及时将相关信息汇总，出现异常情况时立即将相关信息提交设计、施工技术负责人、监理及业主。必要时对设计进行调整。

出现异常情况，立即停止施工，并对基坑出现异常区域进行回填反压，再对基坑进行加固处理，加固处理完成后可继续施工。

# 涉及危大工程重点环节分析及应急处置措施

由于基坑工程的复杂性，勘察、设计、施工、监测、管理各个环节只要一个环节上出现失误就有可能导致基坑事故，因此针对基坑工程事故产生的主要原因，要切实做好预防工作。

## 基坑开挖施工风险源提示及安全措施

本次基坑开挖施工风险源及对应的安全预防措施见表14-1。

基坑开挖施工风险源及对应的安全预防措施	表14-1

| 风险名称 | 主要风险源 | 安全预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 支护结构相关风险 | 1.未按照工况进行土方开挖、超挖，导致支护结构变形过大，甚至坑壁失稳； 2.地面超载引起挡土结构上侧压力增大； 3.基底暴露时间太长，坑底回弹引起支护结构失稳； 4.施工机械碰撞支护结构 | 1.合理编制专项施工方案； 2.建立安全责任制； 3.各项工程注意相互间的安全距离，专人指挥； 4.基坑周边专人巡检； |
| 基坑排水不畅导致风险 | 1.排水通道不畅导致基坑内和侧壁外的土体； 2.泡水，易流动，抗剪强度降低而极易破坏； 3.暴雨等意外，基坑灌水，排水不畅； 4.施工信息化程度低，未及时发现险情； 5.基坑进水浸泡坑底及结构，后快速抽干导致坑内外水位差剧变，土压力改变，使结构失去平衡甚至破坏。 | 1.事先做好防水工作，避免基坑灌水； 2.一旦进水，在坑内快速排水时要做好一定的保护措施，防治土压力改变过快、过大； 3.设置有效的排水通道，保证基坑内和坑边不会受 水浸泡； 4.加强信息化施工。 |
| 周边道路沉陷、开裂，坡体垮塌 | 1.基坑施工振动或者机械作用导致周边土体的扰动，应力变化； 2.开挖漏水导致周边地层失陷引起道路开裂； 3.坑内滑坡导致周边塌陷影响道路使用 4.重型机械的碾压破坏 5.坑外地表沉降、开裂，坡体垮塌。 | 1.充分掌握周边道路使用现状，做好加固预防； 2.在基坑施工时做好周围变形监测，及时处理险情； 3.围护结构施工要严格，防止漏水 4.坑内放坡开挖要做好支护，防止坑内滑坡； 5.做好周边道路、坡体沉降、垮塌的监测，有风险处理。 |
| 建/构筑物、管线沉陷、开裂 | 1.基坑围护结构变形过大导致周围建筑物变形或破坏； 2.坑内滑坡导致周边塌陷； 3.未详细了解周边建筑物、管线情况，开挖不当。 | 1.合理的、有层次的施工； 2.坑内开挖要做好支护，防止坑内滑坡； 3做好周边建筑物沉降的监测，有风险及时修正；做好第三方房屋检测，调查管线的分布，采取有效的保护措施。 |
| 人员伤害 | 1.基坑坍塌造成事故； 2.浅层气（沼气等）泄露，空气不通畅造成人员伤害； 3.临时用电布置不当造成事故； 4.意外高空坠物或者人员坠落； 5.火灾； 6.长期在多粉尘、潮湿的环境中造成的伤害； 7.大型机械施工对人员安全的威胁。 | 1.加强工作人员安全施工教育，严格检查安全措施的实施情况，安全施工； 2.在工作平台上设置安全警示牌等； 3.设置应急预案，架设逃生通道，在严重险情下能及时组织力量抢救。 |

## 基坑失稳紧急预案

基坑开挖后土体和地下水的自然平衡状态将发生变化，在加强基坑开挖内部监测、做好信息化施工的同时，还应做好安全应急预案和应急抢险准备。本基坑的安全应急预案和应急抢险准备至少包括以下内容：

（1）基坑上边坡出现裂缝、变形过大、支护结构失稳的应急措施

边坡开挖和使用期间，因地面超载、水体渗透等引起支护结构受力发生变化，从而引起支护结构出现裂缝、变形过大、失稳等现象，应采取相应防护措施。

坡脚被动区临时压重：在边坡底范围内，采用堆置土、砂袋、堆石、砌体等压载的方法以增加边坡支护体系抗滑，维持边坡稳定，必要时在坡脚增设竖向型钢。

坡顶主动区减载：坡顶减载包括二个方面，一是清除边坡周边地面堆置的砂石建筑材料及施工设施等以减轻地面荷载；二是可根据出现险情程度和需要，进一步降低边坡顶面高程，挖除边坡顶面一定厚度的土层以减少坡体自重土体的重量，降低坡体滑动力而提高边坡稳定系数；

做好临时排水，封面处理；

对支护结构临时加固；

对险情段加强监测；

尽快向勘察和设计等单位反馈信息，开展勘察和设计资料复审，按施工的现状工况验算

（2）支护结构变形过大的应急措施

基坑围护结构施工和土方开挖过程中，由于破坏了土层原有的应力平衡，坡面必将发生变形，直到达到新的平衡。为保证基坑边坡的安全，需要在边坡四周设置监测点，对坡面位移进行监测，同时在整个施工过程中，必须对基坑周边地面和道路定期进行巡视。支护结构最大变形量不得超过监测报警值，当发现支护结构变形过大时、明显倾斜时，应采取如下的应急措施：

可在坑底与坑壁之间加设斜抛撑，斜撑构建可采用钢管或H型钢；

当坑边土体严重变形且变形速率持续增加时，应视为基坑整体滑移失稳前兆，立即用砂包或其他材料回填基坑，待基坑整体稳定后再做妥善处理。

# 应急预案

（1）根据基坑监测设计，当监测值达到或超过监控值时，应加密观测次数，同时启动下列抢险预案：

暂停土方开挖施工，并快速查明监测值超过监控值的原因。

针对基坑变形过大的具体原因及时采用增加锚索预应力、加内支撑、土方回填等单项或综合措施进行抢险。

（2）如果在施工过程中由于地震、洪水等因素导致基坑垮塌时，拟采取以下抢险措施：

突发灾害后，应立即组织成立抢险领导小组，并上报有关组织部门和相关领导。

临时设立警戒线，禁止非相关人员和财产进入灾害危险区域。

成立临时治安纠察队，维护社会治安和公共财务安全，防止有人乘机偷盗、哄抢公共财物，避免发生社会不稳定因素。

根据实际情况，加强临时排危措施，如疏导地表水，卸坡减载、坡脚反压、临时支撑等排危措施。

（3）事先了解附近的医疗机构位置、联系电话、行车路线、出现人员受伤事故及时联系。

# 其他

##### 本图纸须经过审查机构审查后方可进行施工。本工程应选择具有相应资质的施工企业进行施工，按建质[2009]87号文的规定，本工程施工前应进行施工组织方案（设计）的专家审查。

##### 本工程设计是依据勘察报告及现有建筑总图、评估报告进行编制的，当坡顶、坡脚规划发生变化时，应重新反馈给设计单位验算边坡及支挡结构的稳定性。

##### 施工单位在施工前，必须认真阅读设计说明和所有设计图纸，并严格按照国家有关部委颁布的现行规范和规程执行，以确保工程质量。

##### 除注明外，图中尺寸标高以米(m)计，其余以毫米(mm)计。为一级钢筋(HPB300)，为三级钢筋(HRB400)，水泥P.O 42.5。

##### 工程施工前，应根据场平标高再复核基坑开挖深度，若开挖深度大于本设计深度时，请及时通知设计单位进行支护设计变更。

##### 基坑施工前，业主、施工单位等部门应再对开挖的周边建筑、地下管网等进行复核校验，建议采用人工进行开挖探明。如遇异常，及时通知相关单位。

##### 施工前应制定详细、切实可行的安全专项施工方案外，还应编制应急预案、雨季专项等专项施工方案。

##### 除第三方监测外，施工单位应设专人每天对基坑周边进行巡视，遇有裂缝或涌水等特殊情况应及时通知项目部及监理。

##### 施工时应注意观察临近地下设施的保护，如遇异常情况，请及时与设计人员协商。

##### 本次设计根据现场调查情况，周边建（构）筑物基础形式及埋深为预估数据。基坑施工前，建设、施工和监理等单位需再次对基坑周边建（构）筑物的基础形式、基础埋深进行详细的调查；同时还需对道路、管线等的埋深及状态进行详细的调查，如遇异常情况，应及时通知设计单位，进行相应的复核。

##### 深基坑工程施工前应做好周边环境调查取证工作，进行入户调查，并做好入户调查记录，其中调查点位应包含散水、建筑外墙周边、底层及顶层室内门窗洞口原始状况等。

##### 基坑工程的设计尤其在支护结构形式和地下水降低以及支护结构变形引起的周边变形计算理论尚不成熟，根据当地基坑工程的相关经验，本项目施工图设计能满足工程需要的控制范围。

##### 未尽之处，须符合相关规范规程要求。

# 工程量

| 项目 |  |  | 工程量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清除建筑垃圾 |  |  | 300.0 | m3 | 场平标高为356.0 |
| 开挖土方 |  |  | 423.7 | m3 |  |
| 网喷支护 |  | 混凝土 | 47.41 | m3 | C25 |
|  |  | 钢筋 | 3.51 | t | HRB400 |
| 锚杆 |  | 锚筋 | 0.72 | t | C25HRB400 |
|  |  | 注浆 | 2.11 | m3 | M30砂浆，充盈系数暂定1.5 |
|  |  | 钻孔 | 156 | m | 孔径110mm |
| 截排水沟 | 沟身 |  | 20.82 | m3 | C25 |
|  | 钢筋 |  | 0.73 | t | HRB400 |
|  | 垫层 |  | 9.72 | m3 | C25细石混凝土 |
| 防护护栏 | 栏杆 | 立柱 | 1336.25 | kg | 100×20mm厚镀锌钢板Q235-A |
|  |  | 横梁 | 243.42 | kg | Φ61-3mm厚304不锈钢管 |
|  |  | 竖栏 | 702.46 | kg | 50×25×2mm厚镀锌矩管 |
|  |  | 地脚螺栓 | 487.53 | kg | Φ24锚栓 |
|  |  | 横向管 | 173.04 | kg | Φ32-2mm厚304不锈钢管 |
|  |  | 预埋钢板 | 258.74 | kg | 200×200×12钢板Q235-A |
|  | 锚墩 | 锚墩 | 6.18 | m3 | C30 |
|  |  | 挡水条 | 0.69 | m3 | C30 |
|  |  | 花岗石亮面 | 14.08 | m2 |  |
| 重力式挡墙 | 开挖土方 |  | 20.0 | m3 | 挡墙高3.0m，长10m |
|  | C25片石混凝土 |  | 52.8 | m3 |  |