## 1任务统计表
附表1
乌江武隆段2025年度 “两岸青山·千里林带”工程疏林地及未成林地营造林项目任务统计表
乡镇 | 村 | 建设任务计划
|  | 合计（亩） | 集体或个人（亩） | 投资标准（元/亩） | 投资金额（万元）
[7 empty] | 目标 |  | 总公顷
合 计 |  | 1000 | 1000 |  | 80
江口镇 | 小计 | 1000 | 1000 |  | 80 |  | 1000 | -1000
| 蔡家村 | 542.51 | 542.51 | 800 | 43.4008 | 0 | 1500 | -1500 | 177.8602
| 黄草村 | 145.66 | 145.66 | 800 | 11.6528
| 谭家村 | 148.8 | 148.8 | 800 | 11.904
| 银厂村 | 163.03 | 163.03 | 800 | 13.0424

## 2小班现状表
附表2
乌江武隆段2025年度 “两岸青山·千里林带”工程疏林地及未成林地营造林小班现状表
单位：亩、厘米、株/亩
乡镇 林场 | 村（工区） | 小班号 | 小班作业面积 （亩） | 森林类别 | 林地保护等级 | 地类 | 林种 | 林地权属 | 地形 |  |  |  | 土壤 |  |  | 乔灌因子调查 |  |  | 其他补充因子调查 |  |  |  |  | 备注
[9 empty] | 海拔范围 | 坡度 | 坡向 | 坡位 | 土壤类型 | 土壤厚度 | 酸碱度 | 主要 树种 | 盖度 | 高度 | 藤本草类 |  | 更新幼树
[19 empty] | 种类 | 盖度 | 类种 | 高度 | 密度
合计 |  |  | 1000
江口镇 | 银厂村 | 1 | 163.03 | 商品林 | Ⅳ | 疏林地 | 用材林 | 集体 | 1310-1360 | 陡 | 西南 | 中 | 黄壤 | 35 | 微酸性 | 栎类、黄荆等 | 45% | 90 | 悬钩子等 | 20% | 栎类 | 50 | 5
江口镇 | 黄草村 | 2 | 65.78 | 商品林 | Ⅳ | 疏林地 | 用材林 | 集体 | 1325-1380 | 陡 | 西南 | 中 | 黄壤 | 35 | 微酸性 | 栎类、黄荆等 | 50% | 90 | 悬钩子等 | 20% | 栎类 | 50 | 5
江口镇 | 黄草村 | 3 | 79.88 | 公益林 | Ⅱ | 疏林地 | 防护林 | 集体 | 965-1035 | 陡 | 西南 | 中 | 黄壤 | 40 | 微酸性 | 栎类、黄荆等 | 45% | 90 | 悬钩子等 | 20% | 栎类 | 50 | 5
江口镇 | 谭家村 | 4 | 39.11 | 公益林 | Ⅲ | 疏林地 | 防护林 | 集体 | 920-1025 | 陡 | 西南 | 中 | 黄壤 | 40 | 微酸性 | 栎类、黄荆等 | 50% | 110 | 悬钩子等 | 12% | 栎类 | 90 | 15
江口镇 | 谭家村 | 5 | 45.8 | 公益林 | Ⅲ | 疏林地 | 防护林 | 集体 | 855-905 | 陡 | 西 | 中 | 黄壤 | 35 | 微酸性 | 栎类、黄荆等 | 50% | 110 | 悬钩子等 | 20% | 栎类 | 110 | 15
江口镇 | 谭家村 | 6 | 11.44 | 公益林 | Ⅱ | 疏林地 | 防护林 | 集体 | 895-915 | 陡 | 西南 | 中 | 黄壤 | 40 | 微酸性 | 栎类、黄荆等 | 55% | 110 | 悬钩子等 | 12% | 栎类 | 90 | 15
江口镇 | 谭家村 | 7 | 8.93 | 公益林 | Ⅲ | 疏林地 | 防护林 | 集体 | 855-870 | 陡 | 东 | 中 | 黄壤 | 42 | 微酸性 | 栎类、黄荆等 | 55% | 120 | 悬钩子等 | 20% | 栎类 | 110 | 15
江口镇 | 谭家村 | 8 | 21.1 | 公益林 | Ⅲ | 疏林地 | 防护林 | 集体 | 830-850 | 缓 | 东南 | 下 | 黄壤 | 35 | 微酸性 | 栎类、黄荆等 | 50% | 150 | 悬钩子等 | 12% | 栎类 | 90 | 15
江口镇 | 谭家村 | 9 | 22.42 | 公益林 | Ⅲ | 疏林地 | 防护林 | 集体 | 820-830 | 斜 | 南 | 下 | 黄壤 | 35 | 微酸性 | 栎类、黄荆等 | 45% | 110 | 悬钩子等 | 10% | 栎类 | 90 | 15
江口镇 | 蔡家村 | 10 | 33.91 | 公益林 | Ⅲ | 疏林地 | 防护林 | 集体 | 740-785 | 陡 | 东 | 中 | 黄壤 | 35 | 微酸性 | 栎类、黄荆等 | 55% | 110 | 悬钩子等 | 12% | 栎类 | 90 | 15
江口镇 | 蔡家村 | 11 | 16.36 | 公益林 | Ⅲ | 疏林地 | 防护林 | 集体 | 775-815 | 陡 | 南 | 上 | 黄壤 | 35 | 微酸性 | 栎类、黄荆等 | 55% | 150 | 悬钩子等 | 10% | 栎类 | 90 | 15
江口镇 | 蔡家村 | 12 | 3.16 | 公益林 | Ⅱ | 疏林地 | 防护林 | 集体 | 640-690 | 斜 | 西 | 下 | 黄壤 | 35 | 微酸性 | 栎类、黄荆等 | 55% | 110 | 悬钩子等 | 12% | 栎类 | 90 | 15
江口镇 | 蔡家村 | 13 | 52.55 | 商品林 | Ⅳ | 疏林地 | 用材林 | 集体 | 625-670 | 缓 | 南 | 中 | 黄壤 | 36 | 微酸性 | 栎类、黄荆等 | 55% | 150 | 悬钩子等 | 10% | 栎类 | 50 | 15
江口镇 | 蔡家村 | 14 | 3 | 公益林 | Ⅱ | 疏林地 | 防护林 | 集体 | 460-580 | 陡 | 西南 | 中 | 黄壤 | 35 | 微酸性 | 栎类、黄荆等 | 55% | 90 | 悬钩子等 | 20% | 栎类 | 110 | 15
江口镇 | 蔡家村 | 15 | 82.5 | 商品林 | Ⅳ | 疏林地 | 用材林 | 集体 | 395-530 | 陡 | 南 | 下 | 黄壤 | 35 | 微酸性 | 栎类、黄荆等 | 55% | 90 | 悬钩子等 | 20% | 栎类 | 110 | 15
江口镇 | 蔡家村 | 16 | 27.67 | 商品林 | Ⅳ | 疏林地 | 用材林 | 集体 | 505-530 | 陡 | 西 | 上 | 黄壤 | 35 | 微酸性 | 栎类、黄荆等 | 45% | 150 | 悬钩子等 | 12% | 栎类 | 90 | 15
江口镇 | 蔡家村 | 17 | 58.89 | 公益林 | Ⅲ | 疏林地 | 防护林 | 集体 | 505-575 | 缓 | 西 | 下 | 黄壤 | 35 | 微酸性 | 栎类、黄荆等 | 50% | 90 | 悬钩子等 | 12% | 栎类 | 90 | 15
江口镇 | 蔡家村 | 18 | 52.87 | 商品林 | Ⅳ | 疏林地 | 用材林 | 集体 | 535-545 | 陡 | 南 | 上 | 黄壤 | 35 | 微酸性 | 栎类、黄荆等 | 45% | 90 | 悬钩子等 | 17.43% | 栎类 | 50 | 5
江口镇 | 蔡家村 | 19 | 15.3 | 公益林 | Ⅲ | 疏林地 | 防护林 | 集体 | 555-570 | 斜 | 西 | 下 | 黄壤 | 35 | 微酸性 | 栎类、黄荆等 | 50% | 90 | 悬钩子等 | 18.64% | 栎类 | 50 | 5
江口镇 | 蔡家村 | 20 | 73.02 | 公益林 | Ⅲ | 疏林地 | 防护林 | 集体 | 570-615 | 缓 | 南 | 中 | 黄壤 | 35 | 微酸性 | 栎类、黄荆等 | 50% | 110 | 悬钩子等 | 20% | 栎类 | 50 | 5
江口镇 | 蔡家村 | 21 | 42.94 | 公益林 | Ⅱ | 疏林地 | 防护林 | 集体 | 455-655 | 陡 | 西南 | 中 | 黄壤 | 40 | 微酸性 | 栎类、黄荆等 | 55% | 110 | 悬钩子等 | 20% | 栎类 | 90 | 15
江口镇 | 蔡家村 | 22 | 80.34 | 商品林 | Ⅳ | 疏林地 | 用材林 | 集体 | 295-435 | 陡 | 南 | 下 | 黄壤 | 40 | 微酸性 | 栎类、黄荆等 | 55% | 110 | 悬钩子等 | 20% | 栎类 | 110 | 15

## 3设计表
附表3
乌江武隆段2025年度 “两岸青山·千里林带”工程疏林地及未成林地营造林作业设计一览表
单位:亩、株、米
乡镇（林场） | 村（林班） | 小班号 | 小班面积（亩） | 地类 | 栽植措施 | [16 empty] | 抚育管护措施 |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 林地清理 |  |  |  |  | 栽植树种 | 混交比例 | 混交方式 | 密度（株/亩） | 基本 株距 | 苗木数量 |  |  |  | 整地 |  | 苗木配置 | 方式 | 规格 | 抚育年限 | 年次数 | 总次数
[5 empty] | 清理方式 | 方向 | 清理宽度 | 清理内容 | 保留带宽度 | [5 empty] | 合计 | 栾树 | 杉木 | 柏木 | 整地方式 | 整地规格（cm）
合计 |  |  | 1000 | [11 empty] | 139744 | 69876 | 34176 | 35692
江口镇 | 银厂村 | 1 | 163.03 | 疏林地 | 带状清理 | 横向 | 1.5 | 割灌、除草 | 1.5 | 5栾树5杉木 | 5：5 | 带状 | 143 | 1.5×3 | 23313 | 11657 | 11656 |  | 穴状 | 40×40×30 | 品字形 | 带抚 | 1.5m | 1 | 2 | 2
江口镇 | 黄草村 | 2 | 65.78 | 疏林地 | 带状清理 | 横向 | 1.5 | 割灌、除草 | 1.5 | 5栾树5杉木 | 5：5 | 带状 | 143 | 1.5×3 | 9407 | 4704 | 4703 |  | 穴状 | 40×40×30 | 品字形 | 带抚 | 1.5m | 1 | 2 | 2
江口镇 | 黄草村 | 3 | 79.88 | 疏林地 | 带状清理 | 横向 | 1.5 | 割灌、除草 | 1.5 | 5栾树5杉木 | 5：5 | 带状 | 143 | 1.5×3 | 11423 | 5712 | 5711 |  | 穴状 | 40×40×30 | 品字形 | 带抚 | 1.5m | 1 | 2 | 2
江口镇 | 谭家村 | 4 | 39.11 | 疏林地 | 带状清理 | 横向 | 1.5 | 割灌、除草 | 1.5 | 5栾树5杉木 | 5：5 | 带状 | 133 | 1.5×3 | 5202 | 2601 | 2601 |  | 穴状 | 40×40×30 | 品字形 | 带抚 | 1.5m | 1 | 2 | 2
江口镇 | 谭家村 | 5 | 45.8 | 疏林地 | 带状清理 | 横向 | 1.5 | 割灌、除草 | 1.5 | 5栾树5杉木 | 5：5 | 带状 | 133 | 1.5×3 | 8336 | 4168 | 4168 |  | 穴状 | 40×40×30 | 品字形 | 带抚 | 1.5m | 1 | 2 | 2
江口镇 | 谭家村 | 6 | 11.44 | 疏林地 | 带状清理 | 横向 | 1.5 | 割灌、除草 | 1.5 | 5栾树5杉木 | 5：5 | 带状 | 133 | 1.5×3 | 1522 | 761 | 761 |  | 穴状 | 40×40×30 | 品字形 | 带抚 | 1.5m | 1 | 2 | 2
江口镇 | 谭家村 | 7 | 8.93 | 疏林地 | 带状清理 | 横向 | 1.5 | 割灌、除草 | 1.5 | 5栾树5杉木 | 5：5 | 带状 | 133 | 1.5×3 | 1188 | 594 | 594 |  | 穴状 | 40×40×30 | 品字形 | 带抚 | 1.5m | 1 | 2 | 2
江口镇 | 谭家村 | 8 | 21.1 | 疏林地 | 带状清理 | 横向 | 1.5 | 割灌、除草 | 1.5 | 5栾树5杉木 | 5：5 | 带状 | 133 | 1.5×3 | 2806 | 1403 | 1403 |  | 穴状 | 40×40×30 | 品字形 | 带抚 | 1.5m | 1 | 2 | 2
江口镇 | 谭家村 | 9 | 22.42 | 疏林地 | 带状清理 | 横向 | 1.5 | 割灌、除草 | 1.5 | 5栾树5杉木 | 5：5 | 带状 | 133 | 1.5×3 | 2982 | 1491 | 1491 |  | 穴状 | 40×40×30 | 品字形 | 带抚 | 1.5m | 1 | 2 | 2
江口镇 | 蔡家村 | 10 | 33.91 | 疏林地 | 带状清理 | 横向 | 1.5 | 割灌、除草 | 1.5 | 5栾树5柏木 | 5：5 | 带状 | 133 | 1.5×3 | 4510 | 2255 |  | 2255 | 穴状 | 40×40×30 | 品字形 | 带抚 | 1.5m | 1 | 2 | 2
江口镇 | 蔡家村 | 11 | 16.36 | 疏林地 | 带状清理 | 横向 | 1.5 | 割灌、除草 | 1.5 | 5栾树5杉木 | 5：5 | 带状 | 133 | 1.5×3 | 2176 | 1088 | 1088 |  | 穴状 | 40×40×30 | 品字形 | 带抚 | 1.5m | 1 | 2 | 2
江口镇 | 蔡家村 | 12 | 3.16 | 疏林地 | 带状清理 | 横向 | 1.5 | 割灌、除草 | 1.5 | 5栾树5柏木 | 5：5 | 带状 | 133 | 1.5×3 | 420 | 210 |  | 210 | 穴状 | 40×40×30 | 品字形 | 带抚 | 1.5m | 1 | 2 | 2
江口镇 | 蔡家村 | 13 | 52.55 | 疏林地 | 带状清理 | 横向 | 1.5 | 割灌、除草 | 1.5 | 5栾树5柏木 | 5：5 | 带状 | 133 | 1.5×3 | 6989 | 3495 |  | 3494 | 穴状 | 40×40×30 | 品字形 | 带抚 | 1.5m | 1 | 2 | 2
江口镇 | 蔡家村 | 14 | 3 | 疏林地 | 带状清理 | 横向 | 1.5 | 割灌、除草 | 1.5 | 5栾树5柏木 | 5：5 | 带状 | 133 | 1.5×3 | 399 | 200 |  | 199 | 穴状 | 40×40×30 | 品字形 | 带抚 | 1.5m | 1 | 2 | 2
江口镇 | 蔡家村 | 15 | 82.5 | 疏林地 | 带状清理 | 横向 | 1.5 | 割灌、除草 | 1.5 | 5栾树5柏木 | 5：5 | 带状 | 133 | 1.5×3 | 10973 | 5487 |  | 5486 | 穴状 | 40×40×30 | 品字形 | 带抚 | 1.5m | 1 | 2 | 2
江口镇 | 蔡家村 | 16 | 27.67 | 疏林地 | 带状清理 | 横向 | 1.5 | 割灌、除草 | 1.5 | 5栾树5柏木 | 5：5 | 带状 | 133 | 1.5×3 | 3680 | 1840 |  | 1840 | 穴状 | 40×40×30 | 品字形 | 带抚 | 1.5m | 1 | 2 | 2
江口镇 | 蔡家村 | 17 | 58.89 | 疏林地 | 带状清理 | 横向 | 1.5 | 割灌、除草 | 1.5 | 5栾树5柏木 | 5：5 | 带状 | 133 | 1.5×3 | 7832 | 3916 |  | 3916 | 穴状 | 40×40×30 | 品字形 | 带抚 | 1.5m | 1 | 2 | 2
江口镇 | 蔡家村 | 18 | 52.87 | 疏林地 | 带状清理 | 横向 | 1.5 | 割灌、除草 | 1.5 | 5栾树5柏木 | 5：5 | 带状 | 143 | 1.5×3 | 7560 | 3780 |  | 3780 | 穴状 | 40×40×30 | 品字形 | 带抚 | 1.5m | 1 | 2 | 2
江口镇 | 蔡家村 | 19 | 15.3 | 疏林地 | 带状清理 | 横向 | 1.5 | 割灌、除草 | 1.5 | 5栾树5柏木 | 5：5 | 带状 | 143 | 1.5×3 | 2188 | 1094 |  | 1094 | 穴状 | 40×40×30 | 品字形 | 带抚 | 1.5m | 1 | 2 | 2
江口镇 | 蔡家村 | 20 | 73.02 | 疏林地 | 带状清理 | 横向 | 1.5 | 割灌、除草 | 1.5 | 5栾树5柏木 | 5：5 | 带状 | 143 | 1.5×3 | 10442 | 5221 |  | 5221 | 穴状 | 40×40×30 | 品字形 | 带抚 | 1.5m | 1 | 2 | 2
江口镇 | 蔡家村 | 21 | 42.94 | 疏林地 | 带状清理 | 横向 | 1.5 | 割灌、除草 | 1.5 | 5栾树5柏木 | 5：5 | 带状 | 133 | 1.5×3 | 5711 | 2856 |  | 2855 | 穴状 | 40×40×30 | 品字形 | 带抚 | 1.5m | 1 | 2 | 2
江口镇 | 蔡家村 | 22 | 80.34 | 疏林地 | 带状清理 | 横向 | 1.5 | 割灌、除草 | 1.5 | 5栾树5柏木 | 5：5 | 带状 | 133 | 1.5×3 | 10685 | 5343 |  | 5342 | 穴状 | 40×40×30 | 品字形 | 带抚 | 1.5m | 1 | 2 | 2

## 4苗木表
附表4
乌江武隆段2025年度 “两岸青山·千里林带”工程疏林地及未成林地营造林项目苗木规格及株数统计表
单位：株、元
树种 | 规格(cm) |  |  | 其它 | 苗木数量 | 苗木费（含运费） | 备注
| 地径 | 高度 | 苗木类型
合计 |  |  |  |  | 139744
栾树 | 地径≥1 | H80-100 | 裸根苗 |  | 69876 | 1
杉木 | 地径≥0.25 | H14-18 | 容器苗 | 营养土保留充分，苗木无损伤 | 34176 | 1.2
柏木 | 地径≥0.8 | H70-100 | 容器苗 | 营养土保留充分，苗木无损伤 | 35692 | 1.5

## 5投资概算表
附表5
乌江武隆段2025年度 “两岸青山·千里林带”工程疏林地及未成林地营造林项目资金概算表
单位：亩、株/亩、元、元/工日、
乡镇 | 村 | 小班号 | 面积 | 密度 | 工日 单价 | 费用小计（元） | 苗木费(含运费） |  |  |  | 人工费 | 单位用工量核算（工日） |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 计 | 栾树 | 杉木 | 柏木 |  | 小计 | 林地清理费（含马尾松） | 整地 | 栽植 | 抚育（2次）
江口镇 | 银厂村 | 1 | 163.03 | 143 | 130 | 130087.7392 | 25644.2 | 11657 | 13987.2 | 0 | 104443.5392 | 4.928 | 1.937 | 1.099 | 0.601 | 1.291
江口镇 | 黄草村 | 2 | 65.78 | 143 | 130 | 52488.8992 | 10347.6 | 4704 | 5643.6 | 0 | 42141.2992 | 4.928 | 1.937 | 1.099 | 0.601 | 1.291
江口镇 | 黄草村 | 3 | 79.88 | 143 | 130 | 63739.5232 | 12565.2 | 5712 | 6853.2 | 0 | 51174.3232 | 4.928 | 1.937 | 1.099 | 0.601 | 1.291
江口镇 | 谭家村 | 4 | 39.11 | 133 | 130 | 29786.1919 | 5722.2 | 2601 | 3121.2 | 0 | 24063.9919 | 4.733 | 1.845 | 1.099 | 0.559 | 1.23
江口镇 | 谭家村 | 5 | 45.8 | 133 | 130 | 37349.882 | 9169.6 | 4168 | 5001.6 | 0 | 28180.282 | 4.733 | 1.845 | 1.099 | 0.559 | 1.23
江口镇 | 谭家村 | 6 | 11.44 | 133 | 130 | 9017.9936 | 1674.2 | 761 | 913.2 | 0 | 7343.7936 | 4.938 | 1.968 | 1.099 | 0.559 | 1.312
江口镇 | 谭家村 | 7 | 8.93 | 133 | 130 | 7039.3242 | 1306.8 | 594 | 712.8 | 0 | 5732.5242 | 4.938 | 1.968 | 1.099 | 0.559 | 1.312
江口镇 | 谭家村 | 8 | 21.1 | 133 | 130 | 16069.219 | 3086.6 | 1403 | 1683.6 | 0 | 12982.619 | 4.733 | 1.845 | 1.099 | 0.559 | 1.23
江口镇 | 谭家村 | 9 | 22.42 | 133 | 130 | 17075.0018 | 3280.2 | 1491 | 1789.2 | 0 | 13794.8018 | 4.733 | 1.845 | 1.099 | 0.559 | 1.23
江口镇 | 蔡家村 | 10 | 33.91 | 133 | 130 | 27405.6854 | 5637.5 | 2255 | 0 | 3382.5 | 21768.1854 | 4.938 | 1.968 | 1.099 | 0.559 | 1.312
江口镇 | 蔡家村 | 11 | 16.36 | 133 | 130 | 12895.7384 | 2393.6 | 1088 | 1305.6 | 0 | 10502.1384 | 4.938 | 1.968 | 1.099 | 0.559 | 1.312
江口镇 | 蔡家村 | 12 | 3.16 | 133 | 130 | 2553.5304 | 525 | 210 | 0 | 315 | 2028.5304 | 4.938 | 1.968 | 1.099 | 0.559 | 1.312
江口镇 | 蔡家村 | 13 | 52.55 | 133 | 130 | 42469.947 | 8736 | 3495 | 0 | 5241 | 33733.947 | 4.938 | 1.968 | 1.099 | 0.559 | 1.312
江口镇 | 蔡家村 | 14 | 3 | 133 | 130 | 2424.32 | 498.5 | 200 | 0 | 298.5 | 1925.82 | 4.938 | 1.968 | 1.099 | 0.559 | 1.312
江口镇 | 蔡家村 | 15 | 82.5 | 133 | 130 | 66676.05 | 13716 | 5487 | 0 | 8229 | 52960.05 | 4.938 | 1.968 | 1.099 | 0.559 | 1.312
江口镇 | 蔡家村 | 16 | 27.67 | 133 | 130 | 21625.0743 | 4600 | 1840 | 0 | 2760 | 17025.0743 | 4.733 | 1.845 | 1.099 | 0.559 | 1.23
江口镇 | 蔡家村 | 17 | 58.89 | 133 | 130 | 46024.4281 | 9790 | 3916 | 0 | 5874 | 36234.4281 | 4.733 | 1.845 | 1.099 | 0.559 | 1.23
江口镇 | 蔡家村 | 18 | 52.87 | 143 | 130 | 43320.6368 | 9450 | 3780 | 0 | 5670 | 33870.6368 | 4.928 | 1.937 | 1.099 | 0.601 | 1.291
江口镇 | 蔡家村 | 19 | 15.3 | 143 | 130 | 12536.792 | 2735 | 1094 | 0 | 1641 | 9801.792 | 4.928 | 1.937 | 1.099 | 0.601 | 1.291
江口镇 | 蔡家村 | 20 | 73.02 | 143 | 130 | 59832.0328 | 13052.5 | 5221 | 0 | 7831.5 | 46779.5328 | 4.928 | 1.937 | 1.099 | 0.601 | 1.291
江口镇 | 蔡家村 | 21 | 42.94 | 133 | 130 | 34703.4036 | 7138.5 | 2856 | 0 | 4282.5 | 27564.9036 | 4.938 | 1.968 | 1.099 | 0.559 | 1.312
江口镇 | 蔡家村 | 22 | 80.34 | 133 | 130 | 64929.4596 | 13356 | 5343 | 0 | 8013 | 51573.4596 | 4.938 | 1.968 | 1.099 | 0.559 | 1.312
小计 | 合计 |  |  |  |  | 800050.8725 | 164425.2 | 69876 | 41011.2 | 53538 | 635625.6725