## 封-2 招标控制价
封-2 | 弱电工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 15,911.36
|  | (大写): | 壹万伍仟玖佰壹拾壹元叁角陆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 598.94
(大写): |  |  |  | 伍佰玖拾捌元玖角肆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 12738.25
1.1 | C安装工程 | 12738.25
2 | 措施项目费 | 1189.69
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 598.94
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 526.42 |  | －
5 | 税金 | 1457 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 15,911.36
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 150.02
2 | 施工组织措施项目 | 1039.67
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 598.94
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 62.59
措施项目费合计=1+2 |  | 1189.69

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030501009001 | AP桥接器 | [项目特征] 1.名称:AP桥接器 2.规格:详设计 3.功能调试要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 |  | 1127.71 | 2255.42
2 | 030502012001 | 网络插座及底盒安装 | [项目特征] 1.名称:网络插座及底盒安装 2.类别:单口 3.规格:详设计 4.安装方式:暗装 5.底盒材质、规格:按照设计及现场要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 3.底盒安装 | 个 | 2 |  | 50.67 | 101.34
3 | 030507008001 | 枪式摄像机 | [项目特征] 1.名称:枪式摄像机 2.参数要求:带夜视功能，其他详设计 3.安装方式:壁式 4.其他:含支架安装 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.分系统调试 | 台 | 11 |  | 593.63 | 6529.93
本页小计 | [7 empty] | 8886.69
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030502005001 | 网线 UTP6（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP6 3.线缆对数:详设计 4.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 229.63 |  | 5.87 | 1347.93
5 | 030411001001 | 配管 KBG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:KBG20 3.敷设方式:吊顶内敷设或暗敷 4.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 229.63 |  | 10.74 | 2466.23
6 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | [项目特征] 1.测试类别:网线测试 2.测试内容:综合布线系统 [工作内容] 1.测试 | 链路 | 4 |  | 9.35 | 37.4
本页小计 | [7 empty] | 3851.56
合 计 | [7 empty] | 12738.25

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 150.02
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 150.02 | 150.02
本页小计 | [7 empty] | 150.02
合 计 | [7 empty] | 150.02

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 12.93 | 378.14
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 598.94
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.14 | 62.59
合 计 |  |  |  |  | 1039.67
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 526.42
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1457
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 1300.89
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 156.11
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 1983.42

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：弱电工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 5.9176 | 125 | 133 |  | 8 | 47.34
2 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 15.8656 | 135 | 144 |  | 9 | 142.79
3 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 1.3778 | 3.08 | 5 |  | 1.92 | 2.65
| 合 计 | [8 empty] | 192.78