重庆市合川区健康教育与促进中心

2025年居民健康素养监测项目采购询价公告

重庆市合川区健康教育与促进中心拟对2025年合川区居民健康素养监测项目采取询价采购的方式进行招标，现邀请合格服务商提交密封的投标报价。

- 采购项目名称

- 2025年合川区居民健康素养监测项目

- 采购单位名称

- 重庆市合川区健康教育与促进中心

- 采购方式

- 询价采购

- 四、最高限价

- 9.2878万元

- 五、项目服务需求

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量（份） | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入户宣传品 | 购买入户宣传品,并对本项目进行宣传。 | 500 | 2025年8月30日前完成 | 宣传品单价不得低于30元/份 |
| 2 | 家庭户摸排及入户问卷调查 | 按照相关方案要求，采用入户调查方式获取监测数据。第一阶段：入户摸排填写《家庭成员登记表》，对抽中的6个（合阳、小沔、三庙、龙市、香龙、二郎）监测镇街中的12个村/社区中的每一户家庭开展常住人员信息摸排，每个村/社区完成一份《家庭成员登记表》，报市级抽取接受调查的家庭户（每个村/社区抽取55户）；第二阶段：入户调查，对抽中的每一个家庭户在“居民健康素养APP”内录入家中全部15-69岁符合调查的常住人员信息，按照分配的KISH代码随机抽取1人开展调查，并由被调查人自己在“居民健康素养APP”内填写完成问卷，如调查对象不能独立完成填写，则采用面对面询问方式调查。共完成480份有效调查问卷。 | 480 | 2025年8月30日— 2025年9月4日期间完成 | / |
| 3 | 数据录入及审核 | 现场调查完成后，将收集的数据实时上传至健康素养监测后台管理系统。完成数据采集、质控、核实、上报，并经市、区两级审核合格。 | 1 | 2025年9月17日前完成 | / |
| 4 | 编制分析报告 | 完成数据分析汇总并编制《合川区2025年居民健康素养分析报告》。 | 1 | 2025年11月30日前完成 | 若市级有新的时间要求，则以市级要求的时间完成 |
| 5 | 资料上报及归档 | 按照市、区相关要求填写、收集整理并上报相关资料，完成资料归档。 | 1 | 2025年11月30日前完成 | 若市级有新的时间要求，则以市级要求的时间完成 |

- 服务商资质要求

（一）基本条件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）其他资格条件

1.具有人力资源服务和劳务服务资格。

2.具备开展健康素养监测工作的专业设备及专业能力，项目团队中（不含项目负责人）具有医学、药学、护理学等相关专业人员至少1名。

- 七、服务商须知

（一）质量控制要求

1.监测工作质量符合市级相关方案要求。为确保工作进度及调查质量，需在调查期间，每个监测镇街由服务商安排至少4名质控员对调查问卷进行一对一质控、2名现场协调员维持现场纪律，2名督导员进行现场调查工作监督。每个监测镇街在现场调查期间，未安排相应人员进行质量控制，每次将扣除合同金额5%作为处罚。发现3次以上，双方可协商解除合同。

2.项目工作开展期间，随时接受采购方监管，若现场发现调查问卷质量问题，服务商委托代理人须2小时内到达现场，双方进行沟通解决。经采购方抽查质控发现调查问卷结果与调查对象回答不一致的情况，调查问卷将全部返回重新调查，重新调查的费用由服务商承担。

（二）投标报价说明

1.本标包含入户宣传品费、人员劳务费、租车费、人员工作餐费、防暑降温物品（矿泉水、药品）费、税费、管理费等所有关于监测工作产生的费用，如果有任何遗漏，均被视为服务商已经在其综合报价中考虑。

2.服务商的投标报价超过采购方给出的最高限价，将按否决投标处理。在所有条件符合的情况下，总价报价最低者中标。

（三）付款方式

服务商组织人员到监测镇街启动现场调查工作时支付成交金额的40%；完成全部现场调查工作、数据录入及审核时支付成交金额的40%；完成《合川区2025年居民健康素养分析报告》，采购方验收合格后支付成交金额剩余的20%（将扣除未按规定履行合同的处罚部分金额）。每次付款需服务商向采购方提供正规发票、合同复印件。

（四）投标文件要求

1.投标文件份数：投标文件正本1份，副本2份（副本可为正本的复印件）

2.装订要求：须将经济部分、服务部分、资格审查部分资料按投标文件格式（详见附件）合装胶装成册。

3.密封要求： 投标文件袋使用“投标文件”袋，投标文件装入“投标文件”袋中，密封并在袋上加盖服务商单位章，同时“投标文件”袋应按本条第4项“封套格式”的规定写明相应内容。

4.封套格式：应在“投标文件袋”封套上写明如下内容：

采购方名称：_________________

服务商名称： _________________

_________________ （项目名称） 投标文件

在_____年_____月_____ 日_____ 时 _____分前不得开启

5.其他：服商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

（五）其余事项

- 服务商不符合规定的基本资格条件或其他资格条件的，视为无效响应。

- 服务商应先到监测镇街了解开展工作地点、交通情况、调查家庭户分散情况及任何其它足以影服务商价格的工作情况，任何因忽视或误解工作情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准，采购方不再另行支付。

- 开标时服务商需持有效证件到场统一唱标，未到场视为放弃投标资格。

- 询价机构或询价小组成员不向未成交方解释落选原因，不退还报价资料。

（六）投标文件报送截止时间

- 2025年8月28日9：30（北京时间）前将投标文件密封后报采购单位。

（七）投标地点

- 合川区健康教育与促进中心（合川区南津街街道江亭路1号3楼）

（八）开标时间

2025年8月28日10：00（北京时间）

（九）开标地点

合川区健康教育与促进中心三楼会议室

- 联系人：陈菊，联系电话023-42702785。

附件： 投标文件格式

重庆市合川区健康教育与促进中心

2025年8月25日

附件

投标文件格式

一、经济部分

报价承诺函

- 服务部分

服务响应偏离表

- 商务部分

商务响应偏离表

- 资格审查部分

- （一）营业执照（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

（三）基本资格条件承诺函（格式）

（四）其他资格条件

其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

报价承诺函

（采购机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价采购。

1.愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，投标总报价为人民币大写：_________________元；人民币小写：___________ 元。

2.我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

3.我方若中选，将按照询价采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

4.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

服务商名称（公章）：

年   月   日

二、服务部分

服务响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

服务商：                   法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（服务商公章）                             （签字或盖章）

年     月     日

注：

- 1.本表即为对本项目“第五条  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应，“响应情况”中必须列出具体内容和完成时间等。

2.本表可扩展。

三、商务部分

商务响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

服务商：                   法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（服务商公章）                             （签字或盖章）

年     月     日

注：

- 1.本表即为对本项目“第七条  服务商须知”中“质量控制要求第1-2条、投标报价说明第1条、付款方式、其余事项第2条”所列条款进行比较和响应，“响应情况”中必须列出具体内容。

2.本表可扩展。

四、资格审查部分

（一）营业执照（副本）复印件（加盖公章）

（二）法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人身份证明书

致：                     （采购方名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是                （服务商名称）的法定代表人。

法定代表人（签字或盖章）：               服务商名称（公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致：                     （采购方名称）：

（法定代表人名称）是                    （服务商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（附：被授权人身份证正反面复印件）

服务商名称（公章）

年   月   日

（三）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购方名称）：

（服务商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购方的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的服务商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（服务商公章）

年   月   日

(四)其他应提供的资料

1.具有人力资源服务和劳务服务资格证明资料（自附）

2.提供1名项目团队成员（不含项目负责人）具有医学、药学、护理学等专业资格证或执业证相关证书所有页的复印件(并加盖服务商公章)。

3.专业调查设备证明资料（自附）