重庆高新区2026年度智慧环保水利、大气网格化平台、部分设备运维服务项目需求文件

一、云平台网上竞采内容

| 项目名称 | 采购预算 （元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆高新区2026年度智慧环保水利、大气网格化平台、部分设备运维服务 | 490000 | 系统设备运维费 |  |

二、云平台网上竞采资格条件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

三、采购内容

（一）感知设施：

1.高空瞭望AI视频监控及其配套设备28套（其中3套租赁电信铁塔，涉及租赁费51000元），空气质量区控站点摄像头7套；

2.摄像头20个（其中防爆摄像头5个）；

3.油烟在线监测设备50套。

（二）系统平台：

1.重庆高新区智慧环保水利系统；

2.重庆高新区大气网格化平台；

3.加油站在线监测软件系统（每年固定服务费10000元）；

4.大气无人机巡查系统：含无人机及机场2套、大疆司空软件2套、灵嗅软件系统2套（固定费用约19000元/套，共计38000元）。

对以上感知设施、系统平台及其相关附属设施进行正常运维，提供以上所有设施、系统平台及其相关附属设施所需要的通信链路租赁、运行用电等费用（其中高空瞭望AI视频监控及其配套设备、空气质量区控站点摄像头还包括2026年1月至合同签订期间所产生的费用），负责跟踪所有网络链路的合同租用期限（合同签订后1年），并提前进行续费或续约，避免因服务到期导致业务中断。确保视频摄像头、监测仪器等全部设施设备及附属设施的正常运行，设备在线率、获取率95%以上；对以上感知设施、系统平台及其相关附属设施产生的数据进行更新维护，确保数据与各级各部门各系统之间的传输、调用正常稳定，对各类系统漏洞及时修复，保障系统整体运行稳定。

上述感知设施、系统平台及其相关附属设施的运维成效接受高新区生态环境局相关科室的质控检查和考核。

- 服务范围、要求及标准

（一）高空瞭望AI视频监控及其配套设备、空气质量区控站点摄像头

对重庆高新区生态环境局28套高空瞭望视频监控设备（包括：iDS-2DY9440IX-A/JMT3监控云台、ZX-03 AI智能识别边缘计算盒等）；空气质量区控站点摄像头7套（iDS-2DE7223MW-ABT5）。包括日常维护、故障维修等工作，具体运维服务内容详见表1。

表1  设备运维服务内容

| 服务大类 | 服务名称 | 具体运维服务内容与要求 | 服务标准/频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.基础设施与环境运维 | 立杆与设备箱环境维护 | （1）清理设备安装点周边的杂草、树枝等遮挡物，确保监控视野无遮挡。 （2）清洁设备箱表面，处理严重污垢与锈蚀，保持整洁。 （3）检查并清理箱内，保持内部整洁。 | 不定期现场巡检，发生故障后应急处置 |
|  | 箱内环境调控 | （1）检查并确保温控设备（如风扇、加热器）有效工作。 （2）确保箱内干燥，无凝露、水渍。 （3）监测并记录箱内温湿度，确保其在设备允许范围（建议：温度-10℃～40℃，湿度<80%）。 | 不定期现场巡检，发生故障后应急处置 |
|  | 基础设施功能检查 | （1）防水：检查箱体密封性，确保无漏水、渗水。 （2）防雷：检查二合一防雷器状态指示，确保接地可靠。 （3）供电：检查电源模块、空开、插座，确保工作正常。 （4）锁具：检查箱体锁具，确保完好可用，无锈死损坏。 （5）散热：检查散热风扇，确保运转正常，无异常噪音，过滤网无堵塞。 （6）固定：检查云台、摄像机及箱体自身固定情况，确保牢靠无松动。 | 不定期现场巡检，发生故障后应急处置 |
| 2.视频采集系统运维 | AI智能球机清洁与保养 | （1）清洁摄像机镜头、防护罩，确保无灰尘、蛛网、油污。 （2）检查并测试补光灯（白光/红外），确保功能正常，图像曝光均匀。 （3）测试加热玻璃除雾功能，确保在低温高湿环境下镜头清晰无雾。 （4）检查云台水平、垂直转动，确保顺畅无卡顿、无异常响声。 | 不定期现场巡检，发生故障后应急处置 |
|  | 视频信号与编码质量保障 | （1）主观评价并记录视频图像清晰度、色彩真实性，确保无抖动、条纹干扰。 （2）测试日夜模式切换功能，确保自动或手动切换正常。 （3）检查编码参数，确保码流稳定，图像无马赛克。 （4）远程触发测试内置扬声器及声光报警功能，确保可用。 | 每日远程巡检图像质量 |
|  | 设备在线与接入稳定性 | （1）监控设备在线率，确保达到95%，处理频繁掉线问题。 （2）监测网络连接状态，确保延时、丢包率在允许范围内。 （3）确保所有球机稳定接入萤石云平台，可正常进行实时预览与历史回放。 | 7×24小时实时监控，故障4小时内现场响应 |
|  | 供电与线路规整 | （1）规整电源线、网线、光缆等布线，消除外露、飞线现象。 （2）检查线路接头，确保防水、防潮处理完好，及时更换老化、破损线材。 | 不定期现场巡检维护 |
| 3.存储与数据处理运维 | 前置硬盘录像机维护 | （1）检查设备运行状态、硬盘健康状况，确保无预警。 （2）检查录像计划执行情况，确保视频数据完整、正确记录，无时段缺失。 （3）监控硬盘存储空间使用率，处理存储告警，确保使用率低于90%。 （4）维护录像文件的标签管理、加解锁功能。 | 每日远程检查状态 |
|  | 数据备份与配置管理 | （1）制定并执行关键录像数据的备份策略。 （2）具备并验证数据恢复操作能力。 （3）负责对前端IPC进行远程升级、编码参数修改等配置管理，确保配置准确、及时更新。 | 不定期对备份策略审核 |
| 4.运维管理与响应 | 日常巡检与档案管理 | （1）执行线上巡检，掌握系统运行情况。 （2）建立并维护完备的运维档案，包括《高空瞭望监控巡检记录表》、《高空瞭望监控故障处置记录表》等，记录详细、归档规范。 | 巡检不定期执行，档案实时更新、齐全规范 |
|  | 故障应急响应 | 在例行巡检或接到通知后，4小时内赶到现场处理故障（特殊情况需提前沟通确认）。 | 严格按时限响应，故障处理有记录、有闭环 |

（二）油烟在线监测设备

对重庆高新区生态环境局50套油烟浓度在线监控仪（四川鸿达安视科技有限公司）进行运行维护服务，包括日常维护、故障维修等工作，具体运维服务内容详见表2。

表2  油烟在线监测设备运维服务内容

| 服务大类 | 服务名称 | 具体运维服务内容与要求 | 服务标准/频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.日常远程监控与数据管理 | 平台状态巡检 | （1）每个工作日远程检查所有50套设备的在线状态与数据传输情况。 （2）核查上传至平台的实时与历史数据，识别恒定不变、突变、缺失等异常。 （3）监控油烟浓度、颗粒物(PM2.5)、非甲烷总烃(NMHC)等核心指标的动态，对异常超标数据进行初步研判。 （4）检查设备自诊断报警信息（如传感器故障、校准超期、通讯中断等）。 （5）对发现的异常情况，立即通过电话、工作群等方式向管理部门进行预警通报。 | 每日 |
| 2.定期现场巡检与保养 | 设备外观与清洁保养 | （1）清洁设备主机、采样探头、皮托管等部件，清除油污与积尘。 （2）检查并清洁空气过滤装置，确保气路通畅无堵塞。 （3）检查采样管路，确保无腐蚀、老化。 | 不定期现场巡检维护 |
|  | 设备安装与固定检查 | （1）检查设备及各传感器安装牢固性，确保无松动、损坏。 （2）检查供电稳定性、网络信号强度。 （3）检查防雨、防雷措施的有效性。 | 不定期现场巡检 |
|  | 传感器与模块状态检查 | （1）检查油烟、颗粒物、非甲烷总烃传感器有无物理损坏。 （2）检查温压流测量模块（若配备）工作状态。 | 不定期现场检查 |
|  | 现场记录与确认 | 详细填写《现场巡检记录单》，记录维护内容、发现的问题及处理结果，并由运维人员与业主方负责人共同签字确认。 | 每次现场巡检后完成 |
| 3.故障应急响应与备件管理 | 应急响应机制 | （1）设立7x24小时运维服务热线，确保畅通。 （2）接到故障通知后，30分钟内完成初步电话响应与远程诊断。 （3）经判定需现场处理的，保证2小时内派遣工程师抵达故障现场。 | 严格按时限响应 |
|  | 维修与备件保障 | （1）及时维修或更换故障部件（如传感器、主板、通讯模块等）。 （2）所有更换部件需为原厂或完全兼容的配件。 （3）保持关键备品备件的合理库存，确保供应充足。 | 故障处理有记录，备件库存每月盘点 |

（三）大气无人机巡查系统

对高新区生态环境局大气无人机巡查系统及其附属设施设备进行运行维护（含调试运行、电费、网络通讯费），确保正常运行，具体运维服务内容详见表3。

表3  大气无人机巡查系统运维服务内容

| 服务大类 | 服务名称 | 具体运维服务内容与要求 | 服务标准/频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.无人机场站运维 | 基础设施与环境维护 | （1）保持机场内外清洁，无杂物、鸟粪、积水。 （2）规整供电、网络线路，确保无老化、破损。 （3）检查舱盖开合、锁止机构，确保功能正常。 （4）清理机场周边环境，确保起降路径通畅无遮挡。 | 不定期现场巡检维护 |
|  | 内部状态与传感器维护 | （1）清洁舱内监控摄像头，确保画面清晰，补光有效。 （2）检查并校准内置传感器（风速、雨量、水浸等），确保数据准确，报警及时。 （3）检查恒温系统，确保舱内温湿度处于规定范围。 | 不定期现场检查测试 |
|  | 基础功能保障 | （1）确保机场与飞控平台通信稳定，无长时间离线。 （2）检查RTK基站，确保卫星信号接收稳定，定位精度达标。 （3）测试充电功能，确保充电时间符合技术要求（如≤27分钟）。 | 不定期现场测试，实时远程监控 |
| 2.飞行设备与载荷维护 | 无人机本体与任务荷载 | （1）检查无人机机身、云台、螺旋桨，确保完好无损伤。 （2）清洁各相机镜头（广角、长焦、热成像），确保功能正常。 （3）测试激光测距模块、全向视觉系统，确保功能正常。 | 不定期现场检查维护，飞行前自检 |
|  | 飞行性能与安全 | （1）检查电池状态，确保电量充足、无鼓包，循环次数在合理范围。 （2）测试无人机与遥控器信号连接稳定性及最大控制距离。 （3）验证返航点设置准确性及低电量、失联等失控保护逻辑。 | 不定期全面检查，每次飞行前确认 |
|  | 机载气体监测设备维护 | （1）检查气体检测仪（nano2+）安装牢固性及与无人机通信状态。 （2）清洁进气网，确保气路通畅无堵塞。 （3）检查设备电量及供电，确保可正常启动并上传数据。 | 不定期现场检查维护 |
|  | 配件与软件管理 | （1）盘点并确保备用电池、螺旋桨等关键配件齐全且状态良好。 （2）升级无人机固件、任务软件至最新稳定版本。 （3）检查流量卡、存储卡有效性及剩余容量。 | 不定期检查盘点，软件有更新时及时升级 |
| 3.软件系统运维 | 大疆司空（DJI Dock）平台 | （1）确保平台中设备、飞手、航线、地图等信息准确并及时更新。 （2）保障平台直播、媒体管理、组织管理等功能模块运行正常。 （3）维护平台与高新区大气网格化平台的稳定数据互通。 | 7×24小时可用性监控，功能异常1小时内响应 |
|  | 灵嗅（Rosen）软件系统 | （1）确保软件与nano2+设备连接稳定，数据接收完整。 （2）保障数据分析、图表生成、报告导出等功能正常可用。 （3）维护软件数据与大疆司空及上级环保平台的传输链路。 | 7×24小时可用性监控，功能异常1小时内响应 |
|  | 软件系统 | （1）保障服务器的磁盘容量和内存占用处于稳定的区间已保证服务器正常的运行 （2）及时清理无效数据日志等，配合修复服务器漏洞等工作 | 不定期查看服务器运行情况，磁盘容量、内存占用等情况。 |
| 4.飞行作业与数据管理 | 飞行作业规范 | （1）每次飞行前完成安全评估、空域申请及航线规划。 （2）确保实际飞行航线与规划一致，无擅自变更。 （3）记录完整的飞行日志（时间、轨迹、任务类型等）。 | 每次飞行作业严格执行 |
|  | 数据质量控制 | （1）确保起飞响应迅速（如指令下发至离巢≤1分钟）。 （2）确保航线执行精度高，航点重合度优。 （3）定期测试应急返航功能，确保逻辑正确、动作成功。 | 每次飞行监控，不定期专项测试 |
|  | 影像与气体数据质量 | （1）确保采集的影像（可见光、热成像）清晰可用，合格率≥95%。 （2）确保激光测距等功能正常，误差在允许范围（如±1%）。 （3）对机载气体检测仪进行零点/跨度校准，确保与标准设备比对误差不超±10%。 | 不定期数据质量抽查、进行现场精度比对校准 |
|  | 报告与档案管理 | （1）及时出具每日飞行报告、每周数据分析报告，内容完整准确。 （2）规范管理采集的媒体资料（图片、视频），标注清晰。 （3）完整保存维护记录、校准记录、飞行记录等运维档案。 | 报告按时提交；档案齐全、规范，随时可查 |
| 5.应急响应与效能保障 | 故障响应与备件支持 | （1）故障发生后24小时内抵达现场，48小时内出具解决方案。 （2）提供备用设备/配件，确保重大故障下监测不中断。 | 7×24小时响应，严格按时限处理 |
|  | 巡查服务效能 | （1）保障巡查任务完成率≥95%。 （2）确保飞行报告中对问题的描述清晰准确，反馈及时。 | 按月统计与考核 |

（四）摄像头（含防爆摄像头）

对高新区部分企业部署20套高清摄像机（5套防爆摄像头），对污水处理厂、重点企业的污水排口和固废企业危废间设置的高清摄像头进行日常运维，具体运维服务内容详见表4。

表4  摄像头（含防爆摄像头）运维服务内容

| 服务大类 | 服务名称 | 具体运维服务内容与要求 | 服务标准/频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.日常线上巡检 | 设备状态巡检 | 每日线上巡查所有20套设备的在线情况、图像质量、供电状态。 | 不定期巡检，发生故障后应急处置 |
|  | 巡检记录与报告 | 建立并维护《日常线上巡检日志》，完整记录设备状态、发现的异常及初步处理情况。 |  |
| 2.故障应急响应与维修 | 故障响应 | （1）发现故障或接到通知后，30分钟内完成响应，1小时内给出初步处理方案。 （2）一般故障（如镜头清洁、线路松动等）4小时内到达现场并解决。 （3）重大故障（如设备损坏、AI模块失效等）：24小时内到达现场，72小时内完成修复。（注：配件到货时间不计入，但需及时向甲方报备进度）。 | 严格按分级时限响应 |
|  | 维修记录 | 详细填写《摄像头故障维修记录表》，记录故障现象、处理过程、更换部件及处理结果。 | 每次维修后立即完成 |

（五）加油站在线监测软件系统

确保高新区辖区内21家加油站油气回收在线监测系统的稳定、高效运行，保障油气回收数据准确、及时地传输至监控平台，并充分发挥其监控、预警与决策支持功能，具体运维服务内容详见表5。

表5  加油站在线监测软件系统运维服务内容

| 服务大类 | 服务名称 | 具体运维服务内容与要求 | 服务标准/频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.软件平台运维保障 | 平台可用性与性能保障 | （1）确保监控平台实现7×24小时稳定运行，无长时间服务中断。 （2）保障平台界面响应迅速，各功能模块加载正常，无异常登出或卡死。 （3）定期进行平台性能优化，确保在多用户并发访问时流畅稳定。 | 7×24小时实时监控，可用性≥99.9% |
|  | 核心功能维护 | （1）保障实时数据监控、历史数据查询与曲线展示功能正常、准确。 （2）确保超标报警信息能正常触发、显示、记录与推送。 （3）维护数据统计与报表生成功能，确保可正常生成并导出日、月、年报。 | 不定期进行功能巡检，功能异常1小时内响应 |
|  | 系统配置与安全管理 | （1）维护加油站基础信息、设备参数等配置数据的准确性与完整性。 （2）管理用户权限与角色分配，确保系统访问安全，无越权操作。 （3）维护系统操作日志，确保所有关键操作可追溯。 | 配置变更即时更新，用户权限按需调整，日志定期审计 |
| 2.数据全链路运维 | 数据接入与传输保障 | （1）保障21家加油站现场监测设备数据稳定、准确、及时接入中心平台。 （2）确保数据在线率达到100%，处理频繁掉线与通讯中断故障。 （3）检查数据通讯模块工作状态与信号强度。 | 7×24小时监控，数据传输稳定性≥99.5% |
|  | 数据质量管控 | （1）远程检查数据，识别通讯中断、数据跳变、恒定不变、超量程等异常。 （2）对异常数据和超标报警进行初步研判与分析，并第一时间通过电话或工作群向管理部门报告。 （3）建立并规范填写《数据远程巡检日志》。 | 不定期进行一次全面远程巡检，异常30分钟内通报 |

（六）重庆高新区智慧环保水利系统、重庆高新区大气网格化平台

1.日常监控

（1）实时检查软件系统云环境核心指标，包括但不限于CPU使用率、内存占用、磁盘空间与I/O、网络带宽及连接数，每日生成包含趋势分析的《系统资源监控日报》。

（2）实时核查市生态环境局数据接口的连通性与稳定性，确保市级下放数据完整、及时接收与入库。

2.系统日常巡检

（1）巡检物联网感知数据（视频、监测指标）上报平台的完整性、及时性与一致性，识别数据断流、跳变等异常。

（2）每日审计系统登录日志、权限变更日志、关键业务操作日志，监控并预警异常访问行为。

3.故障分级响应与处理

（1）系统故障1小时内响应（如服务中断、功能报错、核心数据流中断）。

（2）一般故障（如单项功能异常、非核心服务报错）在2小时内解决。

（3）对于复杂故障（如底层架构问题、厂商代码缺陷），立即协调技术资源并跟进处理闭环，每24小时向甲方提交一次书面处理进展报告。

4.系统维护与数据管理

（1）按需求执行系统启停、配置调整、数据备份（每日增量+每周全量），记录操作日志。

（2）及时对接市生态环境局系统，更新市级下放数据；主动对接相关业务科室，更新环境质量、污染源、环境应急资源、预案等业务数据，确保系统内容实时有效。

（3）做好上述感知设施、系统平台及其相关附属设施设备产生数据与数字重庆一体化智能化公共数据平台、三级数字化城市运行和治理中心之间的数据联通，负责所运维系统和设施设备数据在数字重庆系统框架下的编目、归集、数据治理、数据共享等工作。

（4）完成上述感知设施、系统平台及其相关附属设施设备的版本更新、补丁安装（均在非业务高峰时段执行），积极配合甲方完成系统网络安全等级保护整改、应急演练及迎检工作，按要求配合完成运维文档的整理、更新与知识库移交。及时检查系统及各类设备的在线情况，每月提供设备在线率报告。

5.其他

工作时间要求：周一至周五（工作日）提供全天候运维支持。法定节假日提前排班并报备值守计划，全时段确保系统的稳定、高效运行，保障监控平台的实时监控、智能预警与决策支持等核心功能。

（七）运维人员要求

为保障本项目所涉感知设施、系统平台及其相关附属设施设备的稳定、安全、高效运行，投标人需配备一支技术精湛、资质完备、响应迅捷的专业运维队伍，具体要求详见表6。

1.综合能力与经验要求

团队需具备跨领域技术融合能力，能够将物联网感知数据、无人机巡查数据、环境业务数据相结合，进行综合分析与应用。利用大数据分析，对环保、水利等监测数据进行质量控制和趋势分析，为管理决策提供支持。

2.安全运维能力

（1）需具备高度的网络安全意识。驻场人员须严格遵循安全运维规范，确保前端设备、网络传输及后端平台的数据安全与系统安全。

（2）项目经理和技术负责人需共同构建并督导执行项目的整体安全运维体系。

（3）团队需建立健全本项目的专属知识库，确保所有运维经验、技术方案和应急预案得以沉淀和共享。

表6  运维团队岗位与资质要求

| 岗位 | 人数 | 核心职责 | 建议性资质要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1名 | 项目总协调、质量把控、进度管理、客户沟通及应急指挥。 | （1）具备人社行政部门（或职称改革机构）颁发的高级及以上工程师证书（项目管理专业）。 （2）具备国家注册数据安全治理专业人员(CISP-DSG)合格证书。 （3）具备PMP或信息系统项目管理师（高级）证书者优先。 |
| 技术负责人 | 1名 | 负责整体技术架构、解决重大技术难题、指导团队进行系统运维与安全保障。负责无人机机场、飞行平台及机载气体监测设备的全面运维、飞行作业与数据分析。 | （1）具备人社行政部门（或职称改革机构）颁发的高级(及以上)工程师证书（网信专业）。 （2）具备人力资源和社会保障部与工业和信息化部颁发的《系统规划与管理师》资格证书。 （3）熟悉环保、水利行业业务者优先。 |
| 现场运维工程师 | 1名 | 负责日常现场巡检、硬件维护、故障排查、平台监控、文档记录及7×24小时应急响应。 | （1）具备中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的《安全运维（专业级）》证书。 （2）具备工业和信息化部教育与考试中心颁发的《大数据分析师（高级）》证书。 （3）具备计算机技术与软件专业技术资格（中级及以上）。 （4）熟练掌握本项目涉及的各类硬件设备与软件平台操作。 |
| 后台支持工程师 | 1名 | 提供远程技术支持，负责云平台、数据库、网络及大数据平台的深层运维与性能优化。 | （1）熟练掌握Linux/Windows操作系统，精通MySQL/Oracle数据库管理。 （2）具备网络安全、云计算相关认证（如HCIP、RHCE）者优先。 （3）具备大数据平台运维经验。 |

（九）备件管理

为确保运维服务的及时性，投标方将自行出资建立并维护本项目专用备件库。备件储备覆盖上述感知设施、系统平台及其相关附属设施设备，其种类与数量不低于运行设备总量的5%，以满足应急更换需求（智慧环保水利一期下线的设备纳入备件库）。所有备件入库前均进行严格质量检验，确保为原厂或经甲方书面认可的合格产品。该备件库相应成本均由投标方承担。

四、服务期

自合同签订之日起 365 天。

- 付款方式

（一）合同签订生效后，项目启动并完成全部运维设施（包括但不限于高空瞭望、油烟监测、无人机、加油站平台及摄像头等所有系统）的首次全面巡检与基础数据对接，且稳定运行满一个月后，中标人向采购人提交相应证明报告及合同总金额50%的发票，采购人在收到报告和发票后10个工作日内，向中标人支付合同总金额的50%。

（二）服务期满八个月，且中标人已按时提交所有《系统运维月报》，并通过采购方中期评估后，中标人向采购人提交中期报告及合同总金额30%的发票，采购人在收到报告和发票后10个工作日内，向中标人支付合同总金额的30%。

（三）全部服务期满，且中标人已提交《年度运维总结报告》、完整的运维知识库文档，并通过采购方最终验收合格后，中标人向采购人提交最终验收报告及合同总金额20%的发票，采购人在收到全部文档和发票后10个工作日内，向中标人支付合同剩余尾款，即合同总金额的20%。

六、监督考核

本项目每半年对运维单位开展一次考核。考核为扣分制，按照1000元/分进行折扣。主要包括数据有效性、传输率、设备维修及时性等。具体考核内容如下：

1.监控设备在线率（30分），月平均在线率大于95%（含95%），不扣分；月平均在线率95%-90%（含），扣2分；月平均在线率90%-80%（含），扣4分；月平均在线率80%-70%（含），扣8分；月平均在线率小于70%，扣20分；月平均在线率小于60%，不得分。

2.运维响应情况（30分）。及时发现故障，按照响应要求及时维修设备的，不扣分；及时发现故障，未能按照响应要求维修设备的，扣1分/次；未及时发现故障，由生态环境局指出且及时维修设备的，扣2分/次；由生态环境局指出且没有及时维修设备的，扣5分/次。

3.费用及时支付情况（20分）。未按时支付设备、平台以及物联网费用相关费用，扣1分/次·天。

4.及时响应工作要求（20分）。未按照生态环境局要求及时开展无人机巡查、数据更新、编目、归集、治理等工作的，扣1分/次；

七、联系方式

采购人：重庆高新技术产业开发区管理委员会生态环境局

联系人：张臻

电  话：023-68606509

地  址：重庆市高新区高新大道6号

八、其它有关规定

1.凡有意参加云平台网上竞采的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购·云平台网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等云平台网上竞采前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有云平台网上竞采实质性要求内容。

2.供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3.无论云平台网上竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

九、评选方法

综合评分法。满分100分，采购人对已入围评审的报名供应商的响应文件和报价进行评分，得分最高的供应商为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。

本次评分不组织线下评标。评分相同时，以报价最低为中选供应商。

十、其他

1.供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十一、供应商提交响应文件

1.供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3.供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准（以下评分标准为举例） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价(30％) | 30分 | 满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 高于预算价为无效报价。 |
| 2 | 服务部分(50％) | 技术方案与项目理解（20分） | 投标人制定的项目技术服务方案，应包括各项采购内容的服务目的、服务内容、服务方式、服务成果等内容，并对项目背景、目标和采购内容涉及系统设备的运维技术重难点分析透彻、把握精准，提出先进、合理的整体技术架构。采购方根据技术方案的针对性、科学性、可行性进行评审。 ### ①方案包括上述内容，不存在瑕疵得20分； ### ②方案包括上述内容，存在1处瑕疵得15分； ### ③方案包括上述内容，存在2处瑕疵得10分； ④方案存在3处及以上瑕疵或未提供方案的，得0分。 | 提供相关方案，格式自定。 |
|  |  | 运维实施方案（30分） | ### 运维实施方案内容必须包含但不限于以下要素： ### 1.采购内容中涉及感知设施和系统平台的日常巡检、智能功能校验内容、确保故障处理流程清晰，保障措施有力。 ### 2.采购内容中涉及感知设施和系统平台的数据质量控制、定期校准、现场巡检计划，确保标准明确。 ### 3.机场维护、飞行作业规范、数据质量管理方案周全，安全措施到位。 ### 4.采购内容中涉及感知设施和系统平台的档案管理、备件管理、分级故障响应机制。 ### 5.采购内容中涉及感知设施和系统平台的所需要的通信链路租赁、运行用电费用保障措施。 采购方根据运维实施方案的内容完整性、针对性、科学性、可行性进行评审。 ### ①方案包括上述内容，不存在瑕疵得30分； ### ②方案包括上述内容，存在1处瑕疵得20分； ### ③方案包括上述内容，存在2处瑕疵得10分； ### ④方案存在3处及以上瑕疵或未提供方案的，得0分。 | 提供相关方案，格式自定。 |
| 3 | 商务部分(20％) | 综合能力（4分） | 1.投标人具有ISO9001（质量管理）、ISO20000（IT服务管理）、ISO27001（信息安全管理）体系认证的，每有一个得0.5分，满分1.5分，没有不得分。 2.投标人在环境监测、大数据、人工智能等相关领域拥有知识产权的（软件著作权、专利等），每提供1项得0.5分，最多得2.5分。（同一技术领域不重复计分） | 提供证书等证明文件复印件，并加盖供应商公章，原件备查。 |
|  |  | 服务能力（6分） | 1.现场运维人员具备计算机技术与软件专业技术资格中级，得1分，没有不得分。 2.现场运维人员具备中国民用航空局颁发的有效的《民用无人驾驶航空器运营合格证》，得1分，没有不得分。 3.现场运维人员具备2年以上有关系统和设施设备运维实战经验的，得1分，没有不得分。 4.项目团队人员中，配置具备环保、无人机、AI分析等专业背景技术人员的，每配备一个专业技术背景人员得1分，最多得3分，没有不得分。 | ### 提供服务团队人员名单、相关人员证书复印件、供应商为其个人连续3个月及以上缴纳社保的证明材料，并加盖供应商公章。 |
|  |  | 项目业绩（10分） | 2022年以来，承担过类似的生态环境、水利领域业务系统运维或有关设施设备、物联网运维项目的： 每提供一个合同金额≥30万元的类似项目业绩，得2分； 每提供一个合同金额＜30万元的类似项目业绩，得1分。 本项最高得10分。 | 须提供合同关键页（含签章、内容、金额）扫描件，原件备查。 |

供应商编制响应文件要求

- 报价

（一）报价函

# 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的云平台网上竞采文件，经详细研究，决定参加该项目的云平台网上竞采。

1.愿意按照云平台网上竞采文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3.我方承诺：本次云平台网上竞采的有效期为180天。

4.我方完全理解和接受贵方云平台网上竞采文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个云平台网上竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6.我方若中选，将按照云平台网上竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2111 |  |  |  |  |  |
| # 22 |  |  |  |  |  |
| # 13 |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |
| # 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| # 9 | 各种税费 |  | / |  |  |
| # 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| # 11 | …… |  | / |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

- 服务方案

服务方案（格式自定）

- 资格条件及其他

按照采购文件要求提供扫描件，包括基本资格条件和特定资格条件的证明材料。

四、其他应提供的资料

（一）其他资料

1.其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

五、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的云平台网上竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

供应商名称（公章）

年   月   日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

-------------------------------------------------------------------------

法定代表人证明

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是                    （供应商名称）的法定代表人，电话          代表我单位全权办理上述项目的云平台网上竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：                          供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）