四川美术学院实验艺术学院2026年毕业作品展览

布展及撤展综合服务采购清单

采购单位：四川美术学院实验艺术学院

项目性质：展览布展及撤展综合服务

申报日期：2026年

一、项目概况

本次采购为四川美术学院实验艺术学院2026年毕业作品展览布展及撤展综合服务项目。展览涉及两处展厅，总展览面积约2,227平方米，展品共计113件，作品类型涵盖装置艺术、图片、影像及其他综合媒介形式，布展工艺复杂、施工周期集中，需由具备展览实施经验的专业团队统筹完成现场布展、技术配合、撤展恢复等工作。

二、最高限价（元）

85000元，捌万伍仟圆整。

三、展览基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 展览名称 | 四川美术学院实验艺术学院2026年毕业作品展览 |
| 展览地点一 | 四川美术学院美术馆4号厅 |
| 展厅面积一 | 1,517平方米 |
| 展览地点二 | 四川美术学院实验艺术学院楼下展厅（综合楼D栋一楼） |
| 展厅面积二 | 710平方米 |
| 总展览面积 | 2,227平方米 |
| 展品总数量 | 113件 |
| 作品类型 | 装置艺术、图片影像及综合媒介 |

核心服务对象：两处展厅空间及全部113件参展作品。

核心实施内容：布展前准备、墙面基础处理、电气线路布设、展品安装陈列、展览期间现场保障、撤展及场地恢复。

四、采购服务内容及板块说明

板块一：布展前期准备

主要工作内容：

展厅现场勘察，核实两处展厅实际尺寸、墙面状况、电路分布及承重条件

根据113件展品的尺寸、重量、安装方式制定详细布展方案

装置类作品安装节点确认，影像类作品投影/屏幕点位规划

展厅地面防护铺设（防尘布覆盖，保护原有地面）

材料进场及工具设备准备

涉及展厅：4号厅（1,517㎡）+实验艺术学院楼下展厅（710㎡）

板块二：墙面基础处理

主要工作内容：

对两处展厅展墙进行全面检查，修补破损、裂缝及钉孔

墙面批刮腻子，确保展墙平整度达到展览标准

涂刷展览专用白色乳胶漆，完成展墙标准化处理

展厅内隔断墙、临时展墙的搭建与固定

工艺要求：墙面平整度误差不超过2mm，漆面均匀无色差，符合专业展览展示标准

板块三：电气线路布设

主要工作内容：

根据展品点位布设电气线路，重点保障影像类作品用电需求

轨道射灯安装与调试，满足装置及图片类作品的照明要求

插座、插板、线槽等用电设施安装，确保用电安全

展厅整体照明系统调试，配合策展方案完成灯光效果

安全要求：所有电气施工须符合国家电气安全规范，由持证电工操作

板块四：展品安装与陈列

主要工作内容：

装置类作品（含大型装置）：

根据各件装置作品的结构特点，制定单件安装方案

完成墙面、地面、顶部悬挂等不同安装方式的施工

大型装置的结构安全检查与加固

图片影像类作品：

图片类作品的上墙安装，含画框、画钉、挂件等固定方式

影像类作品的设备安装调试，含投影仪、显示屏、音响设备等

线缆整理与隐蔽处理，保证展览现场整洁美观

综合陈列：

展品标签、说明牌的安装与核对

展览动线优化与现场调整

板块五：展览现场保障

主要工作内容：

展览开幕前全场复查，确认所有展品安装牢固、设备运行正常

展览期间现场技术保障，处理设备故障及突发情况

两处展厅的日常维护与清洁

板块六：撤展及场地恢复

主要工作内容：

展品有序拆卸，装置类作品拆解打包，影像设备回收

临时展墙、隔断拆除

墙面修复：铲除布展腻子层，重新批腻子、涂刷乳胶漆，恢复展厅原始状态

地面防护材料清除，地面清洁

展厅内所有临时设施、材料、垃圾清运

场地验收，确保两处展厅恢复至布展前状态

五、服务所需产品清单

| 序号 | 类别 | 内容名称 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务 | 墙面刮腻子（布展） | 平方米 |
| 2 | 材料 | 腻子粉 | 包 |
| 3 | 材料 | 线角粉 | 包 |
| 4 | 材料 | 乳胶漆 | 桶 |
| 5 | 服务 | 乳胶漆人工（布展） | 平方米 |
| 6 | 材料 | 护套线 | 圈 |
| 7 | 材料 | 五孔插板 | 个 |
| 8 | 材料 | 插板 | 个 |
| 9 | 材料 | 插头 | 个 |
| 10 | 材料 | 铁膨胀螺丝 | 个 |
| 11 | 材料 | 线槽板 | 米 |
| 12 | 服务 | 布展工人 | 人 |
| 13 | 服务 | 电工 | 人 |
| 14 | 材料 | 花条布 | 圈 |
| 15 | 材料/服务 | 防尘布 | 平方米 |
| 16 | 材料 | 木条 | 根 |
| 17 | 材料 | 木板 | 张 |
| 18 | 服务 | 木工 | 人 |
| 19 | 材料 | 轨道射灯 | 个 |
| 20 | 服务 | 场地清洁（布展） | 项 |
| 21 | 服务 | 墙面腻子铲除（撤展） | 平方米 |
| 22 | 服务 | 墙面刮腻子（撤展） | 平方米 |
| 23 | 材料 | 腻子粉 | 包 |
| 24 | 材料 | 线角粉 | 包 |
| 25 | 材料 | 乳胶漆 | 桶 |
| 26 | 服务 | 乳胶漆人工（撤展） | 平方米 |
| 27 | 服务 | 撤展工人 | 人 |
| 28 | 材料 | 花条布 | 圈 |
| 29 | 服务 | 场地清洁（撤展） | 项 |

- 六、时间安排

- 布展时间：暂定2026年5月19日-5月25日（最终以学校规定的时间为准）

- 撤展时间：暂定2026年6月26日-7月2日（最终以学校规定的时间为准）

七、服务要求

人员要求：施工团队须具备展览布展相关经验，电工须持有效证件上岗，大型装置安装须有专业技术人员负责。

安全要求：施工期间严格遵守校园安全管理规定，做好用电安全、高空作业安全防护。

协调要求：施工方须配合学院策展团队及参展学生，及时响应现场调整需求。

验收标准：布展完成后由学院组织验收，撤展完成后须经场馆方确认场地恢复情况。

- 八、报价要求

- 1.本次报价为人民币报价，报价包括但不限于完成本项目所需的服务费，会场搭建，设备租借，展品运输与装裱，布展撤展，现场运行维护，人工，垃圾清运及场地复原，税费，服务费等完成本项目的一切费用。因供应商自身原因造成漏报，少报皆由供应商自行承担，采购人不再补偿。

- 2.明细报价表

| 序号 | 类别 | 内容名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务 | 墙面刮腻子（布展） | 平方米 |  |  |  |
| 2 | 材料 | 腻子粉 | 包 |  |  |  |
| 3 | 材料 | 线角粉 | 包 |  |  |  |
| 4 | 材料 | 乳胶漆 | 桶 |  |  |  |
| 5 | 服务 | 乳胶漆人工（布展） | 平方米 |  |  |  |
| 6 | 材料 | 护套线 | 圈 |  |  |  |
| 7 | 材料 | 五孔插板 | 个 |  |  |  |
| 8 | 材料 | 插板 | 个 |  |  |  |
| 9 | 材料 | 插头 | 个 |  |  |  |
| 10 | 材料 | 铁膨胀螺丝 | 个 |  |  |  |
| 11 | 材料 | 线槽板 | 米 |  |  |  |
| 12 | 服务 | 布展工人 | 人 |  |  |  |
| 13 | 服务 | 电工 | 人 |  |  |  |
| 14 | 材料 | 花条布 | 圈 |  |  |  |
| 15 | 材料/服务 | 防尘布 | 平方米 |  |  |  |
| 16 | 材料 | 木条 | 根 |  |  |  |
| 17 | 材料 | 木板 | 张 |  |  |  |
| 18 | 服务 | 木工 | 人 |  |  |  |
| 19 | 材料 | 轨道射灯 | 个 |  |  |  |
| 20 | 服务 | 场地清洁（布展） | 项 |  |  |  |
| 21 | 服务 | 墙面腻子铲除（撤展） | 平方米 |  |  |  |
| 22 | 服务 | 墙面刮腻子（撤展） | 平方米 |  |  |  |
| 23 | 材料 | 腻子粉 | 包 |  |  |  |
| 24 | 材料 | 线角粉 | 包 |  |  |  |
| 25 | 材料 | 乳胶漆 | 桶 |  |  |  |
| 26 | 服务 | 乳胶漆人工（撤展） | 平方米 |  |  |  |
| 27 | 服务 | 撤展工人 | 人 |  |  |  |
| 28 | 材料 | 花条布 | 圈 |  |  |  |
| 29 | 服务 | 场地清洁（撤展） | 项 |  |  |  |