重庆科学城科技创新发展有限公司

关于采购第二届重庆市医学科技创新成果转化大赛创新成果训练营、概念验证加速营、决赛及颁奖典礼系列活动会务服务的采购公告

一、项目基本情况

（一）项目名称：采购第二届重庆市医学科技创新成果转化大赛创新成果训练营、概念验证加速营、决赛及颁奖典礼系列活动会务服务

（二）服务类型：活动会务服务

（三）服务内容：为第二届重庆市医学科技创新成果转化大赛创新成果训练营、概念验证加速营、决赛及颁奖典礼系列活动提供会务服务，并提供相关验收材料。

- 活动资金为433700元（人民币肆拾叁万叁仟柒佰元整），目标任务完成系列活动会务服务工作并通过重庆科学城科技创新发展有限公司验收。

（四）服务时限：合同签订之日起至活动结束并通过重庆科学城科技创新发展有限公司验收止。

二、中介机构要求

（一）基本资质要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）业绩要求：

1、有同类型活动的相关经验，需提供相关合同。

三、选取中介机构方式

（一）选取方式：网上询价

（二）服务金额：不超过433700万元（人民币肆拾叁万叁仟柒佰元整），含服务过程中产生的一切费用。

四、联系人

项目联系人：刘老师，联系方式18580345232

附件：1.第二届重庆市医学科技创新成果转化大赛创新成果训练营、概念验证加速营、决赛及颁奖典礼系列活动方案

- 2.第二届重庆市医学科技创新成果转化大赛创新成果训练营、概念验证加速营、决赛及颁奖典礼系列活动报价表

重庆科学城科技创新发展有限公司

2026年4月29日

- 附件1

第二届重庆市医学科技创新成果转化大赛创新成果训练营、概念验证加速营、决赛及颁奖典礼系列活动整体方案

（初稿）

# 【第一阶段：创新成果训练营】

为指导、评比、遴选出一批高质量科研成果进行转化对接，促进项目成果落地转化，根据大赛安排，将举行大赛创新成果训练营，对通过形式审查的200个成果项目开展医学科技成果转化相关专业课程培训、技术经理（纪）人服务及实地考察调研，提升成果团队转化能力。

# 一、时间地点

（一）活动时间：5月9日-5月22日（周期3周）

（二）活动地点：

1.线下培训地点：待定。

2.线上培训平台：腾讯会议。

3.医学科创调研行：重庆市内重点医药器械企业、产业园区。

二、参与人员

（一）入营学员

通过形式审查阶段，四个组别共计200个成果项目。

（二）培训专家

邀请8-10名临床、产业、投资相关领域的专家，开展临床研究、药物研发、器械研发、医工融合、注册认证、知识产权、创业孵化等专业课程。

三、整体安排

| 日期 | 时间 | 活动 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5月9日 | 上午 | 线上培训 （分组授课，同时进行） | 药物与保健品组课程： 药物研发路径、临床试验设计与注册策略 |
|  |  |  | 医疗器械与数智化应用组课程： 医疗器械创新设计、医工融合与注册认证 |
|  |  |  | 医疗技术组课程： 全球视野下医学领域国际技术转移与合作实践 |
|  |  |  | 中医药组课程： 中医药政策解读、经典名方转化与知识产权保护 |
| 5月14日 | 下午 | 集中培训+技术经理（纪）人对接交流 | 商业计划书撰写与路演实战技巧 医学知识产权资本化运营与融资大环境分析 技术经理（纪）人分组交流 |
| 5月15日 | 下午 | 医学科创调研行 （第1场） | 调研重庆原伦生物科技有限公司，开展成果转化交流 |
| 5月21日 | 全天 | 线下培训 （分组按时段授课） | 药物与保健品组： 药品注册申报策略与市场准入路径 |
|  |  |  | 医疗器械与数智化应用组： 医疗器械注册人制度与创新器械绿色通道 |
|  |  |  | 医疗技术组： 医疗新技术临床准入与定价策略 |
|  |  |  | 中医药组： 中医药院内制剂开发与成果转化实务 |
| 5月22日 | 下午 | 医学科创调研行 （第2场） | 调研重庆国际生物城，开展对接座谈 |

【第二阶段：概念验证加速营】

一、阶段目标

概念验证环节是大赛成果培育的核心环节，通过科发中心联合重医附一院、重医附二院、重医附属儿童医院、重医附属口腔医院、重大附属肿瘤医院、重庆市中医院等医疗机构资源，为成功报名通过初筛的参赛项目提供专业化、针对性的概念验证并出具《概念验证项目意见书》，识别项目短板与风险点，提出改进建议，以帮助项目团队完善项目，加快转化落地。

二、服务内容

服务对象：通过初筛进入概念验证环节的项目

服务周期：2026年5月8日—6月6日（共4周）

服务形式：专家诊断+小组辅导+意见书出具

三、执行流程（4周）

| 时间节点 | 工作内容 | 产出物 |
| --- | --- | --- |
| 5.8 | 项目分组 | 项目分组表 项目资料包 |
| 5.11-5.15 | 专家诊断会（线上） | 专家诊断记录表 |
| 5.18-5.29 | 小组辅导（线下） | 辅导对接记录 改进建议 |
| 6.1-6.5 | 意见书出具 | 概念验证项目意见书 |
| 6.5 | 出营路演 | 50个成果项目出营入决赛 |

【第三阶段：决赛执行】

一、决赛时间（暂拟）

第一批：2026年6月25日（星期四）14:00—17:30

第二批：2026年6月26日（星期五）09:00—10:40

二、决赛地点

中国·重庆科学会堂（暂拟）

三、参赛项目

入围决赛的50个成果项目。其中，药物与保健品组10个，医疗器械与数智化应用组20个，医疗技术组10个，中医药组10个。

四、赛制安排

决赛阶段采用“6+6”路演方式进行，即参赛团队进行6分钟成果路演、6分钟评委现场答辩。

五、流程安排

| 日期 | 时间 | 流程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6月25日 | 13:00-13:30 | 签到 |  |
|  | 13:30-13:50 | 评审沟通会 | 讲解决赛安排、评分标准、规则 |
|  | 13:50-14:00 | 专家进入赛厅准备比赛事宜 |  |
|  | 14:00-17:30 | 决赛路演（第1批） | 药物与保健品组1-7号 医疗器械与数智化应用组1-17号 医疗技术组1-7号 中医药组1-7号 |
| 6月26日 | 08:30-09:00 | 签到 |  |
|  | 09:00-10:40 | 决赛路演（第2批） | 1.各组最后3个项目路演 2.领导巡视赛场、观赛 |
|  | 10:40 | 参加颁奖典礼 | 1.成果项目路演结束后前往颁奖会场； 2.工作组统分、核分，确定奖项，于颁奖典礼颁奖。 |

【第四阶段：决赛颁奖典礼执行】

## 一、活动时间

## 2026年6月26日（星期五）09:00—12:30

二、活动地点

## 重庆红楼宾馆（暂拟）

## 三、参会人员（约300人）

约300人

四、活动议程

- 主持人：***

08:30—09:00 嘉宾签到

09:00—10:30 嘉宾巡展、观赛

10:30—10:35 主持人开场

10:35—10:45 领导致辞

10:45—10:55 重庆市医学创新情况介绍

10:55—11:05 卫生健康领域高价值转化成果展示（2024-2025）

11:05—11:25 信息发布

11:25—11:30 相关仪式

11:30—11:40 成果颁奖

11:40—11:50 合作签约

11:50—12:30 主题演讲

12:30       活动结束

附件2

| 第二届重庆市医学科技创新成果转化大赛创新成果训练营、概念验证加速营、决赛及颁奖典礼系列活动会务服务报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类别 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 创新成果训练营线上培训 | 人员 | 线上授课导师 | 4 | 人 |  |  |  |
| 2 |  |  | 线上主持人 | 4 | 人 |  |  |  |
| 3 |  | 设备 | 线上授课直播设备 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 创新成果训练营集中培训+技术经理（纪）人对接交流活动 | 设计 | 延展设计、主画面、议程单、活动通知、导师资料等 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 |  | 线下活动物料 | 舞台地毯、横幅、指引、桁架、麦克风、翻页器、控台设备等全套 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 |  |  | 活动通知、活动须知、议程单、导师资料等物料印刷 | 220 | 份 |  |  |  |
| 7 |  | 人员 | 授课导师 | 2 | 人 |  |  |  |
| 8 |  |  | 技术经理人 | 15 | 人 |  |  |  |
| 9 |  |  | 主持人 | 1 | 人 |  |  |  |
| 10 |  |  | 现场志愿者 | 8 | 人 |  |  |  |
| 11 |  | 摄影摄像 | 摄影、摄像 | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 创新成果训练营分组线下培训 | 设计 | 延展设计、主画面、议程单、活动通知、导师资料等 | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 |  | 线下活动物料 | 横幅、指引、桁架、桌牌等物料制作 | 1 | 套 |  |  |  |
| 14 |  |  | 活动通知、活动须知、议程单、导师资料等物料印刷 | 200 | 套 |  |  |  |
| 15 |  | 人员 | 授课导师 | 4 | 人 |  |  |  |
| 16 |  |  | 主持人 | 1 | 人 |  |  |  |
| 17 |  |  | 现场志愿者 | 4 | 人 |  |  |  |
| 18 |  | 摄影摄像 | 摄影摄像 | 1 | 人 |  |  |  |
| 19 | 创新成果训练营调研行 | 车辆 | 40座大巴 | 4 | 辆 |  |  |  |
| 20 |  | 物料 | 考察手册 | 200 | 份 |  |  |  |
| 21 |  |  | 矿泉水、晕车药、纸巾等紧急设备 | 4 | 套 |  |  |  |
| 22 | 概念验证训练营 | 活动物料 | 横幅、指引、桁架、麦克风、翻页器、打分系统等全套 | 1 | 项 |  |  |  |
| 23 |  | 人员 | 评审导师 | 30 | 人 |  |  |  |
| 24 |  |  | 验证导师 | 5 | 人 |  |  |  |
| 25 |  |  | 主持人 | 6 | 人 |  |  |  |
| 26 |  |  | 现场志愿者 | 12 | 人 |  |  |  |
| 27 |  | 摄影摄像 | 摄影摄像 | 1 | 人 |  |  |  |
| 28 | 决赛 | 活动物料 | 横幅、指引、桁架、麦克风、翻页器、音响、打分系统、号码贴等全套，2天 | 1 | 项 |  |  |  |
| 29 |  | 人员 | 评审导师40人，共2天 | 40 | 人 |  |  |  |
| 30 |  |  | 主持8人，共2天 | 8 | 人 |  |  |  |
| 31 |  |  | 现场志愿者 | 24 | 人 |  |  |  |
| 32 |  | 摄影摄像 | 摄影2天 | 2 | 天 |  |  |  |
| 33 |  |  | 现场录像设备，共2天 | 2 | 天 |  |  |  |
| 34 | 颁奖典礼 | 设计 | 主画面、议程单、成果展示手册等物料设计 | 1 | 套 |  |  |  |
| 35 |  | 线下活动物料 | 舞台、LED屏幕、横幅、指引、桁架、控台、麦克风、翻页器、荣誉证书、灯光等全套 | 1 | 套 |  |  |  |
| 36 |  |  | 活动通知、活动须知、议程单等物料印刷 | 100 | 份 |  |  |  |
| 37 |  | 成果展示区 | 50家企业展示、展示造型制作、活动主题造型制作等 | 50 | 套 |  |  |  |
| 38 |  | 仪式环节 | 仪式启动柱 | 4 | 套 |  |  |  |
| 39 |  |  | 签约设备 | 4 | 套 |  |  |  |
| 40 |  |  | 仪式视频 | 3 | 个 |  |  |  |
| 41 |  | 人员 | 主持人 | 1 | 人 |  |  |  |
| 42 |  |  | 礼仪 | 4 | 人 |  |  |  |
| 43 |  |  | 现场志愿者 | 7 | 人 |  |  |  |
| 44 |  | 摄影摄像 | 摄影摄像 | 1 | 人 |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |