- 政府采购公告

项目名称：2025年重庆市大学生烟草流行监测现场调查

采 购 人：重庆市健康教育所

- 重庆市健康教育所 制

- 2025年9月

一、采购内容

| 项目名称 | 采购预算 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年重庆市大学生烟草流行监测现场调查 | 7 | 财政资金 |  |

二、参标供应商资格要求

（一）一般资质条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

三、采购内容及要求

（一）采购内容

1.在2025年10月15日前（现场调查时间10个工作日内完成，具体时间合同约定）完成2025年重庆市普通高等院校大学生烟草流行监测项目工作，统一组织现场入校调查，调查对象通过微信小程序扫码，独立填写，提交调查问卷。全市共完成重庆邮电大学、西南政法大学、重庆理工大学、重庆城市职业学院、重庆医药高等专科学校、重庆安全技术职业学院、重庆幼儿师范高等专科学校7所高校，从每所被抽中的本科学校每个年级中随机抽取6个班级，高职（高专）学校每年级中随机抽取8个班级，调查班级中所有在读大学生。每所学校调查学生数不少于960人。不足40人的班级，需与其他班级进行合并，直到学生数大于等于40人，合并班整体作为一个班级纳入抽样。调查期间留存照片，确保完成质量，每个班复核一致率不低于90%，进行数据质控。

2.调查结束后，根据项目要求完成调查工作报告撰写。

3.其他要求：

（1）乙方在项目开始前组建执行调查团队，调查人员具有医学背景或从事健康教育工作满3年能准确解释调查问卷，认真负责，具有良好的沟通协调能力，要充分考虑项目执行时限、调查人员自身身体状况以及时间安排等因素，做好调查方案和现场调查筹备工作，乙方调查时配齐调查设备，如相机、移动WiFi热点、平板电脑等相关设备，做好区县卫生健康单位、高校等沟通协调工作，确保每个班现场调查时至少有1名调查员、1名学校工作人员，区县卫生健康单位人员调查当天在场质控，其中调查员需在每个班调查时全程在场。

（2）乙方所有执行调查人员必须参加甲方组织的培训考核，熟悉调查流程和操作，通过甲方考核后方能参与调查项目。在项目执行过程，已确定的调查人员不得以任何不当理由中途退出。

（3）乙方应积极配合甲方，按甲方调查方案和统一调查时间安排等要求真实准确有效完成调查工作，确保调查对象为抽中的人群，不能替代。调查过程中每所学校保证至少有5张清晰的现场照片。

（4）做好现场调查质控，单个班复核合格率达到90%以上为合格。

（二）采购数量

按方案要求需完成重庆邮电大学、西南政法大学、重庆理工大学、重庆城市职业学院、重庆医药高等专科学校、重庆安全技术职业学院、重庆幼儿师范高等专科学校7所高校，从每所被抽中的本科学校每个年级中随机抽取6个班级，高职（高专）学校每年级中随机抽取8个班级，调查班级中所有在读大学生（抽样结果由甲方提供）。每所学校调查学生数不少于960人。

四、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间：在2025年10月15日前（现场调查时间10个工作日内完成，具体时间合同约定）完成2025年重庆市普通高等院校大学生烟草流行监测项目工作。

（二）交货地点：重庆市渝北区宝环路420号。

五、报价说明

投标报价以综合包干价的方式承包。

六、服务期

具体服务时间以合同约定条款为准。

七、验收方法

1.乙方提交完整的现场调查照片给甲方（调查过程中每所学校保证至少有5张清晰的现场照片），甲方通过线上质控系统查看乙方是否按要求完成所有抽中学校的学生调查。

2.乙方在2025年10月15日前（现场调查时间10个工作日内完成，具体时间合同约定）完成调查。

3.甲方在已完成调查的每所学校中抽取部分班级开展复核，单个班复核合格率达到90%以上为合格。

4.乙方提交印制版结项报告2份给甲方。

（具体交付形式及验收要求形式以甲方要求为准）。

- 八、付款方式

（一）中标供应商于中标后5日内与采购人签订合同；合同签订后，中标人向采购人以银行转账方式缴纳合同总额10%的履约保证金后，甲方向乙方支付50%首付款（以合同签订金额为准），合同生效。项目完成验收合格后，甲方向乙方支付剩余总费用的50%尾款（以合同签订金额为准），并无条件无息退还全部履约保证金。

（二）合同到期验收合格后，采购人无息退还履约保证金。

（三）经甲方核实后，乙方未能按甲方要求和时间完成相关调查任务或者调查对象错乱不匹配的，按100元/个扣留费用，同时扣取合同总金额20%的违约服务费用，并按照要求必须对抽查对象重新进行调查，再次调查后仍不符合要求的，则甲方有权不支付剩余项目服务费用，且乙方需另外承担补偿甲方项目工作延误损失费用5万元。每个区县卫生健康单位、高校调查评价低于90%的，则甲方有权按5%合同总金额×评价不合格单位数量扣留工作费用（评价主要包括：沟通协调、进度控制、现场执行情况、整体满意度四大方面）。若经过国家及甲方项目执行机构抽查复核未达标，导致重新调查的，乙方承担重新调查全部费用，另赔偿甲方相关项目考核损失费用5万元。

九、联系方式

采购人：重庆市健康教育所

联系人： 但老师

电  话：67377527

地  址：重庆市渝北区宝环路420号 8018室

采购人：重庆市健康教育所

技术联系人：赵老师

电  话：15310871851

地  址：重庆市渝北区宝环路420号8004室

十、其它有关规定

（一）凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在 “行采家”（https://www.gec123.com/）网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动。

（三）本项目在响应文件提交截止时间前发布的招标文件及补遗文件（如果有）一律在行采家网（https://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目招标文件、补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，采购人有权不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

十一、供应商提交响应文件

（一）招标文件购买费：招标文件购买费为0元。

（二）供应商须满足以下两种要件，其投标才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到。

（三）投标开始时间：2025年9月8日12:00

（四）投标截止时间：2025年9月19日09:20

（五）投标地点：重庆市健康教育所8018（重庆市渝北区宝环路420号）

（六）开标时间：2025年9月19日09:30

（七）开标地点：重庆市健康教育所1002（重庆市渝北区宝环路420号）

（八）供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章、密封，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

（九）供应商在磋商会当日，需携资质响应文件并密封带至现场。

十二、评选方法

综合评分法。满分100分，采购人对已入围评审的报名供应商的响应文件、报价和磋商情况进行评分，得分最高的供应商为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。

十三、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准（以下评分标准为举例） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 20分 | 20分 | 有效的投标报价中的最低价以评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 高于预算价为无效报价 |
| 2 | 服务及技术 部分50分 | 50分 | 1.整体方案（20分） 投标人针对本项目提供详尽的整体服务方案，包括但不限于项目执行规划及实施流程、服务团队人员及岗位职责安排、信息保密承诺等。 （1）服务方案完整详实，针对性优，得18-20分； （2）服务方案基本完整，有一定针对性，进度计划可行性良，得16-17分； （3）服务方案不够完整，缺乏针对性，进度计划可行性中，得12-15分； （4）服务方案不完整，无针对性，进度计划差，得0-11分。 （5）未提供方案技术部分不得分。 | 供应商提供相关方案及材料并加盖单位公章 |
|  |  |  | 2.项目进度管理计划（15分） （1）确保工作进度，工期计划安排周全、进度把控措施明确合理，优得14-15分； （2）能确保工作进度，工期计划安排周全，进度把控措施合理，良得12-13分； （3）较能确保工作进度，工期计划安排较周全，进度把控措施较合理，中得9-11分； （4）工作进度一般，工期计划安排不足，进度把控措施安排一般，差得0-8分； （5）不能确保工作进度，工期安排不合理，不得分 |  |
|  |  |  | 3.质量保障方案（现场调查、质量控制、报告撰写,15分） （1）具有明确完善的技术服务体系和服务机制，具有详实、实施性、可控性强的质量保障方案，优得14-15分； （2）具有较为完善的技术保障措施和响应机制，质量保障方案较为合理，良得12-13分； （3）技术保障措施和响应机制较差，质量保障方案欠缺内容较多，差得0-11分； （4）未提供不得分 |  |
| 3 | 商务部分 30分 | 30分 | 1.既往业绩：（12分） 自2020年1月1日起有类似相关数据调查服务合同的复印件，每提供1份合同或其他有效证明文件得2分，最多得12分，未提供不得分。 2.企业资质：（12分） 被全国企业档案征信建设系统评定为质量、服务、诚信3A企业，每提供一个得4分，最多得12分，未提供不得分。（需提供相关资质复印件佐证并加盖单位公章） 3.人员配置：（6分） 项目组执行负责人具有中级统计师及以上职称，提供完整资料得6分（项目组执行负责人需提供近一年单位为该人员购买社保凭证及统计师证书） | 供应商提供相关佐证材料并加盖单位公章 |

十四、其他

1.供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求

- 报价

（一）报价函

- 报价函

重庆市健康教育所：

我方收到项目名：                  的政府采购文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

愿意按照政府采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：      元整；人民币小写：     元。

1、我方现提交的响应文件为：响应文件文档壹份。

2、我方承诺：本次投标的有效期为90天。

3、我方完全理解和接受贵方政府采购文件的一切规定和要求及评审办法。在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购法规定给予惩罚。

4、我方若中选，将按照磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年    月    日

（二）明细报价表

注：本表可根据项目实际情况制作，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

- 公司介绍及服务方案

（格式自定）

- 资格条件及其他

- 企业法人营业执照（注：如未实现“三证合一”，还需提供税务登记证及组织机构代码证）

- 法定代表人身份证复印件（注：如有授权人，还需提供授权人身份证复印件）

- 社会保险登记证（表）

- 财务报表

- 其他资料：其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

按照采购文件要求提供扫描件

四、参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

采购项目名称：

致       （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

五、法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

六、信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至响应文件截止时间前）

（一）信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件），包括“信用信息”查询结果、“失信被执行人”查询结果、“重大税收违法案件当事人名单”查询结果查询结果。

（二）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件）包括“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

以上查询时间为本项目采购公告发布之日起至谈判截止时间前。（网页打印件应显示查询时间；若网页打印件未显示查询时间，供应商应自行标注查询时间）

（结束）