# 竞争性磋商文件

# 磋商项目名称：建桥园区创新中心项目勘察

采购人：重庆建桥置业有限公司

重庆市大渡口区城乡建设发展有限公司

采购代理机构：重庆三环建设监理咨询有限公司

# 二〇二五年十月

# 目   录

第一篇  采购邀请书	- 1 -

一、竞争性磋商内容	- 1 -

二、资金来源	- 1 -

三、供应商资格条件	- 1 -

四、磋商有关说明	- 1 -

五、磋商保证金	- 2 -

六、履约保证金	- 2 -

七、 采购项目需落实的政府采购政策	- 3 -

八、其他有关规定	- 3 -

九、联系方式	- 4 -

第二篇 项目服务需求	- 5 -

一、项目基本概况	- 5 -

二、服务内容及要求	- 5 -

三、成果要求	- 5 -

四、人员要求	- 5 -

五、现场踏勘	- 6 -

第三篇  项目商务需求	- 7 -

一、服务期、地点及验收方式	- 7 -

二、报价要求	- 7 -

三、付款方式	- 7 -

四、知识产权	- 7 -

五、质量保证及售后服务	- 7 -

六、其他	- 7 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 8 -

一、磋商程序及方法	- 8 -

二、评审标准	- 10 -

三、无效响应	- 12 -

四、采购终止	- 12 -

第五篇  供应商须知	- 14 -

一、磋商费用	- 14 -

二、竞争性磋商文件	- 14 -

三、磋商要求	- 14 -

四、成交供应商的确认和变更	- 15 -

五、成交通知	- 15 -

六、关于质疑和投诉	- 16 -

七、采购代理服务费	- 17 -

八、签订合同	- 17 -

第六篇  采购合同（样本）	- 19 -

第七篇  响应文件编制要求	- 26 -

一、经济部分	- 27 -

二、服务部分	- 28 -

三、商务部分	- 30 -

四、资格条件	- 33 -

五、其他应提供的资料	- 38 -

第一篇  采购邀请书

重庆三环建设监理咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆建桥置业有限公司、重庆市大渡口区城乡建设发展有限公司（以下简称：采购人）的委托，对建桥园区创新中心项目勘察采购项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 最高折扣率限价 | 最高限价（元） | 成交供应商数量 （名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建桥园区创新中心项目勘察 | 50% | 921032.42 | 1 | 建筑业 |

二、资金来源

上级资金和业主自筹

三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求:

供应商应具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质或建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质或建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级资质（须提供有效的资质证书扫描件并加盖供应商公章）。

四、磋商有关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加磋商的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在行采家（https://www.gec123.com）上下载本项目竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（三）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起3个工作日。

（四）竞争性磋商文件发售：

1.竞争性磋商文件发售期：2025年10月24日-2025年10月31日17:00（北京时间）

2.竞争性磋商文件售价：人民币300元/份（售后不退）

3.竞争性磋商文件购买方式：

在竞争性磋商文件发售期内，供应商将竞争性磋商文件购买费用汇至以下账户（汇款时备注： 建桥园区创新中心项目勘察文件费），同时将《竞争性磋商文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描或拍照后发送至2924722961@qq.com（邮箱），发送邮箱请标注供应商名称+建桥园区创新中心项目勘察。

户  名：重庆三环建设监理咨询有限公司

开户行：中国建设银行重庆大渡口建设支行

账  号：50001103800050000773

4.在竞争性磋商文件发售期内购买了竞争性磋商文件的供应商，其响应才被接收。

（五）响应文件递交地点及磋商地点：重庆市大渡口区金桥路8号金桥大楼619

（六）响应文件递交开始时间：2025年11月4日北京时间14:00

响应文件递交截止时间：2025年11月4日北京时间14:30

- （七）磋商开始时间：2025年11月4日北京时间14:30

- （八）供应商须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

- 1、按时递交了响应文件；

- 2、缴纳了磋商文件购买费。

3、供应商将《竞争性磋商文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描或拍照后发送至2924722961@qq.com（邮箱）。

五、磋商保证金

无。

六、履约保证金

履约保证金金额为：项目成交金额的5%。

履约担保递交方式：以现金（支票、汇票、本票）或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

履约担保递交时间：成交供应商应当在领取成交通知书后20天内且合同签订之前提交履约担保；如以现金方式缴纳履约担保的，将履约担保汇入下列帐户（重庆建桥置业有限公司开具收据为准）：

公司相关账号如下：

账户名称：重庆建桥置业有限公司

开户行：交通银行重庆大渡口支行

账  号：500103011018000004126

汇入履约保证金时需备注项目名称。

具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足磋商文件约定要求。成交供应商应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。成交供应商对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。

退还时间：采用现金担保的，工程竣工验收合格后14天内退还（不计息），采用履约保函形式的，合同履行期间供应商无违约，工程竣工验收合格后并经采购人确认后30日内退还。

注：如成交供应商未在规定时间内按要求提交履约保证金，视为放弃中标，采购人有权重新采购，给采购人造成损失的，采购人有权要求成交供应商予以赔偿。

- 采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

八、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com）上发布；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

九、联系方式

（一）采购人：重庆建桥置业有限公司、重庆市大渡口区城乡建设发展有限公司

联系人：雷老师

电  话：023-68533888

地  址：重庆市大渡口区金桥路8号金桥大楼

（二）采购代理机构：重庆三环建设监理咨询有限公司

联系人：刘老师

电  话：023-68846634

地  址：重庆市大渡口区重钢大堰二村电讯大楼5楼

- 项目服务需求

“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

一、项目基本概况

本项目建设用地面积为16038.97㎡，总建筑面积为 33543.99㎡。其中，地上建筑面积为 27063.99㎡，地下建筑面积为6480㎡。

二、服务内容及要求

（一）服务内容

完成本工程建设内容范围内的地下管线测量、初步勘察、详细勘察、补充勘察、超前钻勘察工作，并配合采购人完成设计、施工和竣工验收阶段的勘察服务，以及协助采购人完成审批手续办理等工作。

（二）服务要求

勘察单位应按国家技术规范、标准、规程和任务委托书及技术要求进行工程勘察，并提交真实、准确，满足建设工程安全生产需要的质量合格的勘察成果资料。

勘察单位须自行解决勘察现场的工作条件和出现的问题，其发生的费用由供应商自行承担。

三、成果要求

- 勘察成果应符合国标《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001（2009版））及《工程勘察标准》（DBJ50/T-043-2024)等规范要求，工程地质报告应包括勘察要求的所有内容，提供地质纵剖面，相关横断面等资料。 本次勘察资料、成果的内容应符合现行规范和设计要求，并通过相关部门审查后，方能提供设计使用。本次勘察资料、成果应提供纸质版6份及电子光盘1张。

四、人员要求

- （一）项目负责人要求

- 项目负责人1人：具备注册土木工程师（岩土）证书和工程类高级及以上技术职称，且为供应商本单位人员，已在供应商单位注册。（供应商须提供项目负责人有效的注册证书、职称证、身份证、供应商为其缴纳的2025年4月至2025年9月社保证明材料，并加盖供应商公章。）

- （二）项目技术负责人员要求

- 项目技术负责人1人，具备注册土木工程师（岩土）证书和工程类高级及以上技术职称，且为供应商本单位人员，已在供应商单位注册。（供应商须提供项目技术负责人有效的注册证书、职称证、身份证、供应商为其缴纳的2025年4月至2025年9月社保证明材料，并加盖供应商公章。）

- （三）其他人员要求：除项目负责人、项目技术负责人外，项目其他技术成员不少于2人，均具备工程类中级及以上技术职称，且均为供应商本单位人员，已在供应商单位注册。（供应商须提供相关人员职称证、身份证、供应商为其缴纳近的2025年4月至2025年9月社保证明材料，并加盖供应商公章。）

五、现场踏勘

- 采购人不组织，供应商可自行进行现场踏勘。无论供应商是否踏勘过现场，均视为在报价截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其响应文件中已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素而导致的风险。踏勘现场所发生的所有费用（包含因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的其他费用）均由供应商自行承担，成交供应商不得以不完全了解施工现场情况为借口而提出延长工期或额外赔偿等要求。

第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

一、服务期、地点及验收方式

（一）服务期：自合同签订之日起服务期45日历天。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：由采购人按相关规定组织验收合格。

二、报价要求

本次磋商报价采用固定折扣率报价，本项目投标报价固定折扣费率（百分比）最高限价为50.00%，暂定投标总报价不超过921032.42元。（本项目计费基数为：1842064.85元）报价包含但不限于以下费用：完成本项目所需的人工费、差旅费、住宿交通费、运输费、企业管理费、提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、风险费、办公费、技术培训费、利润、各种应缴税费以及文件中虽未载明但需完成本项目所产生的全部费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

勘察费投标总报价=1842064.85元×固定折扣率报价。

注：固定折扣率和投标总报价均精确到小数点后2位小数。投标固定折扣率为百分数，百分号前保留两位小数，小数点后第三位四舍五入，小数点后不足两位的按实际位数保留。投标固定折扣率为包干费率，实施过程中不再对该固定折扣率进行调整。

三、付款方式

完成地勘工作且取得地勘审查合格书并办理完结算后，采购人一次性向供应商支付至结算金额的100%。

四、知识产权

（一）采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）成交供应商通过本项目产生的所有知识产权成果，由采购人所有。

五、质量保证及售后服务

（一）成交供应商应保证在规定的时间内提交满足要求的成果资料；

（二）在项目实施过程中提供必要的技术服务。

（三）售后服务：提交成果一年内提供免费技术服务。

六、其他

（一）供应商必须在响应文件对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇 响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇全部内容、第三篇全部内容。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。服务部分得分为0分的供应商，将失去成为成交候选供应商的资格。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （10%） | 10分 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 投标人的报价低于最高限价的85%，应当提供书面说明及相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，采购人应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 服务部分 （60%） | 勘察服务方案内容完整性和编制水平（10分） | 勘察服务方案包括总体工作部署、勘察目的任务、勘察应解决的技术问题、勘察布置方案等内容,根据供应商提供的方案内容进行评审。 方案内容不存在瑕疵，得10分； 方案内容存在1处瑕疵，得7分； 方案内容存在2处瑕疵，得4分； 方案内容存在3处及以上瑕疵，得1分； 未提供方案得0分。 | 服务方案原则上不超过 200 页，但不得将页数作为评审因素。 本项内容中所称的“瑕疵”包括但不限于： ①方案内容缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点； ②方案内容表述前后矛盾不合理、无连贯性； ③内容存在逻辑漏洞、无实用性、常识错误、勘察服务方案没有科学性； ④现状了解不合实际、勘察服务方案不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、也不适用于采购人项目实施环境； ⑤方案中提出的相关措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现； ⑥提出的对项目的阐述和理解不准确、针对项目提出的意见与解决方法、控制措施等无针对性，不贴合项目实际情况的情形等任意一种情形。 磋商小组根据供应商的技术部分进行独立评审打分。供应商的得分取所有磋商小组成员打分的算术平均值。 |
|  |  | 勘察服务组织协调控制措施（10分） | 组织协调控制措施包括人员安排、岗位职责、管理制度、工作流程等内容，根据供应商提供的方案内容进行评审。 方案内容不存在瑕疵，得10分； 方案内容存在1处瑕疵，得7分； 方案内容存在2处瑕疵，得4分； 方案内容存在3处及以上瑕疵，得1分； 未提供方案得0分。 |  |
|  |  | 勘察服务的重难点及应对措施（20分） | 重难点及应对措施包括针对本项目勘察服务的重难点进行阐述和理解、针对本工程重难点提出建设性意见、提出解决问题的方法及控制措施等内容，根据供应商提供的方案内容进行评审。 方案内容不存在瑕疵，得20分； 方案内容存在1处瑕疵，得15分； 方案内容存在2处瑕疵，得10分； 方案内容存在3处及以上瑕疵，得5分； 未提供方案得0分。 |  |
|  |  | 勘察服务质量保障措施 （10分） | 质量保障措施，包括质量保障措施、应急措施、后续服务的安排等内容，根据供应商提供的方案内容进行评审。 方案内容不存在瑕疵，得10分； 方案内容存在1处瑕疵，得7分； 方案内容存在2处瑕疵，得4分； 方案内容存在3处及以上瑕疵，得1分； 未提供方案得0分。 |  |
|  |  | 勘察工作进度方案 （10分） | 勘察工作进度方案包括勘察工作流程、时间节点等内容，根据供应商提供的方案内容进行评审。 方案内容不存在瑕疵，得10分； 方案内容存在1处瑕疵，得7分； 方案内容存在2处瑕疵，得4分； 方案内容存在3处及以上瑕疵，得1分； 未提供方案得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（30%） | 业绩 7分 | 自2022年1月1日至响应截止日期（以合同签订时间为准），供应商承担过房屋建筑工程勘察类似业绩的。每提供一个合同或者业绩证明得3.5分。本项满分7分。 | 同一个项目不重复计分。提供合同扫描件加盖供应商公章。 |
|  |  | 资质 3分 | 具有规划自然资源主管部门颁发的有效的测绘乙级及以上资质的，得3分。 | 提供有效的资质证书扫描件并加盖供应商公章 |
|  |  | 服务人员投入情况 20分 | 1.项目技术负责人：具有工程类正高级技术职称的得5分，具有注册测绘师证书的得5分，此项最高得10分。 | 注：提供相关人员证件（或证书）、拟派人员2025年4月至2025年9月社保证明材料扫描件加盖供应商公章。 |
|  |  |  | 2.本项目其他人员要求（项目负责人、项目技术负责人除外） 人员1：具有工程类高级技术职称的得2.5分，具有一级注册结构工程师证书的，得2.5分； 人员2：具有工程类高级技术职称的得2.5分，具有注册咨询工程师（投资）（专业为水文地质、工程测量、岩土工程）证书的，得2.5分。 此项最高得10分。 |  |
|  |  | 注：商务部分所有要求提交的相关证明材料应清晰可辨，且均须加盖供应商单位公章。否则对应项不得分。 |  |  |

注：（一）所有计算及得分保留至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.对小微型企业给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇 响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款以及财政部财库〔2015〕124号文件规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇 响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇 响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体：本项目不接受联合体参与磋商。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应为签字盖章齐全的正本响应文件扫描件，如不一致以纸质文件正本为准。采用U盘或光盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇 响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”“副本”“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向监督部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向监督部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和中国台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，监督部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、采购代理服务费

（一）本项目采购代理服务费由成交供应商支付，采购代理服务费以本次代理项目的中标金额为取费基数，参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格〔2011〕534号文规定的收费标准的100%计取。成交供应商在领取成交通知书时一次性支付。该费用供应商自行考虑在磋商报价中，采购人不单独支付费用。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户名：重庆三环建设监理咨询有限公司

开户行：中国建设银行重庆大渡口建设支行

账号：50001103800050000773

八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

第六篇  采购合同（样本）

合同编号：

建桥园区创新中心项目

地质勘察合同

发 包 人：重庆建桥置业有限公司

重庆市大渡口区城乡建设发展有限公司

勘 察 人：

签订地址：

签订日期：      年   月   日

重庆市工程勘察市场管理委员会  制

发包人(以下简称甲方)：重庆建桥置业有限公司

重庆市大渡口区城乡建设发展有限公司

勘察人(以下简称乙方)：

甲方委托乙方承担建桥园区创新中心项目勘察工作。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，确保工程勘察质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条  工程概况

1.1工程名称：建桥园区创新中心项目勘察

1.2工程建设地点：

1.3工程规模、特征：

1.4工程勘察任务（内容）与技术要求：

1.5承接方式：

1.6预计勘察工作量：

第二条  甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的现状地形图、建筑总平面布置方案图、基础平面图及工程所需的测量控制点成果资料、地下管网资料等。

2.2提供勘察工作范围已有的有关技术资料。

第三条  乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责。乙方负责按规范勘察，提交成果资料6份，电子版本资料1份。乙方的勘察工作、技术服务和勘察成果资料须满足国家现行标准、规范和工程实际需要。

第四条  开工及提交勘察成果资料的时间、收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1 开工日期：以本合同签订后且甲方提供基础资料后甲方书面通知的时间作为开工时间，中间成果资料提交时间绝对工期18天。

4.1.2 第一天，完成现场勘探布点、现场施放钻孔位置，钻机进场。

4.1.3 第二天起，正式开始野外钻探，同步取样试验。

4.1.4 钻探外业工作内容全部完成时间为进场后12天；进场后18天内提交勘察成果报告。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本项目勘察固定折扣率率为       %，暂定总价：          元（人民币大写：         ）。

- （2）结算金额：勘察费投标固定折扣率为包干费率，实施过程中不再对该中标折扣费率进行调整。结算金额按《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》(计价格〔2002〕10号)的收费标准计算出勘察费乘以中标折扣率进行结算。

- 4.2.2付款方式：乙方完成地勘工作且取得地勘审查合格书并办理完结算后，甲方一次性向乙方支付至结算金额的100%。付款前，乙方提供等额、真实、有效的增值税发票与付款相关的其他资料，资料不齐，甲方有权拒绝付款。

- 4.2.3履约保证金金额为：项目成交金额的5%（即：       元）。

- 成交供应商应当在领取成交通知书后20天内且合同签订之前（重庆建桥置业有限公司开具收据为准）将履约担保汇入下列帐户：

- 公司相关账号如下：

- 账户名称：重庆建桥置业有限公司

- 开户行：交通银行重庆大渡口支行

- 账  号：500103011018000004126

- 汇入履约保证金时需备注项目名称。

- 具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足磋商文件约定要求。成交供应商应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。成交供应商对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。

- 退还时间：采用现金形式的，合同履行期间供应商无违约，工程竣工验收合格后30日内返还履约保证金的100%（不计息）；采用履约保函形式的，合同履行期间供应商无违约，工程竣工验收合格后并经采购人确认后30日内退还。

第五条  甲乙双方责任

5.1甲方责任

5.1.1甲方委托任务时，必须以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。否则，因此造成工期延误，工期顺延且乙方不承担任何责任。

5.1.2甲方协助乙方解决勘察现场电源、水源，提供电源、水源接入点。

5.1.3甲方负责落实土地征用、青苗树木协调、拆除地上地下障碍物，并承担其费用。

5.1.4甲方现场代表应在接到乙方收孔书面通知后到场进行收孔验收。

5.1.5甲方应保护乙方的勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经乙方书面同意，甲方不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，甲方应负法律责任，乙方有权索赔。

5.1.6本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。

5.2乙方责任

5.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察。工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2乙方自行负责施工电源、水源、排水沟渠接通，费用由乙方自行承担。

5.2.3甲方应承担勘察作业现场的协调工作（如处理施工扰民、场地平整交叉施工、临时便道通行等），乙方给予积极配合，确保勘察工程进度。

5.2.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，乙方应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并自行承担费用。

5.2.5乙方自行为其工作人员提供必要的工作、生活条件，并自行承担费用。

5.2.6乙方应对在履行合同过程中接触知晓的甲方商业秘密、技术秘密及相关的经营信息承担保密义务，不得泄露给任何第三方。乙方违反本条约定而给甲方造成损失时，乙方应承担相应的赔偿责任。且本保密义务是长期的，除非甲方自行公开相关保密内容，乙方的保密义务一直存在。

5.2.7乙方应按照国家有关法律、法规和施工规程、规范要求作业，乙方进入现场作业必须穿戴好劳保用品，遵守甲方现场的各项管理规定，若因乙方原因发生安全、质量事故，由乙方承担全部责任及损失。

5.2.8本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。

第六条  违约责任

6.1由于乙方原因导致提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格，其返工勘察费用由乙方承担，且返工勘察并不能免除延期交付勘察成果资料的违约责任。若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部勘察费用，且返工勘察并不能免除乙方延期支付勘察成果资料的违约责任。

6.2乙方不能更换派驻现场的所有人员，否则，将扣除100%的履约保证金。

6.3因乙方工作原因导致项目合同变更的，增加的设计工作量由乙方自行承担，不再追加勘察费用。

第七条  争议解决及送达

7.1本合同发生争议，甲乙双方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，向甲方所在地人民法院起诉，并由违约方承担守约方为实现债权所产生的律师费、保全保险费、公告费、鉴定费、公证费、差旅费等。

7.2双方一致同意涉及本合同所需要的任何通知、文件、资料、法律文书等及其解决合同争议时接收其他方文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书，均可以按照本合同签署页所列明的地址、电子邮件或手机短信，以任何一种或多种方式送达。如以EMS或快递送达的，以EMS或快递寄出后第3日作为送达时间；以电子邮件或手机短信送达的，以电子邮件或手机短信发出之时作为送达时间；面呈送交的，送交当日视为送达。送达时间以上述送达方式中最先送达的为准。接收方不能以他人收、退回或者实际没有收到等任何理由，抗辩对方的送达无效或没有送达。

第八条  合同生效

8.1 本合同一式 陆 份，甲方 肆 份、乙方 贰 份，自双方签字且盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后本合同终止。

8.2 本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第九条 本合同的解释顺序

本合同、岩土工程勘察任务委托书、岩土工程勘察规范(GB50021-2001)（2009年版）、市政工程勘察规范（CJJ56-2012）。

（以下无正文）

甲方：重庆建桥置业有限公司                乙方：

重庆市大渡口区城乡建设发展有限公司

法定代表人或                            法定代表人或

授权代表：                              授权代表：

经办人（签字）：                        经办人（签字）：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  银行账号：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码：

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）服务部分

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）商务部分

（三）其他优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证明文件

五、其他应提供的资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他资料：其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到                              （磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：           元；人民币小写：           元，固定折扣率为：        %；以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书同时，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费；保证在接到成交通知书后，向采购人缴纳履约保证金。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）服务方案

供应商可根据本磋商文件“第四篇 磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止→评审标准→服务部分”中的要求提供。

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

| 序号 | # 磋商项目商务需求 | # 响应情况 | # 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）商务部分

供应商可根据本磋商文件“第四篇 磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止→评审标准→商务部分”中的要求提供

（三）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致：                   （采购代理机构名称）

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

五、其他应提供的资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

【以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准】

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日   期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》

（二）其他资料：其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）