询价文件

询价项目名称：沙坪坝区人民法院陈家桥法庭东侧闲置场地道路铺设沥青项目

采购人：重庆市沙坪坝区人民法院

二〇二五年七月

第一篇 询价采购邀请书

现对重庆市沙坪坝区人民法院陈家桥法庭东侧闲置场地道路铺设沥青项目

采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、询价项目内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **采购限价（元）** | **成交供应商数量（名）** | **备注** |
| 沙坪坝区人民法院陈家桥法庭东侧闲置场地道路铺设沥青项目 | 142000 | 1 |  |

## 二、资金来源

## 财政资金

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求

供应商具有安全生产许可证。

## 四、联系方式

采购人：重庆市沙坪坝区人民法院

联系人：陈老师、黄老师

电 话：023-65483231、65483393

地 址：重庆市沙坪坝区都市花园东路18号。

## 项目技术需求

## 一、项目基本概况介绍

本项目为重庆市沙坪坝区人民法院陈家桥法庭东侧闲置场地道路铺设沥青项目，施工见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 重庆市沙坪坝区人民法院陈家桥法庭东侧闲置场地道路铺设沥青项目 | | | | |  |  | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | |  |
| 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 040203006002 | 5cm沥青混凝土路面 | [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 1476 | |  |  |  |
| 2 | 040205006002 | 室外停车位线(热熔漆15CM宽线） | [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | m | 350 | |  |  |  |

本工程量为预估，沥青路面包含马路及停车场，划线包括户外停车位（约40个车位）及马路（长度约140米、双车道）划线。具体工程量以现场踏勘为准。

本项目基层水泥路面已处理完成，投标人无需负责水泥基层施工，但因投标人原因造成基层损坏的由投标人负责修复。

## 二、服务及质量要求

供应商须根据该工程项目做出施工组织设计，至少包含项目人员配备、工期安排、施工技术方案、根据现场实际情况拟定的施工措施、工期保证措施及保证措施、安全生产目标及措施、环境保护及文明施工要求和重难点分析等。供应商施工过程中必须按国家相关规范及要求进行施工，施工工艺必须达到国家相关规范要求。

## 三、施工工艺要求

（一）、施工前准备

1. 基层验收

检查下承层（基层或旧路面）的强度、平整度、压实度及标高，确保无松散、积水、裂缝等缺陷。

清扫基层，采用高压水枪或清扫车清除杂物、浮灰，喷洒乳化沥青透层油或粘层油（如PC-3、PA-3）。

2. 材料准备

沥青混合料：根据设计要求选择类型（AC-20粗粒式沥青混凝土、SMA改性沥青玛蹄脂），检测沥青、集料、填料（矿粉）的质量。

3. 机械设备

摊铺机、压路机（双钢轮、胶轮）、自卸车、沥青洒布车、温度检测仪等。

（二）、混合料生产与运输

1. 拌和

采用间歇式或连续式拌和楼，控制拌和温度（普通沥青150~170℃，改性沥青160~175℃）。

确保混合料均匀无花白料、结团或离析。

2. 运输

车辆覆盖篷布保温防污染，到达现场温度不低于规范要求（如普通沥青≥145℃，改性沥青≥160℃）。

（三）、摊铺工艺

1. 基准控制

采用钢丝绳或平衡梁控制摊铺标高与厚度，确保平整度。

2. 摊铺作业

摊铺机连续、匀速行驶（建议速度2~6m/min），避免停机。

松铺系数根据试验段确定（通常1.15~1.35）。

温度控制：普通沥青≥135℃，改性沥青≥150℃。

（四）、压实工艺

压实分初压、复压、终压三个阶段，遵循“高温、紧跟、慢压”原则：

阶段 设备 温度要求（℃） 遍数 速度（km/h）

初压 双钢轮压路机 普通≥130，改性≥150 1~2 1.5~2

复压 胶轮压路机+钢轮 普通≥100，改性≥130 4~6 2.5~3.5

终压 双钢轮压路机 普通≥80，改性≥90 1~2 2~3

要点：

• 初压从低侧向高侧碾压，轮迹重叠1/3~1/2轮宽。

• 改性沥青路面避免胶轮压路机粘轮，可喷洒少量防粘剂。

（五）、接缝处理

1. 纵向缝：热接缝（两台摊铺机梯队作业）或冷接缝（切割毛茬后涂粘层油）。

2. 横向缝：

采用平接缝，3m直尺检测切缝位置，清除废料后涂乳化沥青，预热后摊铺。

碾压时先用双钢轮横向压实，再纵向碾压。

（六）、开放交通

• 待路面冷却至50℃以下（或规范要求温度）方可开放交通。

（七）、质量控制要点

1. 温度控制：从拌和到碾压全程监控，避免温度离析。

2. 厚度与压实度：采用钻孔取芯检测（压实度≥96%）。

3. 平整度：3m直尺检测≤3mm（高速路要求更高）。

4. 渗水系数：如SMA路面要求≤80mL/min。

（八）、特殊条件施工

• 雨季：避免雨天施工，混合料运输加强覆盖。

• 低温：改性沥青可适当提高施工温度，缩短碾压时间。

（八）、划线要求

划线要求均匀连续。

## 第三篇 项目服务需求

## 一、工期、地点及验收方式

（一）工期：自合同签订后15日历天内工程竣工验收合格。

（二）工程地点：重庆市沙坪坝区桥北一路6号陈家桥人民法庭。

## 二、报价要求

1.报价原则

供应商的投标报价应是本工程范围内的全部工程的投标报价，无额外费用。清单所列数量为预估，以现场为准，采购人不额外支付费用，采购计划超过实际数量的将予以扣除。

## 三、质量保证

（一）质量问题响应时间要求：成交供应商接到使用方出现问题的通知后立即作出响应，12小时内到达现场进行处理。

（二）约定本工程的质量保修期：工程质保期1年。

（三）施工方应按法律、法规和行业要求对在质保期内的工程承担免费保修责任。

## 四、付款方式

本工程按以下条款进行支付：

工程竣工验收合格，支付合同金额。支付前由中标人支付保证金8000元，质保金在质保期满后无任何质量问题无条件退回。

## 五、结算方式

以实际验收完成合格工程量。

## 第四篇 采购程序及方法、评标标准、无效报价

## 和废标条款

## 一、采购程序及方法

询价小组对各投标人的资格条件、询价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式询价。

## 二、评标方法

本项目采用最低评标价法进行评标。

(最低评标价法，是指询价文件满足比选文件全部实质性要求且投标报价最低的竞选人为成交候选人的评标方法。)

## 三、评定成交的标准

采购人将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。其中，报价最低的供应商为成交供应商。若投标报价相同的，按报名先后顺序确定成交供应商。

## 四、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

## 现场踏勘

采购人不组织集中踏勘，各投标人于投标前自行前往现场踏勘，踏勘费用自理。踏勘人员不超过2人，请携带本人身份证，自觉遵守采购人项目地的秩序、安全、保密管理等相关规定。投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。采购人在踏勘现场中介绍的相关情况，除书面签字确认内容外，仅供投标人参考，采购人不对投标人据此做出的判断和决策负责。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。

## 第五篇 响应文件格式要求

**一、报价**

（一）报价函

**报 价 函**

（采购单位名称）：

我方收到（项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写：元整；人民币小写 元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年 月 日

（二）明细报价表

**明细报价表**

**项目名称：重庆市沙坪坝区人民法院陈家桥法庭东侧闲置场地道路铺设沥青项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 040203006002 | 5cm沥青混凝土路面 | [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 1476 |  |  |
| 2 | 040205006002 | 室外停车位线(热熔漆15CM宽线） | [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | m | 350 |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容不可扩展、不可变更。

供应商名称（公章）：

年 月 日

**二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）**

**法定代表人身份证明书**

致（采购单位名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**法定代表人授权委托书**

致（采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）电话，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年 月 日

**三、基本资格条件承诺函**

**基本资格条件承诺函**

致（采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年 月 日

**四、营业执照等其他资料**

**营业执照等其他资料**