# 竞争性比选文件

（综合评标法）

# 采购项目名称：2025年石柱县三峡库区移民安置区高切坡维护工程施工

# 采购项目编号：YCZB2025-SZ021

# 采   购   人：重庆蜜红水利水电开发有限公司

# 采购代理机构：重庆亿驰工程项目管理有限公司

# 2025年12月

# 目   录

第一篇  竞争性比选邀请书	4

一、竞争性比选内容	4

二、资金来源及落实情况	4

三、供应商资格条件	4

四、竞争性比选有关说明	4

五、投标保证金	5

六、其它有关规定	5

七、联系方式	6

第二篇  比选项目技术（质量）部分需求	8

一、项目基本概况介绍	8

二、比选项目内容	8

三、比选范围	8

四、项目人员配备要求	8

五、安全生产	9

六、现场踏勘	9

第三篇  比选项目服务部分需求	10

一、施工工期、地点及验收方式	10

二、报价要求	10

三、结算原则	12

四、质量保修期	14

五、付款方式	15

六、履约保证金	15

七、转包、分包	15

八、知识产权	15

九、其他	15

第四篇  竞争性比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	16

一、竞争性比选程序及方法	16

二、评审标准	18

三、无效响应	19

四、采购终止	20

第五篇  供应商须知	21

一、竞争性比选费用	21

二、竞争性比选文件	21

三、竞争性比选要求	21

四、成交供应商的确认和变更	22

五、成交通知	23

六、关于咨询	23

七、采购代理服务费	23

八、签订合同	23

第六篇  合同主要条款及格式（参考样本）	24

第七篇  响应文件编制要求	30

一、经济部分	32

二、技术（质量）部分	34

三、服务部分	35

四、资格条件及其他	37

五、其他应提供的资料	40

第一篇  竞争性比选邀请书

重庆亿驰工程项目管理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆蜜红水利水电开发有限公司（以下简称：采购人）的委托，对“2025年石柱县三峡库区移民安置区高切坡维护工程施工”项目进行竞争性比选。欢迎有资格的供应商前来参与竞争性比选。

一、竞争性比选内容

| # 项目名称 | # 最高限价（元） | # 比选保证金（元） | # 成交供应商 # 数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2025年石柱县三峡库区移民安置区高切坡维护工程施工 | # 212278.52 | # 无 | # 1 |

二、资金来源及落实情况

# 三峡后续资金。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。（提供证书复印件加盖供应商公章）

2.供应商具有建设行政主管部门颁发的处于有效期内的安全生产许可证。（提供安全生产许可证复印件加盖供应商公章）

四、竞争性比选有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在“行采家” (https://www.gec123.com/) 上下载查看本项目需求文件以及变更公告等公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）竞争性比选公告期限：自采购公告发布之日起3个工作日。

（三）获取文件时间及报名：

1.报名发售期：各潜在供应商请于2025年12月8日至2025年12月10日17:00时(北京时间)报名，报名时缴纳文件工本费300元/份，售后不退。

2.获取文件：供应商在报名发售期内采用邮件报名的方式，将《发售登记表》(见附件)扫描件发送至邮箱2416507337@qq.com，并在邮件中注明所获取竞争性比选文件的项目名称、供应商名称、联系人、联系电话等相关信息。报名及获取了竞争性比选文件的供应商，其响应文件才被接收。

（四）递交方式及报价

1、线下响应文件递交

2、递交响应文件开始时间2025年12月11日北京时间11时00分；

3、递交响应文件截止时间：2025年12月11日北京时间11时30分；

供应商应于递交响应文件截止时间前(北京时间，逾期不予受理)，将响应文件纸质版(正本一份，副本一份，电子文档一份)装袋密封并递交至指定地点作为评审及留档材料。逾期送达的响应文件将不再接受。

4、评审开始时间：同递交响应文件截止时间。

5、响应文件递交地点：重庆市两江新区金开大道大雅金开国际1栋

五、投标保证金

无。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）发布；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）竞争性比选费用：无论竞争性比选结果如何，供应商参与本项目竞争性比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与竞争性比选。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：重庆蜜红水利水电开发有限公司

联系人：王露

电  话：15823707062

地  址：石柱县万安街道南宾路109号

（二）采购代理机构：重庆亿驰工程项目管理有限公司

联系人：苟老师

电  话：15213744542

地  址：重庆市大渡口区八桥镇山海路80号附1号

附件1：比选文件发售登记表

| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |

工本费300元/份

第二篇  比选项目技术（质量）部分需求

一、项目基本概况介绍

| 项目名称 | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2025年石柱县三峡库区移民安置区高切坡维护工程施工 | 1 |  |

二、比选项目内容

石柱县境内高切坡主要分布于长江沿岸的沿溪、西沱两镇和黎场乡，其中前三峡阶段11处，三峡后续5处，共计16处（其中沿溪镇11处、西沱镇4处，黎场乡1处）。这16处高切坡安全程度差异较大，有些防护工程存在程度不一的安全隐患；同时由于地质问题的隐蔽性、工程建设诱发灾害的潜伏性以及人们认识水平和科学技术的局限性，再加上部分高切坡已运行超过12年，在运行期间难免会出现新的问题，一旦发生变形垮塌，将对交通干线、移民房屋、工矿企业、学校等造成严重的威胁。为了保证已经治理的高切坡发挥防护效益，同时排除安全隐患，定期对16处高切坡进行定期维护，具体以采购人发出的本项目工程量清单、图纸、澄清资料（如有）、补遗资料（如有）等相关内容为准。

三、比选范围

全部工程内容包含但不限于本次比选项目设计文件、图纸及清单中全部建设内容。以采购人发出的采购文件、澄清、补遗等资料为准。供应商参与比选前需仔细核对施工图与工程量清单，如施工图与工程量清单存在不一致，供应商需主动与采购人沟通，采购人未主动澄清的以工程量清单为准。

四、项目人员配备要求

（一）项目经理

拟派本项目的项目经理须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。

（二）其他主要管理人员

供应商自行承诺中标后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。中选后不能满足该要求的，采购人可取消其中标资格，给采购人造成损失的，投供应商依法承担违约赔偿责任。供应商须提供承诺函原件（格式自拟）。

授权代理人须为本单位员工，持有效授权委托书。

特别提示：供应商应对上述提供资料的真实性负责，若在结果公示期间发现成交供应商提供了虚假资料，采购人有权取消其中选资格；若在合同实施期间发现供应商提供了虚假资料，同时将上报主管部门作为不良记录，并追究其相应的法律责任。

五、安全生产

(一)供应商应负责施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等），若发生一切安全事故和经济损失，责任由供应商全部承担，采购人不承担任何责任。

(二)在施工过程中，供应商须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全事故由供应商自行负责处理。供应商应当与其施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。

六、现场踏勘

供应商在递交响应文件前可自行到项目现场进行勘察，以了解本项目风险和义务，踏勘现场所产生的费用及安全责任由供应商自行承担。无论供应商踏勘与否，参与投标的供应商代表完全了解本项目风险和义务，并认可现场施工条件。

第三篇  比选项目服务部分需求

一、施工工期、地点及验收方式

（一）施工工期：30日历天，从采购人下发开工令之日起计算。

（二）施工地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：

由采购人负责组织验收。

项目施工完成，质量符合本采购文件、国家及重庆市工程验收规范要求，由成交供应商提出验收申请，由采购人组织开展对项目的验收工作，并形成专门的验收报告。在项目竣工验收时，成交供应商应提供验收报告及相关材料；验收的相关费用由成交供应商负责。

二、报价要求

（一）本工程采用固定综合单价。

1.比选报价范围：各供应商应按照比选范围的规定，对采购人提供的工程量清单自主报价。工程量清单中的工程量是用作比选报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量。用于结算的工程量是成交供应商实际完成的，并按有关规定计量的合格工程量。

2.报价原则：由供应商以比选文件、合同条件、工程量清单、本次比选范围内的施工图内容、国家技术和经济规范及标准，按照工程量清单及说明、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、定额执行《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018） 、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》（CQGDDE-2018）、《重庆市爆破工程计价定额》（CQBPDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及其配套文件等为依据，由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。

3.如发现工程量清单中的数量与实际数量不一致，应在比选前书面通知采购人核查，除非采购人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

4.采购人在工程量清单中所列出的专业工程暂估价、安全文明施工费、暂列金额，供应商不得修改。否则，将被认定为无效。

5.工程量清单中的项、量、综合单价：

5.1除采购人对清单工程量主动补遗或对供应商质疑作修改外，供应商在编制比选报价时不得擅自变改采购人提供的分部分项工程量清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对比选文件不作实质性响应，其响应文件按无效处理。

5.2供应商只有严格按采购人提供的《工程量清单》和本比选文件中提供的已标价工程量清单表格格式内所有项目进行报价，才能视为总体报价完整，不得出现漏项或增项，否则视为对比选文件不作实质性响应，其响应文件按无效处理。

5.3报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和合价中，成交后必须完成该子项工作内容，采购人不对该子项进行结算与支付；施工过程中，因采购人原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，采购人将按比选报价时计价原则计算出该项目的综合单价以及相应的规费、措施费和税金，并据此从结算价中扣除。

6.材料采购及报价

6.1本工程所需材料、设备由成交供应商采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、竞争性比选文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书，同时须报采购人批准同意后方可采购。采购人认为成交供应商所使用的材料（设备）的质量品质存在缺陷，或者偏离规范要求，不能适用于本项目，采购人有权要求更换调整，采购人不因更换材料（设备）品牌而调整材料（设备）的价格及其他相关费用；若成交供应商拒绝按采购人要求更换的，则该种材料（设备）将改为第三方供货，采购人将收取成交供应商该类材料（设备）费的20%作为违约金，并按采购人实际支付的货款从成交供应商的结算价款中予以扣除。

6.2材料费：材料价格参照成交当期《重庆工程造价》信息价并结合市场价执行，供应商根据信息价格结合市场行情以及供应商的自身实力自主报价，成交后材料、设备价格均不作调整。同一种材料，同规格、型号材料报价必须一致，若评标时未发现，结算时按报价最低值计取。成交后，成交供应商自行承担其它材料价格涨跌风险，材料价格不调整。

6.3本工程所有成品、半成品、材料、设备运输距离由供应商根据自身情况及踏勘现场情况自行测算，纳入相应项目的综合单价中，成交后不调整。

7.安全文明施工措施费：

- 7.1根据重庆市住房和城乡建设委员会关于修订发布《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知(渝建管[2024]38号文件，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

- 7.2本工程安全文明施工费由比选人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《关于修订发布《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知》（渝建管[2024]38号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）、《住房和城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函[2019]193号）的相关规定和费用标准单列计算，本项目安全文明施工费暂定金额为3137.12元。供应商的竞争性比选报价函和工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照采购人给出的暂定金额填报，否则视为对竞争性比选文件不作实质性响应，按无效响应处理。

8.本工程设置的比选总价最高限价为212278.52元（大写：贰拾壹万贰仟贰佰柒拾捌元伍角贰分），其中安全文明施工费3137.12元 。供应商的比选报价不得超过本项目设置的最高限价，安全文明施工费、暂估价（如有）、暂列金额等不可竞争费用必须按给定金额填报不得浮动，否则，其响应文件按无效响应处理。

在本项目比选过程中，采购人将设置全部清单综合单价最高限价，供应商的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价，否则按无效响应处理。供应商的组织措施项目费用报价不得超过最高限价的组织措施项目费用，否则按无效响应处理。

9.其他说明

9.1按政策和合同约定的应由成交供应商交纳的各种保险费由成交供应商自行投保，保险费由成交供应商承担并支付，并根据企业自身和本工程情况测算，包含在相应的报价中。

9.2每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，其响应文件为无效。

9.3按政策和合同约定的各种规费、环保费、检测试验费并根据企业自身和本工程情况测算，包含在相应的报价中。

- 特别说明：评标委员会认为，排名在前面的成交候选人的比选报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响项目实施质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会有权取消该成交候选人资格，按顺序由排在后一位的成交候选人递补，以此类推。

三、结算原则

（一）本合同采用固定综合单价，固定综合单价不因工程量的增减而调整。除非合同另有约定，比选报价的工程量清单中的综合单价均已包含但不限于供应商为实施和完成合同工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险等费用。

（二）各部分的结算原则如下:

1.分部分项工程量清单结算总价:

分部分项工程结算价=综合单价×子项工程量

综合单价=供应商报价中分部分项清单中的综合单价。

子项工程量:工程量计算以施工图、设计变更、有效签证资料(签字且盖章)及竣工图作为计算依据，按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价指南》（2013）；定额执行《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）及其配套文件规定的计量规则计算的合格工程量作为结算依据。

2.措施费

措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。

①施工组织措施项目清单：除安全文明施工费用外，其他施工组织措施项目无论因设计变更或施工工艺变化、完成工程数量的多少而调整、分段施工造成的工期增加或相应费用的增加，施工组织措施项目费用包干计算，一概不作调整。

②施工技术措施项目清单：技术措施清单中以项计列的项目，由参选人根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，以项为单位的自行报价，包干使用，结算时不再调整。技术措施清单中以量计列的项目，成交后不论何种因素影响，相应的综合单价不作调整，工程量按《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013 ）规定的计量规则及工程量清单说明按实计量。

3.设计变更费、新增项目

当发生设计变更或新增项目，发包人及监理工程师按照下列计价原则结算：

①已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的综合单价。

②已标价工程量清单中无适用于变更工程的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价，对该子目主材的价格进行调整。主材调整原则:投标时有的材料，调入时取投标价与投标当期重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价》的低值；投标时没有的材料，按采购人充分结合施工期市场核定的价格执行，并不高于施工同期《重庆工程造价》，调整后的综合单价作为类似子目的综合单价(类似项目由采购人确定，投标的人工、材料单价表作为合同附件)。

③已标价工程量清单中无适用或类似子目的综合单价，按国家技术和经济规范及标准、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价指南》（2013）；定额执行《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）及其配套文件等（配套文件只执行合同签定之日前重庆市建委颁发的文件，合同签定之日后颁发的有关政策文件不予执行。）编制，再按成交总价与总价最高限价同比例进行下浮（其中人工价差、材料价差、未计价材料、不下浮）。其中人工工日、材料单价的确定原则：人工费按投标时有的投标价执行，若参选人比选报价高于施工实施期《重庆工程造价》中对应的永川地区人工工日单价（若发布的某一类别人工工日单价是区间值的，则按其算术平均值执行），则按施工实施期《重庆工程造价》中对应的永川地区人工工日单价执行；材料结算价格：清单报价中已有的按响应文件中清单报价执行；清单报价中没有的按该项目施工期间的《重庆工程造价》信息价的算术平均价执行；比选时没有的，发包人结合市场进行核定价格，且不高于施工同期《重庆工程造价》的价格。

4.安全文明施工费: 按重庆市住房和城乡建设委员会关于修订发布《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知(渝建管[2024]38号文件计算。

5.规费：按照参选报价书的费率，但若报价书的费率高于《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）的规定费率，则按规定费率结算。

6.税金：按照参选报价书的费率，但若报价书的费率高于《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建【2019】143号）的规定费率，则按规定费率结算。

（三）竣工结算价

竣工结算价=Σ分部分项工程结算价+Σ措施项目结算价+Σ其他项目结算价±Σ价格调整（如有）±Σ变更、索赔与现场签证结算价±Σ奖励、罚金、违约金及其他费用+Σ规费+Σ税金。

本工程结算价最终以第三方机构审定金额为准。

四、质量保修期

（1）质量保修期：自工程竣工验收合格之日起计，工程质量保修年限为2年，其他涉及工程双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，进行质量保修期的约定。

（2）保修期内，施工质量缺陷维护、维修均为现场服务，由此产生的费用均由成交供应商承担。

（3）采购人在2年质保期满后，不存在质量问题的条件下，退还质量保证金（质量保证金不计息）。

五、付款方式

（1）本工程不支付备料款或预付款。

（2）承包人完成承包范围内的全部工作内容，经验收合格、办理完成竣工结算经审计定案并移交完整合格的竣工资料后支付至结算金额的97%，剩余3%作为工程质量保修金，工程质量保修金退还按国家相关规定执行。

（3）工程款均拨付至承包人基本账户。

六、履约保证金

1.履约保证金金额：成交金额的10%。

2.担保方式：现金或转账。

3.提交时间：成交供应商在收到成交通知书后签订合同前按规定的方式提交履约保证金，如果成交供应商未能按规定要求提交履约保证金，采购人将取消其中标资格，比选保证金不予退还，并纳入采购人招标采购黑名单库。

4.退还时间：项目竣工验收合格后14个工作日无息退还。

七、转包、分包

成交供应商未经采购人书面同意，不得将本工程项目转包、分包给第三方，如成交供应商将本工程项目转包、分包给第三方的，采购人有权解除合同，同时采购人有权要求成交供应商按合同总金额的10 %支付违约金，由此给采购人造成的损失应由成交供应商承担赔偿责任。

八、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

九、其他

（一）价格调整：在合同执行期间（包括工期拖延期间），由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。

（二）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性比选文件其他条款的要求。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  竞争性比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、竞争性比选程序及方法

（一）本项目比选按照比选文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）评审小组对各供应商的资格条件、符合性进行审查。

1. 资格审查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函” |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按本项目“第一篇 三、供应商资格条件（二） ”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 本项目的特定资格要求 |  | 按本项目“第一篇 三、供应商资格条件（三） ”的要求提交（如果有） |

注①：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

注②：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2. 符合性审查。评审小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字或盖章齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明 | 有效的法定代表人身份证明，符合采购文件规定的格式，签字、盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件内容 | 对竞争性比选文件规定的项目服务内容及标准需求和商务需求作出响应。 |

（三）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（五）评审小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（六）评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。若供应商的技术（服务）或商务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30分 | 满足资格性、符合性要求且报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评审基准价/投标报价）×价格权值×100 |  |
| 投标供应商的应答（技术响应偏离表）应满足比选文件“第二篇技术（质量）需求”内容， 有一条不满足要求的，整个技术部分得分为0分。 |  |  |  |  |
| 2 | 技术部分 （60%） | 20分 | 施工方案：施工方法、施工设备、项目管理机构配备、劳动力计划，确保工程质量、工期、安全和文明施工的技术、组织措施、施工总进度计划、施工平面布置图，对施工现场周围环境污染的保护措施等进行评分。方案详实、具体、可行得20分；方案较详实、具体、可行得15分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得10分；方案不详实、具体，可行性差得5分；方案不具可行性、简单马虎或未提供得0分。 | 提供技术方案，格式自拟。 |
|  |  | 15分 | 质量管理体系：是否健全有效，硬性措施是否切实可行，限期工程的赶工措施是否可行。保证措施具有针对性，材料的质量保证措施满足竞争性比选文件及图纸所要求的工程质量要求。方案详实、具体、可行得15分；方案较详实、具体、可行得10分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得5分；方案不具可行性、简单马虎或未提供得0分。 |  |
|  |  | 15分 | 安全管理体系：健全有效，施工安全专项方案及安全管理保证措施具有针对性、文明施工和防止扰民措施是否得当等。方案详实、具体、可行得15分；方案较详实、具体、可行得10分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得5分；方案不具可行性、简单马虎或未提供得0分。 |  |
|  |  | 10分 | 进度安排满足项目进度要求，关键线路进度安排可行、合理，实现进度安排的保证措施可行，工期安排合理可行，在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面发挥较好作用得10分；发挥作用一般得7分；进度安排欠妥4分，措施不力得0分。 |  |
| 投标供应商的应答（商务响应偏离表）应满足比选文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分（10%） | 10分 | 竞标人2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）完成类似业绩，每提供一个得2分，最多得10分。 | 提供合同复印件并加盖供应商公章。同一项目业绩不重复计分；分包、转包不计分。 |

比选小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为无效投标处理。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章及其附件规定的；

（三）供应商的投标报价高于招标控制价的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与竞争性比选；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（六）供应商的投标有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（七）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（八）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

（九）采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与采购活动。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性比选活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过招标控制价的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知

一、竞争性比选费用

参与竞争性比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论竞争性比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由比选采购邀请书、比选项目技术（质量）部分需求、比选项目服务部分需求、竞争性比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、合同主要条款及格式、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、竞争性比选要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

不接受联合体参与投标。

（三）投标有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

竞争性比选小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份；每套响应文件须在封面清楚地标明 “正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，电子文档应与正本相同一致。响应文件电子文档、副本与正本不一致时以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性比选文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（六）响应文件的递交

1.纸质响应文件的密封与标记

1.1纸质响应文件的正本、副本、电子文档均应密封送达竞争性比选地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与询价，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照得分排序由高到低的原则确定成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，应重新组织采购。

2、成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会把相关情况报上级部门进行处理，平台也会按照平台规则对供应商进行相应处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

六、关于咨询

供应商如对竞争性比选文件有异议，请电话咨询采购人。如对采购流程有异议，请电话咨询采购代理机构。

七、采购代理服务费

（一）本项目的招标代理服务费参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办办公厅关于招标代理服务费收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）和发改价格(2011)534 号文规定收费标准的80%计取，不足3000元按3000元计取。

由成交供应商在领取中标通知书时一次性支付给代理机构。

（二）代理服务费缴纳账户

户  名：重庆亿驰工程项目管理有限公司

开户行：651216641400015

账  号：重庆渝北银座村镇银行有限责任公司松牌路支行

八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞争性比选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

第六篇  合同主要条款及格式（参考样本）

第六篇  采购合同

施工合同

发包方：

承包方：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规相关规定，经双方充分协商、达成一致，订立本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程范围：                     （详见施工图和工程量清单）。

四、承包方式：

五、合同工期

计划开工日期：   年   月   日。

计划竣工日期：   年   月   日。

工期总日历天数：     天（从发包方下发开工令之日起算）。工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

六、资金来源：

七、合同金额：

八、履约保证金

（一）本项目履约保证金为成交金额的10%。

（二）缴纳履约保证金方式：现金或转账。

（三）履约保证金的退还：项目竣工验收合格后14个工作日退还。

（四）成交供应商的工程质量未达到采购文件规定要求响应文件的响应及承诺，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任的同时，扣除履约保证金，并赔偿所造成的损失。

九、发包方权利及义务

1.检查承包方施工工序、质量，督促施工进度；

2.开展工程竣工验收、工程价款结算资料审查；

3.有权委托第三方对承包方提供的施工材料进行检测。如未达到设计标准，所有费用（含检测费）由承包方承担。

4.帮助协调施工涉及的占地及矛盾纠纷。

十、承包方权利及义务

1.严格按图施工，保证工程进度，确保工程施工质量，按时完成施工任务；

2.做好施工现场安全管理，落实安全措施，配备安全设施、设备、器材，按安全施工管理规范设置安全标识标牌，组织施工安全教育及购买工伤保险等；

3.本工程质保期应按照招标文件要求，在此期间出现质量问题，由承包方全权负责，并承担相应费用；

4.负责按要求编写工程竣工资料，配合发包方、监理方处理施工中出现的相关问题；

5.施工过程中，自觉接受甲方的质量监督，对发包方或监理方提出的质量整改要求及合理化建议，承包方须主动配合整改，积极采纳。

6.在重要工序及隐蔽工程完工后，供应商必须按至少提前24小时通知发包方和监理方到场，需经发包方和监理方验收后方可进行下一道工序施工，并义务对施工过程中的每个工序留取影像资料，坚决杜绝“先斩后奏”或“事后补救”等情况发生。

7.施工中所用的各种建筑材料及设备等，必须符合相关技术规范要求，不得使用假冒伪劣产品或擅自变更建筑材料材质、规格、型号。

8、合同签定前向发包方递交一套完整的工程施工方案；

十一、安全责任约定

承包方在组织施工过程中，发生安全事故，概由承包方承担一切责任，与甲方无关。若因施工不当给第三方造成伤害或损失，由承包方承担相应的法律责任。

十二、工程质量及验收

按照工程实施方案及工程量清单所明确的施工内容、范围、质量要求施工，并达到合格标准。因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

工程验收，按照国家现行相关验收标准和合同约定验收标准执行。

十三、结算方式

（一）本合同采用固定综合单价合同，综合单价不因工程量的增减（工程量的变化、施工方式的变化）而调整。除非合同另有约定，投标报价的工程量清单中的综合单价均已包含但不限于承包人为实施和完成合同工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用。

（二）各部分的结算原则如下:

1.分部分项工程量清单结算总价:

分部分项工程结算价=综合单价×子项工程量

综合单价=供应商报价中分部分项清单中的综合单价。

子项工程量:工程量计算以施工图、设计变更、有效签证资料(签字且盖章)及竣工图作为计算依据，按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价指南》（2013）；定额执行《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）及其配套文件规定的计量规则计算的合格工程量作为结算依据。

2.措施费

措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。

①施工组织措施项目清单：除安全文明施工费用外，其他施工组织措施项目无论因设计变更或施工工艺变化、完成工程数量的多少而调整、分段施工造成的工期增加或相应费用的增加，施工组织措施项目费用包干计算，一概不作调整。

②施工技术措施项目清单：技术措施清单中以项计列的项目，由参选人根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，以项为单位的自行报价，包干使用，结算时不再调整。技术措施清单中以量计列的项目，成交后不论何种因素影响，相应的综合单价不作调整，工程量按《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013 ）规定的计量规则及工程量清单说明按实计量。

3.设计变更费、新增项目

当发生设计变更或新增项目，发包人及监理工程师按照下列计价原则结算：

①已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的综合单价。

②已标价工程量清单中无适用于变更工程的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价，对该子目主材的价格进行调整。主材调整原则:投标时有的材料，调入时取投标价与投标当期重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价》的低值；投标时没有的材料，按采购人充分结合施工期市场核定的价格执行，并不高于施工同期《重庆工程造价》，调整后的综合单价作为类似子目的综合单价(类似项目由采购人确定，投标的人工、材料单价表作为合同附件)。

③已标价工程量清单中无适用或类似子目的综合单价，按国家技术和经济规范及标准、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价指南》（2013）；定额执行《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）及其配套文件等（配套文件只执行合同签定之日前重庆市建委颁发的文件，合同签定之日后颁发的有关政策文件不予执行。）编制，再按成交总价与总价最高限价同比例进行下浮（其中人工价差、材料价差、未计价材料、不下浮）。其中人工工日、材料单价的确定原则：人工费按投标时有的投标价执行，若参选人比选报价高于施工实施期《重庆工程造价》中对应的永川地区人工工日单价（若发布的某一类别人工工日单价是区间值的，则按其算术平均值执行），则按施工实施期《重庆工程造价》中对应的永川地区人工工日单价执行；材料结算价格：清单报价中已有的按响应文件中清单报价执行；清单报价中没有的按该项目施工期间的《重庆工程造价》信息价的算术平均价执行；比选时没有的，发包人结合市场进行核定价格，且不高于施工同期《重庆工程造价》的价格。

4.安全文明施工费: 根据渝建发〔2014〕25号、《重庆市建设工程费用定额（2018）》文并结合渝建〔2019〕143号文按“合格”标准计取。

5.规费：按照参选报价书的费率，但若报价书的费率高于《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）的规定费率，则按规定费率结算。

6.税金：按照参选报价书的费率，但若报价书的费率高于《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建【2019】143号）的规定费率，则按规定费率结算。

（三）竣工结算价

竣工结算价=Σ分部分项工程结算价+Σ措施项目结算价+Σ其他项目结算价±Σ价格调整（如有）±Σ变更、索赔与现场签证结算价±Σ奖励、罚金、违约金及其他费用+Σ规费+Σ税金。

本工程结算价最终以第三方机构审定金额为准。

十四、工程款支付方式

（1）本工程不支付备料款或预付款。

（2）承包人完成承包范围内的全部工作内容，经验收合格、办理完成竣工结算经审计定案并移交完整合格的竣工资料后支付至结算金额的97%，剩余3%作为工程质量保修金，工程质量保修金退还按国家相关规定执行。

（3）工程款均拨付至承包人基本账户。

十五、缺陷责任期

1.质量保修期：自工程竣工验收合格之日起计，工程质量保修年限为2年，其他涉及工程双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，进行质量保修期的约定。

2.保修期内，施工质量缺陷维护、维修均为现场服务，由此产生的费用均由成交供应商承担。

3.采购人在2年质保期满后，不存在质量问题的条件下，退还质量保证金（质量保证金不计息）。

十六、农民工权益保障

本项目首先保障农民工工资不拖欠，并不能以支付农民工工资名义向发包人要求超合同付款，并承担发包人的相关处分规定。

为确保农民工工资按时发放，承包人应当在工程竣工后，在发包人第一次付款前，支付农民工工资（按用工情况登记造册后，实行银行打卡发放），并在支付后5日内，将银行打卡发放农民工工资凭证复印件交发包人存档，以此作为下一次拨付工程款的重要依据。

承包人应承诺本项目工程款专款专用，不得挪作它用，如发包人发现承包人将其工程款挪作他用，或未按时支付劳务人员工资造成堵工闹事等情形的，承包人构成违约。发包人有权在拟支付的进度款中扣除3%作为违约金，同时，发包人有权将民工工资保证金先行支付劳务人员工资，民工工资保证金不足以支付劳务人员工资的，发包人有权以拟支付的进度款先行支付工资，对于剩余部分的进度款，再按前述条款予以支付。如发生前述情形且情节严重，发包人应当上报建设行政主管部门。

十七、违约责任

除不可抗力因素影响以外，承包方不能在约定的工期内完成施工的，凡超出一天，则向采购人支付 合同金额万分之五 元/天的违约金，相关费用在支付工程款中一并扣除，并纳入工程结算。

十八、双方承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质保期及保修期内承担相应的工程维修责任。如成交供应商将本工程项目转包、分包给第三方的，采购人有权解除合同，同时采购人有权要求成交供应商按合同总金额的10 %支付违约金，由此给采购人造成的损失应由成交供应商承担赔偿责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十九、合同文件构成

（1）成交通知书；（2）报价函和明细报价表（工程量清单）；（3）技术标准和要求；（4）施工图纸；（5）廉政合同；（6）按期支付农民工工资承诺书；（7）安全生产合同（8）其他合同文件（含本采购文件）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

二十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

二十一、本合同在执行过程中发生争议的，双方应当协商解决，协商不成的，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。除争议事项外，其余条款双方仍应按合同约定继续履行。

二十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

二十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人：  (公章)                 承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                        （签字）

社会信用代码：                   社会信用代码：

地  址：                         地  址：

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电  话：                         电  话：

传  真：                         传  真：

电子信箱：                       电子信箱：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                         账  号：

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

（二）已报价工程量清单

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

三、服务部分

（一）服务部分响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函

（五）特定资格条件证明文件

五、其他应提供的资料（如果有）

其他与项目有关的资料（自附）

项目名称：

项目编号：

（正/副本）

投

标

文

件

投标人名称：

投标人地址：

投标日期：

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的竞争性比选。

1、愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的服务，报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元，其中安全文明施工费暂定金额为人民币（大写）	   （¥    ）。工期达到比选文件的要求，质保期达到比选文件的要求 ， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到比选文件的要求。

2、我方现提交的响应文件为：纸质响应文件正本 1 份，副本 1 份，电子文档1份。3、我方承诺：本次竞争性比选的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终竞争性比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月  日

（二）本项目已标价工程量清单

根据采购人提供的工程款清单和比选文件要求，供应商自行填写。

供应商（公章）或自然人签署：

年   月   日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）部分响应偏离表

技术（质量）部分响应偏离表

项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）或自然人签署：                 法人授权代表或自然人：

（签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  比选项目技术（质量）部分需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表可扩展。

三、服务部分

（一）服务部分响应偏离表

服务部分响应偏离表

对于竞争性比选文件的服务部分要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| # 序号 | # 比选项目需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）或自然人签署：       法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 比选项目服务部分需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表可扩展。
（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致（采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在比选项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合竞争性比选文件规定的基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章或自然人签署）

年   月   日

### 五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）

（比选文件结束）