- 竞争性磋商文件

磋商项目名称：重庆师范大学特殊儿童脑认知与康复交叉研究中心项目（一期）概念方案设计

磋商项目编号：25-00032

采购人：重庆师范大学

- 二〇二五年五月

- 目   录

第一篇  竞争性磋商邀请书	- 3 -

一、竞争性磋商内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格要求	- 3 -

四、磋商有关说明	- 3 -

五、磋商保证金	- 4 -

六、其它有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 5 -

第二篇  供应商须知	6

一、磋商费用	6

二、竞争性磋商文件	6

三、磋商要求	6

四、成交供应商的确认和变更	7

五、成交通知	8

六、询问、质疑	8

七、签订合同	9

第三篇  磋商项目服务需求	10

一、项目情况	10

二、服务内容及要求	10

第四篇  磋商项目商务需求	20

一、服务期、地点及验收方式	20

二、报价要求	20

※三、付款方式	20

四、质量保证	21

五、违约责任	21

六、其他	21

第五篇   磋商程序及方法、评审方法和评审标准	22

一、磋商程序及方法	22

二、评审方法	24

三、评审标准	24

四、 无效响应	30

五、废标条款	31

第六篇  采购合同（格式）	32

第一部分 合同协议书	32

第二部分 通用合同条款	34

1.一般约定	34

2.发包人义务	38

3.发包人管理	38

4.设计人义务	39

5.设计要求	41

6.开始设计和完成设计	42

7.暂停设计	44

8.设计文件	44

9.设计责任与保险	45

10.施工期间配合	46

11.合同变更	46

12.合同价格与支付	47

13.不可抗力	48

14.违约	48

15.争议的解决	49

第三部分 专用合同条款	49

1.一般约定	49

2.发包人义务	51

3.发包人管理	51

4.设计人义务	52

5.设计要求	53

6.开始设计和完成设计	54

8.设计文件	54

9.设计责任与保险	55

11.合同变更	55

12.合同价格与支付	56

13.不可抗力	56

14.违约	57

15.争议的解决	59

合同附件	59

第七篇  响应文件格式要求	66

一、经济部分	68

二、服务部分	70

三、商务部分	72

四、资格条件及其他	74

## 第一篇  竞争性磋商邀请书

按照重庆师范大学下达的采购计划，对“重庆师范大学特殊儿童脑认知与康复交叉研究中心项目（一期）概念方案设计”采购项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参加磋商。

### 一、竞争性磋商内容

| 分包号及分包名称 | 最高限价（万元） | 投标保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1：特殊儿童脑认知与康复交叉研究中心项目（一期）概念方案设计 | 30 | 0.5 | 1 |  |

### 二、资金来源

财政预算资金，采购预算金额为33万元，其中招标最高限价30万元，技术成果经济补偿费3万元(经评标委员会评审，按得分由高到低顺序的排名前三名中的其余中标候选人，第二名可获得技术成果经济补偿费2万元，排名第三名可获得技术成果经济补偿费1万元）

### 三、供应商资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

供应商须具备以下条件之一：

1、工程设计综合甲级资质；

2、工程设计建筑行业甲级资质；

3、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质。

### 四、磋商有关说明

（一）投标人应通过行采家（http://www.gec123.com）进行登记加入“行采家供应商库”。

（二）凡有意参加磋商的供应商，请到行采家（http://www.gec123.com）或重庆师范大学采购与招投标中心网站(https://cscz.cqnu.edu.cn/)上下载本项目竞争性磋商文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（三）竞争性磋商文件公告期限：自采购公告发布之日（2025年5月9日）起三个工作日。

（四）磋商文件发售

1.磋商文件售价：人民币300元/包（售后不退）。供应商在递交响应文件时缴纳。

（五）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到；

3、缴纳了磋商文件购买费并成功发送了报名信息。

（六）磋商响应文件递交开始时间：2025年5月20日北京时间9:00；

（七）磋商响应文件递交截止时间：2025年5月20日北京时间9:30；

（八）磋商响应文件递交地点：重庆师范大学大学城校区源点楼采购与招投标中心101室；

（九）磋商时间：2025年5月20日北京时间9:30；

（十）磋商地点：重庆市高新区大学城中路37号重庆师范大学源点楼采购与招投标中心101室。

### 五、磋商保证金

（一）磋商保证金

1、磋商保证金

供应商须按本项目规定的保证金金额进行缴纳，由供应商从其基本账户将保证金汇至以下账户，磋商保证金的到账截止时间与投标截止时间一致。

保证金账户

户  名：重庆师范大学

账  号：123903181010201

开户行：招商银行重庆分行沙坪坝支行

联行号：308653018075

（1）汇款的供应商必须在付款凭证备注栏中注明磋商项目编号。

（2）各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

3、磋商保证金退还方式

（1）未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由重庆师范大学采购与招投标中心退回至供应商的来款账户，如遇寒暑假期，退还时间将顺延。

（2）成交供应商的投标保证金，在成交供应商与采购人签订合同并缴纳履约保证金后，成交供应商凭履约保证金汇款凭证由到重庆师范大学采购与招投标中心办理磋商保证金退款事宜。

磋商保证金咨询电话：张老师，023-65918988。

### 六、其它有关规定

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性磋商文件及补遗文件（如果有）一律在行采家（http://www.gec123.com）或重庆师范大学采购与招投标中心网站(https://cscz.cqnu.edu.cn/)上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性磋商文件、补遗文件（如果有）的内容。

4、超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

5、磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

6、本项目不接受联合体参与磋商。

7、本项目不接受合同分包。

8、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 七、联系方式

（一）采购人： 重庆师范大学

联系人： 肖老师

电  话：（023）65362713

传  真：（023）65362713

详细地址：重庆市高新区大学城中路37号重庆师范大学源点楼采购与招投标中心107室。

(二）需求部门：基建处

联系人：包老师

电  话：023-65910125

详细地址：重庆市沙坪坝区大学城中路37号

（三）关于现场踏勘

1、采购人不组织集中踏勘，各潜在供应商可在踏勘时间内自行前往项目现场踏勘，以便于潜在供应商更加了解项目实施地点环境等具体要求，便于提高报价准确性。各潜在供应商踏勘费用自理。

2、踏勘人员不超过2人，自觉遵守采购人项目地的秩序、安全、保密等相关规定。潜在供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。采购人在踏勘现场中介绍的相关情况，仅供潜在供应商参考，采购人不对潜在供应商据此做出的判断和决策负责。无论潜在供应商是否踏勘过现场，均被认为已经踏勘现场，对本合同实施项目的风险和义务已经十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件。

3、踏勘时间：采购公告发布之日起至投标截止时间前（工作日9:30-12:00，14:30-17:30）

4、踏勘地点：重庆市高新区大学城中路37号重庆师范大学

5、踏勘联系人及联系方式：何老师 023-65910163

6、入校申请方式：电话预约

## 第二篇  供应商须知

### 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件由竞争性磋商邀请书、供应商须知、磋商项目服务需求、磋商项目商务需求、磋商程序及方法、评审方法和评审标准、政府采购合同、响应文件格式要求七部分组成。

2、采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

3、竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在磋商截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4、本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第三、四、六篇全部内容。

5、评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、磋商要求

1、响应文件

供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件格式要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

2、磋商保证金：

2.1供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、磋商保证金”；

2.2发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.2.3除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的或采取不正当手段(私下接触评委、围标、串标、干扰评标、提供虚假信息等)谋取成交及其他违法行为的；

2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

2.2.6供应商恶意或歪曲事实进行质疑的。

3、修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

4、提交响应文件的份数和签署

4.1响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

4.2响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章。

5、响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应应密封送达磋商地点。应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称、若正本、副本分别进行密封的，还应大封套上注明“正本”、“副本”字样。

6、响应文件语言：简体中文

7、供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

9、采购代理服务费：本项目不缴纳采购代理服务费。

10、交易服务费：本项目不缴纳交易服务费。

### 四、成交供应商的确认和变更

1、成交供应商的确认

1.1采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

1.2成交价格=成交供应商的最后报价

2成交供应商的变更

2.1成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会把相关情况报财政部门，财政部门将根据相关法律法规的规定对违规供应商进行处罚。

### 五、成交通知

1、成交供应商确定后，采购人将在“行采家”（https://www.gec123.com/）及 “重庆师范大学采购与招投标中心”（https://cscz.cqnu.edu.cn）上发布成交结果公示。

2、结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。结果公告和《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

4、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 六、询问、质疑

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，应在报名时间内以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及磋商项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

### 七、签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。成交供应商逾期不签或不按采购文件确定的内容签订合同，采购人视为成交供应商自动放弃成交资格并按相关规定处理。

2、竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订采购合同的依据。

3、合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4、合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

## 第三篇  磋商项目服务需求

### 一、项目情况

分包1：特殊儿童脑认知与康复交叉研究中心项目（一期）概念方案设计

| 序号 | 名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊儿童脑认知与康复交叉研究中心项目（一期）概念方案设计 | 1项 |  |

### 二、服务内容及要求

“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

“*”标注的服务需求为重要服务需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

分包1：特殊儿童脑认知与康复交叉研究中心项目（一期）概念方案设计

一、项目概况

- 1.1项目概况

- 项目背景：①本项目的建设能够落实习近平总书记关于残疾人和残疾人事业发展的重要指示精神，针对特殊儿童脑认知与康复开展具有原创性的研究，构建与中国式现代化建设相适应的特殊儿童脑认知与康复体系，保护特殊儿童权益，构建全国特殊儿童脑认知与康复研究新范式和资源汇聚平台。同时，助推学校交叉学科高质量发展以及学校学科水平建设。②本项目的实施需取得重庆市发展和改革委员会对重庆师范大学特殊儿童脑认知与康复交叉研究中心项目（一期）的可行性研究报告批复。③本项目的实施需取得重庆师范大学特殊儿童脑认知与康复交叉研究中心项目（一期）的提级论证申报的批复。④本项目概念方案设计内容主要服务于本项目的可行性研究评估报告编制及本项目提级论证申报材料编制。

建设任务：本项目围绕特殊儿童康复训练、特殊儿童高水平前沿研究、特殊教育数字资源、特殊儿童智能制造产业等四大关节点，构建教育康复平台——全国特殊儿童康复训练示范中心、基础研究平台——特殊儿童脑认知与康复交叉研究中心、数字资源平台——国家级特殊教育数字资源中心、应用转化平台——西部特殊儿童智能制造产业中心，为全国特殊儿童康复事业发展保驾护航。

1.2项目地点：项目位于重庆师范大学大学城校区（重庆市高新区大学城中路37号），详见附图。

1.3建设规模与内容：占地面积约16000㎡，建筑面积约28000㎡，其中地上建筑面积约24500㎡，地下建筑面积约3500㎡，停车位数量应满足重庆市城市规划管理技术规定的要求。

1.4项目总投资：约17000万元。

1.5用地性质：教育科研用地。

1.6控规指标：参照项目用地预审与选址意见书及校区修建性详细规划要求。

1.7交通情况：规划用地位于重庆师范大学大学城校区东南侧，东侧为已建成的重庆国家应用数学中心，西侧为已建成的音乐学院教学楼，北侧为学校规划的学生活动中心，南侧紧靠市政道路大学城北路。

1.8其他相关要求参照国家及地方现行标准。

二、设计目标及相关要求

(一）设计目标：本项目旨在通过充分挖掘特殊儿童在科技创新战略中的独特应用场景，充分释放特殊儿童康复智能制造产业的应用前景及消费潜力，把特殊儿童脑认知与康复交叉研究中心建设成为全国特殊儿童脑认知与康复研究高地，全国特殊儿童康复训练示范基地，全国特殊儿童脑认知与康复资源汇聚平台，全国特殊儿童康复事业发展智库平台。

（二）设计相关要求

1、设计原则

（1）功能满足相关规划和设计任务书要求。

（2）符合现行工程及建设技术标准的要求。

（3）符合美观、实用和协调的基本要求，建筑风貌与校区已有建筑相协调。

（4）重视技术和经济相结合，控制工程造价。

2、指导性设计条件

（1）建筑：建筑风貌宜采用现代简洁风格，与周边环境相协调，体现节能环保、经久耐用，外观设计风格与东面已建成的重庆国家应用数学中心及西面已建成音乐教学楼协调。

（2）道路组织：车行开口要满足规划要求，结合周边规划道路合理规划，内部道路满足消防需求的前提下合理布置，做到人车分流。

（3）合理功能分区，对不同的功能用房在功能、流线等方面进行分区，配套设施布置合理。

（4）建筑退距、停车库及其他设计要求：必须满足重庆市城市规划管理技术规定。

（5）主要经济技术指标：本项目地块的主要经济技术指标要求暂按附件3执行，最终以规划部门审批为准。

三、项目功能要求：

1、特殊儿童脑认知与康复交叉研究中心大楼：主要包含基础研究、数据中心、产业科研等主要功能。

2、特殊儿童脑认知与康复交叉研究中心康复中心：主要包含常规康复+艺术康复+运动康复+神经反馈及智能等技术类康复。

3、功能及要求见附件1《重庆师范大学特殊儿童脑认知与康复交叉研究中心项目使用需求》。

四、设计范围、设计服务内容及设计要求

4.1设计范围

（1）设计范围：本工程相关建筑物、构筑物的整体规划及建筑概念方案设计（含投资估算）。在本项目实施范围内，结合地形地貌、已有设施及人文环境对建筑物、构筑物、环境工程及相关配套设施进行设计，设计内容包括但不限于本次设计项目范围内的建筑、结构、给排水、暖通、建筑电气、总图、景观等专业设计，包括但不限于以下内容：

①编制设计说明书，包括可行性研究报告中的建设条件分析，建设技术方案、工程概念方案（含总平设计、建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、暖通设计、燃气设计、节能与绿色设计、海绵城市设计、装配式建筑设计、建筑能耗及可再生资源利用和建筑碳排放分析等专业的设计说明），生态环境影响、资源和能源利用影响分析，以及投资估算、用电负荷测算等内容；

②编制总平面布置图(含主要技术经济指标、场地竖向设计、消防设计、绿化设计及综合管网设计)；编制建筑设计图(含各层平面图、立面图、剖面图等)；编制概念方案设计的透视图、鸟瞰图等；编制概念方案的各类分析图。

4.2设计服务内容：

①设计人与采购人充分沟通，深入研究项目基础资料。

②设计人负责完成概念方案设计（比选概念方案不少于2个）、估算编制以及各阶段成果的汇报工作（含概念方案文本、PPT等制作），并根据发包人意见修改、完善概念方案设计，提供符合合同约定要求的设计图纸。

③ 设计成果应满足发包人的功能使用需求及外观需求，完成本项目可行性研究报告相关内容的编制，达到本项目提级论证的深度要求。

④配合编制单位完成可行性研究报告编制并通过提级论证评估，配合本项目后续设计及报建工作。

4.3概念方案设计要求

4.3.1设计依据、设计要求及主要技术经济指标

① 与工程设计有关的依据性文件，如选址及环境评价报告、用地红线图、项目的可行性研究报告、政府有关主管部门对立项报告的批文、设计任务书或协议书等；

② 设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号)；

③ 设计基础资料，如气象、地形地貌、水文地质、抗震设防烈度、区域位置等；

④ 简述政府有关主管部门对项目设计的要求，如对总平面布置、环境协调、建筑风格等方面的要求。当城市规划等部门对建筑高度有限制时，应说明建筑、构筑物的控制高度(包括最高和最低高度限值)；

⑤ 简述建设单位委托设计的内容和范围，包括功能项目和设备设施的配套情况；

⑥ 工程规模(如总建筑面积、总投资、容纳人数等)、项目设计规模等级和设计标准(包括结构的设计使用年限、建筑防火类别、耐火等级、装修标准等)；

⑦ 主要技术经济指标，如总用地面积、总建筑面积及各分项建筑面积(还要分别列出地上部分和地下部分建筑面积)、建筑基底总面积、绿地总面积、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位数(分室内、室外和地上、地下)，以及主要建筑或核心建筑的层数、层高和总高度等项指标；根据不同的建筑功能，还应表述能反映工程规模的主要技术经济指标。

4.3.2 设计说明

总平面设计说明

① 概述场地区位、现状特点和周边环境情况及地质地貌特征，详尽阐述总体概念方案的构思意图和布局特点，以及在竖向设计、交通组织、防火设计、景观绿化、环境保护等方面所采取的具体措施；

② 说明关于概念方案设计构思等方面的总体设想。

建筑设计说明

① 建筑概念方案的设计构思和特点；

② 建筑与城市空间关系、建筑群体和单体的空间处理、平面和剖面关系、立面造型和环境营造、环境分析(如通风、采光)及立面主要材质色彩等；

③ 建筑的功能布局和内部交通组织，包括各种出入口，楼梯、电梯、自动扶梯等垂直交通运输设施的布置；

④ 建筑防火设计，包括总体消防、建筑单体的防火分区、安全疏散等设计原则；

⑤ 无障碍设计简要说明；

⑥ 当建筑在声学、建筑光学、建筑安全防护与维护、电磁波屏蔽以及人防地下室等方面有特殊要求时，应作相应说明；

⑦ 建筑节能设计说明：

a 设计依据；

b 项目所在地的气候分区及建筑分类；

c 概述建筑节能设计及围护结构节能措施。

⑧ 当项目按绿色建筑要求建设时，应有绿色建筑设计说明。

⑨ 当项目按装配式建筑要求建设时，应有装配式建筑设计说明。

结构设计说明

① 工程概况

a 工程地点，工程周边环境，工程分区，主要功能；

b 各单体(或分区)建筑的长、宽、高，地上与地下层数，各层层高，主要结构跨度，特殊结构及造型等。

② 设计依据

a 主体结构设计使用年限；

b 自然条件：风荷载、雪荷载、抗震设防烈度等，有条件时简述工程地质概况；

c 建设单位提出的与结构有关的符合有关法规、标准的书面要求；

d 本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号)、场地岩土工程初勘报告。

③ 建筑分类等级：建筑结构安全等级，建筑抗震设防类别，主要结构的抗震等级，地下室防水等级，人防地下室的抗力等级，有条件时说明地基基础的设计等级

④ 上部结构及地下室结构方案

a 结构缝(伸缩缝、沉降缝和防震缝)的设置；

b 上部及地下室结构选型概述，上部及地下室结构布置说明(必要时附简图或结构方案比选)；

c 阐述设计中拟采用的新结构、新材料及新工艺等，简要说明关键技术问题的解决方法，包括分析方法(必要时说明拟采用的进行结构分析的软件名称)及构造措施或试验方法；

d 特殊结构宜进行方案可行性论述。

⑤ 基础方案：有条件时阐述基础选型及持力层，必要时说明对相邻既有建筑物的影响等。

⑥ 主要结构材料：混凝土强度等级、钢筋种类、钢绞线或高强钢丝种类、钢材牌号、砌体材料、其他特殊材料或产品(如成品拉索、铸钢件、成品支座、消能或减震产品等)的说明等。

⑦ 需要特别说明的其他问题

⑧ 当项目按绿色建筑要求建设时，说明绿色建筑设计目标，采用的与结构有关的绿色建筑技术和措施。

⑨ 当项目按装配式建筑要求建设时，设计说明应有装配式结构设计专门内容。

建筑电气设计说明

① 工程概况

② 本工程拟设置的建筑电气系统

③ 变、配、发电系统：负荷级别以及总负荷估算容量；

a电源，城市电网拟提供电源的电压等级、回路数、容量；

b.拟设置的变、配、发电站数量和位置设置原则；

c.确定备用电源和应急电源的形式、电压等级，容量。

④ 智能化设计:智能化各系统配置内容；智能化各系统对城市公用设施的需求。

⑤ 电气节能及环保措施

⑥ 绿色建筑电气设计

⑦ 建筑电气专项设计

⑧ 当项目按装配式建筑要求建设时，电气设计说明应有装配式设计专门内容。

⑨ 电气消防设计

给水排水设计说明

① 工程概况

② 本工程设置的建筑给水排水系统

③ 给水

水源情况简述(包括自备水源及城镇给水管网)；给水系统：简述系统供水方式；估算总用水量(最高日用水量、最大时用水量)；热水系统：简述热源，供应范围及系统供应方式；集中热水供应估算耗热量(系统及设计小时耗热量和设计小时热水量)；中水系统：简述设计依据及用途。循环冷却水系统、重复用水系统及采取的其他节水、节能减排采取的措施；管道直饮水系统：简述设计依据，处理方法等。其他给水系统(如非传统水源)的简介。

④ 消防

消防水源情况简述(城镇给水管网、自备水源等)；消防系统：简述消防系统种类，水消防系统供水方式，消防水箱、水池等容积，消防泵房的设置等；消防用水量(设计流量、一次灭火用水量、火灾延续时间)；其他灭火系统、设施的设计要求等。

⑤ 排水

排水体制(室内污、废水的排水合流或分流，室外生活排水和雨水的合流或分流)，污、废水及雨水的排放出路；给出雨水系统重现期等主要设计参数，估算污废水排水量、雨水量等；生活排水、雨水系统设计说明，雨水控制与综合利用设计说明；污、废水的处理方法。

⑥ 当项目按绿色建筑要求建设时，说明绿色建筑设计目标，采用的绿色建筑技术和措施。

⑦ 当项目按装配式建筑要求建设时，给排水设计说明应有装配式设计专门内容。

供暖通风与空气调节设计说明

① 工程概况及供暖通风和空气调节设计范围；

② 供暖、空气调节的室内外设计参数及设计标准；

③ 冷、热负荷的估算数据；

④ 供暖热源的选择及其参数；

⑤ 空气调节的冷源、热源选择及其参数；

⑥ 供暖、空气调节的系统形式，简述控制方式；

⑦ 通风系统简述；

⑧ 防排烟系统及暖通空调系统的防火措施简述；

⑨ 节能设计要点；

⑩ 当项目按绿色建筑要求建设时，说明绿色建筑设计目标，采用的绿色建筑技术和措施；

⑪ 当项目为装配式建筑要求建设时，供暖通风与空气调节设计说明应有装配式设计专门内容。

⑫ 废气排放处理和降噪、减振等环保措施；

⑬ 暖通消防设计。

热能动力设计说明。

① 供热

简述热源概况及供热范围；供热方式及供热参数；供热负荷；锅炉房及场区面积、区域供热时的换热站的面积；热力管道的布置及敷设方式；水源、水质、水压要求。

② 燃料供应

燃料来源、种类及性能要求；燃料供应范围；燃料消耗量；燃料供应方式；废气排放、灰渣储存及运输方式。

③ 其它动力站房

站房内容、性质；站房的面积及位置；简述工艺系统形式；用量。

④ 节能、环保、消防及安全措施。

⑤ 当项目按绿色建筑要求建设时，说明绿色建筑设计目标，采用的主要绿色建筑技术和措施。

投资估算文件一般由编制说明、总投资估算表、单项工程综合估算表、主要技术经济指标等内容组成。

① 投资估算编制说明

项目概况；编制依据；编制方法；编制范围(包括和不包括的工程项目与费用)；其他必要说明的问题。

② 总投资估算表

总投资估算表由工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息、铺底流动资金、固定资产投资方向调节税等组成。

③ 单项工程综合估算表

单项工程综合估算表，由各单项工程的建筑工程、装饰工程、机电设备及安装工程、室外总体工程等专业的单位工程费用估算内容组成。

采用装配式建造的建筑应根据各地发布的装配式建筑定额进行编制。

4.3.3设计图纸

总平面设计图纸

① 场地的区域位置；

② 场地的范围(用地和建筑物各角点的坐标或定位尺寸)；

③ 场地内及四邻环境的反映(四邻原有及规划的城市道路和建筑物、用地性质或建筑性质、层数等，场地内需保留的建筑物、构筑物、古树名木、历史文化遗存、现有地形与标高、水体、不良地质情况等)；

④ 场地内拟建道路、停车场、广场、绿地及建筑物的布置，并表示出主要建筑物、构筑物与各类控制线(用地红线、道路红线、建筑控制线等)、相邻建筑物之间的距离及建筑物总尺寸，基地出入口与城市道路交叉口之间的距离；

⑤ 拟建主要建筑物的名称、出入口位置、层数、建筑高度、设计标高，以及主要道路、广场的控制标高；

⑥ 指北针或风玫瑰图、比例；

⑦ 根据需要绘制下列反映概念方案特性的分析图；

功能分区、空间组合及景观分析、交通分析(人流及车流的组织、停车场的布置及停车泊位数量等)、消防分析、地形分析、竖向设计分析、绿地布置，日照分析满足国家及地方相关规范及标准。

建筑设计图纸

① 平面图

平面的总尺寸、开间、进深尺寸及结构受力体系中的柱网、承重墙位置和尺寸(也可用比例尺表示)；

各主要使用房间的名称；

各层楼地面标高、屋面标高；

室内停车库的停车位和行车线路；

首层平面图应标明剖切线位置和编号，并应标示指北针；

必要时绘制主要用房的放大平面和室内布置；

图纸名称、比例或比例尺。

② 立面图

体现建筑造型的特点，选择绘制有代表性的立面；

各主要部位和最高点的标高、主体建筑的总高度；

当与相邻建筑(或原有建筑)有直接关系时，应绘制相邻或原有建筑的局部立面图；

图纸名称、比例或比例尺。

③ 剖面图

剖面应剖在高度和层数不同、空间关系比较复杂的部位；

各层标高及室外地面标高，建筑的总高度；

当遇有高度控制时，标明建筑最高点的标高；

剖面编号、比例或比例尺。

④ 当项目按绿色建筑要求建设时，以上有关图纸应示意对应的绿色建筑设计内容。

⑤ 当项目按装配式建筑要求建设时，以上有关图纸应表达设计有关内容。(如平面中应表达装配技术使用部位、范围及采用的材料与构造方法，预制墙板的组合关系；预制墙板组合图、叠合楼板组合图等)。

五、设计成果要求

符合国家和重庆市现行法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，符合比选文件的规定，达到设计任务书要求，并通过相关审核。设计文件深度达到国家及重庆市现行《建筑工程设计文件编制深度规定》《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》。

符合可行性研究报告编制及提级论证报告编制的文件深度要求。

六、其他

设计人负责完成采购文件、设计合同约定的其他工作。

※七、设计团队要求：

| 序号 | 职务 | 人数 | 资质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计项目 负责人要求 | 1人 | 拟派的项目负责人必须是供应商本单位人员，具备高级及以上工程类相关专业职称,同时具有一级注册建筑师执业资格并已在供应商本单位注册。 | 供应商须在投标文件资格审查部分提供在有效期内的拟派人员身份证、职称证（职称证书无法体现专业的，可以提供学历证书或注册证书）、注册证（国家未开展注册工作的，供应商提供执业资格证书即可；注册证书不显示注册执业单位的，注册执业单位以养老保险证明材料为准）、供应商为其缴纳的2024 年 11月至 2025年 4 月养老保险证明材料。 |
| 2 | 设计团队其他主要人员要求 | 不少于6人 | - 1、建筑专业设计负责人 供应商拟派的建筑专业设计专业人员具有一级注册建筑师执业资格且必须在供应商所在单位注册。 - 2、结构专业人员：1人 供应商拟派的结构专业人员具有一级注册结构工程师执业资格且必须在供应商所在单位注册。 - 电气专业人员：1人 - 供应商拟派的电气专业人员具有注册电气工程师（供配电）执业资格且必须在供应商所在单位注册。 - 4、给排水专业人员：1人 供应商拟派的给排水专业人员具有注册公用设备工程师（给水排水）执业资格且必须在供应商所在单位注册。 - 5、暖通专业人员：1人 供应商拟派的暖通专业人员具有注册公用设备工程师（暖通空调）执业资格且必须在供应商所在单位注册。 - 6、造价专业人员：1人 供应商拟派的造价专业人员具有注册造价工程师执业资格且必须在供应商所在单位注册。 |  |

## 第四篇  磋商项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

### 一、服务期、地点及验收方式

（一）服务期

方案设计阶段周期 20 日历天，自签订设计合同之日起至提交方案设计文件之日止。设计服务周期自方案设计文件提交之日起至可行性研究报告编制及提级论证报告编制完成之日止。

（二）服务地点

服务地点：重庆市沙坪坝区大学城中路37号

- 验收方式

1、项目所有设计成果通过采购人组织的审核，并出具书面意见。

2、达到国家、地方性相关行业规范、标准、规定和管理要求。

### 二、报价要求

本次报价为人民币报价，费用包干使用，其对应的费用包括完成本项目全部工作的附加工作、额外工作等所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作，包括但不限于完成全部工作所需的劳务费、调研费、技术服务费、办公设施费、通讯费、差旅费、管理费、保险、税费、利润及风险费等所有一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### ※三、付款方式

1、合同签订前，成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金。

2、技术成果经济补偿费用：经磋商小组评审，按得分由高到低顺序的排名前三名中的第二、第三中标候选人，第二名可获得技术成果经济补偿费2万元，排名第三名可获得技术成果经济补偿费1万元。采购人签收投标时设计方案的项目成果后，并收到第二、三名中标候选人的普通增值税发票后15个工作日内，通过对公转账方式一次性支付。相关设计成果产权归采购人所有。

3、成交供应商付款方式：

(1)合同签订生效之日起5个日历天后，成交供应商向采购人申请付款，采购人在收到付款申请材料后15个工作日内支付合同总价的20%给成交供应商；

(2) 成交供应商向采购人提交该项目所有最终成果和配合可行性研究评估报告编制单位及提级论证报告编制单位完成相应文件的设计服务工作（包含至少两个及以上的对比设计方案）后，成交供应商向采购人申请付款，采购人在收到付款申请材料后15个工作日内支付合同总价的80%给成交供应商。

4、项目验收合格后，采购人按渝财采购〔2021〕13号文件内容退还履约保证金。

### 四、质量保证

（一）质量保证期

符合国家规定。

### 五、违约责任

（一）若成交供应商不能按时提供服务的，每逾期一天须向采购人支付合同总金额0.5%的违约金，逾期十天仍不能交付的，采购人有权单方面解除合同。逾期超过十天，若继续履行合同的，采购人有权根据逾期天数由成交供应商支付相应的违约金，同时根据给采购人造成损失情况须向采购人进行赔偿。

（二）若成交供应商所供服务不符合采购合同及采购文件要求的质量、服务标准的属于违约行为，采购人将根据违约情况按以下方式进行处理：采购人有权拒收服务，有权单方面解除合同，根据违约情况还须向采购人支付违约金，同时根据给采购人造成损失情况须向采购人进行赔偿。

（三）若成交供应商违反服务条款，每发生一例，采购人有权要求成交供应商向采购人支付合同总金额0.5%的违约金。

（四）若成交供应商出现上述违约行为，所产生的违约金，采购人有权要求供应商缴纳，有权从履约保证金及应付合同款中予以扣除。采购人同时保留追究成交供应商其他法律责任的权利。

（五）其他违约责任按照《中华人民共和国民法典》（合同篇）、《中华人民共和国产品质量法》等相关条款执行。

### 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇   磋商程序及方法、评审方法和评审标准

### 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 磋商保证金 |  | 按照竞争性磋商文件要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇“※”标注部分。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

### 二、评审方法

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

### 三、评审标准

由采购人依法组建的评标委员会本着“公开、公平、公正、科学、择优”的原则进行严格评标,具体细则如下：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价（10%） | 10分 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 |  |
| 2 | 技术部分 （50%） | 50分 | 供应商的应答应满足竞争性磋商文件“第三篇 磋商项目服务需求 二、服务内容及要求，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），技术部分得分为0分，不再进入技术部分的评审。 |  |
|  |  |  | 供应商提交该项目概念设计方案的设计成果包含不限于：规划设计文本、图纸、设计说明、效果图等资料汇编。参与竞标的供应商拟派的项目负责人对设计方案进行讲解(时间不超过10分钟），由采购人组织的专家组进行评审。 1、项目解读（5分） - 经过现场调研和资料搜集，对项目进行现状分析，方案设计符合学校整体规划发展，贴合业主需求，项目总体定位准确，规划思路清晰，目标明确，有详细的项目前期分析。 根据项目成果表现，不存在瑕疵，得5分；存在1处瑕疵，得3分；存在2处瑕疵以上瑕疵，得1分；存在3处及以上瑕疵得0分。 - 注：本项内容中所称的“瑕疵”指： - 1）未体现现场调研及现场情况收集或与现场情况偏差； - 2）未对项目现场现状进行分析或分析不合理； - 3）方案设计与学校整体规划发展不符或不协调； - 4）与发包人需求不符或不合理； - 5）项目总体定位及设计目标不合理； - 6）规划设计思路缺乏科学合理性，存在逻辑漏洞； - 7）对项目前期分析不符或不合理； - 2.规划总体平面（10分） 评审要点： （1）总体平面布局是否合理，标高设定是否合理，是否合理利用土地。根据成果表现，不存在瑕疵得3分，存在1处瑕疵得2分，存在2处瑕疵得1分，存在2处瑕疵以上得0分。 - 注：本项内容中所称的“瑕疵”指： - 1）总体平面布局缺乏科学合理性；存在常识性错误； - 2）总体平面布局缺乏人性化考虑； - 3）总体平面布局与学校规划不符，与周边规划不协调； - 4）标高设定与校园整体规划及周边环境不符或不合理； - 5）土地利用不合理； - （2）与周边环境是否协调，绿化及环境景观效果。根据成果表现，不存在瑕疵得2分，存在1处瑕疵得1.5分，存在2处瑕疵得1分，存在2处以上得0分。 注：本项内容中所称的“瑕疵”指： - 1）项目周边环境分析不合理； - 2）设计风格与周边环境不协调； - 3）形体与周边已建建筑不协调或不合理； - 4）色彩搭配不合理； - 5）绿化及景观环境与周边环境不协调或不合理； - （3）交通流线是否合理，是否满足开口要求。根据成果表现，不存在瑕疵得2分，存在1处瑕疵得1.5分，存在2处瑕疵得1分，存在2处以上得0分。 注：本项内容中所称的“瑕疵”指： - 外部交通组织与校园整体规划不符或不合理； - 交通流线与消防救援设计不合理； - 人行与车行设计不合理； - 交通组织混乱或不合理； - 出入口设置与使用需求不合理； - （4）是否有达到报建深度的完整图纸表达：区位图、红线图、1：500总平面布置图、1：500场地竖向设计图（含场地竖向剖面图）、1：500交通及消防布置图、1：500绿化布置图、1：500综合管网图。根据成果表现，不存在瑕疵得3分，存在1处瑕疵得2分，存在2处瑕疵得1分，存在2处瑕疵以上得0分。 - 注：本项内容中所称的“瑕疵”指： - 1）设计图纸与报建深度的完整图纸不符； - 2）图纸不适用本项目特性或非专门针对本项目设计； - 3）图纸设计缺乏科学合理性； - 4）图纸设计存在逻辑漏洞或常识性错误； 3、设计理念（5分） - 评审要点：设计理念是否满足校园建筑特色，设计风格是否考虑与周边建筑协调一致。 包括完整的文字说明包括对现状场地的概述与分析、总体构思理念、功能分区、空间构成特点、交通组织、建筑与周边环境关系；主要建筑材料、建筑节能、环境保护措施、竖向设计原则、经济性、防灾措施、无障碍设计、地表水的收集与利用、主要技术经济指标、工程造价估算；结构、电气、给排水、消防、节能、环保等专业设计的简要说明。根据成果表现，不存在瑕疵得5分，存在1处瑕疵得3分，存在2处瑕疵得1分，存在2处瑕疵以上得0分。 - 注：本项内容中所称的“瑕疵”指： - 1）设计理念与校园特色不符或不合理； - 2）设计风格与周边建筑风格不协调； - 3）对设计理念表述不清晰或不合理； - 4）设计功能、空间特点、交通组织等不合理； - 5）设计内容缺项、漏项； - 4、建筑单体设计（15分） 评审要点： - （1）建筑内部交通流线是否合理。根据成果表现，不存在瑕疵得5分，存在1处瑕疵得3分，存在2处瑕疵得1分，存在2处瑕疵以上得0分。 - 注：本项内容中所称的“瑕疵”指： - 1）交通流线与消防疏散设计不合理； - 2）交通组织混乱或不合理； - 3）交通组织的可达性与时效性不合理； - 4）建筑出入口设置不合理； - （2）功能分区是否合理。根据成果表现，不存在瑕疵得3分，存在1处瑕疵得2分，存在2处瑕疵得1分，存在2处瑕疵以上得0分。 - 注：本项内容中所称的“瑕疵”指： - 1）设计功能与发包人需求不符或不合理； - 2）功能布局缺乏人性化考虑； - 3）功能分区不合理； - 4）设计缺乏科学合理性； - （3）平面布局是否有利于提升空间品质。根据成果表现，不存在瑕疵得3分，存在1处瑕疵得2分，存在2处瑕疵得1分，存在2处瑕疵以上得0分。 - 注：本项内容中所称的“瑕疵”指： - 1）平面布局缺乏科学合理性，存在逻辑漏洞、常识错误； - 2）图纸不适用本项目特性或非专门针对本项目设计； - 3）平面设计缺乏空间考虑或设计不合理； - 4）功能空间与形体空间设计不协调或不合理； - （4）成果是否达到方案报建深度的建筑平立剖面图。每层建筑平面按照规定要求合理组织流线，按照公共建筑特点及防火分区要求进行防火分区设计，且对每层疏散宽度精确计算。建筑立面不少于4个有色彩搭配及建筑细节材质设计的CAD立面图。建筑剖面表达不少于2个的重要空间特色的剖面效果。根据成果表现，不存在瑕疵得4分，存在1处瑕疵得3分，存在2处瑕疵得2分，存在2处瑕疵以上得0分。 - 注：本项内容中所称的“瑕疵”指： - 1）设计图纸与报建深度的完整图纸不符； - 2）图纸不适用本项目特性或非专门针对本项目设计； - 3）图纸设计缺乏科学合理性； - 图纸设计存在逻辑漏洞或常识性错误； 5、重难点分析及合理化建议（5分） - 评审要点：对招标项目现状分析是否清楚，对招标项目的理解是否深刻，对招标项目的重难点分析是否到位。根据成果表现，不存在瑕疵得5分，存在1处瑕疵得3分，存在2处瑕疵得1分，存在2处瑕疵以上得0分。 - 注：本项内容中所称的“瑕疵”指： - 1）对项目的现状分析与实际情况不符或不合理； - 2）对项目的理解不符或不合理； - 3）对项目的重难点分析不符或不合理； - 4）设计内容存在科学性、可行性、安全性、经济性等缺陷； 6、效果图(10分） - 评审要点：方案设计效果图不少于10张（其中需不少于2张不同角度的实景合成鸟瞰图，彩色总平面效果图1张）；方案设计效果图(具体要求详见第五章“评分效果图要求”）需要多角度、全方位的展示设计方案，建筑各角度彩色人视点；效果图表现要符合真实场景，并须与建筑平面布置一致，不可以采用意向性图片；根据成果表现，不存在瑕疵得10分，存在1处瑕疵得7分，存在2处瑕疵得4分，存在2处瑕疵以上得1分。投标人未提供效果图的，其效果图部分得0分； - 注：本项内容中所称的“瑕疵”指： - 1）未提供不少于2张不同角度的实景合成鸟瞰图或提供实景合成鸟瞰图不符； - 2）效果图与本项目不符或非专门设计； - 3）效果图色彩搭配不合理； - 4）效果图未多角度全方位展示设计方案； - 5）效果图表现差，美感不足； - 6）效果图未按数量要求及角度要求； - 7)效果图场景与设计不符； 供应商未提供效果图的，其效果图部分得0分； | 提供设计方案 |
| 供应商的应答应满足竞争性磋商文件“第四篇 项目项目商务需求”，有一条不满足的（第四篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分（40%） | 40分 | 1、企业业绩（16分） 供应商在 2022年1月1日起至投标截止时间止（以设计成果文件备案或批复或审查时间为准）完成的类似设计业绩（或工程勘察设计业绩），每提供1个得4分，最多得16分。 类似设计业绩工程类别：教育建筑（教育机构红线范围内的所有公共建筑均视为教育建筑，包括但不限于教学楼、科研楼、办公楼、综合楼、学生宿舍、配电房等，但不包括教职工住宅及其附属工程）。 类似设计业绩工程规模：建筑面积2.1万㎡及以上。 供应商须在响应文件中提供该业绩的中标通知书（直接发包的项目可提供项目发包人出具的项目直接发包情况说明或证明文书代替）、合同协议书和设计成果文件通过备案或批复或审查的证明材料（非政府投资项目初步设计业绩可提供该业绩项目备案证明材料和业主证明代替）。若提供的上述业绩证明材料无法体现工程规模（如有）的，还须提供该业绩的业主证明。 2、拟派项目负责人业绩（12） 供应商拟派项目负责人在 2022年1月1日起至投标截止时间止（以设计成果文件备案或批复或审查时间为准）完成的类似设计业绩（或工程勘察设计业绩），每提供1个得3分，最多得12分。 类似设计业绩工程类别：教育建筑（教育机构红线范围内的所有公共建筑均视为教育建筑，包括但不限于教学楼、科研楼、办公楼、综合楼、学生宿舍、配电房等，但不包括教职工住宅及其附属工程）。 类似设计业绩工程规模：建筑面积2.1万㎡及以上。 供应商须在响应文件中提供该业绩的中标通知书（直接发包的项目可提供项目发包人出具的项目直接发包情况说明或证明文书代替）、合同协议书和设计成果文件通过备案或批复或审查的证明材料（非政府投资项目初步设计业绩可提供该业绩项目备案证明材料和业主证明代替）。若提供的上述业绩证明材料无法体现工程规模（如有）的，还须提供该业绩的业主证明。 3、拟派项目负责人执业资格（2分） 拟派的项目负责人具有一级注册结构工程师注册执业资格的，得 2 分。 注：供应商须在响应文件中提供在有效期内的拟派项目负责人注册证（国家未开展注册工作的，供应商提供执业资格证书即可；注册证书不显示注册执业单位的，注册执业单位以养老保险证明材料为准）。 4、设计团队人员配备(10分) - 建筑专业设计人：必须是供应商本单位人员，具备高级及以上建筑相关专业职称的，得 2 分； - 结构专业设计人：必须是供应商本单位人员，具备高级及以上结构（或工民建）相关专业职称的，得 2 分； - 给排水专业设计人：必须是供应商本单位人员，具备高级及以上给排水专业职称的，得 2 分； - 暖通专业设计人：必须是供应商本单位人员，具备高级及以上暖通专业职称的，得 2 分； ⑤ 景观专业设计人：必须是供应商本单位人员，具备 高级及以上风景园林专业职称的，得 2 分； 注：供应商须在响应文件中提供在有效期内的拟派设计团队人员身份证、职称证（职称证书无法体现专业的，可以提供学历证书或注册证书）、注册证 （国家未开展注册工作的，供应商提供执业资格证书即可；注册证书不显示注册执业单位的，注册执业单位以养老保险证明材料为准）、供应商为其缴纳的2024年11月至2025年4月养老保险证明材料。 |  |

### 四、 无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝。

（一）供应商不符合规定的资格条件；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的。；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）供应商以联合体形式参与磋商的；

（十一）供应商进行合同分包的；

（十二）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

（十三）应交未交磋商保证金的。

### 五、废标条款

磋商小组评审时出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

## 第六篇  采购合同（格式）

合同条款及格式

# 第一部分 合同协议书

发包人：

设计人：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就      （项目名称）       设计服务及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

1.下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及补充协议（如有）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）设计费用清单（如有）；

（8）设计方案；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.项目名称、投资及设计内容（根据招标内容填写）

①项目名称：	。

②规模（房屋建筑工程）：规划占地面积：        平方米，总建筑面积：       平方米（其中地上约    平方米，地下约   平方米）；地上      层，地下    层；建筑高度     米。

（市政道路工程）：道路长约   km，设计时速为   km/h，路幅宽度为    ，    路面；有   立交   处；桥梁   座，计长   m；隧道   座，计长    m。

（市政公用工程）：厂区占地面积：        平方米，总建筑面积：       平方米，日处理量       。

（以上内容须根据工程特点自行填写）

③项目地点：              。

④项目立项：              。

⑤资金来源：               。

⑥工作内容：               。

4.签约合同价：人民币（大写）              （¥）         ，其中暂列金额：人民币（大写）             （¥）         。

5.项目负责人：          。

6.设计工作质量符合的标准和要求：                 。

7.设计人承诺按合同约定承担工程的设计工作。

8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款。

9.设计人计划开始设计日期：      ，实际日期以发包人在开始设计通知中载明的开始设计日期为准。设计服务期限从开始设计通知中载明的开始设计日期起至可行性研究报告编制及提级论证报告编制完成之日止。

10.合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：

（1）经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章或合同专用章；

（2）采用保函形式递交履约担保的，承包人按合同约定向发包人提交履约担保后；

（3）        。

11.本合同协议书一式    份，合同双方各执    份。

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：     （盖单位章）                 设计人：         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

（签名）                                    （签名）

统一社会信用代码：                  统一社会信用代码：  

地  址：                    地  址：  

邮政编码：                    邮政编码：

电  话：                  电  话：

传  真：                  传  真：  

电子信箱：                                电子信箱：

开户银行：                  开户银行：

账  号：                      账  号：

签约时间：    年  月  日                   签约时间：    年  月  日

# 第二部分 通用合同条款

## 1.一般约定

- 1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指发包人和设计人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知设计人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由设计人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 投标函附录：指由设计人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

1.1.1.6 发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 设计方案：指设计人提供的方案设计文件。

1.1.1.9 设计费用清单：指设计人在投标文件中的设计费用清单。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：指与设计人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.4 发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.5 项目负责人：指由设计人任命，代表设计人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程和设计

1.1.3.1 工程：指专用合同条款中指明进行设计的工程。

1.1.3.2 设计服务：指设计人按照合同约定履行的服务，包括编制设计文件和设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。

1.1.3.3 暂停设计：是指不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中止设计服务的行为。

1.1.3.4 设计资料：是发包人按合同约定向设计人提供的，用于完成设计服务范围与内容所需要的资料。

1.1.3.5 设计文件：指设计人按合同约定向发包人提交的设计说明、图纸、图板、模型、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开始设计通知：指发包人按第 6.1 款通知设计人开始设计的函件。

1.1.4.2 开始设计日期：指发包人按第 6.1 款发出的开始设计通知中写明的开始设计日期。

1.1.4.3 设计服务期限：指设计人在投标函中承诺的完成合同设计服务所需的期限，包括按第 6.2 款、第 6.4 款和第 6.6 款约定所作的调整。

1.1.4.4 完成设计日期：指第 1.1.4.3 目约定设计服务期限届满时的日期。

1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的设计费用总金额。

1.1.5.2 合同价格：指设计人按合同约定完成了全部设计工作后，发包人应付给设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指暂时未定的，包括在合同中，并在报价清单汇总表中以此名称标明的金额，用于进行本工程可能发生的额外设计工作或作为不可预见费用，按照合同条款第 12.5 款的规定使用。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

- 1.3 适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

- 1.4 技术标准

1.4.1 适用于现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

- 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及补充协议（如果有）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）投标文件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（7）招标文件及补遗文件；

（8）技术标准和要求；

（9）图纸；

（10）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 1.6 合同协议书

设计人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签名并盖合同专用章或法定名称章，依法生效。

- 1.7 文件的提供

1.7.1 设计文件的提供

除专用合同条款另有约定外，设计人应在合理的期限内按照合同约定向发包人提供设计文件。合同约定设计文件应经发包人批复的，发包人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.7.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察报告、设计任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给设计人。由于发包人未按时提供文件造成设计服务期限延误的，按第 6.2 款约定执行。

1.7.3 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

- 1.8 联络

1.8.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.8.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.8.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

- 1.9 转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

- 1.10 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

- 1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3设计人在从事设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人自行承担。因发包人提供的设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 设计人在设计文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在合同价格之中。

- 1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

- 1.13发包人要求

1.13.1 设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后 3 日内通知设计人。除专用合同条款另有约定外，由此导致设计人费用增加和(或)周期延误的，发包人应当相应地增加费用和(或)延长周期。

1.13.2 如果发包人要求违反法律规定，设计人应在发现后及时书面通知发包人，要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，设计人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的设计人的全部损失由发包人承担。

1.13.3 发包人要求采用国外规范和标准进行设计时，应由发包人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

## 2.发包人义务

- 2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证设计人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

- 2.2 发出开始设计通知

发包人应按第 6.1 款的约定向设计人发出开始设计通知。

- 2.3 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应当按时办理，设计人应给予必要的协助。法律规定和（或）合同约定由设计人负责办理的设计所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。

- 2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时支付合同价款。

- 2.5 提供设计资料

发包人应按第 1.7.2 项的约定向设计人提供设计资料。

- 2.6 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

## 3.发包人管理

- 3.1 发包人代表

3.1.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订时，在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围及授权期限等事项。由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

3.1.2发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，设计人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后 7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知设计人。发包人同意更换发包人代表的，按通用条款3.1.3项执行。发包人不同意更换发包人代表的，设计人须继续履行合同义务。

3.1.3 发包人更换发包人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人。

3.1.4 发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围以书面形式通知设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。

- 3.2 监理人

3.2.1 发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行设计监理。如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.2.2 合同约定应由设计人承担的义务和责任，不因监理人对设计文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

- 3.3 发包人的指示

3.3.1 发包人应按合同约定向设计人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位法定名称章，并由发包人代表签名确认。

3.3.2 设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 11 条执行。

3.3.3 在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，设计人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，设计人只从发包人代表或按第 3.1.4 项约定的被授权人员处取得指示。

3.3.5 由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

- 3.4 决定或答复

3.4.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作和（或）设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计服务期限或设计费用等问题按第 11 条的约定处理。

3.4.2 发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对设计人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。

## 4.设计人义务

- 4.1 设计人的一般义务

4.1.1 遵守法律

设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因设计人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

4.1.3 完成全部设计工作

设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。设计人应按合同约定提供设计文件及相关服务等。

4.1.4 其他义务

设计人应履行合同约定的其他义务。

- 4.2履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在发包人签收最后一批设计成果文件之日起 28 日后失效。如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权从履约保证金中直接扣除相应金额的违约金。

- 4.3 分包和不得转包

4.3.1 设计人不得将其设计的全部工作转包给第三人。

4.3.2 设计人不得将设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，设计人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 发包人同意设计人分包工作的，设计人应向发包人提交 1 份分包合同副本，并对分包设计工作质量承担连带责任。分包人不得再行分包或转包设计工作。除专用合同条款另有约定外，分包人的设计费用由设计人向分包人自行支付。

4.3.4 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、设备和类似业绩等。

4.3.5分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

- 4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

- 4.5 项目负责人

4.5.1设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目负责人 2 天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包人提交书面报告。

4.5.3 设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有设计人单位法定名称章，并由设计人的项目负责人签名确认。

4.5.4 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。

- 4.6 设计人员的管理

4.6.1设计人应在接到开始设计通知之日起 7 天内，向发包人提交设计项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要设计人员和作业人员的名单及资格条件。主要设计人员应相对稳定，更换主要设计人员的，应取得发包人的同意,并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第 4.5.1 项规定执行。

4.6.2 除专用合同条款另有约定外，主要设计人员包括项目负责人、专业负责人、审核人、审定人等；其他人员包括各专业的设计人员、管理人员等。

4.6.3 设计人应保证其主要设计人员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。

- 4.7 撤换项目负责人和其他人员

设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，设计人应予以撤换。

- 4.8 保障人员的合法权益

4.8.1 设计人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

- 4.9 合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给设计人的各项价款，应专用于合同设计工作。

## 5.设计要求

- 5.1 一般要求

5.1.1 发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行设计服务，降低工程质量。

5.1.2 设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第 11 条约定执行。

5.1.4 设计人在设计服务中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌，满足质量、安全、节能、环保等要求。

- 5.2 设计依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的设计依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程基础资料及其他文件；

（4）本设计服务合同及补充合同；

（5）本工程勘察文件和施工需求；

（6）合同履行中与设计服务有关的来往函件；

（7）其他设计依据。

- 5.3 设计范围

5.3.1 本合同的设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体设计范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。

5.3.2 工程范围指所设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.3 阶段范围指工程建设程序中的方案设计、初步设计、扩大初步（技术）设计、施工图设计等阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.4 工作范围指编制设计文件、编制设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加试车（试运行）、编制竣工图、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

- 5.4 设计文件要求

5.4.1 设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。

5.4.2 设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在设计文件中予以注明。

5.4.3 设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，满足发包人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

5.4.4 设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

## 6.开始设计和完成设计

- 6.1 开始设计

6.1.1 符合专用合同条款约定的开始设计条件的，发包人应提前 7 天向设计人发出开始设计通知。设计服务期限自开始设计通知中载明的开始设计日期起计算。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

- 6.2 发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成设计服务期限延误的，发包人应当延长设计服务期限并增加设计费用，具体方法在专用合同条款中约定。

（1）合同变更；

（2）未按合同约定期限及时答复设计事项；

（3）因发包人原因导致的暂停设计；

（4）未按合同约定及时支付设计费用；

（5）发包人提供的基准资料错误；

（6）未及时按照合同约定履行相关义务；

（7）未能按照合同约定期限对设计文件进行审查；

（8）发包人造成周期延误的其他原因。

- 6.3 设计人引起的周期延误

由于设计人原因造成周期延误，设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。

- 6.4 第三人引起的周期延误

由于行政管理部门审查或其他第三人原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包人承担。

- 6.5 完成设计

6.5.1 设计人完成设计服务之后，应当根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求编制设计文件。

6.5.2 设计文件是工程设计的最终成果和施工的重要依据，应当根据本工程的设计内容和不同阶段的设计任务、目的和要求等进行编制。设计文件的内容和深度应当满足对应阶段的规范要求。

6.5.3 除专用合同条款另有约定外，设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件应当加盖单位法定名称章、单位设计资质章和国家规定的注册执业印章；电子文件应使用光盘和 U 盘分别贮存。

- 6.6 提前完成设计

6.6.1 根据发包人要求或者基于专业能力判断，设计人认为能够提前完成设计的，可向发包人递交一份提前完成设计建议书，包括实施方案、提前时间、设计费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成设计而减少设计费用；增加设计费用的，所增费用由发包人承担。

6.6.2 发包人要求提前完成设计但设计人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后 7 天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理的设计服务期限。

6.6.3 由于设计人提前完成设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同条款中约定设计人因此获得的奖励内容。

## 7.暂停设计

- 7.1 发包人原因暂停设计

合同履行中发生下列情形之一的，设计人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到设计人通知后的 28 天内仍不履行合同义务时，设计人有权暂停设计并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

（1）发包人违约；

（2）发包人确定暂停设计；

（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。

- 7.2 设计人原因暂停设计

合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向设计人发出通知暂停设计，由此造成费用的增加和（或）周期延误由设计人承担：

（1） 设计人违约；

（2） 设计人擅自暂停设计；

（3） 合同约定由设计人承担责任的其他情形。

- 7.3 暂停期间的文件照管

不论由于何种原因引起暂停设计的，暂停期间设计人应负责妥善保护已完部分的设计文件，由此增加的费用由责任方承担。

- 7.4暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

## 8.设计文件

- 8.1 设计文件接收

8.1.1 发包人应当及时接收设计人提交的设计文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已经接收设计文件。

8.1.2 发包人接收设计文件时，应向设计人出具文件签收凭证，凭证内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

8.1.3 设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等要求，在专用合同条款中约定。

- 8.2 发包人审查设计文件

8.2.1 发包人接收设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应当给予配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过 14 天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为设计人的设计文件已经通过发包人审查。

8.2.3 发包人审查后不同意设计文件的，应以书面形式通知设计人，说明审查不通过的理由及其具体内容。设计人应根据发包人的审查意见修改完善设计文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。

- 8.3 审查机构审查设计文件

8.3.1设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关主管部门要求，将设计文件和相关资料报送审查机构进行审查。发包人的审查和审查机构的审查不减免设计人因为质量问题而应承担的设计责任。

8.3.2 对于施工图审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由设计人按照审查意见修改完善设计文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，再由设计人根据新的发包人要求修改完善设计文件。

8.3.3 由于自身原因造成设计文件未通过审查机构审查的，设计人应当承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

## 9.设计责任与保险

- 9.1 工作质量责任

9.1.1 设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。

9.1.2 设计人应做好设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和质量责任制度，加强设计服务全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

9.1.3 设计人应按合同约定对设计服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录。

9.1.4 发包人有权对设计工作质量进行检查和审核。设计人应为发包人的检查和检验提供方便，包括发包人到设计场地或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核设计的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除设计人按合同约定应负的责任。

- 9.2 设计文件错误责任

9.2.1 设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论设计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，设计人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因第1.7.2 项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。

9.2.2 因设计人原因造成设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.1 款的约定承担责任。

9.2.3 因发包人原因造成设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的设计费用增加和（或）设计服务期限延误由发包人承担。

- 9.3 设计责任主体

9.3.1 设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

9.3.2 设计责任为设计单位项目负责人终身责任制。项目负责人应当保证设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。

9.3.3 项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

- 9.4 设计责任保险

9.4.1 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任险，于合同签订后 28 天内向发包人提交工程设计责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。

9.4.2 工程设计责任险的保险范围，应当包括由于设计人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。

9.4.3 发生工程设计保险事故后，设计人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由设计人自行补偿。

## 10.施工期间配合

10.1 施工配合指设计人配合施工承包人，在施工期间提供的设计服务或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。

10.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴施工现场的工作人员提供便利，包括在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

10.3 设计人应在本工程的施工期间，积极提供设计配合服务，包括并不限于设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与投产试车（试运行）、参与工程竣工验收等工作。

10.4 发包人应当组织设计技术交底会，由设计人向发包人、监理人和施工承包人等进行设计交底，对本工程的设计意图、设计文件和施工要求等进行系统地说明和解释。

10.5 工程施工完毕后，发包人应当组织投产试车（试运行）和工程竣工验收，设计人参加验收并出具本单位的验收结论。如因设计原因致使工程不合格的，设计人应当承担违约责任，免费修改设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失。

## 11.合同变更

- 11.1 变更情形

11.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，设计服务期限和设计费用的调整方法在专用合同条款中约定。

（1）设计范围、内容、标准发生变化；

（2）除不可抗力外，非设计人的原因引起的周期延误；

（3）非设计人的原因，对工程同一部分重复进行设计；

（4）非设计人的原因，对工程暂停设计及恢复设计。

11.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。

11.1.3合同双方必须严格执行经批准的设计文件，不得擅自变更。确需变更设计的，应按照相关主管部门规定办理，经批准后方可实施，重大设计变更、投资超概等应按程序报批。

- 11.2 合理化建议

11.2.1 合同履行中，设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第 11.1 款约定。

11.2.2 设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

## 12.合同价格与支付

- 12.1 合同价格

12.1.1 本合同的价款计算方式、支付方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

12.1.2 本合同的价款实行分阶段支付，即设计人完成阶段设计文件后，发包人按专用条款约定方式支付。

12.1.3 除专用合同条款另有约定外，合同设计费应当包括收集资料、踏勘现场、设计、编制设计文件、施工配合等合同约定范围内的设计工作费用和国家规定的增值税税金。

12.1.4除专用合同条款另有约定外，发包人要求设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。

- 12.2 定金或预付款

12.2.1 定金或预付款应专用于本工程的设计。定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。

12.2.2 发包人应在收到定金或预付款支付申请后 28 天内，将定金或预付款支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。

12.2.3 设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非设计人的原因解除合同时，定金不予退还。

- 12.3 中期支付

12.3.1 设计人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

12.3.2 发包人应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中期支付申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

- 12.4 费用结算

12.4.1 合同工作完成后，设计人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交设计费用结算申请，并提供相关证明材料。

12.4.2 发包人应在收到费用结算申请后的 28 天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.4.3 发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求设计人进行修正和提供补充资料，由设计人重新提交。设计人对此有异议的，按第 15 条的约定执行。

12.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 12.3.3 项的约定执行。

12.5 暂列金额

12.5.1 本合同的暂列金额在专用合同条款中约定。暂列金额应按发包人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。

12.5.2 如果使用暂列金额进行某项额外设计工作、专题研究、审查和会务工作，其费用应按实际发生的工作费用经发包人核实后支付。

## 13.不可抗力

- 13.1 不可抗力的确认

13.1.1 不可抗力是指设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

13.1.2 不可抗力发生后，发包人和设计人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

- 13.2 不可抗力的通知

13.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

13.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

- 13.3 不可抗力后果及其处理

13.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的设计工作，应当按照合同约定进行支付。

13.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

13.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

## 14.违约

- 14.1 设计人违约

14.1.1合同履行中发生下列情况之一的，属设计人违约：

（1）设计文件不符合法律、行政法规等规定；

（2）设计文件不符合合同约定；

（3）设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；

（4）设计人未按合同计划完成设计，从而造成工程损失；

（5）设计人无故停止履行合同的；

（6）因设计人原因，导致合同无法继续履行；

（7）设计人不履行合同约定的其他义务。

14.1.2 合同履行中发生14.1.1项之一的，发包人可向设计人发出整改通知，设计人应按照发包人的要求在限定期限内整改并向发包人支付违约金；设计人在发包人限定整改期限内未完成整改的，发包人未解除合同的，设计人的违约状态持续的，设计人应向发包人支付违约金；设计人在发包人限定整改期限内拒不整改的，发包人有权单方解除合同并向设计人发出解除合同通知，设计人应向发包人支付违约金。设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。设计人向发包人支付的违约金在专用合同条款中约定。

14.1.3合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人。

- 14.2 发包人违约

14.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：

（1）发包人要求违反法律规定；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用；

（3）发包人原因造成设计停止；

（4）因发包人原因，导致合同无法继续履行；

（5）发包人不履行合同约定的其他义务。

14.2.2 发包人发生违约情况时，设计人可向发包人发出履约通知，要求其在限定期限内履行合同；限期内仍未履行合同的，设计人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和设计人损失等。

- 14.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

- 14.4任何一方按照前述约定行使合同解除权的，应提前30天书面通知对方。

## 15.争议的解决

发包人和设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 第三部分 专用合同条款

## 1.一般约定

- 1.1词语定义

1.1.3.1 工程名称：特殊儿童脑认知与康复交叉研究中心大楼 。

1.1.3.2 设计服务：

（1）设计范围：本工程相关建筑物、构筑物的整体规划及建筑概念方案设计（含投资估算）。在本项目实施范围内，结合地形地貌、已有设施及人文环境对建筑物、构筑物、环境工程及相关配套设施进行设计，设计内容包括但不限于本次设计项目范围内的建筑、结构、给排水、暖通、建筑电气、总图、景观等专业设计，包括但不限于以下内容：

①编制设计说明书，包括可行性研究报告中的建设条件分析，建设技术方案、工程方案（含总平设计、建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、暖通设计、燃气设计、节能与绿色设计、海绵城市设计、装配式建筑设计、建筑能耗及可再生资源利用和建筑碳排放分析等专业的设计说明），生态环境影响、资源和能源利用影响分析，以及投资估算、用电负荷测算等内容；

②编制总平面布置图(含主要技术经济指标、场地竖向设计、消防设计、绿化设计及综合管网设计)；编制建筑设计图(含各层平面图、立面图、剖面图等)；编制概念方案设计的透视图、鸟瞰图等；编制概念方案的各类分析图。

（2）设计服务内容：

①设计人与招标人充分沟通，深入研究项目基础资料。

②设计人负责完成概念方案设计（比选方案不少于2个）、估算编制以及各阶段成果的汇报工作（含方案文本、PPT等制作），并根据发包人意见修改、完善方案设计，提供符合合同约定要求的设计图纸。

③ 设计成果应满足发包人的功能使用需求及外观需求，完成本项目可行性研究报告相关内容的编制，达到本项目提级论证的深度要求。

④配合编制单位完成可行性研究报告并通过提级论证评估，配合本项目后续设计及报建工作。

（3）服务期限：

方案设计阶段周期 20 日历天，从开始设计通知中载明的开始设计日期起至提交方案设计文件之日止；

设计服务周期自方案设计文件提交之日起至可行性研究报告编制及提级论证报告编制完成之日止。

1.1.4.5 基准日：（招标发包的设计以投标截止日之前28天的日期为基准日期/直接发包的设计以合同签订日之前28天的日期为基准日期。）

- 1.3适用法律：国家、重庆市与本工程有关的法律法规和规范性文件。

- 1.4 技术标准

1.4.1：（本工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准等）。

1.4.2：国外技术标准原文版本和中文译本的提供方： 由设计人提供并经发包人认可 ；

1.4.3：详见设计要求或任务书。

- 1.7文件的提供

1.7.2 发包人提供的文件

发包人提供的文件名称、份数、提交时间见下表（房屋建筑工程）：

| 序号 | 发包人提供的文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目申请资料 | 1 | 签订合同后3日内 |  |
| 2 | 设计要求即设计任务书 | 1 | 签订合同后3日内 |  |
| 3 | 校区修建性详细规划 | 1 | 签订合同后3日内 |  |
| 4 | 方案设计确认单 | 1 | 签订合同后3日内 |  |
| 5 | 工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图 | 1 | 签订合同后3日内 |  |

- 1.8 联络

1.8.2发包人指定的接收人：       送达地点：         电子邮箱：     电话：    。

设计人指定的接收人：      送达地点：         电子邮箱：     电话：    。

- 1.9 转让

设计人不得将合同义务转让给第三人。

- 1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 合同期限内  。

1.11.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人 。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：无  。

1.11.4设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中  。

- 1.12文件及信息的保密

保密期限：  50  年，保密费已包含在签约合同价格中。

## 2.发包人义务

- 2.6 其他义务

2.6.1发包人不应对设计人提出不符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准规定的要求。发包人不应随意压缩合同规定的设计周期。

2.6.2由于执行发包人的书面指令而造成的设计质量事故应由发包人承担责任。但不免除设计人根据《建设工程勘察设计管理条例》及相关规定应负的责任。

## 3.发包人管理

- 3.1 发包人代表

姓    名：                  ；

身份证号：                   ；

职    务：                 ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                  。

3.1.1发包人对发包人代表的授权范围及授权期限如下：进行与本项目相关的设计联络、对设计人提供的设计文件进行管控  。

- 3.4 决定或答复

3.4.2发包人应在（15）日内，对设计人书面提出的事项作出书面明确答复；逾期没有做出书面明确答复的，视为已获得发包人的批准。

## 4.设计人义务

4.1.4其他义务

4.1.4.1设计人应在满足国家技术规范、标准、规程及地方的设计规范基础上，根据发包人提出的设计要求，进行工程设计提交全部设计成果，并对其及时性、规范性、完整性、准确性、真实性负责。

4.1.4.2设计人在进行设计时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施。对于设计人在设计过程中发生的人员伤亡或财产损失，或造成第三方的人员伤亡、财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，发包人均不承担责任。

4.1.4.3设计人为完成设计任务，应购买发包人所投保险以外的其他有关的雇主责任保险，以使设计任务顺利进行。设计人将全部保险费（如工程设计的人身安全险和设备险等）计入合同报价中，发包人不另行支付。

- 4.2履约保证金

履约担保形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函。承包人提交的银行保函应严格执行《关于进一步规范工程建设领域工程保函示范文本的通知》（渝公管发〔2022〕26号）中的示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。

承包人若采用现金提交履约担保的，允许使用银行保函置换。承包人对所提交的银行保函的真实性、合法性、有效性负责。

履约保证金的金额：为签约合同价的 10 %。

履约保证金的提交时间：中标通知书送达之日起10天内且在合同签订前 。

履约保证金的期限：自提交履约保证金之日起至服务期满之日止。

履约保证金的退还时间：合同履行期间设计人无违约，服务期满后14天内退还。

- 4.3 分包和不得转包

4.3.2禁止分包的工程设计包括：主体结构、关键性工作等国家法律、法规禁止分包的工程。

4.3.3允许分包的专业工程设计包括：不允许分包。

- 4.5 项目负责人

姓    名：                 ；

身份证号：                   ；

职称及专业：                   ；

执业资格及等级：               ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

4.5.1 设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。勘察设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换 （7）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人，继任人员的资格、能力、业绩不得低于合同对原项目负责人的要求，并须征得发包人书面同意。项目负责人连续（2）天不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。项目负责人连续 （5） 天不能履行职责的，发包人有权要求设计人更换项目负责人，该状态每持续（1）天，设计人减收签约合同价的0.2%，且发包人有权解除本合同，设计人应当赔偿发包人因此所遭受的损失。

勘察设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：更换的项目负责人未按时到位，逾期将处以违约金，发包人可从设计总费用扣减或履约保证金中扣除。设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换 （7）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目负责人连续（2）天不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。项目负责人连续 （5） 天不能履行职责的，发包人可以要求设计人更换项目负责人，该状态每持续（1）天，设计人减收签约合同价的0.2%，且发包人有权解除本合同，设计人应当赔偿发包人因此所遭受的损失。

- 4.6 设计人员的管理

设计人员基本情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 职务 | 注 册 情 况 职 称 情 况 | 联系电话 | 本项目 拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

设计项目机构组成人员不得随意更换，确因特殊原因需要更换的应征得发包人同意，但更换后人员不得低于设计人合同签订时提供的设计人员资质和技术水平。

## 5.设计要求

- 5.1 一般要求

5.1.3设计人向发包人提出遵守新规定的建议，自发包人收到建议函后15 天内未发出指示的，默认同意遵守新规定。

5.2 设计依据：国家、行业或重庆市与本工程有关的标准、规范、规程等，以及发包人提供的基础资料 。

5.3 设计范围

5.3.2工程范围：本工程相关建筑物、构筑物的整体规划及建筑方案设计（含投资估算）。在本项目实施范围内，结合地形地貌、已有设施及人文环境对建筑物、构筑物、环境工程及相关配套设施进行设计，设计内容包括但不限于本次设计项目范围内的建筑、结构、给排水、暖通、建筑电气、总图、景观等专业设计，包括但不限于以下内容：

①编制设计说明书，包括可行性研究报告中的建设条件分析，建设技术方案、工程方案（含总平设计、建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、暖通设计、燃气设计、节能与绿色设计、海绵城市设计、装配式建筑设计、建筑能耗及可再生资源利用和建筑碳排放分析等专业的设计说明），生态环境影响、资源和能源利用影响分析，以及投资估算、用电负荷测算等内容；

②编制总平面布置图(含主要技术经济指标、场地竖向设计、消防设计、绿化设计及综合管网设计)；编制建筑设计图(含各层平面图、立面图、剖面图等)；编制方案设计的透视图、鸟瞰图等；编制整体规划方案的各类分析图。。

5.3.3阶段范围：方案设计。

5.3.4工作内容：

①设计人与招标人充分沟通，深入研究项目基础资料。

②设计人负责完成概念方案设计（比选方案不少于2个）、估算编制以及各阶段成果的汇报工作（含方案文本、PPT等制作），并根据发包人意见修改、完善方案设计，提供符合合同约定要求的设计图纸。

③ 设计成果应满足发包人的功能使用需求及外观需求，完成本项目可行性研究报告相关内容的编制，达到本项目提级论证的深度要求。

④配合编制单位完成可行性研究报告编制并通过提级论证评估，配合本项目后续设计及报建工作。。

- 5.4 设计文件要求

5.4.2 设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的设计合理使用寿命年限 50 年，并在设计文件中予以注明。

5.4.3：满足发包人的功能使用需求及外观需求，达到本项目可行性研究报告通过提级论证的深度要求。

5.4.5设计人应在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。

## 6.开始设计和完成设计

- 6.1 开始设计

6.1.1开始设计条件：设计人收到发包人提供的合同约定的设计基础资料。

6.2 发包人引起的周期延误：由于发包人的原因造成设计服务期限延误的，按专用合同条款14.2.3项执行。

6.3 设计人引起的周期延误：由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，按专用合同条款14.1.2项执行。

- 6.6 提前完成设计

6.6.1 提前完成设计，设计费不做调整，无奖励。

## 8.设计文件

- 8.1 设计文件接收

8.1.3 设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式。提交文件名称、份数和时间见下表：

计划开始设计日期：20  年  月  日。

计划完成设计日期：20  年  月  日。

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选方案设计（至少2个） | 设计图纸（电子文件） | 收到设计通知后7日内 | 含文本、图纸、方案效果图等 |
| 2 | 概念方案 | 设计图纸及文本6套（电子光盘1套） | 收到设计通知后20天内完成 | 含文本、图纸、估算、方案效果图等 |
| 3 | 配合服务工作 |  | 满足发包人工作要求 | 配合可行性研究评估报告编制单位完成相应文件的设计服务工作 |
| 说明 | 1.纸质文件应当加盖单位法定名称章、单位设计资质章和规定的注册执业印章；电子文件中的文字为 格式、图形为 格式，并应使用光盘和 U 盘分别贮存。 2.在发包人所提供的设计资料能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。 3.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付增加的工本费。 |  |  |  |

8.1.4设计文件纸质版的送达时间：         ，送达形式：        。

设计文件电子版的送达时间：         ，送达形式：        。

到达指定地点或邮箱，对双方具有约束力。

指定联系人：       电话：       通讯地址：        邮箱：      。

- 8.2 发包人审查设计文件

8.2.1发包人接收设计文件之后，可以自行或者组织专家会或者委托第三方进行审查，设计人应当给予配合。审查范围、内容： 比选方案、概念方案 ，费用由 发包人 承担。

8.2.2发包人对于设计文件的审查期限，自文件送达之日起不应超过 15  天。因发包人委托第三方对设计文件进行审查，需延期提供审查意见的，发包人应书面通知设计人。具体延长时间以发包人书面通知为准。

## 9.设计责任与保险

- 9.4 设计责任保险

9.4.1设计人购买保险类型：满足国家、重庆市相关规定。

## 11.合同变更

- 11.1 变更情形

11.1.1设计服务期和设计费用的调整方法：  不调整  。

- 11.2 合理化建议

11.2.2 设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无奖励   。

## 12.合同价格与支付

- 12.1 合同价格

12.1.1合同价格：按以下第  三  种方式结算。

方式三：固定总价结算。双方商定，设计费按中标固定总价     元（大写：人民币      元）包干使用。最终结算价=中标固定总价±合同约定的其他费用。除此之外，发包人不再支付其他费用。

12.1.2 本合同设计费按以下阶段分批次支付：

① 第一次支付：自合同签订之日起   天内，发包人向设计人支付签约合同价的 20 %作为定金，即   元，设计合同履行完毕后，定金抵作部分设计费；

②第二次支付：方案设计文件提交并配合可行性研究评估报告编制单位完成相应文件的设计服务工作并通过提及论证后   天内，发包人向设计人支付签约合同价的80%，即  元。

12.1.3本项目合同设计费包含： 完成本项目全部工作的附加工作、额外工作等所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作，包括但不限于完成全部工作所需的劳务费、调研费、技术服务费、办公设施费、通讯费、差旅费、管理费、保险、税费、利润及风险费等所有一切费用。因设计人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，发包人不再补偿。

12.1.4发包人要求设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审的相应费用  不 包含在本项目合同设计费中。

- 12.2 定金或预付款

- 12.2.1定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式按专用合同条款12.1.2项执行。

- 12.3中期支付

- 12.3.1中期支付申请的格式及份数：  按发包人要求提供3份  。

- 12.3.2发包人不按期支付的，按专用合同条款14.2.3项支付违约金。

- 12.4费用结算

12.4.1设计人提交设计费用结算申请的份数、期限及证明材料要求： 按发包人要求提供3份   。

12.4.2双方约定按以下方式支付：

发包人以电汇形式支付给设计人，设计人应当于每次支付前向发包人提交增值税专用发票。否则，发包人有权延期付款，并不承担逾期付款的违约责任。同时，设计人不得以此为理由拒绝履行合同义务。发包人不按期支付的，按专用合同条款14.2.3项支付违约金。

## 13.不可抗力

- 13.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  无   。

## 14.违约

- 14.1 设计人违约

14.1.2 设计人未按合同条款要求，发生违约情况时，将根据以下约定进行相应的处罚：

14.1.2.1项目主要设计人员配备，违反合同文件及相关约定

（1）经发包人同意，更换主要设计人员的，按照以下方式承担违约责任：

①更换项目负责人的，设计人每更换一次向发包人支付违约金      元(签约合同价的0.5%)；

②更换除项目负责人外的其他主要设计人员的，每更换一人，设计人向发包人支付违约金         元(签约合同价的0.3%)。

（2）未经发包人同意，擅自更换主要设计人员的，按照以下方式承担违约责任：

①擅自更换项目负责人的，设计人每更换一次向发包人支付违约金       元(签约合同价的1%)；

②擅自更换除项目负责人外的其他主要设计人员的，每更换一人，设计人向发包人支付违约金      元(签约合同价的0.5%)；

③未经发包人同意，擅自更换项目主要设计人员超过三次的，发包人有权终止合同。设计人应承担由此给发包人造成的经济损失。

（3）因下列原因之一，发包人有权要求更换项目主要设计人员。

①严重过失行为的；②有违法行为不能履行职责的；③涉嫌犯罪的；④不能胜任岗位职责的；⑤严重违反职业道德的；⑥其他不能履约的情形；

发包人要求更换项目主要设计人员的，设计人应向发包人承担下述违约责任：

①更换项目负责人的，设计人每更换一次向发包人支付违约金      元(签约合同价的1%)；

②更换除项目负责人外的其他主要设计人员的，每更换一名设计人向发包人支付违约金    元(签约合同价的0.5%)；

③因设计人原因，导致发包人要求更换项目主要设计人员变更超过三次的，发包人有权终止合同。

14.1.2.2 设计人提交设计成果，违反合同约定期限及相关规定

（1）因设计人原因，延迟提交设计成果或变更图纸及意见的，设计人应向发包人承担下述违约责任：

①第一次延迟提交设计成果或变更图纸及意见的，每逾期一天设计人向发包人支付违约金   元(签约合同价的0.2%)；影响工作进度的，设计人向发包人支付违约金   元(签约合同价的5%)，且发包人有权要求设计人撤换项目负责人；

②第二次及以上延迟提交设计成果或变更图纸及意见的，每逾期一天设计人向发包人支付违约金      元( 签约合同价的0.5%)；影响工作进度的，可根据情况拒付全部或部分设计费用，同时发包人有权终止合同。

（2）设计人出现设计成果文件未盖章、责任人未签名或签名不全、盖章不规范，设计人应向发包人承担下述违约责任：

①重新提交并向发包人支付违约金   元(签约合同价的0.25%)；

②两次重新提交并向发包人支付违约金   元(签约合同价的0.5%)；

③连续出现三次及以上出现设计成果文件未盖章、责任人未签名或签名不全、盖章不规范的情形，发包人有权终止合同；

（3）设计人对提交的设计成果弄虚作假、提供虚假成果资料，被查证属实：

①未造成不良后果，并限时纠正，设计人向发包人支付违约金     元(签约合同价的5%)；

②造成不良后果，发包人有权要求撤换项目负责人，追究设计人责任，设计人向发包人支付违约金   元(签约合同价的10%)。

（4）设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包的。一经查实，设计人的履约保证金不予退还，设计人另向发包人支付违约金   元(签约合同价的30%)，同时发包人报请相关行政监管部门对设计人进行罚款、限制投标、降低资质等处罚、公开曝光，记入不良行为记录，且发包人有权单方解除合同。

14.1.2.3设计人提交设计成果，存在明显不合理，较大缺漏项及设计错误

方案设计经专家评审时，发现设计有存在明显不合理或存在较大缺漏项及错误，导致送审的设计方案调整较大，设计人负责补充或修改，最终概算调整超过上报概算5%的，且视情节轻重扣除该阶段   元(签约合同价的30%)的设计费，并记入履约不良行为记录。

14.1.2.4项目服务期内，设计人未按要求提供相应服务

（1）设计人须根据发包人要求，积极配合完成方案汇报及审批工作，专题会议项目负责人或专业负责人缺席参会的按照下列方式处理：

①第一次缺席参会的，设计人应向发包人支付违约金 5000元(不超过5000元)；

②第二次缺席参会的，设计人应向发包人支付违约金 10000 元(不超过10000元)；

③第三次缺席参会的，设计人除按照发包人要求更换项目负责人外，还应向发包人支付违约金 20000 元(不超过20000元)。

- 14.2 发包人违约

14.2.3发包人违约其他情形

14.2.3.1发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付1天，应按照当期应支付违约金   元(签约合同价的0.1%)，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过28天 以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

14.2.3.2在设计人已开始设计工作，因发包人原因，导致合同不能履行的，设计人已完成的设计工作不足该阶段的一半时，发包人按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，发包人按该阶段设计费的全部支付。

（1）发包人需支付的设计费的计费依据按下列方式确定：（下列方式与合同方式对应选择一种）

方式三、合同价格采用总价包干形式的：

以签约合同价格为依据。

（2）设计各阶段工作费用比例：

比选方案设计阶段的设计费占本合同设计费总额的 10  %，概念方案设计阶段的设计费占本合同设计费总额的 50 %,可行性研究报告编制及提及论证配合工作占本合同设计费总额的 40 %。

14.2.3.3发包人逾期提交资料及文件的，超过的期限相应顺延，但不增加设计费用。

## 15.争议的解决

因合同履行发生争议的，双方同意按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向 （发包人所在地） 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 重庆市沙坪坝区 人民法院起诉。

## 合同附件

附件1：履约保函格式

##### 附件2：低价风险担保保函格式

##### 附件3：廉洁从业合同

附件1：

履约保函示范文本（如有）

[提示：参照《关于进一步规范工程建设领域工程保函示范文本的通知》渝公管发〔2022〕26号文编制]

附件2：

低价风险担保保函示范文本（如有）

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于            （以下简称“申请人”）于     年  月  日参加            （以下简称“受益人”）的         （项目名称）的投标，收到受益人于    年   月  日签发的中标通知书，成为该项目的中标人。基于申请人的请求，我方同意就申请人履行该项目中标通知书、招标文件和投标文件约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

- 本保函担保范围：申请人未按照中标通知书、招标文件和投标文件约定签订合同或未按签订的合同约定履行相关义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至合同约定的      日止，最迟不超过      年   月   日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    工作日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人未按照中标通知书、招标文件和投标文件约定签订合同或违反合同义务的条款和内容；

（4）付款通知中应声明不存在招标文件约定、合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国         。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：              （签名）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月      日

附件3：

廉洁从业合同（参考格式）

发包人：

设计人：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设设计人与发包人双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉洁从业合同。

一、总则

1、应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2、严格执行建设工程设计合同文件，自觉按合同办事。

3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、工程设计的规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1、发包人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在设计人报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2、发包人工作人员不得参加设计人安排的宴请或可能对公正执行建设管理行为有影响的其他活动；不得接受设计人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

3、发包人及其工作人员不得要求或接受设计人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便。

4、发包人工作人员的家属、亲戚不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

三、 设计人的责任

应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及设计法规，认真履行设计职责，并遵守以下规定：

1、设计人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、设计人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的费用。

3、设计人不得以任何理由邀请发包人工作人员外出旅游或安排发包人工作人员参加宴请、健身、娱乐等活动。

4、设计人不得与工程承包人联合作假，如计量、验收，提供虚假资料，接收好处或提成。

5、设计人不得以任何理由索要或接受工程承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工程承包人报销任何应由设计人或个人支付的费用。

6、设计人不准参加有可能影响公正执行公务的工程承包人的宴请、健身、娱乐等活动。

7、设计人及其工作人员不得要求或接受工程承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便。

8、设计人不准向工程承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向施工单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

9、设计人及其工作人员应严格按设计规程办事，不得为谋取私利向发包人人员非法行贿，私下串通，损害发包人利益，同时必须履行向发包人承诺的上述其他的廉政义务。

10、设计人如果发现发包人工作人员有违反廉政规定的行为，应向发包人组织或上级单位举报。发包人均不得找任何借口对设计人进行报复。

四、违约责任及相关处罚

1、发包人工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、设计人工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，将自觉接受发包人相应的处罚，具体内容如下：

2.1 发现设计人接受工程承包人的宴请或娱乐活动，第一次给予警告；发现第二次，参与宴请或娱乐活动的设计人员写出书面检查，并接受500元/人的经济处罚，设计项目负责人接受1000元的经济处罚；发现第三次，参与宴请或娱乐活动的设计人员清退出场，设计人接受5000元的经济处罚。

2.2 发现设计人工作人员接受工程承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便的行为，发现一次处罚一次。第一次发现，对设计人处以2000元的罚款，对设计人警告，相关人员写出书面检查；以后每发现一次，对设计人处以5000元的罚款，清退相关设计人员。

2.3 设计人不得索要或接受工程承包人的礼金、有价证券和贵重物品。若情况属实，设计人除了退还所收物品外，还要接受发包人的处罚，即：第一次发现，对设计人警告，相关人员写出书面检查；第二次发现，对设计人处以1000元的罚款，清退相关设计人员。

2.4 设计人不得介绍建筑材料或介绍劳务单位参与工程建设。若情况属实，发现一次处罚一次，每发现一次对设计人处以5000元的罚款。

3、设计人有违反本合同第一、三条责任行为情节严重的，除接受以上第2条处罚外，还依据有关法律法规和规定给予相关责任人党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（以下无正文）

发包人：                                    设计人：

法定代表人                                  法定代表人

或委托代理人：                              或委托代理人：

联系人：                                    联系人：

联系电话：                                  联系电话：

签约时间：    年   月   日

## 第七篇  响应文件格式要求

- 竞争性磋商

- 响应文件

正本/副本

磋商项目名称：

磋商项目编号：

竞价单位：                             (盖章)

联 系 人：

联系电话：               手    机：

二〇二五年X月

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务方案

（二）服务响应偏离表

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料

注：上述格式具体要求材料详见本页后各项明细

### 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

- 竞争性报价函

重庆师范大学：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该磋商项目的竞争磋商。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购人交纳竞争性磋商文件规定的履约保证金。

供应商（公章）或自然人签署：：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

磋商项目编号：

磋商项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 运输费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

### 二、服务部分

（一）服务方案（格式自定）

（一）服务响应偏离表

磋商项目编号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                        法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  磋商项目服务需求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

磋商项目编号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                           法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第四篇 磋商项目商务需求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

（二）其它优惠服务承诺

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致： 重庆师范大学 ：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：重庆师范大学：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致 重庆师范大学：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）