## 封-2 招标控制价
封-2 | 重庆市大足第三中学校男女生宿舍、教学楼、办公楼等消防改造工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 244,290.53
|  | (大写): | 贰拾肆万肆仟贰佰玖拾元伍角叁分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 7402.04
(大写): |  |  |  | 柒仟肆佰零贰元零肆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆市大足第三中学校男女生宿舍、教学楼、办公楼等消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 204723.77
1.1 | 安装工程 | 204723.77
2 | 措施项目费 | 12147.79
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7402.04
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 5598.66 |  | －
5 | 税金 | 21820.31 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 244,290.53
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：重庆市大足第三中学校男女生宿舍、教学楼、办公楼等消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 1277.79
2 | 施工组织措施项目 | 10870
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7402.04
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 537.95
措施项目费合计=1+2 |  | 12147.79

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市大足第三中学校男女生宿舍、教学楼、办公楼等消防改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
安装工程
1 | 031001007002 | 钢丝骨架复合PE管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质、规格:钢丝骨架复合PE管DN100 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详设计 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 475 |  | 127.53 | 60576.75
2 | 041001001002 | 锯缝机锯缝 | [项目特征] 材质:锯缝机锯缝 [工作内容] 拆除、清理 运输 | m | 351 |  | 14.42 | 5061.42
3 | 041001001003 | 拆除20厚混凝土路面 | [项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:20 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 94.7 |  | 26.71 | 2529.44
本页小计 | [7 empty] | 68167.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市大足第三中学校男女生宿舍、教学楼、办公楼等消防改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:挖沟槽土方 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工开挖 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 77.5 |  | 63.07 | 4887.93
5 | 010101004001 | 挖基坑土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 5.76 |  | 66.96 | 385.69
6 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 77.5 |  | 40.21 | 3116.28
本页小计 | [7 empty] | 8389.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市大足第三中学校男女生宿舍、教学楼、办公楼等消防改造工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 040203007001 | 20cm混凝土路面恢复 | [项目特征] 1.名称:20cm厚C25混凝土面层 2.厚度:20cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 87.5 |  | 97.38 | 8520.75
8 | 030901002001 | 消火栓钢管DN100 | [项目特征] 1.名称:消火栓钢管 2.材质、规格:DN100 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 98 |  | 85.93 | 8421.14
9 | 030901002002 | 消火栓钢管DN65 | [项目特征] 1.名称:消火栓钢管 2.材质、规格:DN65 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 19.6 |  | 72.1 | 1413.16
本页小计 | [7 empty] | 18355.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市大足第三中学校男女生宿舍、教学楼、办公楼等消防改造工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011615001001 | 开孔(打洞)Φ160 | [项目特征] 部位:楼板 洞尺寸:Φ160 [工作内容] 拆除 控制扬尘 清理 场内运输 | 个 | 28 |  | 51.39 | 1438.92
11 | 030817008002 | 刚性防水套管 DN150 | [项目特征] 1.类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:管道规格DN150 4.填料材质:满足设计及规范要求的填充料 5.除锈、刷油要求:满足设计及规范要求的填充料 6.其他:满足设计及规范、验收需求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.预留孔洞、封堵 5.完成此项目所有工作内容 | 个 | 28 |  | 443.19 | 12409.32
本页小计 | [7 empty] | 13848.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市大足第三中学校男女生宿舍、教学楼、办公楼等消防改造工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030901010002 | 薄型消火栓 | [项目特征] 1.名称:采用薄型消防箱 2.安装方式:详见设计 3.型号、规格:800*650*200 4.附件材质、规格:配置DN19水枪一支，DN65、25m长水龙带一根、消防卷盘，DN65消火栓一个 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 28 |  | 1292.78 | 36197.84
13 | 031003001002 | 蝶阀DN100 | [项目特征] 1.名称:蝶阀DN100 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 6 |  | 585.55 | 3513.3
14 | 040504001001 | 水表闸阀井1500*1200 | [项目特征] 1.10cmC20混凝土垫层 2.240砖砌 3.M15砂浆抹面 4.铸铁井盖 [工作内容] 垫层铺筑 模板制作、安装、拆除 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 砌筑、勾缝、抹面 井圈、井盖安装 盖板安装 踏步安装 防水、止水 | 座 | 4 |  | 3011.58 | 12046.32
本页小计 | [7 empty] | 51757.46
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市大足第三中学校男女生宿舍、教学楼、办公楼等消防改造工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 031003003002 | 闸阀DN100 | [项目特征] 1.类型:闸阀DN100 2.连接形式:法兰连接 3.附配件:法兰片 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.附配件安装 3.调试 | 个 | 4 |  | 970.7 | 3882.8
16 | 031003013002 | 水表 DN100 | [项目特征] 1.名称:水表 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范、验收需求 [工作内容] 1.组装 2.完成此项目所有工作内容 | 组 | 4 |  | 845.85 | 3383.4
17 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | [项目特征] 1.刷冷底子油1遍 2.石油沥青漆2遍 3.玻璃丝布2遍 [工作内容] 除锈 调配、涂刷(喷) | m2 | 164.07 |  | 69.78 | 11448.8
18 | 031201001003 | 管道除锈 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 39.76 |  | 4.05 | 161.03
本页小计 | [7 empty] | 18876.03
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市大足第三中学校男女生宿舍、教学楼、办公楼等消防改造工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 031201001004 | 管道刷油 | [项目特征] 1.涂刷遍数、漆膜厚度:管道刷油 [工作内容] 1.调配、涂刷 | m2 | 39.76 |  | 16.53 | 657.23
20 | 031002001002 | 管道支吊架 | [项目特征] 1.材质:满足设计及规范要求 2.管架形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 27.1 |  | 18.66 | 505.69
21 | 031201003001 | 管道支架除绣、刷油 | [项目特征] 除锈级别:轻绣 油漆品种:红丹防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 除锈 调配、涂刷 | kg | 27.1 |  | 1.46 | 39.57
22 | 030905002002 | 消火栓灭火系统调试 | [项目特征] 1.名称:消火栓灭火系统调试 2.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.系统装置调试 | 点 | 28 |  | 38.41 | 1075.48
23 | 040103002004 | 余方弃置--起运1km | [项目特征] 1.废弃料品种:综合 2.运距:起运1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 24.7 |  | 76.09 | 1879.42
本页小计 | [7 empty] | 4157.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市大足第三中学校男女生宿舍、教学楼、办公楼等消防改造工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 040103002002 | 余方弃置（每增运1km） | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑弃渣、土石方 2.运距:每增运1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 24.7 |  | 2.36 | 58.29
25 | 040103002003 | 渣场费 | [项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 24.7 |  | 6 | 148.2
26 | 011610001001 | 木门拆除 | [项目特征] 1.名称:木门拆除 2.门窗洞口尺寸:1.8m*2.8m [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 樘 | 8 |  | 21.76 | 174.08
27 | 010802003001 | 钢质防火门 | [项目特征] 1.名称:钢质防火门 2.门框或扇外围尺寸:1.8m*2.8m [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 樘 | 8 |  | 2598.94 | 20791.52
本页小计 | [7 empty] | 21172.09
合 计 | [7 empty] | 204723.77

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：重庆市大足第三中学校男女生宿舍、教学楼、办公楼等消防改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 1277.79
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 1277.79 | 1277.79
本页小计 | [7 empty] | 1277.79
合 计 | [7 empty] | 1277.79

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：重庆市大足第三中学校男女生宿舍、教学楼、办公楼等消防改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.08 | 2930.01
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 7402.04
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.92 | 537.95
合 计 |  |  |  |  | 10870
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：重庆市大足第三中学校男女生宿舍、教学楼、办公楼等消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：重庆市大足第三中学校男女生宿舍、教学楼、办公楼等消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 5598.66
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 21820.31
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 19482.42
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 2337.89
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 27418.97