竞争性磋商文件

- 项目编号：GXCZ-C-251490090

- 磋商项目名称：数字重庆建设成果展服务项目全过程跟踪审计服务

采购人：重庆市数字化城市运行和治理中心

采购代理机构：国信招标集团股份有限公司

- 二〇二五年九月

- 目   录

第一篇 采购邀请书	- 4 -

一、竞争性磋商内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、供应商的资格条件	- 4 -

四、磋商的有关说明	- 4 -

五、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

六、其它有关规定	- 5 -

七、联系方式	- 6 -

第二篇 项目服务需求	- 7 -

一、项目基本概况介绍	- 7 -

二、服务及质量需求	- 7 -

第三篇  项目商务需求	- 12 -

一、服务时间、地点及验收方式	- 12 -

二、报价要求	- 12 -

三、考核方式	- 12 -

四、付款方式	- 13 -

五、保密要求	- 13 -

六、知识产权	- 14 -

七、其他	- 14 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 15 -

一、磋商程序及方法	- 15 -

二、评审标准	- 17 -

三、无效响应	- 19 -

四、采购终止	- 19 -

第五篇  供应商须知	20

一、磋商费用	20

二、竞争性磋商文件	20

三、磋商要求	20

四、成交供应商的确认和变更	21

五、成交通知	21

六、关于质疑和投诉	21

七、采购代理服务费	23

八、签订合同	23

九、项目验收	23

第六篇 采购合同	24

第一条 合同组成部分	24

第二条主要工作内容	25

第三条工作成果	27

第四条合同生效	27

第五条跟踪审计工作要求	27

第六条甲方的权利和义务	27

第七条乙方的权利和义务	28

第八条支付方式	28

第九条违约责任	29

第十条 争议解决与未尽事宜	30

第七篇  响应文件编制要求	- 34 -

一、经济部分	- 35 -

二、服务部分	- 37 -

三、商务部分	- 39 -

四、资格条件	- 41 -

# 第一篇 采购邀请书

- 国信招标集团股份有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市数字化城市运行和治理中心（以下简称：采购人）的委托，根据《重庆市财政局关于印发<重庆市政府集中采购目录及采购限额标准>的通知》（渝财规〔2023〕10号），参照政府采购法及相关规定对数字重庆建设成果展服务项目全过程跟踪审计服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎有资格的供应商前来参加磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 最高限价（万元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- |
| 数字重庆建设成果展服务项目全过程跟踪审计服务 | 24.36 | 1 |
| - 注：以上磋商内容的具体服务需求，见第二篇相关内容。 |  |  |

## 二、资金来源

财政预算资金，采购预算金额为24.36万元。

## 三、供应商的资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 四、磋商的有关说明

（一）供应商应通过“行采家”（https://www.gec123.com）登记加入“供应商库”。

（二）凡有意参加磋商的供应商，请在“行采家”（https://www.gec123.com）下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（三）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）磋商文件提供期限：

1. 磋商文件提供期限：2025年9月19日-- 2025年9月26日17时00分（工作时间）。

2. 报名方式：在磋商文件提供期限内，供应商将《磋商文件发售登记表》发送至929017470@qq.com邮箱。

（五）递交响应文件地点：重庆市江北区永平门街6号（重庆市数字化城市运行和治理中心211会议室）。

（六）递交响应文件开始时间：2025年9月30日北京时间9时30分；

（七）递交响应文件截止时间：2025年9月30日北京时间10时00分；

（八）磋商开始时间： 2025年9月30日北京时间10时00分；

（九）磋商地点：同提交响应文件地点。

## 注：已在数字重庆建设成果展服务建设及有关服务项目中为成交供应商的，不得参与本项目的磋商，否则，成交无效。

## 五、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”（https://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、联系方式

- （一）采购人： 重庆市数字化城市运行和治理中心

联系人：邹老师

电  话：023-61200009

地  址：重庆市江北区永平门街6号

- （二）采购代理机构：国信招标集团股份有限公司

联系人：杨州

电  话：023-63025677/13627362771

地  址：重庆两江新区西湖支路2号精信中心B塔6层2号

# 第二篇 项目服务需求

## 一、项目基本概况介绍

| 采购内容 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数字重庆建设成果展服务项目全过程跟踪审计服务 | 24.36 | 服务时间自合同签订之日起到数字重庆建设成果展项目服务期满止，并出具全过程跟踪审计报告。数字重庆建设成果展服务项目服务期为25个月（其中采购合同签订之日1个月内完成本项目布展所有内容并达到验收标准。展览运营期限为24个月）。 |

## 二、服务及质量需求

（一）项目概况

数字重庆建设成果展展览围绕数字重庆“1361”体系构架展开，分5个展区，数字重庆建设成果展核心展示层以五大展区为载体，系统呈现数字化建设全景。该项目内容主要包括但不限于基础装修装饰；陈列布展及电子设备；定制软件开发；运营管理等四大部分，其中展览按照两年的运营时间进行服务。

（二）服务目标

本项目对数字重庆建设成果展服务项目进行全过程跟踪审计，跟踪审计过程要覆盖项目的前期准备、实施阶段、项目验收阶段、服务期阶段等。本项目对数字重庆建设成果展服务项目实施的各个阶段关键性过程和阶段性结果进行严格审查，检查项目功能和非功能方面是否符合项目合同和项目需求，对质量、变更和投资进行控制，规范项目的整个实施过程。

（三）服务内容

代表采购人对数字重庆建设成果展服务项目成交供应商的服务内容进行全过程跟踪审计，包括但不限于以下内容：

1.审核和确认项目服务过程中的各种关键技术方案、质量保证计划、质量控制体系，并出具审核审计意见；

2.负责项目设计变更审核，负责其中有关价款变更的审查，并出具审核审计意见；

3.负责会同本项目数字重庆建设成果展服务项目服务单位完成服务需求复核等工作，并出具审核审计意见；

4.审核数字重庆建设成果展服务项目服务单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标，并出具审核审计意见；

5.对项目实施进度进行实时跟踪，并要求数字重庆建设成果展服务项目服务单位对进度计划进行动态调整，以确保项目阶段和总体进度目标的实现；当服务目标偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促数字重庆建设成果展服务项目服务单位尽快采取措施，并出具审核审计意见；

6.对项目实施全过程监督管理，从项目启动实施至验收，对项目实施情况进行动态监管，对项目服务质量和项目服务任务量的完成情况等内容进行把关，并出具审核审计意见；

7.参与项目验收，审查项目服务供应商报送的项目验收材料等，并出具审核审计意见；

8.项目进入服务期后，按照周期考核评价要求，负责项目服务内容、服务量、服务效果以及服务费用结算审核等服务工作，出具服务费用结算审核报告。

9.其他技术服务工作：对本项目以下方面进行有效控制和管理，包括部分信息化监理、施工土建及安装监理工作内容，监理服务质量符合《信息化工程监理规范》GB/T 19668、《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）等国家现行有关法规要求。整个项目的实施和验收阶段的安全管理、投资控制、质量控制、进度控制、变更控制、合同管理、文档（资料）管理、安全生产履职、知识产权保护以及协调有关单位之间的工作关系。现场每个点位监督管理、隐蔽验收到位（含文档、影像资料等）。具体工作内容以采购人下达的任务为准。

为保障项目过程信息的持续管理，故需要全过程跟踪审计单位通过信息化手段实现过程管理数据的实时采集及归档留痕，并以可视化手段实现实时抓取展现，支撑项目建设成效评估及长效管理。全过程跟踪审计单位按照采购人对政府信息化项目全生命周期管理相关要求，强化项目技术服务过程的全方位管理、控制和协调，并及时将各阶段资料上传至相关项目管理信息化平台，便于采购人第一时间把握存在问题，实时追溯。

其他技术服务工作具体内容与输出成果包含但不限于：

| 序号 | 内容分类 | 工作内容 | 服务描述 | 服务成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 验收准备 | 质量检查 | 1.根据项目的类型以及项目承建方提交的施工组织设计、开发计划确定文件审查点，对项目承建方提供的过程文件（如计划、施工组织设计、方案、报告等）进行审查和确认。 2.针对项目实施过程中的需求确认、关键测试验收点设立控制点，对该质量控制点的实施过程进行认真的监督、检查，并详细记录该工作内容、质量并签字确认，作为凭证。 | 专题报告 分部分项验收记录 关键文档审查意见 |
| 2 |  | 变更审核 | 1.协同采购人或项目承建方就变更有关的申请、评估、计划、实施方案和验证材料等进行书面记录并进行备案； 2.组织和项目承建方对变更做必要的风险评估，包括对项目的计划、费用、效益、质量和进度等的影响； 3.涉及合同变更的，纳入合同管理范围提供相应服务。 | 项目变更单 |
| 3 |  | 信息管理 | 对项目全过程的信息文档进行管理，记录文档各种版本、版本变更、版本评审意见和版本变更的原因等。纳入文档管理服务的文档包括但不限于计划文档、需求分析文档、设计文档、评审纪要文档、重要会议记录、验收文档、资产信息备案和记录等。终验结束后，总结、整理项目有关的全部文档，并移交采购人。 | 交付物变更记录 文档移交清单 |
| 4 | 验收管理服务 | 基础装修、陈列布展验收服务 | 1.协助采购人结合合同及内控制度要求制定验收流程、标准。 2.审查项目承建方提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告； 3.参加工程竣工验收，签署竣工验收意见； 4.审查项目承建方提交的竣工结算申请并报采购人； 5.编制、整理其他技术服务工作归档文件并报采购人。 6.《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）与本项目验收相关的其他工作。 | 验收专家评审意见确认单 项目验收报告 |
| 5 |  | 软件及硬件设施验收服务 | 1.协助采购人结合合同及内控制度要求制定验收流程、标准。 2.评审项目承建方交付的验收方案，并审核项目是否满足验收条件； 3.协助采购人邀请验收专家，协调验收评审会的召开； 4.参与验收，汇总验收活动结果形成的文档，督促项目承建方解决验收中发现的问题和不合格项，最终签署验收合格报告。 5.《信息化工程监理规范》GB/T 19668与本项目验收相关的其他工作。 | 验收专家评审意见确认单 项目验收报告 |

10.负责项目其他相关的全过程跟踪审计工作。

- （四）工作成果

1.现场检查情况提供现场检查报告及问题清单，并收集问题整改情况；

2.根据服务内容，出具全过程跟踪审计各阶段审核审计意见；

3按照项目要求，完成考核评价工作后，出具阶段性结算审核报告，并附考核评价整改情况清单及相关优化工作建议。

（五）团队要求

供应商应成立专门的全过程跟踪审计工作组。本着依法、客观、公正的原则，选派具备相关专业知识与资质的人员开展全过程跟踪审计业务，明确一名牵头负责人（项目负责人），并对全过程跟踪审计工作组的人员结构、能力和经验等进行合理配置；供应商在全过程跟踪审计过程中应保持工作组成员的稳定，如确有人员变更，应在5个工作日内向采购人备案；因全过程跟踪审计工作需要，供应商可聘请相关专家提供技术支持。工作组人员应具备以下条件：

1.为中国国籍，具有良好的科学精神和职业道德，能够独立、客观、实事求是地提出评审意见；

2.在以往的全过程跟踪审计活动中无徇私舞弊、滥用职权及玩忽职守等行为；

3.管理人员应熟悉政务数字化应用或政务信息化项目全过程跟踪审计、政务数字化应用管理，熟悉国家和市级政务数字化应用或政务信息化项目方面的法律、法规和政策以及有关规定；

4.组建不少于2人的专业技术全过程跟踪审计团队，主要包括：

①具有全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）中级及以上职称证书（资格证书）或计算机类（或电子信息类）专业中级及以上职称证书的1人；

②具有人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部颁发的“一级造价工程师”职业资格证书1人。

③未被追究过刑事责任；未被列为失信被执行人黑名单。

注：供应商提供以上人员身份证和相关证书复印件，以及供应商为其缴纳的有效的社保证明材料复印件，成立不足上述时间的新公司或入职不足上述时间的新员工可提供人员劳动（务）合同复印件。

（六）服务质量要求

1.供应商应按采购人要求保证不低于1名服务团队人员提供驻场服务，直至本项目服务时间结束为止，否则，采购人有权立即终止本项目的服务合同。

2.供应商应认真编制全过程跟踪审计报告，做到文字、数据准确，格式规范，内容完整，对报告真实性、有效性、合法性负责。报告应至少包括全过程跟踪审计过程、目标、依据、方法、工具、团队、说明、结论、专家意见、建议等关键要素，以及支撑报告结论的关键证据。全过程跟踪审计报告应有项目负责人、跟审单位部门负责人、跟审单位负责人三级复核签字（盖章）确认。

3.供应商应遵守相应的全过程跟踪审计工作制度，包括会议制度、文件制度、记录制度、工作报告制度等，保证全过程跟踪审计工作协调有序的进行，并遵守国家及行业相关廉政建设和法规要求。

4.供应商应承诺对全过程跟踪审计过程中的各类底稿和有关资料单独建档管理，跟审工作结束后，及时将工作底稿、工作报告等资料整理归档，移交给采购人保管。

5.全过程跟踪审计单位实行回避制度，回避要求具体如下：

5.1跟审单位以及与该单位负责人为同一人，或者单位（或负责人）存在控股及其他关联关系的不同单位，不得为其跟审的项目提供设计、开发、监理、评审等可能影响公平、公正情况的相关服务；

5.2跟审工作组人员与被跟审单位相关当事人存在亲缘关系的，或与被跟审单位有直接、间接的利益关系及其他可能影响公平、公正情况的，应当回避。

供应商成交后，若在跟踪审计过程中应当回避而未主动提出回避的，一经发现，采购人将终止服务委托，不支付跟踪审计费用，并将该成交供应商的失信行为报政府采购监管部门处理。

6.供应商应当严格按照保密要求开展工作，严格涉密资料使用、保存、复制和销毁管理，不得泄露任何跟审工作有关信息，不得将相关资料用于与工作无关的事项。

7.供应商及其成立的全过程跟踪审计工作组人员应无条件接受及参与采购人组织的关于数字重庆建设相关政策和业务等培训。

8.成交供应商在审计期间应按照采购人要求开展工作，自觉接受采购人业务指导和监督，并遵守廉政、保密等审计纪律。拟参与本项目投标的供应商，参加本采购活动前（2021年1月1日起至今），在经营活动中供应商及工作组人员无下列违法、违规情形：

8.1擅自转包或分包给其他单位或个人实施；

8.2隐瞒审计发现的问题，提供虚假审计报告，提供审计报告不准确，且拒绝进行重新审计或纠正的，有串通舞弊、弄虚作假等不诚实行为的；

8.3推、拖、卡、压、故意刁难被审计单位的；

8.4索要和收受礼金、各种有价证券及物品，参加可能影响公正审计的任何宴请和娱乐活动等违反廉政规定的；

8.5利用审计职权或知晓的被审计单位的秘密和内部信息等，为自己及本机构或他人谋利的；

8.6未经采购人允许，擅自将审计报告的部分或全部内容以及有关资料以任何方式提供给他人或公开发布；

8.7未经采购人同意，擅自将被跟踪审计项目有关文件和资料以任何方式提供给他人，或利用非公开技术秘密为自己及本机构或他人谋取私利；

8.8向被跟踪审计单位推销商品、服务或介绍业务；

8.9经跟踪审计的项目出现重大技术偏差、核定资金严重不符等，造成严重经济损失或重大决策失误；

8.10未按规定时间完成审计业务且无正当理由的；

8.11未按国家有关规定执行保密纪律；

8.12因工作失误给被审计单位或者采购人造成一定不良影响的；

9.全过程跟踪审计服务期内，成交供应商及工作组人员有上述第8条中12项违法、违规情形行为之一的，一经发现，采购人将终止服务委托，解除服务合同，不支付服务费，保留追究成交供应商法律责任的权利，并建议相关部门将成交供应商纳入严重失信市场主体“黑名单”；触犯刑法的，将移交司法机关处理。

注：供应商提供以上“（六）服务质量要求”内容的相关承诺，格式自拟。

# 第三篇  项目商务需求

## 一、服务时间、地点及验收方式

（一）服务时间：服务时间自合同签订之日起到数字重庆建设成果展服务项目服务期满止，并出具审计报告。数字重庆建设成果展服务项目服务期为25个月（其中采购合同签订之日1个月内完成本项目布展所有内容并达到验收标准。展览运营期限为24个月）。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：核查的成果由采购人自行组织验收。合同、竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件是项目验收的主要内容和依据。成交供应商严格按照采购人需求提供完整的方案、文本资料、技术资料等文件。

## 二、报价要求

本次采购为人民币报价，磋商报价包含完成本项目所有费用，包含但不限于完成本项目所需的服务费、人工费、差旅费、交通费、代理服务费及提供服务所需的相关设备费用及各种应纳的税费等全部费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、考核方式

（一）合同签订后，跟踪审计单位应立即安排相关人员进入工作状态，人员专业和技术职称等应符合竞争性磋商文件要求的。若3个工作日内相关人员不到岗的，或人员资质达不到竞争性磋商文件要求的，采购人有权立即终止本项目的服务合同，拒绝支付相关费用，并保留追究相应法律责任的权利。对采购人造成损失的，采购人有权要求跟踪审计单位赔偿损失。

（二）未经采购人同意，跟踪审计单位不得随意更换技术人员，如若发现每更换一人，一次扣除2％合同款的服务费；项目负责人每更换一次扣除4％合同款的服务费。当采购人有工作需要时，跟踪审计单位应在收到采购人的通知后，安排项目负责人2小时内到达指定地点，不能按时到达每次扣除1%合同款的服务费。

（三）对于采购人认为不服从管理、不称职的技术人员有权要求跟踪审计单位更换，跟踪审计单位应在3日内将不符合采购人要求的人员更换完毕，替换人员应当同时到岗，且必须保证替换人员的专业技术能力水平不低于退场人员，如跟踪审计单位违反本条约定，则每逾期一天应承担合同款的5%作为违约金。

（四）如履行职责的团队人数不满足现场实际需求且拒不增加的，每延期1天扣除1%合同款的服务费。

（五）跟踪审计单位对派出的所有技术人员的行为负责，如因任何技术人员的失职、失误及其他行为给采购人造成的损失均由跟踪审计单位承担责任。跟踪审计单位还应当确保本项目所有技术人员的公正、独立、廉洁，严禁对参建单位进行吃、拿、卡、要，如有违反，采购人除勒令跟踪审计单位立即更换违规人员外，将视情节轻重扣除5%-10%的合同款服务费，触犯法律者将移送司法机关处理。

（六）跟踪审计单位应按采购人要求组织相关会议，每延期1天扣除1%合同款的服务费。对存在的问题，经采购人指出后跟踪审计单位未按时整改的，每次扣除1%合同款的服务费。由采购人交办跟踪审计单位确认无异议的事项，跟踪审计单位未按期完成的，每次扣除1%合同款的服务费。跟踪审计单位在服务过程中工作不主动，经采购人反复催促三次仍不能完成工作任务的，一次扣除2％合同款的服务费。

（七）跟踪审计单位违反保密约定，除应当向采购人赔偿损失并承担其他相应法律责任外，还应向采购人支付本合同款的10%的违约金。

（八）累计扣款达到15%合同款的服务费，采购人有权立即终止本项目的服务合同，并有权拒绝支付剩余的服务费用。对采购人造成损失的，采购人有权要求跟踪审计单位赔偿损失。

## 四、付款方式

本项目由采购人付款：

（一）合同签订后20日内，成交供应商向采购人开具正式发票，采购人向成交供应商支付合同总金额的50%作为项目预付款。

（二）布展项目竣工验收合格，成交供应商向采购人开具正式发票并按采购人要求提供相关成果文件，经采购人组织的成果验收后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同金额的20%。

（三）项目技术服务期满后，成交供应商向采购人开具正式发票并按采购人要求提供相关成果文件，第一年运营服务期期满，支付合同金额的10%。第二年运营服务期期满，经采购人组织的成果验收后10个工作日内，采购人向成交供应商支付剩余合同金额。

（四）每次付款前成交供应商向采购人开具等额发票、成交供应商付款申请，采购人以转账方式向成交供应商支付。成交供应商未提交合法有效的发票的，采购人付款应当顺延。

## 五、保密要求

（一）自合同签订之日起，成交供应商有责任对采购人提供的各种技术文件（软件、咨询报告、服务内容）与工作业务信息进行保密，未经采购人书面批准不得提供给第三方。如有违反，成交供应商应承担相应的法律责任。

（二）签订合同的同时，成交供应商必须与采购人签订《安全保密协议》，此保密协议所规定的保密义务不因合同的终止而免除。成交供应商或其员工如违反《安全保密协议》，造成采购人信息泄露，成交供应商必须承担全部责任并赔偿采购人的一切损失，采购人有权追究成交供应商的法律责任并终止合同。

（三）在建设过程中，成交供应商应组织所有项目组成员进行安全和保密培训，增强所有参与项目的人员安全和保密意识。将建立规章制度，并与所有参与者签订应用开发保密协议。如有违反纪律泄密者将严惩，将解雇泄密者并要求其承担相应经济损失，严重违法者将扭送公安部门承担刑事责任。

（四）成交供应商在项目建设过程中获知的采购人或为采购人提供服务的第三方的知识产权、技术文件、业务信息等，都受本条款的保护。

（五）成交供应商应按《安全保密协议》的要求，加强成果保密工作，应设置专人在项目建设期间对文档进行检查和管理，形成规范的文档体系，承担因资料等泄密造成的一切责任，项目最终验收后所有资料全部移交给采购人。

（六）保密内容包括但不限于采购人向成交供应商通过口头、书面、电子或其他方式提供的关于技术和系统及其他方面的一切数据、报告、信息、预测和记录。

（七）成交供应商为采购人提供服务，或者参与其他公共基础设施、公共服务系统建设、运行、维护的，应当依照法律、法规的规定和合同约定履行网络数据安全保护义务，提供安全、稳定、持续的服务。成交供应商未经采购人同意，不得访问、获取、留存、使用、泄或者向他人提供网络数据，不得对网络数据进行关联分析。

## 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用，造成采购人损失的，采购人有权追偿。

## 七、其他

（一）项目团队必须遵守国家政策、法令，按照采购人相关要求, 客观真实开展工作，并于约定期内交付成果。

（二）供应商应严格对项目执行期间所掌握的采购人单位内部情况、相关资料及商业秘密进行保密，未经许可，不得以任何方式向社会和第三方透露。

（三）供应商必须在响应文件中对以上条款明确列出，内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

（四）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）； 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6）法律、行政法规规定的其他条件 | / |
|  |  | 7）本项目的特定资格要求 | 按第一篇“三、供应商的资格条件（三）本项目的特定资格要求”的要求提交。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 无 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录。

2．符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇 “二、服务及质量需求”和第三篇全部内容。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3. 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （20%） | 20分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分（50%） | 总体工作方案（20分） | 供应商对本项目提供总体工作方案，内容包含但不限于： ①全过程跟踪审计工作部署、实施的方法和步骤； ②全过程跟踪审计工作专项汇报工作计划（含全过程跟踪审计可能存在的问题分析及解决措施等）、保密措施。 ③明确对建设单位内控体系建设情况、现场管理情况、资料管理情况等审计要点； ④明确对监理单位内控体系建设情况、现场监督监理情况、资料管理情况等审计要点； ⑤明确对承建单位内控体系建设情况、进度、质量、安全、技术工作管理情况等审计要点； 上述内容不存在瑕疵得20分；存在1处瑕疵得16分；存在2处瑕疵的得12分；存在3处瑕疵的得8分；存在4处瑕疵的得4分；存在5处及以上瑕疵的得0分。 | 1.提供相关工作方案，格式自拟。 2.本项内容中所称的“瑕疵”指出现以下任意一种情形： （1）方案内容缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点； （2）计划及措施不合理，内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误； （3）技术措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现； （4）现有技术条件下不可能实现的情形。 |
|  |  | 管理制度（5分） | 供应商对本项目全过程跟踪审计的理解，内容包括但不限于： ①对全过程跟踪审计各方面的理解，并制定项目相关管理制度； ②提供全面详细的内部控制制度； ③时效管理制度。 上述内容不存在瑕疵得5分；存在1处瑕疵得3.5分；存在2处瑕疵的得2分；存在3处及以上瑕疵的得0分。 |  |
|  |  | 投资控制（10分） | 供应商针对本项目提供投资控制方案，内容包括但不限于： ①过程计量审计措施； ②变更洽商签证索赔审计措施； ③财务资金管理审计措施； ④合同履约管理审计措施； ⑤工程结算审计措施。 上述内容不存在瑕疵得10分；存在1处瑕疵得8分；存在2处瑕疵的得6分；存在3处瑕疵的得4分；存在4处瑕疵的得2分；存在5处及以上瑕疵的得0分。 |  |
|  |  | 质量保障（15分） | 供应商针对本项目提供质量保障方案，内容包括但不限于： ①建立健全质量控制体系（包括质量管理制度、项目需求复核保障措施等）； ②项目服务人员保障措施（包括人员配置、管理制度、人员相关资质）； ③档案资料管理措施； ④过程监控与审计措施； ⑤风险评估与应对措施。 上述内容不存在瑕疵得15分；存在1处瑕疵得12分；存在2处瑕疵的得9分；存在3处瑕疵的得6分；存在4处瑕疵的得3分；存在5处及以上瑕疵的得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（30%） | 人员配置（10分） | 在满足磋商文件“第二篇 项目服务需求”的评审人员条件基础上，供应商额外配置的技术力量： 1.具有有效期内的工业和信息化部电子工业标准化研究院颁发的 IT 审计师证书（ITA），或者具有有效期内的注册信息系统审计师（CISA、CISP-A、ISA），有一个得1分，总分2分。 2.具有全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）中级及以上职称证书（资格证书）或计算机类（或电子信息类）专业中级及以上职称证书，得1分；具有全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）高级及以上职称证书（资格证书）或计算机类（或电子信息类）专业高级及以上职称证书，得2分。总分2分。 3.具有工业和信息化部教育与考试中心颁发的软件工程造价师证书，有一个得1分，总分2分。 4.具有人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部颁发的“一级造价工程师”职业资格证书，有一个得1分，总分2分。 5.具备人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的信息系统监理师资格证书得1分，总分1分。 6.具备住房和城乡建设部批准颁发的注册监理工程师证书（注册专业：房屋建筑工程）得1分，总分1分。 | 1.提供相关证书复印件。 2.供应商为其缴纳的有效的社保缴纳证明材料复印件，成立不足上述时间的新公司或新入职员工可提供人员劳务合同复印件。 |
|  |  | 业绩 （20分） | 2019年1月1日至今，供应商承担过类似业绩（指包含信息化类或展览类的跟踪审计、造价控制、造价咨询、全过程咨询服务等），每提供一个得2分，最多得20分。 | 提供相关合同复印件。 |

## 三、无效响应

- 供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

- （一）供应商不符合规定的资格条件的；

- （二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

- （三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇 响应文件编制要求”要求签署或盖章；

- （四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

- （五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同

- 一包采购中同时参与磋商；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政

府采购活动的；

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加

该采购项目的其他采购活动；

- （八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

- （九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

- （十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

- 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

- 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

- 联合体

本项目不接受联合体投标。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确认和变更

- （一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”（https://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- 4. 质疑联系方式详见第一篇“七、联系方式”。采购代理机构联系地址为重庆市两江新区西湖支路2号精信中心B塔6层2号。

- （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向采购人监督部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，采购人监督部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下服务类下浮50%标准执行，实际计算收费金额低于3000元的则按3000元收取。

采购代理服务费收取标准

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

2.服务费以转账或电汇等形式支付。

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《服务合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 九、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

# 第六篇 采购合同

跟踪审计服务合同

甲方：重庆市数字化城市运行和治理中心

统一社会信用代码：

法定代表人（或负责人）：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

统一社会信用代码：

法定代表人（或负责人）：

地址 ：

联系人 ：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （甲方名称）   （以下简称：甲方）和   （乙方名称）   （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

## 第一条 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.本合同及其补充合同、变更协议；

2. 中标通知书；

3. 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

4.招标文件（含澄清或者修改文件）；

5. 其他相关采购文件。

## 第二条主要工作内容

代表甲方对数字重庆建设成果展服务的服务内容进行全过程跟踪审计与监督管理，包括但不限于以下内容：

1.审核和确认项目服务过程中的各种关键技术方案、质量保证计划、质量控制体系，并出具审核审计意见；

2.负责项目设计变更审核，负责其中有关价款变更的审查，并出具审核审计意见；

3.负责会同本项目数字重庆建设成果展服务项目服务单位完成服务需求复核等工作，并出具审核审计意见；

4.审核数字重庆建设成果展服务项目服务单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标，并出具审核审计意见；

5.对项目实施进度进行实时跟踪，并要求数字重庆建设成果展服务项目服务单位对进度计划进行动态调整，以确保项目阶段和总体进度目标的实现；当服务目标偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促数字重庆建设成果展服务项目服务单位尽快采取措施，并出具审核审计意见；

6.对项目实施全过程监督管理，从项目启动实施至验收，对项目实施情况进行动态监管，对项目服务质量和项目服务任务量的完成情况等内容进行把关，并出具审核审计意见；

7.参与项目验收，审查项目服务供应商报送的项目验收材料等，并出具审核审计意见；

8.项目进入服务期后，按照周期考核评价要求，负责项目服务内容、服务量、服务效果以及服务费用结算审核等服务工作，出具服务费用结算审核报告。

9.其他技术服务工作：对本项目以下方面进行有效控制和管理，包括部分信息化监理、施工土建及安装监理工作内容，监理服务质量符合《信息化工程监理规范》GB/T 19668、《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）等国家现行有关法规要求。整个项目的实施和验收阶段的安全管理、投资控制、质量控制、进度控制、变更控制、合同管理、文档（资料）管理、安全生产履职、知识产权保护以及协调有关单位之间的工作关系。现场每个点位监督管理、隐蔽验收到位（含文档、影像资料等）。具体工作内容以甲方下达的任务为准。

为保障项目过程信息的持续管理，故需要全过程跟踪审计单位通过信息化手段实现过程管理数据的实时采集及归档留痕，并以可视化手段实现实时抓取展现，支撑项目建设成效评估及长效管理。全过程跟踪审计单位按照甲方对政府信息化项目全生命周期管理相关要求，强化项目技术服务过程的全方位管理、控制和协调，并及时将各阶段资料上传至相关项目管理信息化平台，便于甲方第一时间把握存在问题，实时追溯。

其他技术服务工作具体内容与输出成果包含但不限于：

| 序号 | 内容分类 | 工作内容 | 服务描述 | 服务成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 验收准备 | 质量检查 | 1.根据项目的类型以及项目承建方提交的施工组织设计、开发计划确定文件审查点，对项目承建方提供的过程文件（如计划、施工组织设计、方案、报告等）进行审查和确认。 2.针对项目实施过程中的需求确认、关键测试验收点设立控制点，对该质量控制点的实施过程进行认真的监督、检查，并详细记录该工作内容、质量并签字确认，作为凭证。 | 专题报告 分部分项验收记录 关键文档审查意见 |
| 2 |  | 变更审核 | 1.协同采购人或项目承建方就变更有关的申请、评估、计划、实施方案和验证材料等进行书面记录并进行备案； 2.组织和项目承建方对变更做必要的风险评估，包括对项目的计划、费用、效益、质量和进度等的影响； 3.涉及合同变更的，纳入合同管理范围提供相应服务。 | 项目变更单 |
| 3 |  | 信息管理 | 对项目全过程的信息文档进行管理，记录文档各种版本、版本变更、版本评审意见和版本变更的原因等。纳入文档管理服务的文档包括但不限于计划文档、需求分析文档、设计文档、评审纪要文档、重要会议记录、验收文档、资产信息备案和记录等。终验结束后，总结、整理项目有关的全部文档，并移交采购人。 | 交付物变更记录 文档移交清单 |
| 4 | 验收管理服务 | 基础装修、陈列布展验收服务 | 1.协助采购人结合合同及内控制度要求制定验收流程、标准。 2.审查项目承建方提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告； 3.参加工程竣工验收，签署竣工验收意见； 4.审查项目承建方提交的竣工结算申请并报甲方； 5.编制、整理其他技术服务工作归档文件并报甲方。 6.《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）与本项目验收相关的其他工作。 | 验收专家评审意见确认单 项目验收报告 |
| 5 |  | 软件及硬件设施验收服务 | 1.协助采购人结合合同及内控制度要求制定验收流程、标准。 2.评审项目承建方交付的验收方案，并审核项目是否满足验收条件； 3.协助采购人邀请验收专家，协调验收评审会的召开； 4.参与验收，汇总验收活动结果形成的文档，督促项目承建方解决验收中发现的问题和不合格项，最终签署验收合格报告。 5.《信息化工程监理规范》GB/T 19668与本项目验收相关的其他工作。 | 验收专家评审意见确认单 项目验收报告 |

9.负责项目其他相关的全过程跟踪审计工作。

## 第三条工作成果

1.现场检查情况提供现场检查报告及问题清单，并收集问题整改情况；

2.根据服务内容，出具全过程跟踪审计各阶段审核审计意见；

3按照项目要求，完成考核评价工作后，出具阶段性结算审核报告，并附考核评价整改情况清单及相关优化工作建议。

## 第四条合同生效

合同自甲乙双方签字生效之日起开始实施，至    服务期结束   之日止。

## 第五条跟踪审计工作要求

1.服务内容及要求

| 序号 | 内容 | 服务描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

2.工作组人员

| 序号 | 姓名 | 职务 | 身份证号 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 第六条甲方的权利和义务

甲方的权利：

1．甲方认为乙方无正当理由而未履行合同义务时，可向乙方发出指明其未履行义务的通知，乙方在收到通知后应当日回复并予以改正，否则甲方有权终止委托跟踪审计服务合同，乙方退还甲方已支付款项，并赔偿由此对甲方造成的一切损失。

2. 甲方有权要求乙方提交工作月报及业务范围内的专项报告。

3. 当甲方发现项目乙方人员未按跟踪审计服务合同履行职责，或因乙方原因造成甲方利益损失的，甲方有权要求更换乙方人员，情节严重的，甲方可要求乙方承担赔偿责任。

甲方的义务：

1．甲方应负责项目的外部关系协调，为乙方工作提供外部条件。

2．甲方应当在约定的时间内，向乙方提供与本项目业务有关情况及资料。

3．甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。

4. 甲方应当授权胜任本项目业务的代表负责人，负责与乙方联系。

5．甲方应当履行委托跟踪审计服务合同约定的责任，如有违反则应当承担违约责任。

6. 按照本合同条款支付相关服务费。

## 第七条乙方的权利和义务

乙方的权利：

1.乙方对非乙方原因造成的项目事故、损失、延期，或非乙方原因导致乙方无法正常履行本合同的，不承担赔偿及法律责任。

乙方的义务：

1.保证自本合同签订生效时起至合同期完毕止，始终不间断的具备符合国家法律法规、部门规章、规定的执行本合同所需的资质。

2.严格执行国家的法律法规。守法经营、按章办事、自觉维护委托人的利益。

3.接收委托人的检查、监督；严格履行服务承诺。做到诚实守信。

4.加强管理，提高监理质量，按照合同规定开展业务，保证不因乙方原因发生质量问题。

5.在履行合同义务期间，每月定期向委托人提供书面报告，在未征得委托人同意的情况下，不得泄漏与本合同业务有关的各种资料。不得泄漏委托人申明的秘密和设计人、设计公司等提供并申明的秘密。

6. 乙方不得接收工程项目设计方、施工方等的任何报酬和经济利益。乙方不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

7. 如因乙方过失造成委托人的经济损失，应当向委托人进行赔偿。

8.乙方不得擅自留存使用、泄漏，或者向他人提供政务数据，不得擅自将数据作为商业用途，不得擅自向境外提供数据。

## 第八条支付方式

甲方同意按以下金额及支付方法支付乙方的报酬：

1.合同金额共计人民币        元，大写：        。

2.按以下方式支付：

（一）合同签订后20日内，乙方向甲方开具正式发票，甲方向乙方支付合同总金额的50%作为项目预付款。

（二）布展项目竣工验收合格，乙方向甲方开具正式发票并按甲方要求提供相关成果文件，经甲方组织的成果验收后10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的20%。

（三）项目技术服务期满后，乙方向甲方开具正式发票并按甲方要求提供相关成果文件，第一年运营服务期期满，支付合同金额的10%。第二年运营服务期期满，经甲方组织的成果验收后10个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同金额。

（四）每次付款前乙方向甲方开具等额发票、乙方付款申请，甲方以转账方式向乙方支付。乙方未提交合法有效的发票的，甲方付款应当顺延。

3.甲方开票信息

开户银行：

名称：

账号：

电话号码：

纳税人识别号：

地址：

4.乙方收款账户

开户银行：

开户名：

开户账号：

电话号码：

地址：

## 第九条违约责任

（一）合同签订后，乙方应立即安排相关人员进入工作状态，人员专业和技术职称等应符合招标文件要求的。若3个工作日内相关人员不到岗的，或人员资质达不到招标文件要求的，甲方有权立即终止本项目的服务合同，拒绝支付相关费用，并保留追究相应法律责任的权利。对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

（三）未经甲方同意，乙方不得随意更换技术人员，如若发现每更换一人，一次扣除2％合同款的服务费；项目负责人每更换一次扣除4％合同款的服务费。当甲方有工作需要时，乙方应在收到甲方的通知后，安排项目负责人2小时内到达指定地点，不能按时到达每次扣除1%合同款的服务费。

（四）对于甲方认为不服从管理、不称职的技术人员有权要求乙方更换，乙方应在3日内将不符合甲方要求的人员更换完毕，替换人员应当同时到岗，且必须保证替换人员的专业技术能力水平不低于退场人员，如乙方违反本条约定，则每逾期一天应承担合同款的5%作为违约金。

（五）如履行职责的团队人数不满足现场实际需求且拒不增加的，每延期1天扣除1%合同款的服务费。

（六）乙方对派出的所有技术人员的行为负责，如因任何技术人员的失职、失误及其他行为给甲方造成的损失均由乙方承担责任。乙方还应当确保本项目所有技术人员的公正、独立、廉洁，严禁对参建单位进行吃、拿、卡、要，如有违反，甲方除勒令乙方立即更换违规人员外，将视情节轻重扣除5%-10%的合同款服务费，触犯法律者将移送司法机关处理。

（七）乙方应按甲方要求组织相关会议，每延期1天扣除1%合同款的服务费。对存在的问题，经甲方指出后乙方未按时整改的，每次扣除1%合同款的服务费。由甲方交办乙方确认无异议的事项，乙方未按期完成的，每次扣除1%合同款的服务费。乙方在服务过程中工作不主动，经甲方反复催促三次仍不能完成工作任务的，一次扣除2％合同款的服务费。

（八）乙方违反保密约定，除应当向甲方赔偿损失并承担其他相应法律责任外，还应向甲方支付本合同款的10%的违约金。

（九）累计扣款达到15%合同款的服务费，甲方有权立即终止本项目的服务合同，并有权拒绝支付剩余的服务费用。对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

## 第十条 争议解决与未尽事宜

1.由于不可抗拒的因素（自然灾害、政策性调整等）致使合同无法履行时，双方应及时协商处理。

2.本项目招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。本合同如有未尽事宜，双方可商定签订补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力。

3.双方如对本合同发生纠纷时，应友好协商解决。如不能取得一致意见，双方均有权向甲方所在地的人民法院起诉。

4.本合同一式捌份，甲、乙双方各执肆份。

5.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（或合同章）后生效，双方履行完本合同规定的义务后，本合同即行终止。

（此页以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

签约日期：   年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

签约日期：   年  月   日

附件1 ：

廉洁履约承诺书

为贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》等相关政策法规要求，营造风清气正的行业风气、净化生态环境信息化市场环境、反不正当竞争，弘扬社会正气、自觉维护行业形象，恪守职业道德。在本项目履约期间作出如下承诺：

一、严格履行合同约定，秉承专业态度为甲方提供高质量的产品与服务，不与甲方进行不当往来，包括但不限于宴请甲方项目相关人员、安排甲方项目相关人员旅游、娱乐、消费等，向甲方项目相关人员送礼品、礼金、有价证券和各类商业预付卡、购物卡、电子提货券、微信红包等，不出现影响甲方及其工作人员公正履行职责的其他违规行为。一经发现有上述行为，被甲方拒绝或者制止的，愿意接受甲方警告、公开通报批评的处理。

二、若本公司及相关人员发生上述行为，致使甲方单位形象受损或者相关人员被组织调查处理的，本公司将无条件承担因不当行为而造成的结果，严肃处理不当行为人员，并愿意接受甲方提出的履约绩效或项目验收扣款要求。

三、本公司相关人员因为上述违反廉洁承诺的不当行为涉案，受到行政或者刑事处罚，愿意配合甲方依法依规解除合同，并赔偿由此对甲方造成的经济损失（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等）。

如发生以上任何行为，愿意承担违约责任并接受甲方的处理，积极配合甲方按照有关规定追究相关人员责任。上述承诺为合同履行不可分割的一部分，将列作合同附件。承诺人需仔细阅读后作出承诺，并保证严格遵照执行。

承诺人（加盖公章和法人签章）

承诺日期：

附件2 ：

安全保密协议

双方就本项目实施期间及项目完成后乙方保守甲方信息秘密等相关事项，签订本保密协议。

1. 需要保密的信息：见本项目招标文件

2. 保密责任

2.1 乙方应采取完备的方法对所有来自甲方的以上信息严格保密，包括严格的管理措施、有效的技术手段和严密的操作规程。

2.2 乙方应与参与本项目的人员签订保密协议，保证其工作人员、主管负责人或代理人不对外披露或散布保密信息而违反本合同的条款，保密协议副本和人员资料送甲方备案。

2.3 乙方应建立内部“防火墙”制度，保证接触本项目的工作人员、主管负责人之外的其他人员无法知悉涉及甲方的任何保密信息。

2.4 乙方承诺对相关信息的使用仅限于本项目范围，并保证不将信息泄露给第三方。乙方在实施（完成）本项目过程中遇到的问题以及双方研究的解决意见、建议、设想和解决方案，除乙方参与本项目的工作人员以外，不得向其他任何第三方泄露。

2.5 乙方有义务接受甲方的保密检查并按照甲方的要求进行整改。若整改无效，视为乙方违约，甲方有权终止合同，并有权要求乙方按照本合同约定支付违约金，由此产生的一切费用和损失由乙方承担。

2.6 因乙方违反本协议导致甲方秘密泄露且造成甲方利益受损，乙方须承担因此而引发的全部法律责任。

3. 其他

3.1 本协议签订后立即生效，本协议项下履行保密义务的期限自本协议签订至保密信息经合法途径成为公开信息之前持续有效。

3.2 若乙方违反保密责任，应当赔偿给甲方造成的全部经济损失，并且应当承担包括但不限于甲方为了维权而支付的律师费、诉讼费、仲裁费等。

3.3 因本保密协议发生纠纷，任何一方可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方：                              乙方：

签字（盖章）：                        签字（盖章）：

年 月 日                             年 月 日

附件3 ：

驻场人员要求承诺函

重庆市数字化城市运行和治理中心：

我公司郑重承诺：

(1)我公司保证不低于   名人员提供全程驻场服务，驻场人员必须为我单位的人员，直至本项目服务时间结束为止，否则，甲方有权立即终止本项目的服务合同。

(2)团队人员必须满足项目管理日常需求，并报甲方备案。

我公司应根据项目实施各阶段的特性及时调整服务团队人员组成，如履行职责的团队人数不满足现场实际需求的，必须根据实际情况增加团队人员服务人数，如拒不增加，甲方有权按照相关规定对乙方采取相应处罚。项目启动后，我公司不得随意更换团队人员，如确有人员变更，应在5个工作日内向甲方备案。

特此承诺!

承诺人（加盖章和法人签章）：

承诺日期：

- 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该磋商项目的磋商。

1．愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的技术服务和实施，初始报价为人民币大写：         元整；人民币小写：        元。以我公司最后报价为准。

2．我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3．我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4．我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。

5．在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6．我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7. 如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8. 我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

- 明细报价表

项目编号：

磋商项目名称：                                                  单位：元

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

### 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目编号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目编号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

- 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：_______________

致：_____________________（采购代理机构名称）

_____________________（供应商法定代表人姓名）是_________（供应商名称）的法定代表人，特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                  供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

- 五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）