# 竞争性比选

# 文件

项目编号：RSZB-2025-144

项目名称：福溪大道人行道塌陷整治-施工

采购人：重庆市大渡口区市政工程处

采购代理机构：重庆瑞盛工程咨询有限公司

# 二〇二五年十月

# 目   录

第一篇  比选邀请书	- 4 -

一、竞争性比选内容	- 4 -

二、 资金来源	- 4 -

三、供应商资格条件	- 4 -

五、比选保证金	- 5 -

六、其它有关规定	- 5 -

七、联系方式	- 6 -

第二篇 项目技术需求	- 7 -

第三篇 项目商务需求	- 9 -

第四篇  竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 17 -

一、竞选程序及方法	- 17 -

二、评审标准	- 19 -

三、无效响应	- 22 -

四、采购终止	- 22 -

第五篇  供应商须知	- 23 -

一、比选费用	- 23 -

二、竞争性比选文件	- 23 -

三、比选要求	- 23 -

四、中选人的确认和变更	- 24 -

五、成交通知	- 25 -

六、关于质疑	- 25 -

七、采购代理服务费	- 26 -

八、平台服务费	- 26 -

九、签订合同	- 26 -

第六篇 采购合同	- 27 -

第七篇  比选响应文件编制要求	- 29 -

一、经济部分	- 30 -

二、技术部分	- 32 -

三、商务部分	- 35 -

四、资格条件及其他	- 39 -

五、其他资料	- 44 -

第一篇  比选邀请书

重庆瑞盛工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市大渡口区市政工程处委托，对其 福溪大道人行道塌陷整治-施工 进行竞争性比选采购。欢迎有资格的供应商前来参与竞选。

一、竞争性比选内容

| 项目名称 | 最高限价 （元） | 中选人 数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 福溪大道人行道塌陷整治-施工 | 474819.19 | 1 | 建筑业 |

- 资金来源

财政资金，预算金额为474819.19元。

三、供应商资格条件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,投标供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。须提供中小企业声明函或监狱企业监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函。

（三）特定资格条件

1、供应商须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质。（须提供有效的资质证书复印件，并加盖供应商单位鲜章。）

2、供应商须具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证书、“三类人员”安全生产考核合格证书（须提供有效的安全生产许可证书、人员考核合格证书复印件，并加盖供应商单位鲜章）。

四、比选有关说明

（一）供应商应通过“行采家”网站（https://www.gec123.com/）登记加入“供应商库”。

（二）凡有意参加比选的供应商，请在“行采家”网站（https://www.gec123.com/）网上下载本项目竞争性比选文件以及变更等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

(三) 比选文件公告期限：自比选公告发布之日起三个工作日。

（四）线上报价

1.线上报价时间：网上报价及上传响应文件电子档时间：2025年10月28日9：00时-11：00时。

2.线上报价要求：按本项目规定的时间在“行采家”网站（https://www.gec123.com/）进行网上报价。供应商线上报价时需上传盖章后的电子文档（PDF）格式一份。上传电子文档必须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的按无效响应处理。

（五）供应商须满足以下要件，其响应文件才被接受：

按时在“行采家”网站（https://www.gec123.com/）报名，并上传了响应文件电子档；

五、比选保证金

无。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过比选响应文件截止时间递交的比选响应文件，恕不接收。

（五）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与比选，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：重庆市大渡口区市政工程处

联系人：陈老师

电  话：023-68920697

地  址：重庆市大渡口区曾家村石板场35号

（二） 采购代理机构：重庆瑞盛工程咨询有限公司

联系人：颜老师

电  话：13883905504

地  址：重庆市大渡口区钢花路1039号附33号2-1

- 项目技术需求

项目技术需求中所有要求均为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

一、采购项目基本情况

1.项目名称：福溪大道人行道塌陷整治-施工

2.招标范围：包含人行道修整、拆除、挖基坑土方、路缘石安装及其他零星项目等内容。具体详见工程量清单。

3.本工程设置竞标总报价招标控制价。本工程竞标总报价招标控制价为：肆拾柒万肆仟捌佰壹拾玖元壹角玖分（小写：474819.19元），其中已含安全文明施工费：壹万贰仟叁佰伍拾肆元捌角 （小写：12354.8元）。（《比选报价函》及工程量清单报价中的安全文明施工费汇总金额必须按照采购人给出的暂定金额填报，否则按无效响应处理）。各供应商的竞标报价和分部分项清单综合单价报价均不得超过采购人发布的相应最高限价，否则按无效响应处理。

二、工程量清单

详见附件。

三、施工要求

符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010、《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2016、《无障碍设施施工验收及维护规范》GB50642-2011、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008、《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》（JGJ/T 437-2018）规范及其它相关的国家和地方规范、规程，并达到设计要求合格标准。

四、主要管理人员：

1、项目经理

投标人拟派的项目经理须已在本单位注册并具有市政公用工程贰级及以上注册建造师执业资格。同时具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。

须提供项目经理在有效期内的建造师注册证书复印件、身份证复印件、安全生产考核合格证书复印件、比选截止前前三个月任意一个月的养老保险证明材料复印件并加盖投标投标人公章。

2、项目技术负责人

投标人拟派的项目技术负责人应具有工程类中级及以上技术职称。

须提供技术负责人职称证复印件、身份证复印件、比选截止前前三个月任意一个月的养老保险证明材料复印件并加盖投标投标人公章。

3、其他主要管理人员

投标人自行承诺成交后在签订合同之前须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。 任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知采购人。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，合同签订前前三个月任意一个月的养老保险证明材料复印件并加盖投标投标人公章。成交后不能满足该要求的，取消其成交资格；签订合同后不满足该要求的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门；给采购人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任（承诺格式自拟，未按要求承诺的按无效响应处理。）

注：项目经理、项目技术负责人及其他主要管理人员均不得兼任。

五、其他

本项目不组织集体现场踏勘，各供应商可自行对现场进行踏勘。供应商应充分了解该项目的项目背景、服务地点、服务范围、设备组织、现场条件、道路环境、安全措施、人员安排、物业规定、文明施工、市政监管、运输工具等各种情况，以便获取本项目编制响应文件和签署合同所需的所有数据。踏勘现场所发生的所有费用（包含因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的其他费用）均由供应商自行承担，供应商应充分考虑了本项目可能面临的不确定因素和可能导致的风险，供应商一旦成交，中选人不得以不完全了解现场情况为借口而提出额外赔偿，或延长工期等要求，由供应商在其响应文件中单独提供书面承诺函（格式自拟）。

- 项目商务需求

项目商务需求中所有要求均为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

一、施工工期、施工地点

（一）施工工期

合同签订后30日内完工。

（二）施工地点

服务范围：大渡口区福溪大道。

其他特殊要求：施工作业过程应当做到文明、环保、安全、合规。由作业单位承担施工现场安全责任。作业场所是整个大渡口区，必须保障作业安全，做好作业防护，日产日清。

二、缺陷责任期、质量保修期及验收标准

（一）工程缺陷责任期：24个月。

（二）质量保修期：按国家及相关规定、《建设工程质量管理条例》执行。

1.工程保修期自工程竣工验收合格（以竣工验收报告日期为准）之日起计算。

2.工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，中选人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

（三）验收标准：验收标准应应符合国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008、无障碍设施施工验收及维护规范》GB50642-2011，并通过《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》（T/CMEA2-2018）、《地质雷达探测技术规程》（T/CAGHP 032-2018）、《城市工程地球物理探测标准》(CJJ7-2017)、《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）、《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》（JGJ/T 437-2018）及其它相关的国家和地方规范、规程。

三、报价原则

（一）各供应商以竞争性比选文件、合同条件、工程量清单、本次采购范围的施工设计图纸、国家技术和经济规范及标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2018）、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建【2019】143号）及相关配套文件的规定，结合自身实力、市场行情自主合理报价。

（二）本工程采用固定综合单价。本工程各分部分项工程量清单已包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）中相应项目编码和项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；其综合单价应包括完成该子项所需的人工费、产品费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用、服务费、及提供服务所需的设备或货物使用费、辅材费、运输费、装卸费、人身保险及各种应纳的税费等全部费用，等除措施费、安全文明施工费、规费、税金外的所有费用；因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。供应商自行考虑并承担一切安全风险。

（三）余方弃置，本工程分部分项清单中的“余方弃置（增运19KM）”，供应商在报价时按增运19KM填报，如实际外运距离有所减少，结算时按采购人、监理单位等各方（如有跟踪审计单位，则必须有跟踪审计单位签字）核定的弃渣线路的运距进行等比例调整（例：若实际增运运距为10KM，则该清单子项结算价为:综合单价投标报价/19*实际方量*实际增运运距10KM）。若实际增运运距有所增加（即超过19KM），则结算时仍按19KM计算，超过部分不予考虑。运距精确到小数点后一位。

（四）措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。

1.施工组织措施费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工组织措施项目费（除安全文明施工费外）的报价作为结算价。

2.施工技术措施费：施工技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的报价作为结算价；施工技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程量及计量单位列项的项目，以中选人投标报价的综合单价乘以按《重庆市建设工程工程量计算规》（CQJLGZ-2013）约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。

（五）工程量清单中的项、量、综合单价：

1.如果采购人提供的工程量清单中的工程量与招标的施工设计图中工程量不一致，供应商应在规定的时间前通知采购人核查，除采购人对工程量清单主动补遗或对供应商质疑作修改外，应以工程量清单中列出的工程量为准。

工程量清单中给出的工程量是估算量或暂定量，是为比选报价确定的共同的基础，不能作为最终结算的依据。结算工程量以现场实际收方单工程量为准。

2.供应商在编制比选报价时不得擅自变改采购人提供的分部分项工程量清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程量及计量单位，否则视为对网上比选文件不作实质性响应，其响应文件按无效响应处理。工程量清单中“项目特征”描述不作为比选报价的唯一依据，供应商应根据分部分项工程量清单计价表中“项目特征”的描述结合比选文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求、施工设计图纸和对现场的勘察情况等一起阅读和理解并确定报价。

3.比选文件及相关补遗文件规定了暂估材料单价或专业工程暂估价或暂列金额的，供应商必须按规定的暂定价格进行报价。

4.供应商须严格按采购人提供的《工程量清单》进行报价，不得出现漏项或增项，否则视为对比选文件不作实质性响应，其响应文件按无效响应处理。

报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和合价中，成交后必须完成该子项工作内容，采购人不对该子项进行结算与支付；施工过程中，因采购人原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，采购人将按比选报价时计价原则计算出该项目的综合单价以及相应的规费、措施费和税金，并据此从结算价中扣除。

（六）安全文明措施费

1.安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

2.本工程安全文明施工费由采购人根据《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定（2024版）》（渝建管〔2024〕38号）规定及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额。工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照采购人给出的暂定金额填报，须在各单位工程中分别单列计算。

（七）材料采购及报价

1.本工程所需材料、设备由中选人自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、比选文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。

2.本工程所需的材料（设备）中选人应在采购前七日内将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知采购人，采购人收到中选人的书面报告后七日内予以确认，经采购人认质、封样后中选人方可采购进场。

3.本工程所需的材料、设备由各供应商参照重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》当期（本比选文件发布当期）公布的信息价并结合市场行情以及供应商的自身实力自主报价，并承担材料价格涨跌风险。成交后，材料、设备价格均不作调整。

4.材料、设备运输距离由供应商根据自身情况及踏勘现场报告自行确定。

5.发承包双方按照《重庆市城乡建设委员会关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见》（渝建〔2018〕61号）执行建筑安装材料价格风险管控。

（八）人工费

本工程人工单价由各供应商参照重庆市建设工程造价总站主办的最新一期《重庆工程造价信息》（本比选文件发布当期）公布的市场人工信息价结合市场行情自主测算计入各分部分项综合单价中，成交后不再调整。

（九）清单中有部分注明采用“全费用清单”的子目，为全费用综合单价项目应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用、措施费（含安全文明施工费用）、规费、税金等的所有费用。成交后采购人不再对综合单价进行调整，无论供应商在单价分析表中是否组价完整，采购人均认为该单价为全费用综合包干单价。

（十）本工程竣工档案编制费按照2018年《重庆市建设工程费用定额》中相应费率标准执行。

（十一）本项目企业管理费和组织措施费按照《重庆市城乡建设委员会关于调整企业管理费和组织措施费内容及费用标准的通知》（渝建发〔2014〕27号）执行。

（十二）税金：按《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143 号）计取。

四、结算原则

特别说明：本工程结算时，凡涉及营改增的，均按《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）执行。

固定综合单价清单结算；

（一）结算总价＝分部分项工程量清单综合单价×子项工程量+措施项目费+其他项目费+安全文明施工费+规费+税金+设计变更及新增部分金额+合同约定的其它费用（合同如果没有约定，则取消此项目）。

（二）各部分的结算原则如下：

1.分部分项工程量清单结算价：

分部分项工程量清单项目按成交单价实行综合单价包干。工程结算时，以中选人最后成交单价为结算单价依据，乘以施工图及设计变更按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计算且经采购人及监理工程师（有监理单位的情况下）审核的工程量，作为该子项的结算合价。各分部分项工程量清单子项合价累计相加，得分部分项工程量清单结算价。

2.措施费

施工组织措施费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工组织措施项目费（除安全文明施工费外）的报价作为结算价。

施工技术措施费：施工技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的报价作为结算价；施工技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程量及计量单位列项的项目，以中选人投标报价的综合单价乘以按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。

3.本工程设计变更、采购工程量清单漏项或新增项目价款结算办法：工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，或采购工程量清单中有漏项或工程施工中出现新增项目，由中选人在变更项目启动后7天内向采购人提出，经采购人审核同意后调整合同价款。调整方法如下：

变更（包括签证）工程与投标报价的工程量清单中有相同的子项，原则上按投标时的相同子项的综合单价报价执行；如投标报价中相同子项的综合单价明显高于市场价格，其综合单价需由中选人报送采购人重新审核，以采购人的审定的综合单价执行。

变更（包括签证）工程与投标报价的工程量清单中有类似子项的，原则上按投标时的类似子项的综合单价报价执行；如投标报价中类似子项的综合单价明显高于市场价格，其综合单价需由中选人报送采购人重新审核，以采购人的审定的综合单价执行。

变更（包括签证）工程与工程量清单中无相同子项或类似子项的，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件的规定进行组价（其中材料及人工费成交价中有的按成交价计算；成交价中没有的材料单价按施工期间重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》公布的信息价算数平均值执行；成交价及《重庆工程造价信息》中均没有的材料由采购人认质核价后，按核定的材料价格执行），组价后按成交价与最高限价下浮比例下浮后进入结算（其中按市场价计入的材料单价或综合单价不下浮）。

A、材料由中选人进行采购，其中工程的主要材料部分采购前需报监理人和采购人核质核价后再行采购，按结算评审部门审定后价格进行结算；如《重庆工程造价信息》中有的材料，核定价不得高于施工期间《重庆工程造价信息》信息价的算术平均值。

B、人工工日单价按投标报价中的人工工日单价执行，投标报价中没有的人工工日单价则按施工期间《重庆工程造价信息》公布的大渡口区人工指导价的算术平均值执行。

④变更工程量按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）的规定的计量规则计算。

4.其他项目清单结算金额

①材料采用暂估单价的，在施工过程中，使用前由中选人报价，经采购人审核同意后方可采购、施工。结算时只对采购人核定单价与暂估单价的价差部分进行调整（调整的数量根据工程结算数量确定），该价差除税金外不再计取其他任何费用。若中选人在采购人核价后5个工作日内，中选人拒绝签字确认采购人核定的价格或拒绝按采购人核定的价格采购的，则该种材料改为甲方采购供应，其该种材料费用采购人按暂估单价（含应计取的税金）在结算价款中扣除，且采购人还应按规定收取该种材料费用的采保费的1/3。

注：材料暂估单价仅指此类材料本身运至施工现场的价格，不包括这些材料的安装、安装所必须的辅助材料以及发生在现场内的验收、存储、保管、二次搬运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作所发生的费用，上述费用由供应商自行考虑计入各相应子目的综合单价报价中，成交后不再计取。

②本工程采用专业工程暂估价或暂列金额采购的，结算时按实结算。其中以暂列金额采购的施工内容实施与否由采购人决定。

5.安全文明施工费：按《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建管〔2024〕38号）规定标准进行结算。安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。

6.规费：按投标费率结算，若中选人的投标报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。

7.税金：按投标费率结算，若中选人的投标报价中税金费率高于规定费率，则以规定费率结算。

8.采购人要求中选人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，中选人应接受采购人施工要求，并向采购人提出工程量签证。

全费用清单结算；

1、本项目设计变更、招标工程量清单漏项或新增项目价款结算办法：项目设计变更确定后，设计变更涉及项目价款调整的，或招标工程量清单中有漏项或新增项目施工中出现新增项目，由中选人在变更项目启动后7天内向采购人提出，经采购人审核同意后调整合同价款。调整方法如下：

（1）变更（包括签证）工程或新增项目与投标报价的工程量清单中有相同的子项，则按投标时的相同子项的全费用综合单价报价执行；

（2）变更（包括签证）工程或新增项目与投标报价的工程量清单中有类似子项的，则按投标时的类似子项全费用综合单价报价执行（类似子项的全费用综合单价由采购人审定）；

（3）变更（包括签证）工程或新增项目与工程量清单中无相同子项或类似子项的，按照以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）等相关配套文件的规定进行组价。（其中材料及人工费中标价中有的按中标价计算，中标价中没有的材料单价按施工期间重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》公布的信息价算数平均值执行，《重庆工程造价信息》中没有的材料单价由中标人报采购人，由采购人认质，价格最终以审定价为准），组价后按中标价与最高限价下浮比例下浮后进入结算。

（4）变更工程量按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）的规定的计量规则计算。

2、安全文明施工费用：若某个点位安全文明施工综合评定结果为不合格，在结算时扣除与施工内容相关清单对应工程量的安全文明施工费。

（三）本工程所需材料、设备（暂估价、暂列金额除外）由供应商自行承担材料、设备价格涨跌风险，成交后不作调整。

（四） 本工程结算金额最终按审定的金额为准。

注：在项目结算评审时，业主单位应先进行初审，再报结算评审。结算评审的基本收费由业主承担，如果送审结算金额与评审审定金额相比，审减率在5%之内（含5%）的审减效益费由业主单位承担；审减率超过5%的，全部审减效益费由施工单位承担，由业主单位统一支付后，在工程款中扣减。(该审减率为抵扣审增部分的品迭后审减率)

施工单位原则上应当于3个月内完善工程结算资料，并积极配合业主单位做好竣工验收工作。若三个月未完成相关资料，业主可自行办理工程结算。

- 付款方式

a、预付款支付比例：合同总价的50%。

b、提供预付款保函：合同签订后，中标人进场，提出第1次支付申请，采购人向中标人支付签约合同总金额的50%作为预付款。采购人向中标人支付预付款前，中标人须提供与预付款同等额度的见索即付的担保函（金融机构、担保机构出具的保函、电子保函必须由合法经营的大型金融机构、担保机构出具，保函的受益人为采购人，保函原件交采购人保存），如中标人收到预付款后不履行相关义务，采购人将通过担保函收回已支付的预付款，若中标人未按约定向采购人提供担保函的，采购人有权拒绝支付预付款并不承担任何责任。

c、预付款扣回的方式：中标人提交支付第一笔服务费时开始扣除，直至预付款全额扣回再继续支付后期费用。

d、进度款：

工程竣工验收合格及提供农民工资料通过审查合格后付款至合同金额的80%。工程价款结算第三方审核完成后，支付至审定结算价款的97%。余款3%作为质量保证金，在缺陷责任期满后无质量问题，采购人将无息退还质保金（不计利息）。

注：采购人付款前，中选人应提供相应金额的正式发票，否则采购人有权不予付款且不承担任何违约责任。

六、其他

（一）本项目在实施过程中，中选人必须执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发〔2016〕101号）、《重庆市城乡建设委员会、中国人民银行重庆营业管理部、中国银行业监督管理委员会重庆监管局关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（渝建发〔2017〕13号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于优化调整建筑领域农民工工资专用账户管理及工资保证金制度的通知》（渝建发〔2020〕7号 ）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整市政及机电安装工程农民工工资专用账户人工费拨付比例有关事宜的通知》（渝建管〔2021〕211号 ）及《重庆市建设工程造价管理总站关于建筑领域农民工工资专户管理网络系统正式运行有关事宜的通知》等国家、地方、各行业主管部门及甲方的农民工要求，实行农民工工资专用账户管理及银行代发制度，农民工工资款每月足额支付，不得以工程款未到等任何借口拖延或拒绝支付，工程竣工后15个工作日内发放完所有农民工工资。

供应商成交后，在合同签订后，项目开工前应开设本项目的农民工工资专用专户，在项目开工后，为农民工办理社保（工资）卡，委托银行通过农民工工资专用账户直接将农民工工资发放至社保卡，并按照有关规定在“工资专户管理网络系统”中填报相关信息。

（二）中选人应做好安全文明施工、做好施工期间的清扫保洁工作。

（三）中选人在施工中应加强附属建筑物及成品保护，如因施工造成损坏的，由中选人承担由此造成的一切责任。

（四）施工期间如不服从采购人管理，采购人可根据实际情况按违约处理，并处相应罚款，从结算工程款中扣除。

（五）中选人确定后，由采购人和中选人按照相关规定和程序办理有关手续，签订合同。

（六）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（七）本项目不允许转包、挂靠。

第四篇  竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、竞选程序及方法

（一）竞选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）比选小组对各供应商的资格条件、比选响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式比选。

1、资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对比选响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按第一篇“三、供应商资格要求（二）。落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交。 |

注：

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。供应商可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2、符合性审查。依据竞争性比选文件的规定，从比选响应文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 比选响应文件签署或盖章 | 按竞争性比选文件“第七篇比选响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在最高限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 比选响应文件份数 | 比选响应文件符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性比选文件第二篇、第三篇。 |
|  |  | 竞选有效期 | 比选响应文件及有关承诺文件有效期为提交比选响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。比选小组在对比选响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对比选响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出比选响应文件的范围或者改变比选响应文件的实质性内容。

（四）比选小组要求供应商澄清、说明或者更正比选响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在比选过程中，比选小组可以根据竞争性比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性比选文件作出的实质性变动是竞争性比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。

（七）供应商在比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）比选小组采用综合评分法对供应商的比选响应文件和报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指比选响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（九）比选小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照报价由低到高顺序排列。评审得分且报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。

二、评审标准

（一）评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （70%） | 70分 | 有效的投标总报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“注：2关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术部分 （30%） | 6分 | 施工方案 供应商自行踏勘现场，结合现场条件特点，有针对性的编制施工方案，包括但不限于以下内容：施工总体布置合理、图示清晰、施工内容及工程实际情况编制、总体工程和各分部分项工程施工方案编制、结合工程特点提出切实可行的技术组织措施。 方案内容不存在瑕疵得6分; 方案内容存在1处瑕疵得4分; 方案内容存在2处瑕疵得2分; 方案内容存在3处及以上瑕疵得1分； 未提供得0分。 | 本项内容中所称的“瑕疵”指以下任意一种情形： 1）方案出现内容缺项、内容表述不完整、内容空泛、无具体实施方法或缺少关键分析点； 2）方案内容表述前后矛盾、无连贯性或内容存在逻辑漏洞、常识错误； 3）方案安排并不适用本项目特性或不利于本项目的目的实现或出现与本项目不相关的其他内容或非专门针对本项目制定； 4）方案中提出的措施举措现有条件下不可能实现的。 说明:方案由比选小组成员结合自身专业知识根据以上标准独立评审。 |
|  |  | 6分 | 安全管理： 供应商应针对本项目制定详细的安全管理方案，包括但不限于以下内容：安全管理机构职责、完整的安全生产管理制度、安全保障措施、作业事故处理流程。 方案内容不存在瑕疵得6分; 方案内容存在1处瑕疵得4分; 方案内容存在2处瑕疵得2分; 方案内容存在3处及以上瑕疵得1分； 未提供得0分。 |  |
|  |  | 6分 | 应急抢险及突发事件处置预案： 供应商应针对本项目制定详细的应急抢险及突发事件处置预案方案，包括但不限于以下内容：应急抢险组织机构职责、预警预防机制、应急响应方案、应急事件处置方案。 方案内容不存在瑕疵得6分; 方案内容存在1处瑕疵得4分; 方案内容存在2处瑕疵得2分; 方案内容存在3处及以上瑕疵得1分； 未提供得0分。 |  |
|  |  | 6分 | 现场组织管理与进度计划： 供应商提供针对本项目的现场组织管理与进度计划方案，包括但不限于以下内容：现场组织管理机构职责、安装进度计划、组织管理方案。 方案内容不存在瑕疵得6分; 方案内容存在1处瑕疵得4分; 方案内容存在2处瑕疵得2分; 方案内容存在3处及以上瑕疵得1分； 未提供得0分。 |  |
|  |  | 6分 | 质量保障方案 供应商提供针对本项目的质量保障方案，方案包含不限于质量保障措施、安全保障措施、应急措施等内容。 方案内容不存在瑕疵得6分; 方案内容存在1处瑕疵得4分; 方案内容存在2处瑕疵得2分; 方案内容存在3处及以上瑕疵得1分； 未提供得0分。 |  |

注：1、供应商投标总报价或者部分单项报价低于本项目最高限价的85%时，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料。供应商提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。供应商投标总报价或者部分单项报价低于本项目最高限价的85%时，供应商未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，由比选小组作无效响应处理。

2、关于小微企业报价扣除比例说明

（1）本项目专门面向中小微企业采购，不再执行报价扣除。

（2）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其比选响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商所提交的比选响应文件不按“第七篇比选响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（三）供应商的报价超过最高限价的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与比选；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（七）供应商比选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（八）供应商比选响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（九）供应商以联合体形式参与比选的；

（十）供应商进行合同分包的；

（十一）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家。

第五篇  供应商须知

一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制比选响应文件与递交比选响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由采购邀请书、项目技术需求、项目商务需求、竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、比选响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）竞争性比选文件的解释

供应商如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在提交比选响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性比选文件中，比选小组根据与供应商进行比选可能实质性变动的内容为竞争性比选文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性比选文件和比选响应文件（含有效的书面承诺）。比选小组判断比选响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于比选响应文件本身而不靠外部证据。

三、比选要求

（一）比选响应文件

1、供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制比选响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，比选响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2、比选响应文件组成

比选响应文件由第七篇“比选响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“比选响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

- 联合体

本项目不接受联合体参与比选。

（三）比选有效期：比选响应文件及有关承诺文件有效期为提交比选响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1、若供应商所递交的比选响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.若供应商所上传的响应文件中报价函价格与“行采家”网站（https://www.gec123.com/）所填报的价格不一致，以“行采家”网站（https://www.gec123.com/）所填报的价格为准。

3．比选小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商须默认上述修正方式，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为中选人的资格。

（五）提交比选响应文件的份数和签署

1. 供应商线上报名、报价时需上传盖章后完整的响应文件电子文档一份。

2.在响应文件中，网上比选文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（六）比选响应文件的递交

线上报名：响应文件的电子文档应在有效报名时间段内，通过系统在线提交。

四、中选人的确认和变更

（一）中选人的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告确定的中选候选人名单中按顺序确定中选人。采购人逾期未确定中选人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为中选人。

（二）中选人的变更

中选人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中选人顺序，确定排名下一位的候选人为中选人，也可以重新开展采购活动。

五、成交通知

（一）采购代理机构将在重庆市“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《中选通知书》。《中选通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《中选通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

七、采购代理服务费

比选代理服务费的支付：以中选通知书载明的中选金额为基数，按“计价格【2002】1980号”等国家有关文件规定中“工程类下浮20%计取本项目代理服务费，暂定代理费：3852.00元，不足3000元时按3000元计取。由中选单位在领取成交通知书时一次性向代理公司支付。

八、平台服务费

本项目行采家平台对中选人收取3‰的的平台服务费，具体缴纳方式请咨询行采家平台，咨询电话：023-88158017。

九、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起三十日内和中选人签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性比选文件和供应商的比选响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中选人在采购合同中详细约定。

（二）竞争性比选文件、供应商的比选响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

- 第六章 采购合同

（此为范本合同，最终以双方约定签订为准）

（项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 |  | 合计 | 工期 | 施工地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  比选响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

（二）工程量清单

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）技术方案

（三）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它商务部分相关资料

（三）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

竞争性比选报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）及_____________（项目编号）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1、愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的施工服务，投标报价为人民币大写：       ；人民币小写：    元，（其中安全文明施工费暂定金额为：       元）

2、我方现提交的比选响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次比选的有效期为提交比选响应文件截止时间起90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

6、我方若成为中选人，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8、我方同意按竞争性比选文件规定如果我方成为中选人，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳竞争性比选文件规定的采购代理服务费和平台服务费。

9、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月

（二）工程量清单

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                            （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性比选要求逐条如实填写，“响应情况”栏需逐条填写具体内容，并在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”，如“响应情况”栏未填写具体内容或与“采购项目技术要求”要求的内容不完全一致，则该供应商不能通过本项目的符合性审查。如“响应情况”栏具体内容和“采购需求”栏具体内容一致但“差异说明”栏未填写则视为无差异。

3.该表可扩展。

4.相关证明材料后附。（格式自定）

- （二）技术方案

- 供应商可根据竞争性比选文件“第四篇 比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止→评审标准→技术部分”中的要求提供。

（三）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | # 比选项目商务需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                              法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性比选文件要求逐条如实填写，“响应情况”栏需逐条填写具体内容，并在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”，如“响应情况”栏未填写具体内容或与“采购项目商务要求”要求的内容不完全一致，则该供应商不能通过本项目的符合性审查。如“响应情况”栏具体内容和“采购需求”栏具体内容一致但“差异说明”栏未填写则视为无差异。

3.该表可扩展。

# 承诺书

（采购人名称）：

我公司        （供应商名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

# 我公司承诺：已标价工程量清单符合“工程量清单”给出的范围及数量，采购文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改，每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价招标控制价。你公司可在合同签订前对我公司已标价工程量清单进行清标。若发现我公司的工程量清单综合单价报价超过招标时给出的工程量清单综合单价招标控制价的，在工程结算时你单位以发出的工程量清单综合单价招标控制价为基础，按照我公司的中标总报价与本工程的总价招标控制价的下浮比例进行同比例下调，我公司无条件接受，否则按我公司违约处理。

供  应  商：                 （供应商公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

年    月    日

（二）其它商务部分相关资料

- 供应商可根据竞争性比选文件“第四篇 比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止→评审标准→商务部分”中的要求提供。

（三）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署比选响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署比选响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署比选响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（工程类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）。

# （结束）