项目编号：ZNZB20250402

2025年照明设施容貌整治工程

随机抽取文件

发包人：重庆市江北区城市照明管理所（盖章）

代理机构：重庆卓南工程技术咨询有限公司（盖章）

2025年06月

目  录

第一篇  随机抽取公告	2

第二篇  竞选人须知	4

第三篇  评选办法（抽取定标法）	23

第四篇  合同条款及格式	27

第五篇  施工图纸	54

第六篇 招标工程量清单	55

第七篇 报名文件格式	56

# 第一篇  随机抽取公告

2025年照明设施容貌整治工程随机抽取公告

## 一、随机抽取条件

本发包项目2025年照明设施容貌整治工程已由相关文件批准建设，项目发包人为重庆市江北区城市照明管理所，建设资金为 区级财政资金 。项目已具备公开随机抽取条件，现对该项目的施工进行公开随机抽取。

## 二、项目概况与随机抽取范围

1、工程名称：2025年照明设施容貌整治工程。

2、工程地点：重庆市江北区。

3、工程规模、实施标准及范围：该项目主要是对东半区约4809根灯杆及31台箱变进行容貌整治。本次招标项目含税发包限价为 898051.92 元（其中安全文明施工费暂定为 39414.72元），工程最终造价以审计单位审计结果为准。

4、发包范围：施工图所示范围及图纸说明、随机抽取文件(含补遗)及工程量清单范围内的所有工作内容，具体以发布的施工图纸及工程量清单为准。

5、工期：60日历天，缺陷责任期： 12 个月。

6、质保期：1年，质保期自工程竣工验收合格之日起计算。

7、质量要求：工程各项标准应严格按照国家现行有效的法律法规、行业标准、重庆地方标准、本随机抽取文件、设计文件、发包人要求及合同约定执行。若无明确标准的，按国家或行业的通用规范执行；如存在多个标准不一致的情形，应遵循“高者优先”的原则执行。如设计文件中未明确技术标准或存在歧义，由发包人或其委托的设计单位进行解释，承包人不得擅自裁量。承包人应主动查阅、掌握并严格遵守相关规范，并就适用规范的变化及时通知发包人，经发包人确认后方可实施。因承包人未按规范执行导致的质量、安全、进度或其他问题，由承包人承担全部责任。

8、随机抽取范围：适用符合公开发布抽取文件的资格条件潜在竞选人。

## 三、竞选人资格要求

本工程抽取要求竞选人须具备建设行政主管部门颁发的有效的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质或城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质，并在业绩、人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，具体详见竞选人须知。

## 四、随机抽取文件的获取

1、竞选人应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

2、凡有意参加竞选者，请于2025年06月19日起，在“行采家（https://www.gec123.com/）”下载随机抽取文件、答疑补遗等相关资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

## 五、抽取时间及地点

1、报名文件递交开始时间：2025年 06 月 27 日 14 时00 分。

2、报名文件递交结束时间：2025年 06 月 27 日 14 时 30分。

3、抽取时间：2025年  06 月 27 日 14 时30分。

4、抽取地点：重庆卓南工程技术咨询有限公司会议室（龙豪度假酒店办公楼2楼）。

5、逾期送达的或者未送达指定地点的报名文件，发包人不予受理。

## 六、发布媒介

本次抽取公告将在“行采家（https://www.gec123.com/）”上发布。

## 七、联系方式

发包人：重庆市江北区城市照明管理所

地址：江北区五唐路蓝色经典小区1栋商业裙楼

联系人：吴老师

电  话：023-67612397

代理机构：重庆卓南工程技术咨询有限公司

地址：重庆市渝北区天龙支路28号

联系人：李老师

电  话：023-67580988

2025年06月19日

# 第二篇  竞选人须知

## 一、竞选人的资格条件、能力和信誉

（一）营业执照

竞选人须具备独立企业法人资格，具备有效的营业执照。

竞选人须在报名文件中提供有效的营业执照复印件，并加盖竞选人单位公章。

（二）资质条件

竞选人须具备建设行政主管部门颁发的有效的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质或城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质。

竞选人须在报名文件中提供有效的资质证书复印件，并加盖竞选人单位公章。

（三）安全生产条件

具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理、拟派该项目专职安全生产管理人员（三类人员）均应具备相应的由行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。

竞选人须在报名文件中提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件，并加盖竞选人单位公章。

（四）业绩要求

2020年1月1日至今（以竣工时间为准），竞选人至少具有2个单项合同金额在40万元及以上的已竣工合格的市政设施（包括但不限于照明、市政栏杆等）涂装类类似合格工程业绩（若市政维护维修类项目合同内容包含其他内容，则市政设施涂装类部分的金额必须在40万元及以上）。

竞选人须在报名文件中提供该业绩的合同协议书和工程竣工验收证明材料复印件加盖竞选人公章，若业绩无法体现市政设施涂装类部分金额的，应提供体现类似业绩金额的有效证明材料(如招标控制价或分部分项工程项目清单计价表或业主证明等)，否则视为无效业绩不予认定。以上资料均须加盖竞选人单位公章，不满足上述要求的业绩无效，原件备查。

（五）财务要求

2024年的年度财务状况不亏损。

竞选人须在报名文件中提供经会计师事务所或审计单位出具的合法有效的财务审计报告及财务报表复印件，并加盖竞选人单位公章，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件加盖竞选人单位公章。

（六）信誉要求

（1）未被人民法院列入失信被执行人名单且未在被执行期内；

（2）未被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且未记分达到12分且未在记分有效期内；

（3）未被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且未在记分有效期内；

（4）未被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且未在处罚期限内；

（5）未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且未在暂停期内。

注：（1）-（5）由竞选人自行承诺（格式自拟并加盖单位公章）。若声明与实际不符，将被取消竞标或中选资格，其投标保证金不予退还,并追究其相应的法律责任。

（6）执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》和《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2016〕141号），由竞选人自行承诺2021年1月1日至今未受到相关行政管理部门的失信惩戒，并提供 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）开标前两个工作日至开标当日任意一天的信用报告作为附件（信用报告：在网页中点击 “下载信用报告”并打印）。发包人将对中选人信用中国相关信息进行复核。如有弄虚作假，一经查实，将取消其竞标资格并追究其法律责任，保证金不予退还。

注：由竞选人提供信用报告复印件并加盖竞选人单位公章。

（七）项目经理资格要求

项目经理应具备已在竞选人单位注册并应具备市政公用工程或机电工程二级及以上注册建造师执业资格,且不能在在建工程任职。

注：1、提供有效的建造师注册证书、社保部门出具的竞选人为其缴纳的开标前近三个月任意一个月的养老保险缴纳证明复印件，并加盖竞选人单位公章。

2、竞选人需提供项目经理无在建项目情况的承诺加盖竞选人单位公章。若查实情况与承诺不符，将取消本单位中选资格。

3、竞选人需承诺：“项目经理不得更换，未经发包人同意擅自更换的，发包人有权取消中选资格或终止合同，投标保证金不予退还。”（承诺加盖竞选人单位公章）

注：（1）竞选人须在报名文件中提供拟派项目经理的身份证（双面）、建造师注册证、社保部门出具的竞选人为其缴纳的开标前近三个月任意一个月的养老保险缴纳证明复印件和上述承诺原件并加盖竞选人公章。

（2）拟派本项目的项目经理必须到开标现场进行签到并出示本人身份证、建造师注册证原件，否则其报名文件按资格评审不合格处理；中选单位施工过程中项目经理签字必须与签到表签字一致，否则项目业主有权终止合同，同时将相关情况报主管部门进行处罚。

（3）本项目只能委托一人为授权委托人，报名竞选人的委托代理人须为拟派本项目的项目经理。

（4）项目经理需全程参与抽取活动，抽取表格签字时核实项目经理身份，通知项目经理对抽取表格签字时，现场点名三次，项目经理不在时电话通知（从拨打项目经理手机起5分钟内，项目经理需到达抽取现场，否则视为自愿放弃抽取），如项目经理手机出现暂时无法接通，占线或关机情况，拨打5次后仍无法联系到本人的，视为自愿放弃抽取。

（八）项目技术负责人

须为竞选人本单位人员，具有 工程类 中级及以上职称。

注：1、提供职称证、社保部门出具的竞选人为其缴纳的开标前近三个月任意一个月的养老保险缴纳证明复印件，并加盖竞选人单位公章。

2、竞选人需承诺：“项目技术负责人不得更换，未经发包人同意擅自更换的，发包人有权取消中选资格或终止合同，保证金不予退还。”（承诺加盖竞选人单位公章）

（九）主要管理人员

所有人员须为与竞选人本单位签订正式劳动合同人员，在报名文件中提供质检（量）员不少于1人，安全员不少于1人，造价人员不少于1人，施工员不少于1人，以及提供有效的持有国家安全生产监督管理总局监制的特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）人员不少于4人，提供以上人员有效的职业资格证书复印件及竞选人为其缴纳的开标前近三个月任意一个月的养老保险缴纳证明复印件，并加盖竞选人单位公章。

其他主要管理人员由竞选人自行承诺中选后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供本单位为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，取消其中选资格，给发包人造成损失的，中选人依法承担违约赔偿责任。竞选人须在报名文件中附承诺函（格式自拟）。

（十）委托代理人

本项目委托代理人必须为竞选人单位拟派本项目的项目经理。委托代理人须在递交报名文件时，出示身份证原件及社保部门出具的竞选人为其缴纳的开标前近三个月任意一个月的养老保险缴纳证明复印件、法定代表人证明资料以及法定代表人为该委托代理人出具的授权委托书原件、建造师注册证原件（以确认其身份合法有效）。否则，将按资格评审不合格处理。

（十一）其他要求

1、除了合同约定可以更换的情形外，项目经理、技术负责人不按随机抽取文件及合同约定到岗的，中选人将承担以下违约责任：

①项目经理、技术负责人不按承诺到岗的，处以1000元/次的罚款。

②中选人提出更换项目经理的，按签约合同价的3%/人.次支付违约金（若按照合同价3%计算后低于5万元的，则按5万元/次支付违约金），累计不超过10万元；已经签订合同的，发包人有权无条件终止合同，履约保证金不予退还。

中选人提出更换技术负责人的，按签约合同价的2%/人.次支付违约金（若按照合同价2%计算后低于1万元的，则按1万元/次支付违约金），累计不超过2万元；已经签订合同的，发包人有权无条件终止合同，履约保证金不予退还。

③因中选人委派的项目经理、技术负责人不履职或履职达不到发包人相关工作要求，导致发包人提出更换项目经理时，按签约合同价的3%/人.次支付违约金（若按照合同价3%计算后低于1万元的，则按1万元/次支付违约金），累计不超过2万元。

④若项目经理、技术负责人被责令停止执业的，按签约合同价的2%/人.次支付违约金（若按照合同价2%计算后低于0.5万元的，则按0.5万元/次支付违约金），累计不超过1万元。

2、提交履约担保的承诺书、企业合法合规经营承诺书、企业守信承诺书，必须有法定代表人的亲笔签名，否则由评审小组作资格审查不合格处理。

3、竞选人不准挂靠，不准整体转包、违法分包。一经查实存在挂靠、整体转包给他人或违法分包行为的，竞选人将承担以下违约责任：

①若在签订合同前，委托人除了无条件直接没收已提交的投标保证金及取消中选资格外，还将此挂靠、整体转包给他人或违法分包行为上报招标投标行政监督部门处理，由招标投标行政监督部门按照信用管理办法相关规定对该不良行为直接记12分且纳入黑名单管理。

②若在签订合同后，委托人除了无条件解除合同并直接没收已提交的全部履约保证金（或兑付保函）外，还将此挂靠、整体转包给他人或违法分包行为分别上报招标投标行政监督部门、建设行政主管部门处理，招标投标行政监督部门按照信用管理办法的相关规定对该不良行为直接记12分且纳入黑名单管理，建设行政主管部门按照《中华人民共和国建设工程质量管理条例》第六十条和《中华人民共和国建筑法》第六十六条规定，处以工程合同价款2%以上4%以下的罚款，同时若因挂靠、整体转包给他人或违法分包行为导致进度、质量、安全问题而造成损失的，竞选人须承担全部损失的赔偿责任。

4、履约担保提交。在中选通知书发出后 7 个工作日内递交履约担保。如未按规定按时足额递交履约担保，则视为竞选人自动放弃中选资格，委托人有权无条件直接没收竞选人已提交的投标保证金，竞选人自愿无条件接受委托人将前述事项上报招标投标行政监督部门，按照信用管理办法的相关规定对竞选人的不良行为直接记12分，纳入黑名单管理。给委托人造成的损失超过投标保证金数额的，竞选人承诺对超过部分予以全额赔偿。若履约担保采用保函方式提交，且在工程竣工验收合格前履约担保保函到期的，竞选人应于其保函到期15天前，向委托人提交延期的履约担保保函或现金，并对提交的履约担保保函的真实性、合法性、有效性负责。

5、竞选人不得存在下列情形之一：

（1）与发包人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

注：由竞选人对此进行承诺并加盖竞选人公章，经发包人随时查询竞选人实际情况与承诺不符的，资格评审不合格或取消其中选（承包）资格，投标保证金不予退还。

备注：

（1）所有人员提供的养老保险参保证明须体现人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或有效电子印章；事业单位可提供社保证明或行政主管部门在编证明。否则判定为资格审查不合格。

（2）以上所有复印件资料的原件须带至抽取现场备查（带有二维码的证件、身份证（不含项目经理的身份证）、承诺书、网上截图除外），若竞选人不能提供相关证明和证件的原件，将判定为资格审查不合格。以上所有复印件资料需加盖竞选人公章。

（3）竞选人所提交的资格后审申请材料必须符合报名文件相关条款的要求，发包人保留对资格评审合格单位提供的资格评审材料进行进一步查验的权利，若在评标结果公示期间发现作为中选候选人的竞选人提供了虚假资料或有无故弃标等失信行为，发包人有权取消其中选资格，投标保证金不予退还；若在合同实施期间发现竞选人提供了虚假资料或有无故弃标等失信行为，发包人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金，也有权终止合同，履约保证金不予退还，纳入失信企业黑名单，报监督部门从严处罚。

（4）一人一岗，以上所有人员均不得兼任其它岗位。

（5）拟派本项目的项目经理必须到开标现场进行签到并出示本人身份证、建造师注册证原件及复印件，项目经理如未到场签到，其报名文件按资格评审不合格处理；中选单位施工过程中项目经理签字必须与签到表签字一致，否则项目业主有权终止合同，同时将相关情况报主管部门进行处罚。

（6）本项目只能委托一人为委托代理人，报名竞选人的委托代理人须为拟派本项目的项目经理。

（7）上述任一一条不满足则视为资格评审不合格，资格评审不合格的不再参与后续抽取。

二、工程计量计价及工程结算

1、工程计量：工程量以《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）及13清单各专业工程计量规范规则计算的实际合格工程量及甲、乙、监理、全过程跟踪审计（如有）等单位收方签证为准。

2、工程计价方式：本项目采用工程量清单计价。

3、发包价计价原则：

房屋建筑与装修工程、市政基础设施工程、园林绿化工程、维修工程、安装工程、仿古建筑、爆破工程、构筑物工程、绿色建筑工程、城市轨道交通工程

（1）清单执行（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》、（CQJJGZ-2013）《重庆市建设工程工程量清单计价规则》、（CQJLGZ-2013）《重庆市建设工程工程量计算规则》及13清单各专业工程计量规范及规则；

（2）定额执行2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市仿古建筑工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市园林绿化工程计价定额》、《重庆市构筑物工程计价定额》、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》、《重庆市爆破工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市绿色建筑工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》、《重庆市建设工程施工机械台班定额》、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》及相关配套文件；

（3）人工费：工程人工费按照重庆市建设工程造价总站发布的《重庆工程造价信息》重庆市2025年第一季度主城区人工信息价执行。

（4）材料费：按照重庆市建设工程造价总站发布的《重庆工程造价信息》2025年第5期主城区不含税指导执行，造价信息没有的按市场价格执行。

（5）造价下浮：总造价下浮10%（全费用清单项、规费、税金、安全文明施工费不下浮）。

（6）随机抽选项目在第5条的基础上再下浮5%（规费、税金、安全文明施工费不下浮）。

4、发包限价（实质性要求）

本次招标项目含税发包限价为 898051.92 元（大写人民币捌拾玖万捌仟零伍拾壹元玖角贰分），其中安全文明施工费暂定为 39414.72元（大写人民币叁万玖仟肆佰壹拾肆元柒角贰分），工程最终造价以审计单位审计结果为准。竞选人的报价和安全文明施工费须与本项目的发包限价一致，否则其报名文件按资格评审不合格处理。

(二)工程结算原则

1.本项目采用固定单价模式，综合单价不因工程量的增减（工程量的变化、施工方式的变化）而调整。除非合同另有约定，本工程各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为已包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）中相应项目编码和项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；其综合单价包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用等除税金、安全文明施工费、措施费、规费外的所有费用以及合同文件中明示或暗示的应由中选人承担的所有责任、义务、一般风险及相应的费用。

2.工程总造价=Σ分部分项工程结算价+Σ措施项目结算价+Σ其他项目结算价±Σ价格调整（如有）±Σ变更、索赔与现场签证结算价±Σ奖励、罚金、违约金及其他费用+Σ规费+Σ税金。

注：本工程最终结算金额执行《江北区城市管理局工程建设项目最高限价及结算编制原则》，按照承包人报名文件的中标清单原则进行编制，具体为：（1）造价下浮：总造价下浮10%（全费用清单项、规费、税金、安全文明施工费不下浮）；（2）本项目在前述第（1）条的基础上再下浮5%（规费、税金、安全文明施工费不下浮）。

具体结算办法如下：

（1）分部分项工程：

①工程量：工程量计算以施工图及变更、有效签证资料作为计算依据，按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）等规定的计算规则约定的计量规则计算的实际合格工程量。

②子项综合单价以甲方发布的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。

（2）措施项目：

①已标价工程量清单（即发包工程量清单，下同）范围内以项为计量单位的措施项目费（安全文明施工费除外）包干使用；不以项为计量单位的措施项目费按本款分部分项工程的结算原则约定执行。

②工程变更引起施工方案改变使措施项目发生变化的，经监理人、甲方确定后可对按以下原则执行：

A.安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据现行安全文明施工费计取及管理政策规定及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定执行；

B.按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按照〔变更估价原则〕约定执行；

C.按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目费按下浮15%（规费、税金不下浮）后的金额计算；

D.如果乙方未事前将拟实施的方案提交给甲方确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或乙方放弃调整措施项目费的权利。

③安全文明施工费按照《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发〔2024〕38号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的规定进行结算。

（3）其他项目：本工程不涉及材料（工程设备）、专业工程暂估价和总承包服务费；

（4）价格调整：不因市场价格波动调整价格；项目投标基准日至竣工验收合格之日，国家或相关行政主管部门发布直接影响项目的新法规、新政策、新文件、新标准，属强制执行的，自执行之日执行，由此增减的费用由甲方承担，估价照本合同〔变更估价原则〕执行；属选择性执行的，甲方与乙方协商解决。

（5）工程变更、索赔与现场签证：

1）工程变更：按照本合同〔变更估价原则〕约定确定为总价包干的，按审定包干总价计入结算；其余项目按照有效的竣工结算资料和《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）约定的计量规则确定的工程量乘以相应的按照本合同〔变更估价原则〕约定确定综合单价来确定该部分结算价。

2）索赔：按照本合同〔变更估价原则〕和〔工程结算原则〕约定执行。

3）现场签证：按照本合同〔变更估价原则〕和〔工程结算原则〕约定执行。

（6）奖励、罚金、违约金及其他费用：按实进行结算。

（7）规费：已标价工程量清单中规费费用按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）执行。

（8）税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。其中增值税按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）规定执行，环境保护税按实结算。

3.变更估价原则

当发生设计变更或新增项，设计变更、施工过程中出现新增项目（含抽选范围以外的项目）由中选人在该变更、新增项目启动前14天内向监理单位、甲方提出，经甲方监理单位审核同意后调整合同价款。调整方法如下：

①已标价工程量清单中有相同清单子目的，采用该子目的综合单价；

②已标价工程量清单中无相同子目的综合单价、有类似工程量清单子目的，参照其类似工程量清单的综合单价。

③已标价工程量清单中无相同、无类似子目的综合单价，则按《江北区城市管理局工程建设项目最高限价及结算编制原则》文件发包价编制原则执行，由乙方计算后的单价为该子项的暂定综合单价，以最终结算审核单价为准。

江北区城市管理局工程建设项目最高限价及结算编制原则如下：

A.清单执行（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》、（CQJJGZ-2013）《重庆市建设工程工程量清单计价规则》、（CQJLGZ-2013）《重庆市建设工程工程量计算规则》及13清单各专业工程计量规范及规则。

B.定额执行2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市仿古建筑工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市园林绿化工程计价定额》、《重庆市构筑物工程计价定额》、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》、《重庆市爆破工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市绿色建筑工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》、《重庆市建设工程施工机械台班定额》、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》及相关配套文件。

C.人工工日单价：工程人工费按照限价编制时最近一期的《重庆工程造价信息》公布的市场人工信息价格执行（如有价格区间的，按价格区间的低值执行）。

D.材料单价：钢筋和主要材料按照限价编制时最近一期《重庆工程造价信息》公布的钢筋和各区县主要材料信息价中江北区的价格执行；其他材料设备价格按社会中介机构审定价格执行。

E.造价下浮：总造价下浮10%（全费用清单项、规费、税金、安全文明施工费不下浮）。

F.本项目在前述第E条的基础上再下浮5%（规费、税金、安全文明施工费不下浮）

4.甲方有权进行工程变更、调整或增减工程实施内容，中选人必须无条件接受并严格执行，如不接受，甲方有权终止合同、履约保证金不予退还，只对已完合格工程支付70%工程款，并要求退场。

5.材料、人工等所有费用波动、涨跌的风险均由投标人自行承担，工程结算时均不作调整。

6.措施费

6.1施工组织措施项目费:施工组织措施费中的项目（除安全文明施工费及形象品质提升施工现场围挡外），无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按甲方发出的施工组织措施费的价格作为结算价。

6.2施工技术措施项目费：技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按甲方发出的施工技术措施项目费的价格作为结算价；技术措施清单中除以项计列的项目，以甲方发出的已标价综合单价乘以按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。

7.合同约定其他费用：

甲方要求中选人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，中选人应接受甲方施工要求，并在施工前14天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向甲方提出施工签证，甲方在7天内予以签证后施工。如甲方未签证，中选人自行施工后发生争议，由中选人负责。

8.根据本工程的实际情况，实际运距由参建各方按实收方。

9.本合同价为暂定价，本工程最终结算金额以采购人指定的审计机构审定的金额为准且工程结算金额不得高于采购预算总价。

10.乙方须对其一次性所报送的结算资料之齐全、完整、有效性、真实性负责。在结算办理过程中，除非甲方要求，乙方不得再另外提交或补充与结算相关的一切资料（包括但不限于：图纸、签证、设计变更单、工程造价书、计算底稿等等）；除本合同另有约定外，对于所发现或已存在的遗漏项目，乙方也不得调增或追加。

## 三、报名文件编制、签名盖章和装订

1、报名文件应按第五篇“报名文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为报名文件的组成部分。竞选人可以提出比随机抽取文件要求更有利于发包人的承诺，报名文件应当对随机抽取文件有关工期、投标有效期、质量要求、发包范围（即承包范围）、缺陷责任期等实质性内容作出明确实质性响应。

2、报名文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人在随机抽取文件规定的位置按随机抽取文件要求签名或盖章、盖单位法人章。委托代理人签名的，报名文件应附法定代表人签署的授权委托书。报名文件中所有书面承诺、声明、说明均须有法定代表人签名（或盖章）并加盖竞选人单位公章。报名文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章。

3、报名文件壹份，不分正副本。封面注明项目名称、竞选人名称加盖竞选人单位公章。电子U盘1个，包含报名文件所有内容且为加盖公章后的报名文件纸质文件的扫描件（PDF格式），电子U盘需粘贴加盖竞选人单位公章的标签信息。

4、报名文件必须用A4纸打印、装订成册。

5、报名文件及电子U盘装入自备文件袋中，密封并在袋上加盖竞选人单位公章。

## 四、质量要求

工程各项标准应严格按照国家现行有效的法律法规、行业标准、重庆市地方标准、本随机抽取文件、设计文件、甲方要求及合同约定执行。若无明确标准的，按国家或行业的通用规范执行；如存在多个标准不一致的情形，应遵循“高者优先”的原则执行。如设计文件中未明确技术标准或存在歧义，由发包人或其委托的设计单位进行解释，承包人不得擅自裁量。承包人应主动查阅、掌握并严格遵守相关规范，并就适用规范的变化及时通知发包人，经发包人确认后方可实施。因承包人未按规范执行导致的质量、安全、进度或其他问题，由承包人承担全部责任。

## 五、投标有效期

90日历天（从提交报名文件截止日起计算）

## 六、付款方式

1、本工程不支付预付款，按工程施工期间付至甲方审核确认的月完成工程量价款的75%，工程竣工验收合格付至工程量价款的80%；工程竣工结算付至审计审定金额的97%，余下3%的质量保修金在保修期满后经发包人检查确认质保期内无质量问题后一个月内付清（不计利息）。承包人向发包人出具有效发票后，发包人付清相应的款项。

2、工程款以银行转账或支票形式进行支付，乙方对其提供的账户信息的准确性和真实性负责。

账户名:

账号：

开户行：

## 七、履约保证金的缴纳及退还

1.担保形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。

2.担保金额：履约担保金额为签约合同价格的10%。

3.提交时间：中选人应在取得中选通知书后7个工作日内向发包人缴纳。未按时缴纳的，视为无故放弃承包中选资格，发包人不予签订合同、投标保证金不予退还并报相关部门处理。

以现金形式应转账至发包人指定账户，账户信息为：

名称：重庆市江北区城市照明管理所

开户行：建行重庆观音桥支行

账号：50001063600050012630

4.退还方式：工程竣工验收合格后，且未发生拖欠农民工工资现象一次性无息返还或解保。

## 八、投标保证金

（一）竞选人缴纳保证金方式：

方式一：以转账支票或电汇形式交纳投标保证金

以转账支票或电汇形式提交投标保证金的金额：¥15000.00元（大写：壹万伍仟元整），重庆市工程建设领域招标投标守信激励对象名单（以下简称红名单）中的竞选人，投标保证金金额为应缴纳金额的 25%。竞选人在报名文件中提供属于红名单信用状况证明材料，并放入“随机抽取文件规定的其他资料”，最终以发包人在开标现场查询结果为准。对符合工信部联企业〔2011〕300 号文规定的建筑业行业的中小微企业投标人免除投标保证金（符合中小微企业规定的竞选人须在报名文件中提供中小微企业声明函）。

竞选人通过转账方式将投标保证金从单位基本账户转入以下指定账户：

账户名：重庆卓南工程技术咨询有限公司

开户行：重庆渝北银座村镇银行有限责任公司

账  号：91500000MADB8QQ94E

若未按此方式转账或未转入该项目指定账号的、保证金未在指定时间前到账的，均视为未响应随机抽取文件要求，作否决投标处理。

方式二：以纸质投标保函形式交纳投标保证金

1. 纸质投标保函交纳形式及要求：

（1）缴纳形式：竞选人提供不可撤销且见索即付的银行保函；

（2）具体要求：竞选人须在报名文件中提供银行开具的投标保函正本复印件，投标保函正本原件单独装袋，在递交报名文件时同时递交。投标保函正本原件不退还，由发包人保管。投标保函应至少体现如下内容：①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目发包人；③保函担保金额必须满足本项目要求；④保函生效时间必须在投标截止时间前，有效期限必须至少包含整个投标有效期；⑤保函须不可撤销且见索即付。

若投标截止时间延期，则纸质投标保函递交的截止时间和投标截止时间保持一致。

不满足上述要求的纸质投标保函无效。

2. 以纸质投标保函形式担保的投标保证金的金额：¥15000.00元（大写：壹万伍仟元整），重庆市工程建设领域招标投标守信激励对象名单（以下简称红名单）中的竞选人，投标保证金金额为应缴纳金额的 25%。竞选人在报名文件中提供属于红名单信用状况证明材料，并放入“随机抽取文件规定的其他资料”，最终以发包人在开标现场查询结果为准。对符合工信部联企业〔2011〕300 号文规定的建筑业行业的中小微企业投标人免除投标保证金（符合中小微企业规定的竞选人须在报名文件中提供中小微企业声明函）。

3. 竞选人须确保其递交的纸质投标保函能在重庆市中心城区相关银行核验真伪，并在报名文件中“随机抽取文件规定的其他资料”提供纸质投标保函的核验地点、方式和联系人，否则该纸质投标保函视为无效。

4. 竞选人递交的纸质投标保函原件应与报名文件中提供的纸质投标保函扫描件一致，否则作否决投标处理。

5. 在发出中选通知书前，发包人应当对竞选人（至少中选候选人或中选人）的纸质投标保函开展核验。发包人按照竞选人提供的核验地点、方式和联系人等信息无法对该纸质投标保函进行核验的，或发现竞选人递交的纸质投标保函弄虚作假的，对已取得中选候选人资格或中选资格的竞选人，取消中选候选人资格或中选资格，给发包人造成损失的，竞选人依法承担赔偿责任。发包人对纸质投标保函无法核验的，将报行政监管部门依法依规处理；对纸质投标保函弄虚作假的，报行政监管部门和公安机关依法依规处理。

不满足上述要求的纸质投标保函无效

（二）保证金缴纳注意事项

1、如有下列情况之一，作资格评审不合格处理：

（1）不是从企业基本账户转入的；

（2）竞选人的银行回单原件无法进行到账认定的；

（3）所缴纳的保证金金额与随机抽取文件规定的金额不相等的。

2、投标保证金缴纳认定：

（1）竞选人应确保投标保证金在2025年 06月 26 日 17 时 00 分前（北京时间，下同）到达指定账户，并经核实其投标保证金进入指定账户的为有效投标担保；投标保证金在以上规定时间前未到达指定账户的为无效投标担保 (各竞选人在缴款时须充分考虑银行工作的时间差风险) 。

（2）抽取现场时由代理机构工作人员将各竞选人缴纳保证金情况递交由监督及发包人认定。

（三）投标保证金退还方式：

1、以转账支票或电汇形式交纳投标保证金

（1）公开随机抽取后未成为中选人的竞选人，其投标保证金在中选结果公示期结束，且无异议的5个工作日内，由代理机构全额退还；

（2）中选人的投标保证金，在合同签订且备案之日起5个工作日内，按代理机构的要求及流程退还。

2、纸质投标保函的退还、注销

发包人在法定时间内确定中选人，向中选人发出中选通知书，同时向除中选人以外的其他竞选人退还纸质投标保函正本。

发包人在法定时间内和中选人签订合同，同时向中选人退还纸质投标保函正本。

## 九、合同的签订

中选人应当自中选通知书发出之日起30个日历天内根据随机抽取文件和中选人的报名文件的约定订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，发包人取消其中选资格，其投标保证金不予退还，报相关部门处理；给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

## 十、其他

1、竞选人串通投标、出借或借用资质投标、弄虚作假骗取中选、被抽取后无故弃标、转包或违法分包、以及存在其他违法违规行为的，发包人应取消其投标或者中选资格，没收其投标保证金，给发包人造成经济损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依照招标投标相关规定进行处罚，并通报重庆市、区相关行业主管部门，纳入严重失信记录，列入黑名单，禁止其在1-3年内参加本区域投标活动和承接新的项目，在全市范围内实行联合惩戒。

2、中选人在公示期结束后3个工作日内领取中选通知书，如中选人未在规定时间内领取中选通知书，发包人有权取消其中选资格；领取中选通知书后7个工作日内缴纳履约保证金，如中选人未能在规定时间内缴纳履约保证金，发包人根据其具体情况，有权取消其中选资格；中选人应当自中选通知书发出之日起30个日历天内，如中选人未能在规定时间内签订合同，发包人根据其具体情况，有权取消其中选资格并没收其保证金，给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿，并通报重庆市、区相关行业主管部门，纳入严重失信记录，列入黑名单，禁止其在1-3年内参加本区域投标活动和承接新的项目，在全市范围内实行联合惩戒。

3、若本项目两次抽选活动失败后，发包人可以直接发包或改变发包方式确定承包人。

注：纳入江北区失信记录通报名单的竞选人不能参与本项目投标，如被发现参与抽取的，将取消其抽取资格。

十一、技术要求。

1、总体要求：

灯杆和灯座外表色彩为中国建筑色卡国家标准（GB/T 18922）中的1374号色。由于路灯杆和箱变的使用期限绝大多数为长期性，要求耐候性能高，且从施工成本考虑：

1）路灯杆3m高以下及箱变铁质外壳采用水性环氧锌粉底漆两遍，干膜厚度≥50μm，水性环氧中间漆一遍，干膜厚度≥30μm，水性纳米防污涂料面漆一遍，总干膜厚度≥120μm。

2)路灯杆3m高以上采用水性环氧锌粉底漆两遍，干膜厚度≥50μm，水性环氧中间漆一遍，干膜厚度≥30μm，水性环氧面漆一遍，总干膜厚度≥120μm。

箱变的治理进行全面构思设计，外观统一协调，全面的刷漆处理，使颜色统一，外观更加协调美观。

重新喷涂反光标识，对警示语重新布置，使之更加醒目，更加合理化。

2、箱变整治具体措施

1)对掉漆的和脱漆的进行修补、打磨处理。

2)对已生锈的箱变外壳进行防锈处理。

3)统一刷漆处理，使颜色统一，外观更加协调美观。

4)对警示语重新布置，使之更加醒目，更加合理化。

5)重新喷涂反光标识。

3、底漆涂装

1)调合防锈漆，控制油漆的粘度、稠度、稀度，竟制时应充分的搅拌，使油漆色泽、粘度均匀一致。

2)刷第一层底漆时方向应该一致，接槎整齐。

3)刷漆时应采用勤沾、短刷的原则，防止刷子带漆太多而流坠。

4)待第一遍刷完后，应保持一定的时间间隙，防止第一遍未干就上第二遍，这样会使漆流附发皱，质量下降。

5)待第一遍干燥后，再刷第二遍，第二遍涂刷方向应与第一遍涂刷方向垂直，这样会使漆膜均匀一致。

6 )底漆涂装后约4h后才能达到表面干燥，表面干燥前不应涂装面漆。

4、面漆涂装

1)金属构件涂装底漆与面漆一般中间间隙时间较长。需要重新制作安装的金属构件涂装防锈漆后送到工地去组装，组装结束后才统一涂装面漆。这样在涂装面漆前需要对钢结构表面进行清理，清除安装焊缝焊药，对烧去底漆的构件，还应事先补漆。

2)面漆的调制应选择颜色完全一致的面漆，兑制的稀料应合适，面漆使用前应充分搅拌，保持色泽均匀。其工作粘度、稠度应保证涂装不流坠，不显刷纹。

3)面漆在使用过程应不断搅和，涂刷的方法和方向与上述工艺相同。

4)涂装工艺采用滚涂和刷涂结合的方式，本项目采用2遍面漆。

涂装工程的干漆膜厚度的允许偏差项目和检验方法应符合表2的规定。干漆膜要求厚度值和允许偏差值应符合《钢结构工程施工质量验收规范》的规定。干漆膜总厚度要求不低于150um，允许偏差-25um。

检查数量：按同类构件抽查10%，但均不应少于3件，每件测5处，每处的教值为3个相距约50mm的测点干漆膜厚度的平均值。

干涂膜厚度的允许偏差项目和检验方法表2

油漆涂装质量控制图

| 项目 | 检验方法 |
| --- | --- |
| 构件每层涂层的干漆膜厚度 | 用干漆膜测厚仪检查 |
| 干漆膜总厚度 |  |

| 工序 | 施工明细 |
| --- | --- |
| 除锈 | 手工及机械除锈 |
| 第一道油漆 | 除锈后4小时内完成 |
| 第二、三道油漆 | 最少间隔4小时 |
| 最后涂刷油漆 | 最小间隔8小时 |

5、本项目使用材料严格选用低V0CS含量材料，并按照国家相关要求执行。

备注：（1）发包人有权对到货的主要材料进行随机抽样，并根据需要将样品送国家认可的第三方检测机构进行质量检测，检测不合格的则检测费用由承包人负责，并承担由此给发包人造成的损失。

（2）竞选人必须满足本项目技术要求，在报名文件内对此进行承诺并加盖竞选人公章（格式自拟），经发包人随时查询竞选人实际情况与承诺不符的，资格评审不合格或取消其中选（承包）资格，竞选保证金不予退还。

# 第三篇  评选办法（抽取定标法）

## 一、抽取方法

1、宣布开标纪律；

2、宣布开标人、监标人等有关人员姓名；

3、公布在随机抽取截止时间前递交报名文件的竞选人名称，并点名确认竞选人是否派人到场；

4、核验参加随机抽取的竞选人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），法定代表人参加随机抽取活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明（原件）；非法定代表人参加随机抽取活动及签署文件的，委托代理人必须为竞选人的拟派项目经理，须提供法定代表人身份证明（原件）外还须提供授权委托书（原件），社保部门出具的竞选人为其缴纳的开标前近三个月任意一个月的养老保险缴纳证明复印件（以确认其身份合法有效）加盖竞选人公章和建造师注册证原件（以确认其身份合法有效）。身份核验不符合本文件要求的，其报名文件按资格评审不合格处理。

5、抽取流程为：

（1）查验保证金缴纳情况，发包人、记录人和监督人员签名确认。

（2）评审人员现场对保证金缴纳情况正常的竞选人进行资格条件审查，填写资格审查合格和不合格记录表（备注不符合条件的原因），竞选人授权委托人当场签名确认，监督人员实施过程监督。竞选人未签名确认的，视为默认该审查结果。

（3）资格审查合格的备选竞选人授权委托代理人在开标现场提供的乒乓球中自选一个， 按《投标报名签到表》上的顺序号编写各自对应抽取编号（抽取编号和《投标报名签到表》上的签到顺序号保持一致），然后放入抽取号码展示板上展示，并在《抽取编号确认表》上签名确认。

（4）现场工作人员负责按编号顺序逐一将展示板上的编号乒乓球放入抽取箱内，放入前后现场展示。

（5）发包人代表作为抽取人。抽取人佩戴现场提供的手套并采取遮光方式（佩戴一次性遮光眼罩，在监督人员引导下原地旋转3圈以示全盲状态），从抽取箱中抽取1个乒乓球，该乒乓球上编号对应的备选竞选人即为中选人。发包人、中选竞选人授权代理人须在抽取结果确认表签名确认，监督人员实施过程监督。

（6）对中选结果予以公示，公示期3个工作日。

6、若中选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同、不按照随机抽取文件要求提交履约保证金的，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，发包人可以重新发布抽取公告进行第二次抽取。

7、中选人不在规定时间内领取中选通知书、逾期不签订合同、未按照随机抽取公告约定提交相应担保的，视为放弃承包资格。

8、有下列情形之一的，发包人有权取消中选资格，投标保证金不予退还，有权终止合同，履约保证金不予退还：

（1）竞选人在规定的投标有效期内撤销或修改其报名文件；

（2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同或未按抽取文件规定提交履约担保或因中选人原因未在抽取文件规定的时间内签订合同的；

（3）竞选人提交了虚假资料的；

（4）法律法规规定的其他情形。

## 二、资格评审

1、营业执照：符合竞选人须知“一、竞选人的资格条件、能力和信誉”的要求；

2、资质条件：符合竞选人须知“一、竞选人的资格条件、能力和信誉”的要求；

3、安全生产条件：符合竞选人须知“一、竞选人的资格条件、能力和信誉”的要求；

4、业绩要求：符合竞选人须知“一、竞选人的资格条件、能力和信誉”的要求；

5、信誉要求：符合竞选人须知“一、竞选人的资格条件、能力和信誉”的要求；

6、项目经理资格要求：符合竞选人须知“一、竞选人的资格条件、能力和信誉”的要求；

7、项目技术负责人：符合竞选人须知“一、竞选人的资格条件、能力和信誉”的要求；

8、主要管理人员：符合竞选人须知“一、竞选人的资格条件、能力和信誉”的要求；

9、财务要求：符合竞选人须知“一、竞选人的资格条件、能力和信誉”的要求；

10、签名盖章：符合随机抽取文件中的签名盖章要求；

11、报名文件格式：符合随机抽取文件中的格式要求；

12、报名文件及电子U盘数量：符合随机抽取文件中的格式要求；

13、报名文件的编制和装订：符合随机抽取文件中的编制和装订要求；

14、符合第二篇“竞选人须知”一、竞选人的资格条件、能力和信誉中“（十一）其他要求”第5款的规定；

15、其它要求：符合随机抽取文件中的其他要求。

## 三、资格评审不合格情形

竞选人或其报名文件出现下列情况之一者，则其资格评审不合格：

（一）竞选人未通过资格评审的；

（二）竞选人报名函中的报价与随机抽取文件中约定的工程发包价不一致的；

（三）存在第二篇“竞选人须知”中“（十一）其他要求”第5款规定情形之一的；

（四）报名文件未按照随机抽取文件第五篇报名文件格式中所规定法定代表人或委托代理人签名、盖章的；

（五）报名文件出现多个投标方案；

（六）报名文件的密封不符合本次抽取要求的；

（七）未按抽取文件要求按时递交保证金的；

（九）拟派本项目的项目经理未到开标现场进行签到或未出示本人身份证原件或未出示建造师注册证原件的；

（十）参加随机抽取的项目经理身份核验不符合本文件要求的；

（十一）报名文件未按随机抽取文件要求加盖单位公章的；

（十二）竞选人未对随机抽取文件有关工期、投标有效期、质量要求、发包范围、缺陷责任期等实质性内容作出明确响应的；

（十三）竞选人串通投标、弄虚作假或有其他违法行为的竞标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十四）报名文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有发包人不能接受的条件的；

（十五）竞选人或其报名文件组成内容不齐的，或未响应随机抽取文件其它实质性规定的。

## 四、废标条款

评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）若只有一家报名竞选人中资格审查合格则直接确定为中选人，若无一家合格，则视为废标，项目进行重新抽取；

（二）出现影响抽取公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，随机抽取任务取消的。

废标后，除随机抽取任务取消情形外，应当重新组织随机抽取。若本项目两次抽选活动失败后，发包人可以直接发包或改变发包方式确定承包人。

## 五、评审人员

由发包人自行组织。

注：1、超过规定时间送达的报名文件不予受理。

2、报名文件一经收取不予退还。

3、项目经理需全程参与抽取活动，抽取表格签字时核实项目经理身份，通知项目经理对抽取表格签字时，现场点名三次，项目经理不在时电话通知（从拨打项目经理手机起5分钟内，项目经理需到达抽取现场，否则视为自愿放弃抽取），如项目经理手机出现暂时无法接通，占线或关机情况，拨打5次后仍无法联系到本人的，视为自愿放弃抽取。现场不参与随机抽取的竞选人，不影响抽取结果。

- 第四篇  合同条款及格式

建设工程施工承包合同

工 程 名 称：

工 程 地 点：重庆市江北区

合 同 编 号：

建 设 单 位：重庆市江北区城市照明管理所

施 工 单 位：

签订日期：二○二五年   月  日

建设单位（全称）：重庆市江北区城市照明管理所     （以下简称甲方）

施工单位（全称）：               （以下简称乙方）

甲方将该工程项目委托给乙方施工。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 工程概况

工程名称：

工程地点：重庆市江北区。

主要工程内容：施工图所示范围及图纸说明、随机抽取文件(含补遗)及工程量清单范围内的所有工作内容，具体以发布的施工图纸及工程量清单为准。

资金来源：本项目资金来源为政府财政投入，成交后的合同报酬均以人民币结算和支付。

- 服务期

工期：自开工之日起至2025年  月  日前完工，具体开工时间以监理开工令为准；

服务响应：乙方在接到甲方指令后 12 小时内必须响应甲方要求。若乙方未在规定时间内响应甲方要求的，甲方有权处以  1000 元/次的罚款，直至提前终止本合同。

工期延误：

1.因甲方原因不能按时开工，甲方不需负责赔偿乙方延期开工损失费，但工期可顺延。

2.未经甲方批准，不得有工程临时延期或最终延期，否则乙方将承担违约责任。

3.因工程重大设计变更以及不可抗力的自然因素和工程量增加，致使施工不能正常进行而造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延。

- 质量标准与检查验收

工程质量标准：工程各项标准应严格按照国家现行有效的法律法规、行业标准、重庆地方标准、本随机抽取文件、设计文件、甲方要求及合同约定执行。若无明确标准的，按国家或行业的通用规范执行；如存在多个标准不一致的情形，应遵循“高者优先”的原则执行。如设计文件中未明确技术标准或存在歧义，由甲方或其委托的设计单位进行解释，乙方不得擅自裁量。乙方应主动查阅、掌握并严格遵守相关规范，并就适用规范的变化及时通知甲方，经甲方确认后方可实施。因乙方未按规范执行导致的质量、安全、进度或其他问题，由乙方承担全部责任

乙方须健全质量检查制度，在施工现场设专（兼）职质量安全检查员，做好自检记录。

- 合同价款暂定

暂定金额为：金额（大写）：           元整（￥          元）含税。

- 工程计价及结算原则

1.本合同采用固定单价合同，综合单价不因工程量的增减（工程量的变化、施工方式的变化）而调整。除非合同另有约定，本工程各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为已包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）中相应项目编码和项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；其综合单价包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用等除税金、安全文明施工费、措施费、规费外的所有费用以及合同文件中明示或暗示的应由中选人承担的所有责任、义务、一般风险及相应的费用。

2.工程总造价=Σ分部分项工程结算价+Σ措施项目结算价+Σ其他项目结算价±Σ价格调整（如有）±Σ变更、索赔与现场签证结算价±Σ奖励、罚金、违约金及其他费用+Σ规费+Σ税金。

注：本工程最终结算金额执行《江北区城市管理局工程建设项目最高限价及结算编制原则》，按照承包人报名文件的中标清单原则进行编制，具体为：（1）造价下浮：总造价下浮10%（全费用清单项、规费、税金、安全文明施工费不下浮）；（2）本项目在前述第（1）条的基础上再下浮5%（规费、税金、安全文明施工费不下浮）。

具体结算办法如下：

（1）分部分项工程：

①工程量：工程量计算以施工图及变更、有效签证资料作为计算依据，按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）等规定的计算规则约定的计量规则计算的实际合格工程量。

②子项综合单价以甲方发布的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。

（2）措施项目：

①已标价工程量清单（即发包工程量清单，下同）范围内以项为计量单位的措施项目费（安全文明施工费除外）包干使用；不以项为计量单位的措施项目费按本款分部分项工程的结算原则约定执行。

②工程变更引起施工方案改变使措施项目发生变化的，经监理人、甲方确定后可对按以下原则执行：

A.安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据现行安全文明施工费计取及管理政策规定及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定执行；

B.按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按照〔变更估价原则〕约定执行；

C.按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目费按下浮15%（规费、税金不下浮）后的金额计算；

D.如果乙方未事前将拟实施的方案提交给甲方确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或乙方放弃调整措施项目费的权利。

③安全文明施工费按照《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发〔2024〕38号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的规定进行结算。

（3）其他项目：本工程不涉及材料（工程设备）、专业工程暂估价和总承包服务费；

（4）价格调整：不因市场价格波动调整价格；项目投标基准日至竣工验收合格之日，国家或相关行政主管部门发布直接影响项目的新法规、新政策、新文件、新标准，属强制执行的，自执行之日执行，由此增减的费用由甲方承担，估价照本合同〔变更估价原则〕执行；属选择性执行的，甲方与乙方协商解决。

（5）工程变更、索赔与现场签证：

1）工程变更：按照本合同〔变更估价原则〕约定确定为总价包干的，按审定包干总价计入结算；其余项目按照有效的竣工结算资料和《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）约定的计量规则确定的工程量乘以相应的按照本合同〔变更估价原则〕约定确定综合单价来确定该部分结算价。

2）索赔：按照本合同〔变更估价原则〕和〔工程结算原则〕约定执行。

3）现场签证：按照本合同〔变更估价原则〕和〔工程结算原则〕约定执行。

（6）奖励、罚金、违约金及其他费用：按实进行结算。

（7）规费：已标价工程量清单中规费费用按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）执行。

（8）税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。其中增值税按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）规定执行，环境保护税按实结算。

3.变更估价原则

当发生设计变更或新增项，设计变更、施工过程中出现新增项目（含抽选范围以外的项目）由中选人在该变更、新增项目启动前14天内向监理单位、甲方提出，经甲方监理单位审核同意后调整合同价款。调整方法如下：

①已标价工程量清单中有相同清单子目的，采用该子目的综合单价；

②已标价工程量清单中无相同子目的综合单价、有类似工程量清单子目的，参照其类似工程量清单的综合单价。

③已标价工程量清单中无相同、无类似子目的综合单价，则按《江北区城市管理局工程建设项目最高限价及结算编制原则》文件发包价编制原则执行，由乙方计算后的单价为该子项的暂定综合单价，以最终结算审核单价为准。

江北区城市管理局工程建设项目最高限价及结算编制原则如下：

A.清单执行（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》、（CQJJGZ-2013）《重庆市建设工程工程量清单计价规则》、（CQJLGZ-2013）《重庆市建设工程工程量计算规则》及13清单各专业工程计量规范及规则。

B.定额执行2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市仿古建筑工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市园林绿化工程计价定额》、《重庆市构筑物工程计价定额》、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》、《重庆市爆破工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市绿色建筑工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》、《重庆市建设工程施工机械台班定额》、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》及相关配套文件。

C.人工工日单价：工程人工费按照限价编制时最近一期的《重庆工程造价信息》公布的市场人工信息价格执行（如有价格区间的，按价格区间的低值执行）。

D.材料单价：钢筋和主要材料按照限价编制时最近一期《重庆工程造价信息》公布的钢筋和各区县主要材料信息价中江北区的价格执行；其他材料设备价格按社会中介机构审定价格执行。

E.造价下浮：总造价下浮10%（全费用清单项、规费、税金、安全文明施工费不下浮）。

F.本项目在前述第E条的基础上再下浮5%（规费、税金、安全文明施工费不下浮）

4.甲方有权进行工程变更、调整或增减工程实施内容，中选人必须无条件接受并严格执行，如不接受，甲方有权终止合同、履约保证金不予退还，只对已完合格工程支付70%工程款，并要求退场。

5.材料、人工等所有费用波动、涨跌的风险均由投标人自行承担，工程结算时均不作调整。

6.措施费

6.1施工组织措施项目费:施工组织措施费中的项目（除安全文明施工费及形象品质提升施工现场围挡外），无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按甲方发出的施工组织措施费的价格作为结算价。

6.2施工技术措施项目费：技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按甲方发出的施工技术措施项目费的价格作为结算价；技术措施清单中除以项计列的项目，以甲方发出的已标价综合单价乘以按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。

7.合同约定其他费用：

甲方要求中选人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，中选人应接受甲方施工要求，并在施工前14天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向甲方提出施工签证，甲方在7天内予以签证后施工。如甲方未签证，中选人自行施工后发生争议，由中选人负责。

8.根据本工程的实际情况，实际运距由参建各方按实收方。

9.本合同价为暂定价，本工程最终结算金额以采购人指定的审计机构审定的金额为准且工程结算金额不得高于采购预算总价。

10.乙方须对其一次性所报送的结算资料之齐全、完整、有效性、真实性负责。在结算办理过程中，除非甲方要求，乙方不得再另外提交或补充与结算相关的一切资料（包括但不限于：图纸、签证、设计变更单、工程造价书、计算底稿等等）；除本合同另有约定外，对于所发现或已存在的遗漏项目，乙方也不得调增或追加；

- 履约担保

6.1、履约保证金：

6.1.1供应商提供的履约担保的金额为成交金额的10%。

6.1.2提交方式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。

以现金形式应转账至甲方指定账户，账户信息为：

名称：重庆市江北区城市照明管理所

开户行：建行重庆观音桥支行

账号：50001063600050012630

6.1.3提交时间：乙方收到中选通知书后5个工作日内向甲方提交履约保证金，未按时缴纳的，视为无故放弃承包中选资格，甲方不予签订合同、投标保证金不予退还并报相关部门处理。

6.1.4履约保证金退还方式：工程竣工验收合格后，且未发生拖欠农民工工资现象一次性无息返还或解保。

- 工程款支付：

1、本工程不支付预付款，按工程施工期间付至甲方审核确认的月完成工程量价款的75%，工程竣工验收合格付至工程量价款的80%；工程竣工结算付至审计审定金额的97%，余下3%的质量保修金在保修期满后经发包人检查确认质保期内无质量问题后一个月内付清（不计利息）。承包人向发包人出具有效发票后，发包人付清相应的款项。

2、工程款以银行转账或支票形式进行支付，乙方对其提供的账户信息的准确性和真实性负责。

账户名:

账号：

开户行：

- 材料、设备供应方式和价格

- 本项目材料均由乙方自行采购。

- 乙方将拟使用材料及设备型号规格报甲方核定同意采用且完成核价后方可进行采购。

- 乙方采购的材料必须符合国家现行规范标准、设计要求及相关规定，若材料认质不合格，由此产生的相关费用及赔偿责任概由乙方自行承担，并且工期不因此作任何调整。

- 本工程所需的所有材料由乙方承担材料价格涨跌风险，材料价格均不作调整。

- 施工过程中的所有材料、成品、半成品的场内、场外运输及二次或多次转运、水平运输、垂直运输和整个施工期间对所有材料、成品、半成品的保护所发生的费用均纳入合同价中，甲方不另行支付此类费。

- 甲方与监理工程师一道负责对进场材料的质量、数量、规格型号及等级进行监督验收。

- 双方职责

（一）甲方：

1、按规定提供必要的施工用地，办理临时用地及临时占用道路等许可证，并承担上述所发生的费用。

2、派驻现场代表，负责现场协调，并配合项目负责人对工程进度、工程质量、隐蔽工程进行监督检查。负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收，工程进度拨款签证和其它必须的签证。

3、组织工程竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好竣工结算工作，按合同约定支付工程款。

（二）乙方：

1、编报施工组织设计和施工方案，施工总进度计划、材料、设备、成品、半成品进场计划，用水、用电计划，开竣工通知书。

2、做好施工组织管理，保持现场的清洁，道路畅通，器材的堆放整齐，并及时清除建筑垃圾，提供围栏设施，作到文明施工。

3、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的费用。施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场，完工后保持场地清洁。

4、工程竣工后应清理现场的余土及其它施工堆积物。

5、严格按照渝环规〔2025〕1 号《关于加强非道路移动机械排放监管工作的通知》执行。

施工单位应当制定施工现场非道路移动机械管理制度，对施工现场非道路移动机械(指在 用非道路移动机械主要是指在用挖掘机、起重机、推土机、装载 机、压路机、摊铺机、平地机、桩工机械等工程机械，叉车、堆 高机、牵引车、摆渡车、场内车辆)进行检查核实，确保进入施工现场的非道路移动机械符合使用要求，购买符合国家标准的燃油。禁止在我市使用尾气排放不合格的非道路移动机械；禁止在高排放非道路移动机械禁用区使用高排放非道路移动机械。鼓励使用新能源或国三及以上排放标准的非道路移动机械。

6、委派       为项目经理，证书编号：      ；委派        为项目技术负责人，证书编号：        ；委派            为现场施工员，负责施工现场的全面工作，配合甲方代表处理施工中的有关事宜。

- 竣工验收

竣工资料内容：乙方在工程相关资料归档时，由乙方重新绘制并晒蓝的竣工图及技术文字材料竣工纸质档案四套；并提供图纸、照片、工程案卷及卷内目录等文件的电子文件。

甲方收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

乙方在竣工验收后30天内，向甲方递交完整的工程竣工资料及结算资料，否则视为违约。乙方须配合审计单位在30日内完成结算，不得无故拖延。

乙方必须在竣工验收合格且设施运行无故障30日后,向甲方移交工程场地及建设成果。

- 质量保修

1、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

2、工程保修期为1年。保修期内，工程出现质量问题，甲方应书面通知乙方约期进行修理，如乙方拒不修理，甲方自行维修费用由乙方承担。

- 工程安全责任：

1、乙方负责施工期间合同工程内容中双方约定的工作范围内的安全措施，乙方在开工后发生的任何安全责任均由乙方承担，并承担相关的费用。

2、乙方负责工程保修期内对交付甲方使用的工程承担质量保修责任及质量保修工作范围内的安全措施，乙方在工程保修期内发生的任何安全责任均由乙方承担，并承担相关的费用。

- 违约责任

1、项目经理及技术负责人必须到场在岗，若违反上述约定或甲方通知例会缺席，处以1000元/次的罚款。

2、在工程实施中，由于乙方的原因导致工程质量出现问题，每发生一次，视情节轻重，监理或甲方可处以乙方2000元/次～5000元/次的违约金。如出现重大质量、安全事故，则扣除履约保证金，同时由此造成的一切经济损失由乙方自行承担。

3、因乙方原因工程质量达不到验收标准，乙方须无条件返工直到验收合格，返工的费用由乙方自行承担，返工延误的工期不予顺延。由此造成甲方其它经济损失，乙方须全额赔偿。

4、如因非甲方原因，乙方不能按合同规定的完工日期完工，则按每拖延一天，按5000元／天罚款；延期超过7天后，延期每增加1天，罚款10000元。工期严重滞后，甲方发函催告3次以上且仍不采取积极措施的，甲方有权终止承包合同，乙方应无条件退出施工现场，并承担违约责任。

5、甲方项目负责人有权对乙方未按进度计划要求及出现安全文明施工（如围挡不规范）、施工质量等问题处以不少于2000元/次（含2000元）的处罚。乙方累计2次以上（含2次）未按施工进度计划和约定工期完成工程进度或因乙方原因进场施工材料、成品、半成品、品种、质量不符合设计文件及国家标准或是忽视施工安全的，经甲方通知3日内不更改，或施工质量低劣在接到整改通知3日内不进行整改的，甲方核发书面撤场通知同时终止合同，甲方不承担任何经济赔偿和法律责任。乙方在接到通知书3日内必须无条件退场，乙方必须在3日内配合甲方对其已完成的合格工程量进行收方，并在10日内向监理及甲方移交前期技术资料，乙方不配合收方视为放弃，甲方不支付任何费用。甲方承诺对已收方签字确认的工程量进行结算，待工程竣工验收合格、完成决算审计、履行完质量缺陷责任期后对已完工程按本合同确定的计价原则的70%结算（不计息）。乙方在接到撤场通知后不得阻挡其它单位进场施工，如因乙方任何工作人员阻挡其它单位施工所造成的经济损失由乙方负责赔偿，甲方有权在其完成的工程款中扣除，支付给所受损失的单位。

6、在工程验收后30日内，乙方应完成档案验收、竣工资料及质量缺陷的整改工作。逾期未在30天内向甲方提交完整并合格的工程技术资料和结算资料（非甲方原因）属乙方违约，乙方应承担1000元/天的违约金（总金额累计无上限）。

7、乙方将结算资料一次性送至甲方，并签署“结算资料报送承诺书”，非特殊情况，甲方或甲方委托的造价咨询单位在结算审核过程中不再接受任何经济性资料。

8、乙方必须保证其下属人员每月工资、供货商及生产厂家的各种费用足额支付，否则甲方有权在支付给乙方的各类款项中扣除后直接支付（并扣除支付金额的5%作为违约金）,无需事先经乙方同意，且不承担法律责任。

9、施工过程中发生的各类矛盾及纠纷由乙方负责处理，甲方可协助处理，因乙方的原因引起的矛盾及纠纷影响了工程进度，工期不顺延。

10、由乙方延迟交工期间发生的所有安全责任、违约责任及经济损失均由乙方承担。

11、乙方必须遵守甲方现行的有关规章制度。

12、质保期内，如发生质量故障等，乙方必须在接到通知24小时内到达现场处置，非特殊情况，乙方必须自行在48小时内予以修复完毕。如未在24小时内到达现场处置的，罚款1000元/次，超过1小时以上到达现场处置的，每超过1小时罚款500元，直到到达现场处置为止。如未在48小时内修复完毕，修复时间超过1小时以上的，每超过1小时罚款500元，直到修复完毕为止。

13、乙方在工程场地移交甲方前须做好场地内设施设备保护工作，如发生损坏、被盗等，乙方必须参照本大项第12条进行处理，费用由乙方承担。

14、乙方在施工过程中应保持周边环境清洁，进行文明施工。如收到相关投诉，乙方将受到每次2000元人民币的经济处罚。

15、乙方需自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并应符合国家相关规定，并自行承担其费用。

- 合同文件的构成及优先顺序

本合同的组成文件包括但不限于以下内容，构成合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。各组成文件如有不一致的，以以下顺序解释适用（优先级由高至低）：

1、本合同协议书及补充协议；

2、随机抽取文件及其澄清、答疑文件；

3、中标通知书；

4、承包人投标文件及其承诺；

5、技术标准及技术规范；

6、图纸及设计变更文件；

7、其他经双方确认的书面文件。

如上述文件对同一事项约定不一致的，依上述顺序以先列文件为准进行解释和适用。除非本合同另有明确约定，均不得单方面对合同组成文件进行修改或解释。

- 本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议；与本合同有同等法律效力。

- 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当时人协商解决，协商不成的依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

- 本合同经双方签字并盖公章后生效，至合同工程竣工交验、结清工程尾款，保修期满后，自然失效。

- 本合同一式陆份，其中甲方叁份,乙方叁份，均有同等效力。

（以下无正文）

甲方（公章）：重庆市江北区城市照明管理所   乙方（公章）：

法定代表人或授权代表：                     法定代表人或授权代表：

分管领导：

科室负责人：

经办人：                                       经办人：

联系方式：023-67612397                         联系方式：

日期：      年    月    日

附件1：

工程质量保修书

甲方（全称）：重庆市江北区城市照明管理所

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括缺陷设备更换安装，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 保修期为一年。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

质量保修期：12个月。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修，48小时 内完成。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，所发生的一切费用（按实际发生费用×120%）不经乙方认可，从质量保修金内扣除。所留质量保修金不足以支付维修费的，乙方须补足余额。如发生乙方连续两次未在约定期限内派人维修的情况，甲方视乙方拒绝履行质保义务，将扣除全部质保金，并将乙方公司及项目涉及管理人员纳入黑名单。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由乙方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（公章）：重庆市江北区城市照明管理所   乙方（公章）：

法定代表人或授权代表：                     法定代表人或授权代表：

分管领导：

科室负责人：

经办人：                                      经办人：

联系方式：023-67612397                        联系方式：

日期：      年    月    日

附件2：

廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（全称）重庆市江北区城市照明管理所（以下简称“甲方”）与施工单位（全称）            （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1．甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

（2）严格执行本项目合同文件，自觉按合同办事。

（3） 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲方（公章）：重庆市江北区城市照明管理所   乙方（公章）：

法定代表人或授权代表：                     法定代表人或授权代表：

分管领导：

科室负责人：

经办人：                                     经办人：

联系方式：023-67612397                       联系方式：

日期：      年    月    日

附件3：

安全生产合同

甲方（全称）：重庆市江北区城市照明管理所

乙方（全称）：

为了确保实现安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度， 甲方与乙方依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：

一、协议有效期限

本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至工程保修期满之日终止。

二、责任目标

（一）乙方承诺承担和履行合同和甲方所规定的安全责任，且满足要求。

（二）乙方的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：

1．不发生人身重伤事故；

2．不发生火灾事故；

3．不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；

4．不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；

5．不发生流行性传染病 （无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；

6．不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

7．不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、人员伤害等）；

8．不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。

（三）乙方承诺在施工中控制以下安全事故的发生：

1．人员轻伤事故。

2．负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。

3．其他安全未遂事故和异常事件。

三、安全责任

1．乙方负有安全生产的管理责任和直接责任。

2．乙方的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。

3．乙方项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

4．乙方保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。

5．乙方保证服从甲方对安全工作的统一协调和管理。

6．乙方保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。

7．乙方保证建立本工程项目的安全管理体系及安全保证体系（注：项目安全管理大纲/手册、管理性的程序文件等）。

8．乙方保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书。

9．乙方保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有乙方和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。

10．乙方保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤害保险。

11．乙方保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。

12．乙方保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

13．乙方保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。

14．乙方负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。乙方遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。

四、接口及协调

1．甲方委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表甲方行使监督检查职能，乙方必须给予配合和支持。

2．乙方人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足甲方现场管理的基本要求。

3．乙方应指定专职安全管理人员与甲方委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。

4．乙方的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。甲方委托的监理公司有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，甲方委托的监理公司有权要求乙方换人。

5．乙方指定的专职安全管理人员应与甲方委托的监理公司建立联系，在业务上接受甲方委托的监理公司的协调和指导。

6．开工后乙方的专职安全管理人员应按照甲方委托的监理公司的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

7．在工程实体未全部正式移交甲方施工管理部门之前，乙方依旧对施工范围内的安全管理负责。

五、安全资质审查

乙方在项目开工前5个工作天内向甲方委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档：

1．企业安全生产许可证书复印件。

2．企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。

3．企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。

4．特种作业人员资格证书。

5．项目安全管理机构及其人员配备（乙方必须配有专职的安全员）。

6．适用于项目的安全管理体系及保证体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。

六、人员基本素质

乙方提供的人员必须满足下列要求：

1．身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；乙方需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。

2．无刑事案件牵连。

3．无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。

七、劳动保护

1．乙方负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。

2．乙方负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。

3．甲方委托的监理公司有权检查乙方的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。

4． 乙方在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位后才能开工。

5．乙方应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。

八、施工机具与材料

1．乙方对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。

2．对于乙方带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，乙方必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

3．对于不属于法定检测的工器具，乙方也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具、安全防护设备及用具等。

九、开工前安全条件检查

1．甲方委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对乙方安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，乙方将不得开工，由此产生的工期和成本的影响，由乙方自行负责。

2．开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。

3．甲方委托的监理公司检查发现的缺陷，乙方应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，甲方委托的监理公司有权要求乙方推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由乙方承担。

十、安全监督

1．乙方应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。

2．乙方的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。

3．乙方的专职安全管理人员在业务上接受甲方委托的监理公司和甲方安全管理部门的协调和指导。

4．乙方应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。

5．乙方应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。

6．乙方应接受和配合甲方专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。

7．甲方和委托的监理公司有权对乙方履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知乙方。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。

十一、安全培训与授权

1．乙方所有特殊工种人员必须持证上岗，甲方和甲方委托的监理公司有权对其进行抽查。乙方要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。

2．乙方应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。

3．乙方应组织 “入场培训”和考核。甲方委托的监理公司有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。

4．乙方应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。乙方应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，甲方委托的监理公司有权查看这些记录。

十二、职业健康与卫生防疫

1．乙方应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。

2．乙方应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。

3．应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、H1N1流感等疾病的措施。

十三、文明施工与环保要求

1．乙方需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。

2．乙方作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。

3．乙方应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。

4．乙方在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告甲方委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。

5．乙方应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。

6．乙方在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。

7．乙方在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，乙方应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。

十四、工程风险管理与事故预防

（一）基本要求

1．乙方应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：

（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。

（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。

（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。

（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。

（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。

（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。

（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。

（8）其他。

2．乙方应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。

3．乙方应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。

（二）现场作业基本安全条件

乙方应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。

十五、事故报告与应急救援

1．乙方应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

2．乙方应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。

3．乙方应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

4．乙方应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。

5．乙方应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。

6．乙方应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。

7．在工地的其他施工单位发生重大事故时，乙方应无条件立即配合、支持事故抢险。

8．乙方必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对甲方造成的损失。

9．由于甲方原因而造成的事故，甲方应负责按事故的具体损失情况给予乙方经济赔偿。

10．涉及乙方员工的伤害事故，乙方除要报告甲方委托的监理公司外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。

十六、安全业绩考核

为了落实安全管理的责任，乙方在施工过程中发生安全事故时，乙方除应按国家有关规定承担责任和处罚外，甲方还将按照以下标准进行考核：

| 事件类型 | 违约金额 |
| --- | --- |
| 较大事故 | 签约合同价的0.5‰ |
| 重大事故 | 签约合同价的2‰ |
| 特别重大事故 | 签约合同价的4‰ |

（1）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（3）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（4）所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

甲方委托的监理公司负责对乙方的安全业绩进行考核。

十七、协议条款的修订

在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。

本工程安全管理协议，由甲方、乙方双方在施工承包合同签订后7天内共同签署，作为施工合同附件。

甲方（公章）：重庆市江北区城市照明管理所   乙方（公章）：

法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：

分管领导：

科室负责人：

经办人：                                       经办人：

联系方式：023-67612397                         联系方式：

日期：      年    月   日

附件4：

履约担保

履约保函示范文本

申请人：

地  址：

受益人：

地  址：

开立人：

地  址：

（受益人名称）：

鉴于            （以下简称“受益人”）与            （以下简称“申请人”）就工程          （以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致，根据本工程中标通知书、招标文件和投标文件，了解到申请人为本工程项下之乙方、受益人为本工程项下之甲方，基于申请人的请求，我方（即“开立人”）同意就申请人履行本工程依据中标通知书、招标文件和投标文件签订的《        》（以下简称“基础合同”）约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：乙方未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自受益人与申请人签订的合同生效之日起至合同约定的工期截止日后  天，最迟不超过  年  月  日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知和本保函原件后的  个工作日内无条件支付至受益人指定账户，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：       。

受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名或盖个人名章并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国           。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名或盖个人名章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

十、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：          ；核验方式：        。

开 立 人：                                   （公章）

法定代表人（或授权代表）：        （签名或盖个人名章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：    年    月    日

# 第五篇  施工图纸

竞选人自行在“行采家”平台（https://www.gec123.com）下载。

# 第六篇 招标工程量清单

竞选人自行在“行采家”平台（https://www.gec123.com）下载。

# 第七篇 报名文件格式

（项目名称）

报 名 文 件

竞选人：　　　　              　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　      （签名或盖章）

年  月   日

目  录

一、报名函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、竞选人基本情况表

四、项目管理机构

五、近年完成项目的类似情况

六、投标保证金缴纳证明材料

七、信誉要求

八、财务要求

九、抽取文件规定的其他资料

## 一、报名函

致：                             （发包人）

（竞选人名称）     系中华人民共和国合法企业，注册地址：         。我方就参加本次竞标有关事项郑重声明如下：

一、我方接受结算时按本项目随机抽取文件中的结算原则进行结算。工期满足随机抽取文件要求。我方完全理解并接受该项目抽取文件所有要求。

二、我方提交的所有报名文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照抽取文件要求，提供抽取项目的技术服务。

四、我方按抽取文件要求提交的报名文件为：报名文件1份，U盘1个。

五、我方承诺：本次竞标的投标有效期为90天。

六、如果我方中选，我方将履行抽取文件中规定的各项要求以及我方报名文件的各项承诺，按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照抽取文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方在此声明，所递交的报名文件及有关资料内容完整、真实和准确，若存在弄虚作假，我方愿承担一切后果。

（5）	             （其他补充说明）。

竞选人：                （盖单位公章）

年    月   日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月日

经营范围：

姓名：	 性别：	年龄：	职务：

系	 （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证（双面）

竞选人：	（盖单位公章）

年    月   日

授权委托书

本人	（姓名）系	（竞选人名称）的法定代表人，现委托（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改	（项目名称）施工报名文件、参加抽选会及签署相应文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

竞  标  人：	（盖单位公章）

法定代表人：                    （签名）

身份证号码：

委托代理人：                   （签名）

身份证号码：

年	月	 日

附委托代理人身份证双面

注：1、法定代表人参加公开随机抽取活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人公开随机抽取活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入报名文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。

## 三、竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 四、项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

## 五、近年完成项目的类似情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

## 六、投标保证金缴纳证明材料

1. 投标保证金

[提示：以转账或电汇形式交纳投标保证金的提供以下资料]

（1）企业基本账户开户证明文件；

（2）投标投标保证金转账凭据。

[提示：以纸质投标保函形式交纳投标保证金的提供以下资料]

（1）纸质保函正本复印件；

（2）纸质投标保函的核验地点、方式和联系人

[提示：以纸质投标保函形式交纳投标保证金的提供以下资料]

（1）纸质投标保函（如有）

投标保函示范文本

申请人：

地  址：

受益人：

地  址：

开立人：

地  址：

（受益人名称）：

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于    年    月    日就                   （以下简称“本工程”）发出的招标文件以及后续发布的答疑补遗文件，并拟向招标人（即“受益人”）提交投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写）    元（¥        ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后至投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；

（3）投标人在与贵方签订合同前，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的    日止（提示：建议30日）。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日（提示：建议按保函有效期不超过270日考虑）。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知后的   个工作日（提示：建议10—15个工作日）内无条件支付，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：       。

受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人或授权代理人签名并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函的开具是我方真实意思表示，符合法律法规规定，我方同意遵守本保函约定并无条件承担担保责任。本保函与其他规定或条款不一致时，以本保函约定为准。

九、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国              。

十、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。

十一、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：        ；核验方式：        。

开 立 人：                                   （公章）

法定代表人（或授权代表）：                     （签名）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：    年    月    日

2. 中小微企业声明函（示范格式）

中小微企业声明函

项目名称：

致：                   （发包人名称）

本企业郑重声明：

根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会以及财政部联合印发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）划分标准，本企业为        行业（行业类别）的中小微企业。

企业基本情况表

| 行业类别 | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.行业类别由招标人在招标文件中明确。

2.从业人员、营业收入、资产总额以投标截止日上一年度（    年）向统计部门上报的统计数据为准，若未向统计部门上报数据，则以投标截止日上一年度（    年）经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告数据为准。上报统计部门数据证明材料或财务审计报告附后。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞选人：                     （盖单位法人章）

法定代表人：                  （签名或盖章）

## 年    月    日

## 七、信誉要求

### 1、企业守信承诺书

（委托人名称）：

我公司        （竞选人名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1.投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

1.1被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

1.2被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

1.3被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

1.4被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

1.5被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2.我公司承诺拟派的项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。

2.1拟派的项目经理中标后到本项目任职，签订合同时拟派的项目经理与报名文件中的项目经理一致，并满足办理相关手续的要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给贵单位造成损失的，我公司依法承担赔偿责任或违约责任。拟派项目经理中标后不得随意更换。

2.2拟派的项目经理未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加投标，将被否决投标；已取得中标候选人资格或中标资格的，贵单位有权无条件取消我公司中标候选人资格或中标资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

2.3为保证拟派的项目经理到本项目到岗履职，我公司还承诺：

若我公司拟派本项目的项目经理有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中标或拟中标的情形的），在收到本项目中标通知书后 14 日内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或中标或拟中标的手续），贵单位在合同签订前有权对我公司拟派项目经理在其他项目的任职情形（或在其他项目的中标或拟中标情形）进行核查，若与承诺内容不符，贵单位有权无条件取消我司中标资格，贵单位不退还我公司的投标保证金。在合同签订时，我公司确保拟派项目经理符合相关规定的任职条件，否则贵单位有权无条件取消我司中标资格，且贵单位不退还我公司的投标保证金。

若我公司拟派项目经理放弃在其他项目任职的将提供：①经现供职的其他项目业主或建设单位同意任职变更的文件；②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。

若我公司拟派项目经理放弃在其他项目中标或拟中标的将提供：①经中标或拟中标的其他项目建设单位同意的放弃中标函。

3.我公司若中标，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知贵单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消我公司中标资格，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

4.我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，贵单位有权无条件取消我公司中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，投标保证金不予退还，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

5. 我公司不存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

6.我公司的投标文件符合第四篇合同条款及格式规定，报名文件中没有不能接受的条件。

竞选人名称：                   （盖单位法人章）

法定代表人：                    （亲笔签名）

年    月    日

2、履约担保提交承诺书

（委托人名称）：

我公司                （竞选人名称）参加了你单位          （项目名称）的投标。若获得中标资格，我公司承诺按照随机抽取文件的规定递交履约担保。同时，我公司已落实履约担保的提交方案，承诺如采用保函形式提交履约担保，保函的格式和内容符合招标文件的要求。否则，我公司愿承担招标文件中约定的，因未按规定递交履约担保的相应责任。同时承诺以下内容：

1.按照招标文件规定递交履约担保，如未按规定按时足额递交履约担保，则视为自动放弃中标资格，委托人有权无条件直接没收我司已提交的投标保证金，我司自愿无条件接受发包人将前述事项上报招标投标行政监督部门，按照信用管理办法的相关规定对竞选人的不良行为直接记12分，纳入黑名单管理。给委托人造成的损失超过投标保证金数额的，竞选人承诺对超过部分予以全额赔偿。

2.若我司采用保函方式提交履约担保，在签订监理合同前提交的履约担保保函开具的有效期，满足委托人关于“自开立生效之日起至合同工期截止日30天后”的有效期要求（保函有效期≥合同工期+30天）。若工程竣工验收合格前履约担保保函到期，我司将于保函到期15天前，向委托人提交延期的履约担保保函或现金。我司对所提交的履约担保保函的真实性、合法性、有效性负责。

特此承诺。

竞选人：                  （盖单位法人章）

法定代表人：                  （亲笔签名）

年    月     日

3、企业合法合规经营承诺书

(委托人名称）：

我公司                 (竞选人名称）参加了你单位               (项目名称）的投标。根据《重庆市工程建设项目发包与承包违法行为认定查处管理暂行办法》规定：

一、转包是指承包单位承包工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或者个人的行为。存在下列情形之一的，应当认定为转包：

（1）承包单位将其承包的全部工程转给其他单位（包括具有独立法人资格的母子公司之间、兄弟公司之间将一方所承接的工程交由另一方的情形）或者个人实施的；

（2）承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或者个人实施的；

（3）承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或者派驻的上述人员中1人及以上与相应承包单位没有订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养老保险关系，或者派驻的项目负责人未对该工程的工程建设活动进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明的；

（4）合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或者租赁的施工机械设备，由其他单位或者个人采购、租赁，或者施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供相应证明的；

（5）专业作业承包人承包的范围是承包单位承包的全部工程，专业作业承包人计取的是除上缴给承包单位“管理费”之外的全部工程价款的；

（6）承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或者名义，直接或者变相将其承包的全部工程转给其他单位或个人实施的；

（7）专业工程的发包单位不是该工程的工程总承包、施工总承包或者专业承包单位的，但建设单位作为发包单位的除外；

（8）专业作业的发包单位不是该工程承包单位的；

（9）承包合同主体之间没有工程款收付关系，或者承包单位收到款项后又将款项转拨给其他单位和个人，又不能进行合理解释并提供材料证明的。

二、挂靠是指单位或个人以其他有资质的单位的名义参与投标、订立合同、办理有关手续、从事工程建设等活动的行为。存在下列情形之一的，属于挂靠:

（1）没有资质的单位或个人借用其他单位的资质承揽工程的；

（2）有资质的单位相互借用资质承揽工程的，包括资质等级低的借用资质等级高的，资质等级高的借用资质等级低的，相同资质等级相互借用的；

（3）第一条第（3）项至第（9）项规定的情形，有证据证明属于挂靠的。

三、违法分包是指承包单位承包工程后违反法律法规规定，把单位工程或者分部分项工程分包给其他单位或者个人实施的行为。存在下列情形之一的，应当认定为违法分包：

（1）承包单位将其承包的工程分包给个人的；

（2）承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的；

（3）施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；

（4）专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；

（5）专业作业承包人将其承包的劳务再分包的；

（6）专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的；

（7）勘察、设计单位将建设工程主体部分的勘察、设计再分包给其他单位的；

（8）承包单位将投标文件中载明不能分包的工程进行分包的。

我公司承诺不存在上述规定的转包、挂靠、违法分包中的任何一种情形。若在签订合同前发现我司存在上述行为，委托人有权直接没收已提交的投标保证金，我司自愿无条件接受发包人将前述事项上报招标投标行政监督部门，按照信用管理办法相关规定对我司的不良行为直接记12分，纳入黑名单管理。在我司自愿无条件接受上述处理的同时，委托人有权无条件取消我司中标资格。若在签订合同后发现我司存在上述行为，委托人有权直接没收已提交的履约保证金或兑付保函，我司自愿无条件接受委托人将前述事项报招标投标行政监督部门，按照信用管理办法的相关规定对我司的不良行为直接记12分并纳入黑名单管理，同时我司自愿无条件接受委托人将前述事项上报建设行政主管部门处理，并按《中华人民共和国建设工程质量管理条例》第六十条和《中华人民共和国建筑法》第六十六条规定，处以监理合同价款2%以上4%以下的罚款。在我司自愿无条件接受上述处理的同时，委托人有权无条件解除合同。如因上述行为导致工程出现进度、质量或安全问题而造成损失，我公司承诺承担全部损失的赔偿责任。

特此承诺。

竞选人名称：       （盖单位法人章）

法定代表人：         （亲笔签名）

年    月    日

## 八、财务要求

## 九、抽取文件规定的其他资料

由竞选人自拟。