## 1.1功能点测算规模、工作量、工期、费用表 应用系统1
功能点测算规模、工作量、工期、费用表 应用系统
1.未调整功能点数UFP（功能点） |  | 1467 |  | 备注
经复用调整后的功能点数US（功能点） |  | 501.79
设定规模变更因子CF | 1.1
2.调整后功能点数S（功能点） | S=UFP*CF （无复用度） | 1614
| S=US*CF （调整复用度） | 552
功能点耗时率（PDR） （人时/功能点） |  | 下限值（P25） | 2.97 | 参考《2024年中国软件行业基准数据》
|  | 中间值（P50） | 6.54
|  | 上限值（P75） | 11.09
3.未调整的工作量UE（人时） 计算公式：UE=PDR×S |  | 下限值（P25） | 1639.44
|  | 中间值（P50） | 3610.08
|  | 上限值（P75） | 6121.68
设定调整因子 |  | 应用类型调整因子AT | 1
|  | 质量特性调整因子QR | 1.05
|  | 开发语言调整因子SL | 1
|  | 开发团队背景调整因子DT | 1
4.调整后的工作量AE（人时） 计算公式：AE=UE×SWF×RDF； 其中SWF=AT×QR，RDF=SL×DT |  | 下限值（P25） | 1721.41
|  | 中间值（P50） | 3790.58
|  | 上限值（P75） | 6427.76
人月折算系数HM（人时/人月） |  |  | 174
平均人力成本费率F（元/人月） |  |  | 23899 | 参考《2024年中国软件行业基准数据》
5.工期D（月） 计算公式：D=1.277×(AE/8/22)0.404 |  | 下限值（P25） | 3.21
|  | 中间值（P50） | 4.41
|  | 上限值（P75） | 5.46
6.软件开发费用（元） 计算公式：P=AE/HM×F |  | 下限值（P25） | 236436.65
|  | 中间值（P50） | 520638.34
|  | 上限值（P75） | 882856.53
|  | 最终费用/价格（元） | 520638.34
|  | 功能点单价（元/功能点） | 943.19

## 1.1项目一体化架构基础
项目一体化架构基础
序号 | 系统名称 | 子系统名称 | 功能模块名称 | 功能名称 | 类型 | UFP | 复用度 |  |  | US
[6 empty] | 未经调整功能点数量 | 低 | 中 | 高 | 调整后
1 | 项目管理系统 | 项目一体化架构基础 | / | 查询组织架构 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
2 |  |  |  | 创建项目架构信息 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
3 |  |  |  | 管理用户信息 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
4 |  |  |  | 审核用户信息 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
5 |  |  |  | 管理部门信息 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
6 |  |  |  | 审核部门信息 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
7 |  |  |  | 角色信息创建 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
8 |  |  |  | 角色信息管理 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
合计 | [5 empty] | 32 |  |  |  | 10.64

## 1.1低代码无代码技术能力
低代码/无代码技术能力
序号 | 系统名称 | 子系统名称 | 功能模块名称 | 功能名称 | 类型 | UFP | 复用度 |  |  | US
[6 empty] | 未经调整功能点数量 | 低 | 中 | 高 | 调整后
1 | 项目管理系统 | 低代码/无代码技术能力 | / | 表单引擎 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
2 |  |  |  | 流程引擎 | ILF | 10 |  |  | 0.33333 | 3.33
3 |  |  |  | Excel引擎 | ILF | 10 |  |  | 0.33333 | 3.33
4 |  |  |  | 可视化拓扑图 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
5 |  |  |  | 应用体系 | ILF | 10 |  |  | 0.33333 | 3.33
6 |  |  |  | pc菜单/ui界面配置 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
7 |  |  |  | 移动端菜单配置 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
8 |  |  |  | GIS引擎配置 | ILF | 10 |  |  | 0.33333 | 3.33
合计 | [5 empty] | 57 |  |  |  | 18.98

## 1.1项目一体化建设
项目一体化建设
序号 | 系统名称 | 子系统名称 | 功能模块名称 | 功能名称 | 类型 | UFP | 复用度 |  |  | US
[6 empty] | 未经调整功能点数量 | 低 | 中 | 高 | 调整后
1 | 项目管理系统 | 项目一体化建设 | 定制化登录页 | 登录界面定制 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
2 |  |  |  | 账号密码登录 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
3 |  |  |  | 手机号码验证登录 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
4 |  |  | 工作台 | 新闻动态展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
5 |  |  |  | 通知公告展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
6 |  |  |  | 待办事项展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
7 |  |  |  | 新闻动态详情展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
8 |  |  |  | 通知公告详情展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
9 |  |  |  | 待办事项详情展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
10 |  |  |  | 应用点击跳转 | ILF | 10 |  |  | 0.33333 | 3.33
11 |  |  | 组织架构 | 查看组织架构 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
12 |  |  |  | 筛选组织架构 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
13 |  |  |  | 公司级组织架构创建 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
14 |  |  |  | 公司级组织架构编辑 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
15 |  |  |  | 公司级组织架构删除 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
16 |  |  |  | 项目级组织架构创建 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
17 |  |  |  | 项目级组织架构编辑 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
18 |  |  |  | 项目级组织架构删除 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
19 |  |  |  | 创建参与单位管理 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
20 |  |  |  | 部门管理 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
21 |  |  |  | 部门权限管理 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
22 |  |  |  | 部门人员管理 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
23 |  |  |  | 岗位管理 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
24 |  |  |  | 岗位人员管理 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
25 |  |  |  | 岗位权限管理 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
26 |  |  |  | 项目信息展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
27 |  |  |  | 项目信息编辑保存 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
28 |  |  | 用户管理 | 用户信息展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
29 |  |  |  | 用户查询 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
30 |  |  |  | 用户账号编辑修改 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
31 |  |  |  | 用户密码修改 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
32 |  |  |  | 用户信息导出 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
33 |  |  |  | 用户信息导入 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
合计 | [5 empty] | 139 |  |  |  | 46.23

## 1.1一张图决策
一张图决策
序号 | 系统名称 | 子系统名称 | 功能模块名称 | 功能名称 | 类型 | UFP | 复用度 |  |  | US
[6 empty] | 未经调整功能点数量 | 低 | 中 | 高 | 调整后
1 | 项目管理系统 | 一张图决策 | 企业级看板 | 数据展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
2 |  |  |  | 数据汇总 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
3 |  |  |  | 项目类型统计展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
4 |  |  |  | 计划投资金额统计 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
5 |  |  |  | 建设状态统计展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
|  |  |  | 项目巡检情况统计展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
6 |  |  |  | 生产进度统计展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
7 |  |  |  | 实际投资金额展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
8 |  |  |  | 剩余投资金额统计展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
9 |  |  |  | 已完成项目统计展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
10 |  |  |  | 未完成项目统计展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
11 |  |  |  | 计划总投资图表分析展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
12 |  |  |  | 实际总投资图表分析展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
13 |  |  | 项目级看板 | 数据展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
14 |  |  |  | 数据汇总 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
15 |  |  |  | 实景进度数据处理展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
16 |  |  |  | 生产进度统计展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
|  |  |  | 实际投资金额展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
17 |  |  |  | 付款进度数据处理展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
18 |  |  |  | 项目进度统计分析 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
19 |  |  |  | 项目工程款累计申请金额统计 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
20 |  |  |  | 项目工程款剩余应付金额统计 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
21 |  |  |  | 累计投资金额统计 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
22 |  |  |  | 实际投资金额图表分析展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
合计 | [5 empty] | 96 |  |  |  | 31.92

## 1.1项目管理
项目管理
序号 | 系统名称 | 子系统名称 | 功能模块名称 | 功能名称 | 类型 | UFP | 复用度 |  |  | US
[6 empty] | 未经调整功能点数量 | 低 | 中 | 高 | 调整后
1 | 项目管理系统 | 项目管理 | 项目总览/项目地图 | 项目总览展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
2 |  |  |  | 项目信息汇总 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
3 |  |  |  | 数据统计分析展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
4 |  |  |  | 项目地图展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
5 |  |  |  | 项目建设状态展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
6 |  |  |  | 总览图表展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
7 |  |  | 项目台账 | 项目台账信息展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
8 |  |  |  | 筛选信息 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
9 |  |  |  | 项目信息编辑保存 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
10 |  |  |  | 项目分类 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
11 |  |  |  | 项目详情查看 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
12 |  |  | 项目信息 | 项目信息录入 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
13 |  |  |  | 项目信息编辑保存 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
14 |  |  |  | 采购管理数据关联 | EIF | 7 |  |  | 0.33333 | 2.33
15 |  |  |  | 项目信息检索 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
合计 | [5 empty] | 63 |  |  |  | 20.95

## 1.1项目立项
项目立项
序号 | 系统名称 | 子系统名称 | 功能模块名称 | 功能名称 | 类型 | UFP | 复用度 |  |  | US
[6 empty] | 未经调整功能点数量 | 低 | 中 | 高 | 调整后
1 | 项目管理系统 | 项目立项 | 立项管理 | 项目立项页面信息管理 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
2 |  |  |  | 统计数据展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
3 |  |  |  | 审批项目立项 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
4 |  |  |  | 项目立项资料上传 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
5 |  |  |  | 项目立项资料数量统计 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
6 |  |  |  | 项目基本信息同步 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
7 |  |  |  | 资料上传手动变更状态 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
8 |  |  | 项目组成员 | 页面管理 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
9 |  |  |  | 项目组新增 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
10 |  |  |  | 项目组编辑 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
11 |  |  |  | 项目组删除 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
12 |  |  |  | 文件上传 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
13 |  |  |  | 文件预览 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
14 |  |  |  | 文件上传状态展示 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
15 |  |  |  | 文件上传数量统计 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
合计 | [5 empty] | 61 |  |  |  | 20.29

## 1.1合同管理
合同管理
序号 | 系统名称 | 子系统名称 | 功能模块名称 | 功能名称 | 类型 | UFP | 复用度 |  |  | US
[6 empty] | 未经调整功能点数量 | 低 | 中 | 高 | 调整后
1 | 项目管理系统 | 合同管理 | 采购招标 | 页面跳转至已有功能 | EIF | 7 |  |  | 0.33333 | 2.33
2 |  |  |  | 适配原有系统要求 | EIF | 7 |  |  | 0.33333 | 2.33
3 |  |  |  | 工程项目数据汇总 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
4 |  |  |  | 工程项目关联项目 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
5 |  |  |  | 汇总台账检索 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
6 |  |  |  | 采购招标状态变更 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
7 |  |  | 合同台账 | 数据对接 | EIF | 7 |  |  | 0.33333 | 2.33
8 |  |  |  | 合同进度填报 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
9 |  |  |  | 进度条展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
10 |  |  |  | 关联支付台账 | ILF | 10 |  |  | 0.33333 | 3.33
11 |  |  |  | 数据统计分析 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
12 |  |  |  | 合同台账页面展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
13 |  |  |  | 合同台账信息检索 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
14 |  |  |  | 合同分类管理 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
15 |  |  |  | 合同审批 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
16 |  |  | 支付申请 | 对接财务系统付款审批 | EIF | 7 |  |  | 0.33333 | 2.33
17 |  |  |  | 支付申请页面管理 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
18 |  |  |  | 支付申请检索 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
19 |  |  |  | 审批结果反写会财务系统 | ILF | 10 |  |  | 0.33333 | 3.33
20 |  |  |  | 资料挂接付款申请 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
21 |  |  |  | 流程连贯性管理 | ILF | 10 |  |  | 0.33333 | 3.33
22 |  |  |  | 风险规则自定义 | ILF | 10 |  |  | 0.33333 | 3.33
23 |  |  |  | 付款金额比例计算 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
24 |  |  |  | 管理人员支付进度提醒设置 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
25 |  |  |  | 实时预警与提醒 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
26 |  |  | 支付台账 | 支付台账页面展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
27 |  |  |  | 支付台账检索 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
28 |  |  |  | 支付台账详情 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
29 |  |  |  | 财务数据对接 | EIF | 7 |  |  | 0.33333 | 2.33
30 |  |  |  | 支付数据自动汇总 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
31 |  |  |  | 比例计算 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
32 |  |  |  | 汇总报表 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
合计 | [5 empty] | 169 |  |  |  | 56.24

## 1.1投资管理
投资管理
序号 | 系统名称 | 子系统名称 | 功能模块名称 | 功能名称 | 类型 | UFP | 复用度 |  |  | US
[6 empty] | 未经调整功能点数量 | 低 | 中 | 高 | 调整后
1 | 项目管理系统 | 投资管理 | 投资计划 | 投资计划页面展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
2 |  |  |  | 新建投资计划 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
3 |  |  |  | 筛选查询 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
4 |  |  |  | 编辑投资计划 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
5 |  |  |  | 删除投资计划 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
6 |  |  |  | 投资计划详情 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
7 |  |  |  | 关联项目并分类 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
8 |  |  |  | 统计总投资金额 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
9 |  |  |  | 统计累计投资金额 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
10 |  |  |  | 统计年度计划投资金额 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
11 |  |  |  | 文件上传 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
12 |  |  |  | 文件预览 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
13 |  |  | 实际投资 | 实际投资页面展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
14 |  |  |  | 筛选查询 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
15 |  |  |  | 统计已完成/未完成填报项目数量 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
16 |  |  |  | 统计项目投资情况 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
17 |  |  |  | 计划与实际数据对比 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
18 |  |  |  | 文件上传 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
19 |  |  |  | 文件预览 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
20 |  |  | 投资分析 | 投资分析页面展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
21 |  |  |  | 实际投资与计划投资金额对比分析 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
22 |  |  |  | 每月的投资偏差数据处理 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
23 |  |  |  | 动态展示数据 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
24 |  |  |  | 分类显示已完成和待完成工程 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
合计 | [5 empty] | 98 |  |  |  | 32.6

## 1.1工程造价
造价
序号 | 系统名称 | 子系统名称 | 功能模块名称 | 功能名称 | 类型 | UFP | 复用度 |  |  | US
[6 empty] | 未经调整功能点数量 | 低 | 中 | 高 | 调整后
1 | 项目管理系统 | 工程造价 | 设计概算 | 设计概算管理 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
2 |  |  |  | 数据筛选 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
3 |  |  |  | 查看详情 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
4 |  |  |  | 状态设定 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
5 |  |  | 施工图预算 | 施工图预算页面管理 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
6 |  |  |  | 施工图预算数据筛选 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
7 |  |  |  | 状态设定 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
8 |  |  | 预算审批 | 预算审批页面管理 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
9 |  |  |  | 预算审批数据筛选 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
10 |  |  |  | 审批发起的预算审批 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
11 |  |  |  | 审批提醒对应人员 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
12 |  |  | 竣工结算 | 竣工结算页面管理 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
13 |  |  |  | 竣工结算数据筛选 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
14 |  |  |  | 状态设定 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
合计 | [5 empty] | 57 |  |  |  | 18.96

## 1.1设计管理
设计管理
序号 | 系统名称 | 子系统名称 | 功能模块名称 | 功能名称 | 类型 | UFP | 复用度 |  |  | US
[6 empty] | 未经调整功能点数量 | 低 | 中 | 高 | 调整后
1 | 项目管理系统 | 设计管理 | 规划许可 | 页面展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
2 |  |  |  | 数据筛选 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
3 |  |  |  | 拓扑任务图创建管理 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
4 |  |  |  | 关键任务标注 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
5 |  |  |  | 图块拖来拽展示进度 | EIF | 7 |  |  | 0.33333 | 2.33
6 |  |  |  | 未完成预警 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
7 |  |  |  | 任务状态实时更新 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
8 |  |  | 前期设计 | 页面展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
9 |  |  |  | 数据筛选 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
10 |  |  |  | 拓扑任务图创建 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
11 |  |  |  | 关键任务标注 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
12 |  |  |  | 图块拖来拽展示进度 | EIF | 7 |  |  | 0.33333 | 2.33
13 |  |  |  | 未完成预警 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
14 |  |  |  | 任务状态实时更新 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
15 |  |  | 设计图纸版本管理 | 页面管理 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
16 |  |  |  | 数据筛选 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
17 |  |  |  | 关联项目 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
18 |  |  |  | 图纸新增版本 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
19 |  |  |  | 图纸所有版本查看 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
20 |  |  |  | 每个版本图纸查看 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
21 |  |  |  | 图纸文件下载 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
22 |  |  | 设计变更合理性审查 | 页面管理 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
23 |  |  |  | 数据筛选 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
24 |  |  |  | 关联项目 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
25 |  |  |  | 生成变更合理性审查表 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
26 |  |  |  | 下载变更合理性审查表 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
27 |  |  |  | 审批流程设置 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
28 |  |  |  | 审批状态跟踪 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
29 |  |  | 设计变更造价核算 | 页面管理 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
30 |  |  |  | 数据筛选 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
31 |  |  |  | 关联项目 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
32 |  |  |  | 审批流程设置 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
33 |  |  |  | 审批状态跟踪 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
34 |  |  |  | 审批结果通知 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
合计 | [5 empty] | 148 |  |  |  | 49.26

## 1.1项目过程管理
项目过程管理
序号 | 系统名称 | 子系统名称 | 功能模块名称 | 功能名称 | 类型 | UFP | 复用度 |  |  | US
[6 empty] | 未经调整功能点数量 | 低 | 中 | 高 | 调整后
1 | 项目管理系统 | 项目过程管理 | 施工许可证 | 页面管理 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
2 |  |  |  | 数据筛选 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
3 |  |  |  | 查看详情 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
4 |  |  |  | 状态设定 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
5 |  |  |  | 关联项目信息 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
6 |  |  | 交底管理 | 页面展示 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
7 |  |  |  | 数据筛选 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
8 |  |  |  | 关联项目 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
9 |  |  |  | 二维码生成 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
10 |  |  |  | 二维码与交底内容关联 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
11 |  |  |  | 二维码展示交底内容 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
12 |  |  |  | 统计已交底的方案数量 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
13 |  |  |  | 文件删除 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
14 |  |  | 施工方案与施组设计 | 页面管理 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
15 |  |  |  | 数据筛选 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
16 |  |  |  | 状态设定 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
17 |  |  |  | 文件归档 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
18 |  |  | 施工过程资料 | 页面管理 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
19 |  |  |  | 数据筛选 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
20 |  |  |  | 文件上传状态变更 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
21 |  |  |  | 文件上传数量统计 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
22 |  |  |  | 状态设定 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
23 |  |  |  | 文件归档 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
24 |  |  |  | 权限隔离设置 | ILF | 10 |  |  | 0.33333 | 3.33
25 |  |  | 进度周报 | 页面管理 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
26 |  |  |  | 数据筛选 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
27 |  |  |  | 关联项目 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
28 |  |  |  | 查看详情 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
29 |  |  |  | 审批流程设置 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
30 |  |  |  | 审批状态跟踪 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
31 |  |  |  | 数据归档 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
32 |  |  |  | 导出 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
33 |  |  | 实景进度管理 | 全景页面管理 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
34 |  |  |  | 数据筛选 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
35 |  |  |  | 关联项目 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
36 |  |  |  | 查看详情 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
37 |  |  |  | 二维码扫码分享 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
38 |  |  |  | 全景对比 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
39 |  |  |  | 全景搜索 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
40 |  |  | 工作提醒 | 页面管理 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
41 |  |  |  | 数据筛选 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
42 |  |  |  | 关联项目 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
43 |  |  |  | 查看详情 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
44 |  |  |  | 到期时间提醒 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
45 |  |  |  | 被提醒人反馈情况 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
46 |  |  | 安全巡检 | 页面管理 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
47 |  |  |  | 数据筛选 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
48 |  |  |  | 关联项目 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
49 |  |  |  | 查看详情 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
50 |  |  |  | 导出 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
51 |  |  |  | 流程配置 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
52 |  |  |  | 巡检类型分类 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
53 |  |  |  | 流程状态跟踪 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
54 |  |  |  | 下发责任人整改 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
55 |  |  |  | 责任人整改反馈 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
56 |  |  |  | 移动端功能 | ILF | 10 |  |  | 0.33333 | 3.33
57 |  |  | 工程计量 | 页面管理 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
58 |  |  |  | 数据筛选 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
59 |  |  |  | 关联项目 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
60 |  |  |  | 审批流程设置 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
61 |  |  |  | 审批状态跟踪 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
62 |  |  |  | 计量数据与合同工程清单挂接 | ILF | 10 |  |  | 0.33333 | 3.33
63 |  |  |  | 数据对比 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
64 |  |  |  | 项目进度统计分析 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
65 |  |  | 工程款申请 | 页面管理 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
66 |  |  |  | 数据筛选 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
67 |  |  |  | 关联项目 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
68 |  |  |  | 审批流程设置 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
69 |  |  |  | 审批状态跟踪 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
70 |  |  |  | 申请比例计算 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
71 |  |  |  | 累计申请金额计算 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
72 |  |  |  | 剩余应付金额计算 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
73 |  |  |  | 关联工程计量 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
74 |  |  | 保证金申请 | 页面管理 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
75 |  |  |  | 数据筛选 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
76 |  |  |  | 信息录入 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
77 |  |  |  | 关联对应项目合同 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
78 |  |  |  | 计算申请比例 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
79 |  |  |  | 人员提醒 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
80 |  |  |  | 文件上传状态变更 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
81 |  |  |  | 文件上传数量统计 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
82 |  |  |  | 状态设定 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
83 |  |  | 违约金申请 | 页面管理 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
84 |  |  |  | 数据筛选 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
85 |  |  |  | 业务权限设置 | ILF | 10 |  |  | 0.33333 | 3.33
86 |  |  |  | 人员提醒 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
87 |  |  |  | 关联对应项目合同 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
88 |  |  |  | 文件上传状态变更 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
89 |  |  |  | 文件上传数量统计 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
90 |  |  |  | 状态设定 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
91 |  |  | 农民工工资管理 | 页面管理 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
92 |  |  |  | 数据筛选 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
93 |  |  |  | 导入人员信息 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
94 |  |  |  | 导出人员信息 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
95 |  |  |  | 考勤时间统计 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
96 |  |  |  | 数据统计 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
97 |  |  |  | 附件预览 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
98 |  |  | 工程验收 | 页面管理 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
99 |  |  |  | 数据筛选 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
100 |  |  |  | 查看详情 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
101 |  |  |  | 文件上传状态变更 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
102 |  |  |  | 文件上传数量统计 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
103 |  |  |  | 状态设定 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
合计 | [5 empty] | 447 |  |  |  | 148.73

## 1.1移动端
移动端
序号 | 系统名称 | 子系统名称 | 功能模块名称 | 功能名称 | 类型 | UFP | 复用度 |  |  | US
[6 empty] | 未经调整功能点数量 | 低 | 中 | 高 | 调整后
1 | 项目管理系统 | 移动端 | / | 统一移动平台搭建 | ILF | 10 |  |  | 0.33333 | 3.33
2 |  |  |  | 用户角色划分 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
3 |  |  |  | 业务查询 | EQ | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
4 |  |  |  | 业务推送 | EO | 5 |  |  | 0.33333 | 1.67
5 |  |  |  | 业务审核 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
6 |  |  |  | 多端协同 | ILF | 10 |  |  | 0.33333 | 3.33
7 |  |  |  | 数据同步 | ILF | 10 |  |  | 0.33333 | 3.33
合计 | [5 empty] | 47 |  |  |  | 15.65

## 1.1系统对接
系统对接
序号 | 系统名称 | 子系统名称 | 功能模块名称 | 功能名称 | 类型 | UFP | 复用度 |  |  | US
[6 empty] | 未经调整功能点数量 | 低 | 中 | 高 | 调整后
1 | 项目管理系统 | 系统对接 | / | 系统对接 | EIF | 7 |  | 0.66667 |  | 4.67
2 |  |  |  | 单点登录 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
3 |  |  |  | 主数据对接 | EIF | 7 |  | 0.66667 |  | 4.67
4 |  |  |  | 数据共享 | ILF | 10 |  | 0.66667 |  | 6.67
5 |  |  |  | 财务数据对接 | EIF | 7 |  | 0.66667 |  | 4.67
6 |  |  |  | 流程结果反写 | ILF | 10 |  | 0.66667 |  | 6.67
7 |  |  |  | 数据统计分析 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
8 |  |  |  | 支付跳转及部分数据集成 | EI | 4 |  |  | 0.33333 | 1.33
合计 | [5 empty] | 53 |  |  |  | 31.34