2025年新店村入户便道建设项目硬化工程

竞争性比选文件

比   选   人：重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府（盖单位法人章）

招标代理机构：重庆中威工程咨询有限公司 （盖单位法人章）

2025年06月

# 目  录

# 第一章  竞争性比选公告

# 第二章  供应商须知

# 第三章  评审办法

# 第四章  合同条款及格式

# 第五章  工程量清单

# 第六章  图纸

# 第七章  技术标准和要求

# 第八章  投标文件格式

# 第一章  竞争性比选公告

2025年新店村入户便道建设项目硬化工程

竞争性比选公告

一、竞争性比选条件

本竞争性比选项目2025年新店村入户便道建设项目硬化工程经中共重庆市九龙坡区白市驿镇委员会会议决定建设，比选人为：重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府，建设资金来源为：上级补助资金。项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

二、项目概况与比选范围

1.建设地点：重庆市九龙坡区白市驿镇。

2.主要建设内容及规模：本工程为新建2025年新店村入户便道建设项目硬化工程，建设内容主要包括总计硬化道路宽度1~1.5m，人行便道长2.234km，具体详见工程量清单。

3.计划工期：30日历天。

4.比选范围：以工程量清单、比选文件、答疑、补遗所示的全部工程内容。

5.本项目最高限价为226987.00元，其中安全生产费3174元。

三、供应商资格要求

本次竞争性比选供应商为符合本次投标条件且自愿接受本竞争性比选文件约定及其载明合同条件的，供应商须具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

四、竞争性比选文件的获取

凡有意参加投标者，请于2025年06月06日（北京时间，下同）起至2025年06月10日17：00，在招标代理机构处获取竞争性比选文件（含工程量清单）、澄清、修改、补充通知等全部内容。不管获取与否都视为潜在供应商全部知晓有关比选过程和全部内容，竞争性比选文件每套售价500元，售后不退。

报名及采购文件购买方式：微信购买

微信购买方式：

在竞争性比选文件发售期内，供应商将竞争性比选文件购买费用转至右侧微信账户内进行购买。通过微信转账方式购买竞争性比选文件的，转账时需注明“公司简称—项目名称简称”，不按要求填写备注而影响对其竞争性比选文件购买费到账认定的，由供应商自行承担。并将竞争性比选文件转账凭证和《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送邮箱21291175@qq.com或将《文件发售登记表》（加盖供应商公章）原件递交至采购代理机构处。在报名和竞争性比选文件发售期内购买了竞争性比选文件的供应商，其报名和投标文件才被接收。

五、竞争性比选文件的质疑、答疑以及补遗

1.提出质疑时间及方式：供应商在收到竞争性比选文件后，应仔细检查竞争性比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2025年06月11日12时00分前书面通知发包人。

2.答疑发布时间及方式：在 2025年06月11日17时00分前，在行采家（https://www.gec123.com/）上公开发布答疑。

3.补遗发布时间及方式：发包人对发出的竞争性比选文件进行澄清和修改的，应于在2025年06月11日17时00分前在行采家（https://www.gec123.com/）上公开发布。

六、线上报价和线下投标文件

（一）线上报价

1、线上报价开始时间：以网上公布为准。

投标文件上传截止时间：以网上公布为准。

2、线上报价要求：按本项目规定的时间在行采家（https://www.gec123.com）进行网上报价及上传电子版资料（电子版资料为纸质文件加盖鲜章后的扫描件PDF版，网上电子文档还需上传报价清单的软件版和Excel版），未在规定时间内报价的投标人将失去成交投标人资格。

（二）线下投标文件

1、线下递交投标文件开始时间：2025年06月13日14时00分。

2、线下递交投标文件截止时间：2025年06月13日14时30分。

3、线下递交投标文件地址：重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府425会议室。

4、开标时间：同投标文件截止时间。

注：线下须投标人提供投标文件一式三份，其中正本一份，副本一份。（网上电子文档内容应与纸质文件正本的扫描件，正本、副本一致，如不一致以线下纸质正本资料为准，副本可为正本的复印件。）在规定时间内报名并在线上报价及递交投标文件，线下递交投标文件并缴纳竞争性比选文件费的投标人，其投标文件才被接收。

七、发布公告的媒介

本次比选公告在行采家（https://www.gec123.com/）上发布。

八、联系方式

比 选 人：重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府

联 系 人： 张老师

电    话：023-65722358

招标代理机构：重庆中威工程咨询有限公司

联 系 人：许老师

电    话：19332133599

# 第二章  供应商须知

## 一、项目名称：2025年新店村入户便道建设项目硬化工程

## 二、建设地点：重庆市九龙坡区白市驿镇

三、建设规模：本工程为新建2025年新店村入户便道建设项目硬化工程，建设内容主要包括总计硬化道路宽度1~1.5m，人行便道长2.234km，具体详见工程量清单。

## 四、竞争性比选范围：以工程量清单、比选文件、答疑、补遗所示的全部工程内容。

## 五、计划工期：30日历天

## 六、质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

七、供应商资质要求

1.资质条件、营业执照及安全生产条件

（1）具备建设行政主管部门颁发的 公路工程施工总承包叁级或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。

须提供有效的资质证书副本的复印件。

（2）具备有效的营业执照。

须提供有效的营业执照的复印件，若供应商已办理“三证合一”，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照的复印件。

（3）具备有效的安全生产许可证，具备相应的安全生产考核合格证书（A、B、C证）。

须提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书的复印件。

2.信誉承诺

（1）自 2022 年6 月 1 日至投标截止之日止未被暂停投标资格的，应提供未被暂停投标资格行政处罚的真实性承诺，被有关行政部门暂停投标资格期限已满的应提供被暂停投标资格行政处罚的情况说明。

（2）供应商须提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）无不良信用信息查询结果网页打印件并加盖供应商公章（查询信息为供应商名称）。

3.项目经理资格要求

项目经理必须已在申请人单位注册并应具有 公路工程或市政工程 类 二 级及以上注册建造师执业资格。中标后项目经理负责项目建设法定职责，不得随意更换，如果更换，发包人将书面报告监督部门并作相关处理。

须提供项目经理建造师执业资格注册证及 2024年12月至2025年05月供应商本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件。

4.其他要求

（1）项目技术负责人：

项目技术负责人具有 工程类中级 及以上职称。按建设行政主管部门规定，负责相关建设项目技术管理职责。

须提供技术负责人有效的职称证及 2024年12月至2025年05月供应商本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件。

（2）其他主要管理人员：

供应商自行承诺中标后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供本单位为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消其中标资格，给比选人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任。供应商须在投标文件资格审查部分附承诺函（格式自拟）。

（3）授权代理人

若是其委托代理人参加评审会的，授权代理人必须为供应商本单位职工。

授权代理人在提交投标文件时，应一并提交委托代理人身份证明原件、授权委托书原件、 2024年12月至2025年05月供应商本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件。

5.供应商须按本条（供应商须知第七）1-4项条款的要求提供相应资料并加盖本单位公章，若发包人发现供应商提供虚假投标材料，有权取消其中标资格，并按法律法规有关规定进行处理。

八、投标文件装订要求

本项目须将投标函部分、资格审查部分、技术部分资料按第八章要求合装成册。

封套格式：

应在“投标文件大袋”封套上写明如下内容：

发包人名称：

供应商名称：

（项目名称）投标文件

在        年     月     日     时     分前不得开启

九、投标报价

（一）增值税税金的计算方法：一般计税法

（二）安全生产费：按《重庆市工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建管[2024]38号）执行。安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的 1.5%。

（三）投标报价的其他要求

招标人将公布投标总报价最高限价及各清单子目单价最高限价。

供应商的投标总报价不应高于投标总报价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理；本项目最高限价：226987.00元（大写：贰拾肆万壹仟肆佰叁拾贰元）

供应商投标报价中的各清单子目单价不应高于各清单子目单价最高限价。比选人在合同签订前将对中标人“已标价工程量清单”进行复核，若出现差错则按以下原则进行处理（或结算）：

（1）分部分项工程量清单报价汇总计算结果与投标函总报价不一致时，按就低不就高原则进行修正，即：汇总计算结果高于投标函总报价则以投标函总报价为准，按汇总计算结果与投标函总报价相比的降低幅度同比例修正分项报价和各清单子目单价； 汇总计算结果低于投标函总报价则以分部分项工程量清单报价汇总计算结果为准进行签约或结算；

（2）依据单价和数量计算结果与其合价不符的，按不利于供应商原则（就低不就高）对其单价和合价进行修正。

（3）单价报价超过工程量清单综合单价最高限价的，以工程量清单综合单价最高限价为基础，按照中标总报价与总价最高限价的下浮比例进行同比例下调修正其单价和合价。

（4）工程量清单漏项的，按该项单价为0进行修正（即视为该项工作内容的报价已包括在其他项目报价内），超出比选人提供的工程量清单范围的清单项目报价不予认可，按该清单项目报价为0对其单价和合价进行修正。

供应商须在响应文件提供承诺，并包括以下内容：

（1）按照“工程量清单”和参照交通运输部和重庆市交通局发布的清单计量规范的规定进行报价。

（2）比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。

（3）投标总报价不高于比选人公布的投标总报价最高限价。

（4）各清单子目单价不高于比选人公布的各清单子目单价最高限价的。

（5）若出现差错，按投标报价的其他要求规定的原则进行处理（或结算）。

供应商未按上述要求提供承诺函的，由评标委员会作否决投标处理。

十、付款方式、质保金

## 本合同无预付款、进度款，工程完工并验收合格后支付至合同暂定金额的70%,工程完工并经工程结算及外审后拨付至审定金额的97%，施工完成后且缺陷责任期满后，经发包人检查无质量问题后30日付结算审定工程款的3%(不计利息)。

## 十一、投标有效期

90 日历天（从提交投标文件截止日起计算）

## 十二、投标保证金

（一）本项目需按规定缴纳投标保证金。

（二）投标保证金的金额：￥4000.00元（大写：肆仟元整）

（三）投标保证金的缴纳时间：上传电子响应文件时缴纳。

（四）投标保证金的缴纳形式：以电子保函形式在行采家缴纳。

（五）投标保证金退换时间：第一、二、三中标候选人的投标保证金在第一中标候选人签订合同后5-7个工作日内一次性返还（不计息），其余投标保证金在评标结束后退还。

## 十三、评审程序

主持人按下列程序进行评审：

1. 核验参加比选会议的供应商的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；

2. 宣布评审纪律；

3. 宣布评审人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

4. 公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场；

5. 封装情况检查：供应商或者其推选的代表检查各投标文件的封装情况并确认；

6. 展示投标保证金缴纳情况，未在规定时间缴纳保证金的，其投标文件不予开启；

7. 随机开启投标文件袋；公布供应商名称、投标报价、质量要求、工期及其他内容；

8. 评审委员会评审，并出具评审报告；

9. 供应商代表、发包人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

10. 评审结束。

## 十四、评审委员会

评审委员会由发包人按法律法规或相关规范性文件依法组建的3人及以上单数的选评审小组。

## 十五、低价风险担保

承包价低于最高限价85%的，可以要求供应商提供低价风险担保。担保金额为最高限价的85%与承包价差额的3倍，且最高不超过最高限价的85%。

1.低价风险担保：承包价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为供应商放弃中标，发包人有权不退还其投标保证金，并上报招标投标行政监督部门按规定处理。

2.供应商提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函；

（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3；

（3）低价风险担保的提交时间：从发包人低价风险担保书面通知送达中标候选人之日起10个工作日内；

（4）供应商因自身原因未按中标通知书规定的时限与发包人签订合同的，发包人有权扣除其低价风险担保并取消中标资格。

（5）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。

3.低价风险担保的退还时间：工程竣工验收合格后一次性无息退还。

注：履约过程中，供应商以承包价过低为由，提出不能履约或不能完全履约的，低价风险担保则不予退还。

## 十六、履约保证金

（一）供应商提供的履约保证金金额：中标价的5%。

（二）担保方式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函。

（三）提交时间：中标人在收到中标通知书后签订合同前按规定的方式提交履约保证金，如果中标人未能按规定要求提交，则发包人有权取消其中标资格并不予退还其投标保证金，并在评审委员会推荐的中标候选人中依次重新确定中标人。

（四）退还时间：项目验收合格后，30日无息退还履约保证金。

## 十七、农民工工资保障

中标人应依法与招用的农民工签订劳动合同并严格履行；全面实行农民工实名制管理制度、委托银行代发农民工工资制度；在工程项目所在地银行开设农民工工资（劳务费）专用账户（以四大国有银行为宜）；按中标价的2%缴存农民工工资保障金。

## 十八、重新比选和不再比选

重新比选的供应商仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效供应商的，应当依法确定中标候选人；无有效供应商的，可以不再进行招标。

## 十九、中标通知及签订合同

（一）中标通知

发包人在完成竞争性比选后，比选结果在行采家（https://www.gec123.com/）上进行公示，公示期为3天。竞争性比选结果公示期满后，公示期间无异议、投诉或异议、投诉不成立的，发包人应确定第一中标候选人为中标人，并在公示期满3天内发出中标通知书。如第一中标候选人放弃，则按序依次递取第二、第三中标候选人为中标人，并向其发出中标通知书。

（二）签订合同

发包人和中标人应当自中标通知书发出之日起 7 天内，根据竞争性比选文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，发包人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 二十、招标代理费

成交供应商中标后在领取成交（中标）通知书之前向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:（注：计算出代理费金额不足3000元按3000元计取，本项目代理服务费：3000元整。）

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-200 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 200-500 | 1.08% | 0.78% | 0.69% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-100000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 1000000以上 | 0.009% | 0.009% | 0.009% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1.0万元

（200-100）万元×0.7%=0.7万元

（500-200）×0.69%=2.07万元

合计收费=1.0+0.7+2.07=3.77（万元）

附表一

中标通知书

中标单位               ：

我单位拟建的     （项目名称）      于    年   月    日评审，经评审委员会评定，确定你单位为中标人，中标额为￥     元。中标工程范围：     ，中标工期    日历天，工程质量达到国家施工验收规范标准。你单位收到中标通知书后，在    天内到我单位签订合同。

特此通知。

发包人：                          （盖单位法人章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

联系人：

联系电话：

签发日期：        年     月     日

# 第三章  评审办法（综合评估法）

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明、符合性等进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件（注①）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加竞争性比选。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供基本资格条件承诺函（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供基本资格条件承诺函（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 供应商提供基本资格条件承诺函（见格式文件） |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供基本资格条件承诺函（见格式文件） |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按“第二章 供应商须知”七、供应商资质要求 提供 |

注：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.符合性检查。依据竞争性比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件数量、格式符合竞争性比选文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件格式、内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 响应文件的响应程度审查 | 响应内容 | 对竞争性比选文件要求的承诺、响应等内容作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足竞争性比选文件规定。 |

（1）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.成交原则

采用综合评分法。满分100分，评审小组对已入围评审的报名供应商的响应文件和报价进行评分，得分最高的供应商为成交供应商。

- 评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准（以下评分标准为举例） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （70%） | 70 | 所有通过初步评审合格的投标人的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值作为投标总报价的评标基准价。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。所有通过初步评审的投标人均先得满分70分。在此基础上，投标报价与评标准基价相比，每增加1%扣0.2分，每减少1%扣0.1分，以此类推，扣完为止。按插入法计算得分。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 2 | 服务部分 （30%） | 30 | 按项目采购内容提供书面方案。 - 施工方案与技术措施（6分）： - 根据方案内容全面性、针对性、科学性、合理性进行评审；方案内容全面、针对性强、科学合理性强的得6分；方案内容一般、针对性一般、科学合理性一般的得4分；方案内容有欠缺、针对性较差、科学合理性较差的得2分；未提供不得分。 - 安全管理体系与措施（6分）： - 根据方案内容全面性、针对性、科学性、合理性进行评审；方案内容全面、针对性强、科学合理性强的得6分；方案内容一般、针对性一般、科学合理性一般的得4分；方案内容有欠缺、针对性较差、科学合理性较差的得2分；未提供不得分。 - 质量管理体系与措施（6分）： - 根据方案内容全面性、针对性、科学性、合理性进行评审；方案内容全面、针对性强、科学合理性强的得6分；方案内容一般、针对性一般、科学合理性一般的得4分；方案内容有欠缺、针对性较差、科学合理性较差的得2分；未提供不得分。 - 工程进度计划与措施（6分）： - 根据方案内容全面性、针对性、科学性、合理性进行评审；方案内容全面、针对性强、科学合理性强的得6分；方案内容一般、针对性一般、科学合理性一般的得4分；方案内容有欠缺、针对性较差、科学合理性较差的得2分；未提供不得分。 - 环境保护管理体系与措施（6分）： - 根据方案内容全面性、针对性、科学性、合理性进行评审；方案内容全面、针对性强、科学合理性强的得6分；方案内容一般、针对性一般、科学合理性一般的得4分；方案内容有欠缺、针对性较差、科学合理性较差的得2分；未提供不得分。 | 评审小组会根据竞争性比选文件服务要求为标准，对各单位提供的书面方案进行横向比较进行独立评分。 |
| 4 | 供应商得分 |  | 供应商得分=投标报价得分+服务部分得分 |  |

## 十一、其他

1、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

2、中标人放弃中标、或者在竞争性比选文件规定的时间内不提交保证金或不签定采购合同的，比选人将依序确定第二中标候选人为中标人。若第一中标候选人与第二中标候选人的投标报价的差额部分，第一中标候选人还应对超过部分予以赔偿，依次类推。

## 十二、无效响应

（一）有下列情况之一者响应文件无效：

1、响应文件未按照竞争性比选文件要求由法定代表人或授权代表签字，或未按竞争性比选文件要求的格式加盖公章的；

2、响应文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评审；

3、供应商超出经营范围的或不具备竞争性比选文件规定的资格要求的；

4、供应商未按竞争性比选文件规定提交采购样品材料的；

5、响应文件出现多个方案或报价的；

6、未提供符合要求的法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书的；

7、未按竞争性比选文件要求提供必要有效证明文件或提供了虚假文件的；

8、响应文件附有比选人不能接受的条件

（二）如有下列情况之一为废标

1、供应商报价均超过采购预算，比选人不能支付的。

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

# 第四章  合同条款及格式

施

工

合

同

发包人：重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府

承包人：

第一节 合同协议书

合同协议书

甲  方（全称）：重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府（以下简称发包人）

乙  方（全称）：                            （以下简称承包人）

发包人为实施                              （项目名称），已接受承包人对该项目                              工的投标。 发包人和承包人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：                                。

2.工程地点：白市驿镇                        。

3.工程立项批准文号：                    。

4.资金来源：                            。

5.工程内容：                                。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：投标文件中所示范围内的           工程等，具体详见工程量清单。

- 二、合同工期

计划开工日期：       年    月  日。

计划竣工日期：         年   月   日。以实际开工时间为准。

工期总日历天数：   日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范要求，符合工程质量技术规范及《公路工程质量检验评定标准》，并达到合格 标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                        ；

2.合同价格形式：固定综合单价合同    。

3.付款方式：                           。

- 五、项目经理

承包人项目经理：      。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于 202    年     月     日签订。

- 十、签订地点

本合同在  白市驿镇人民政府 签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自  甲乙双方签字盖章之日起  生效。

- 十三、合同份数

本合同一式  六  份，均具有同等法律效力，发包人执  三 份，承包人执  三  份，。

发包人：              (公章)                        承包人：

(公章)

法定代表人：                                   法定代表人：      

委托代理人：                                   委托代理人：

经办人：                                 经办人：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                                账  号：

2025年     月     日

- 第二节 通用合同条款

# 通用合同条款

说明：本通用合同条款为《标准施工招标文件》中的通用合同条款，如本通用合同条款与《标准施工招标文件》中的通用合同条款不一致，则以后者为准。

（略）

第三节 专用合同条款

[专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充的条款。]

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中三方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.2  发包人：重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府；

1.1.2.3  承包人：                            ；

1.1.2.5  监理人：                          ；

资质类别和等级：                     ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                               ；

资质类别和等级：                   ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                ；

通信地址：           。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地  。

1.1.3.9 永久占地包括：本项目施工图示范围内所示工程范围。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.1.4  日期

1.1.4.5 缺陷责任期：  1年 。

- 1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：执行国家、行业和重庆市的有关法律和行政法规 。

工程实施中执行重庆市现行的有关安全生产、文明施工、扬尘控制、质量检验、分户验收、荷载试验、竣工验收、商品砼推广、建筑节能、绿色建筑等规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《公路工程质量检验评定标准》等相关规定执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /

发包人提供国外标准、规范的份数： /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- 合同协议书；

- （2）中标通知书（如果有）；

- （3）投标函及其附录（如果有）；

- （4）专用合同条款及其附件；

- （5）通用合同条款；

- （6）技术标准和要求；

- （7）图纸；

- （8）已标价工程量清单或预算书；

- （9）其他合同文件。

- 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

（10）本条补充：

制备本合同文件的费用由承包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书将对双方具有约束力。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前3天；

发包人向承包人提供图纸的数量： 2套；

发包人向承包人提供图纸的内容：          。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：提供施工组织设计(施工方案)和进度计划。

承包人提供的文件的期限为：现场交底后2日内；

承包人提供的文件的数量为：2套；

承包人提供的文件的形式为：纸质和电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在24小时内送达双方指定地点和接收人，并办理签收手续。

1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：只能用于本合同项目 。

- 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：只能用于本合同项目 。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：双方另行确定

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责工程质量、进度、投资控制，与各方进行联络、协调，召集会议；解决工程中出现的问题；工程资料管理；执行权力范围内的签证权等。当承包人现场负责人、技术负责人以及工人在工程管理方面和施工方面，不能满足工程施工要求时，发包人代表可以建议更换人选；对发包人负责。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前2日完成。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：满足施工要求。承包人自行协调施工用水用电搭接点。施工用水、施工用电等接点至施工现场段管线/管道、计量设备由承包人自行解决，水电费用等由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/  。

发包人是否提供支付担保：/     。

发包人提供支付担保的形式：/  。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：完整竣工资料包含文字资料、全套竣工图及竣工图电子文档。

承包人需要提交的竣工资料套数：施工范围内的竣工图（含变更部分）1套，档案管理竣工资料1套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后15天 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档  。

（6）承包人应履行的其他义务：双方另行确定  。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                        ；

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：                ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：               ；

安全生产考核合格证书号：           ；

联系电话：               ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：严格按设计图纸、现行国家施工规范及验收规范进行施工，以保证工程质量、进度；与发包人代表进行沟通、协调 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 不少于24天 ，每周到现场办工时间不得少于24天，若违反上述约定，处以1000元/次的罚款。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 处以1.5万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按1000元/次的罚款严格执行处罚。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人书面同意,承包人不得擅自变更，开工或施工过程中若有擅自变更，发包人有权终止合同，没收履约保证金，并追究由此给发包人带来的一切损失的责任。承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。经发包人要求或同意更换项目经理的，每更换一人次，承包人仍应向发包人支付违约金5万元。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 每拒绝更换一人次，承包人仍应向发包人支付违约金5万元，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  每周五前提交本周进度完成量报表一式5份、下周进度计划报表1份。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每拒绝更换一人次，承包人应向发包人支付违约金5000元，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 更换一人处以10000元/人.次违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每擅自离开一人次，承包人应向发包人支付违约金1000元/人.次，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：该工程不允许分包 。

主体结构、关键性工作的范围：/  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/   。

其他关于分包的约定：    /   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/     。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其他特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

1.履约保证金的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付；

2.履约担保金的金额：中标价的5% 。

3.提交时间：在合同签订前，承包人按担保金额向发包人提交履约担保。

4.违约责任：如承包人未按以上规定时间缴纳履约保证金，发包人将视其为不诚信行为，并作为无故弃标处理，取消其中标人资格，投标保证金不予退还。

5.履约担保的期限：自本合同生效之日起至发包人签发或应签发工程接收证书之日止。

6.退还方式：采用现金担保的，工程竣工验收合格后30天内无息退还；采用银行保函的，工程竣工验收合格后30天内退还。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同 。

关于监理人的监理权限：见监理合同 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 见监理合同

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：        ；

职    务：      ；

监理工程师执业资格证书号：          ；

联系电话：              ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                    ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）  /  ；

（2）  /；

（3）  / 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1.1工程质量按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行

发包人和承包人应严格遵守《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登记表。

5.1.1.2本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则；事故原因调查不清不放过；事故责任都没有受到教育不放过；没有防范措施不施过；相关责任人没受到处理不放过。

5.1.1.3在工程建设中，工程建设相关各方还应执行以下规定：

- （1）

- （2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

备注：若以上文件有废止情况的，则按照现行最新的相关法律法规及规范性文件执行。

- 5.1. 2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据责任大小按比例承担。

- 5.1.1.3 发包人、监理和承包人在工程建设中，除国家和行业规范外还应执行重庆市建筑工程相关地方标准。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中检验收前48小时以书面形式通知发包人和监理人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。

监理人不能按时进行检查时，应提前 48小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  72  小时。

6. 安全施工与环境保护

6.1发包人的施工安全责任：

发包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市建设工程安全生产管理办法》（重庆市人民政府令第289号）《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部令2007年第1号）等相关规定履行好发包人的施工安全责任。

6.2 承包人的施工安全责任

承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市建设工程安全生产管理办法》（重庆市人民政府令第289号）、《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部令2007年第1号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。

- 承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

安全生产管理费应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实，安全生产条件的改善，不得挪作他用。

承包人应就安全生产费的使用向发包人提交详细说明，应向发包人提交采购和更新施工安全防护用具及设施的清单。

6.2.8  承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部令2007年第1号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：设计交底后10日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：

监理单位审核的时间：承包人提交后    日内。

发包人审批的时间：监理单位提交后   日内 。

7.3 开工

- 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 3日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：5日内 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：5日内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

- 7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：7日内 。

7.5 工期延误

- 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更而影响施工进度的；②政策处理问题影响施工进度的；③不可抗力及发包人原因，工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：2000元/天的赔偿金（发包人有权从工程价款中直接予以扣除）。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高不超过签约合同价的10％。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人按要求对施工场地和周围环境进行踏勘并充分收集相关资料，不利物质条件由承包人自行考虑，其费用纳入合同价中（发包人原因除外）。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）龙卷风、暴雨、冰雹等异常恶劣气候等；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  /   。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：提供专业厂商合格证明 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行 。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  / 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更、施工变更及招标范围外的增项均属工程变更。工程变更必须按程序先审批后实施。所有工程变更必须征得发包人的同意签认后，才可以实施。承包人不得直接向设计单位提出设计变更，确需进行设计变更的，由承包人向监理工程师和发包人提出，经监理工程师和发包人书面同意后，由发包人向设计单位提出进行设计变更。

施工中发生工程变更，承包人按照经发包人、监理认可的变更设计文件及现场签证文件，进行变更施工。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

工程施工中因设计变更（含签证）或新增项目价款等发生的工程量增减执行的计价原则：

(1)当报价工程量清单中有适应于变更工程项目的投标综合单价， 则按该项目的投标综合单价计价。

(2)当报价工程量清单中无对应项目时，则由承包人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市工程工程量清单计价编制指南》（2013）、《重庆市市政工程计价定额》(CQSZDE-2018)、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关的配套文件规定计算方法计算综合单价，按照中标价与最高限价相比所下浮的比例同比例下浮后报监理工程师和业主批准后作为结算综合单价。其中人工工日、材料单价、施工机械使用费的确定原则：投标时有的，取投标价和投标同期《重庆工程造价信息》的较低值；投标时没有的，按发包人核定确定的价格执行，并不高于施工同期《重庆工程造价信息》，费率按投标的费率执行（若投标的费率高于定额规定的标准费率，则按定额的标准费率执行）。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  /   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   /  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   / 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：工程量清单中给出的暂列金额子目，除计日工外，承包人只需要直接将工程量清单中所列的暂列金额纳入投标总价并计取规费和税金，不需要在工程量清单中所列的暂列金额以外再考虑任何其它费用。包括在工程量清单中并指明为“暂列金额”的子目应按合同条款的规定由监理人指示和决定全部或部分使用，或根本不予动用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   不调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：   / 。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /%时，或材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

材料价格调整规定

a.投标报价中有的材料价格则按中标价格进行结算，结算时不做调整；

b.若因招标人原因，导致施工期限延长或开工时间延后的，工期或开工延后时间超过一年以上的，主要材料价格由审计单位按照施工期间《重庆工程造价信息》的平均值并结合市场价格进行调整；

c.若因中标人原因，导致施工期限延长或开工时间延后的，材料价格不做调整。

d.若施工工期超过一年以上的，施工期间重庆市建设工程造价总站主办的每月《重庆工程造价信息》公布的钢材、水泥、商砼、页岩砖、河砂、碎石价格的平均值涨（降）超过投标时当期重庆工程造价信息上公布的材料单价的5%以上，只调整涨（降）超过5%以上的价格，按施工期间重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》价格（网员信息价格不采用）进行调整，由业主承担50%，施工单位承担50%；如涨（降）价格幅度在5%以内（含5%）的材料，由施工单位自行承担，不作调整；

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程执行固定综合单价合同。

12.2 预付款

本工程无预付款。

12.3 计量

- 12.3.1 计价原则

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市工程工程量清单计价编制指南》（2013）、《重庆市市政工程计价定额》(CQSZDE-2018)、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关的配套文件规定规定计算(优先执行重庆市规范)。

12.3.2计量周期

单价子目已完成工程量按月计量，总价子目在工程竣工验收合格后一次计量。

- 12.3.3 单价子目的计量

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对已完成的单价子目工程量进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（5）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

- 12.3.4 总价子目的计量

按发包人、监理人、承包人、跟踪审计人共同签认的资料计量。

12.3.5工程量确认

承包人提交已完工程量报告的时间：承包人按月向发包人申报完成工程进度，当月已完工程量报表于当月25日前提交至监理单位，监理单位于5天内负责月形象进度的核实确认，发包人在监理单位确认形象进度后于5天内完成审核。

12.4 工程进度款支付

- 12.4.1 付款周期

本工程无工程预付款，无进度款。

承包人按合同完成全部工作内容，经验收合格后并出具项目验收报告；承包人按发包人要求提交完整结算材料，向发包人申请付款；发包人对承包人提交的付款资料审核通过后，付至合同签约价的70%；工程完工并经工程结算及外审后拨付至审定金额的97%；剩余3%的工程款待质保期满后不计息退还。

- 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：双方约定的工程款支付的方式和时间。

- 12.4.3 进度付款申请单的提交

进度付款申请单的份数：  一式二份。

进度付款申请单的内容：(1)付款次数或编号；(2)截至本次付款周期末已实施工程的价款；(3)变更金额；(4)索赔金额；(5)本次应支付的预付款和(或)应扣减的返还预付款；(6)本次扣减的质量保证金；(7)根据合同应增加和扣减的其他金额。

- 12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：             。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/      。

（2）发包人支付进度款的期限：    /               。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /    。

- 12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行 。

承包人申请竣工验收前应提交工程竣工资料2套，竣工资料包含文字资料、设计图、竣工图。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

承包人在工程验收方中采用欺骗手段或弄虚作假处理方法：每发现一次，监理人和发包人有权对承包人处以5000～10000元违约金。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接受证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：2000元／天 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：     /。

（1）单机无负荷试车费用由  /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /   。

13.6 竣工退场

- 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 承包人必须在竣工验收合格10日内，做竣工完场清理，向发包人移交工程场地。否则发包人由此造成的结算和支付延误由承包人负责  。

14.竣工结算

14.1结算原则：

1、本项目为工程量清单固定单价合同，结算时清单工程量按实际完成量计算，清单单价按投标时承包人提供的清单单价执行；因设计变更引起的工程价格调整，按以下方式执行：

2、结算总造价计算方式：结算总造价＝中标单价×实际工程量±设计变更+合同约定的其它费用；本工程最终工程结算价以审计审定金额为准。

3、实际工程量按技术规范中规定的计量原则进行计量，并经招标人、中标人、监理三方共同签字确认的工程量为实际完成工程量。

4、工程施工中因设计变更（含签证）或新增项目价款等发生的工程量增减执行的计价原则：

(1)当报价工程量清单中有适应于变更工程项目的投标综合单价， 则按该项目的投标综合单价计价。

(2)当报价工程量清单中无对应项目时，则由承包人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市工程工程量清单计价编制指南》（2013）、《重庆市市政工程计价定额》(CQSZDE-2018)、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关的配套文件、文件规定计算方法计算综合单价，按照中标价与最高限价相比所下浮的比例同比例下浮后报监理工程师和业主批准后作为结算综合单价。其中人工工日、材料单价、施工机械使用费的确定原则：投标时有的，取投标价和投标同期《重庆工程造价信息》的较低值；投标时没有的，按发包人核定确定的价格执行，并不高于施工同期《重庆工程造价信息》，费率按投标的费率执行（若投标的费率高于定额规定的标准费率，则按定额的标准费率执行）。

5、合同约定其他费用：按合同约定执行。

备注：（1）因业主要求变更部分、重大设计变更、暂定部分、招标工程量清单中漏项的工程项目工程量，经发包人现场代表及监理单位的监理工程师签字认可方可作为结算依据。

（2）本工程最终工程造价以审计审定金额为准。

（3）本工程执行固定综合单价合同。

（4）材料价格调整规定

a.投标报价中有的材料价格则按中标价格进行结算，结算时一般不做调整；

b.若因发包人原因，导致施工期限延长或开工时间延后的，工期或开工延后时间超过一年以上的，主要材料价格由审计单位按照施工期间《重庆工程造价信息》的平均值并结合市场价格进行调整；

c.若因承包人原因，导致施工期限延长或开工时间延后的，材料价格不做调整。

d.若施工工期超过一年以上的，施工期间重庆市建设工程造价总站主办的每月《重庆工程造价信息》公布的钢材、水泥、商砼、页岩砖、河砂、碎石价格的平均值涨（降）超过投标时当期重庆工程造价信息上公布的材料单价的5%以上，只调整涨（降）超过5%以上的价格，按施工期间重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》价格（网员信息价格不采用）进行调整，由业主承担50%，施工单位承担50%；如涨（降）价格幅度在5%以内（含5%）的材料，由施工单位自行承担，不作调整；

14.3竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工付款申请单应包括的内容：竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

14.4 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内。

发包人完成竣工付款的期限： 收到竣工付款申请单28天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:执行通用条。

14.5 最终结清

14.5.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 四份。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后28天内。

14.5.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到申请28天内  。

（2）发包人完成支付的期限： 申请签发后14天内 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 1年  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留  。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ；

（2）  3 %的审计审定工程款；

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

关于质量保证金的补充约定：   /   。

15.4保修

- 15.4.1 保修责任

工程保修期为：   1年  。

- 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3日内派人保修。发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，除双方在专用条款内另有约定外，应在2小时内到达事故现场抢修。否则每发生一次，承包人应支付发包人违约金  元。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /      。

- 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 双方另行确定。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行确定。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 双方另行确定  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行确定。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 双方另行确定  。

（7）其他：    /      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  60   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）承包人在本工程的施工过程中，不得以任何理由拖欠工人工资，如有类似情况发生，经核实后发包人有权从应付工程进度款中扣除，直接支付给工人，另每发生一次发包人向承包人收取应支付工资总额的5%的违约金。

（2）承包人必须在竣工验收合格10日内做竣工完场清理，向发包人移交工程场地。否则发包人由此造成的结算和支付延误由承包人负责。

（3）承包人在工程开工前必须向发包人提交项目班子人员组成名单，拟在本工程中项目班子人员必须是资格后审中提供的项目班子人员。其他要求：

项目经理每周在施工现场的时间不少于4天 ，每周到现场办工时间不得少于4天，若违反上述约定，处以1000元/次的罚款；承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的处以1.5万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险 ；项目经理未经批准，擅自离开施工现场的按1000元/次的罚款严格执行处罚 ；未经发包人书面同意,承包人不得擅自变更项目经理，开工或施工过程中若有擅自变更，发包人有权终止合同，没收履约保证金，并追究由此给发包人带来的一切损失的责任。承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。经发包人要求或同意更换项目经理的，每更换一人次，承包人仍应向发包人支付违约金5万元 ；承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，每拒绝更换一人次，承包人仍应向发包人支付违约金5万元，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。

承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的，每拒绝更换一人次，承包人应向发包人支付违约金5000元，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 ；承包人擅自更换主要施工管理人员的，更换一人处以10000元违约金。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的，每擅自离开一人次，承包人应向发包人支付违约金1000元，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

（4）承包人违反国家和重庆市安全生产、文明施工、环保及环卫有关规定的，除按相关规定进行处罚外，每发现一次或一处，监理人和发包人有权对承包人处以5000～10000元违约金，同时承包人必须按监理人或发包人的要求立即进行整改。

（5）资料的完善与管理：变更与洽商应该在实施前不少于一周提出并附技术经济指标，完善相关手续后方可实施。若系发包人、监理现场确认或紧急情况下处理的，承包人应在3日内完善相关手续；未在规定时间内完善手续的，视为未发生。现场收方须由发包人现场代表、合同预算部人员、监理签字认可，并在3日内完善签证手续。

（6）承包人在工程验收方中采用欺骗手段或弄虚作假处理方法：每发现一次，监理人和发包人有权对承包人处以5000～10000元违约金。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。

- 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人如因质量、进度达不到合同要求，经发包人及监理书面警告两次后仍无成效时，发包人有权单方面解除本合同而不承担任何责任，承包人在接到退场通知书后3日内必须无条件退场，并在10日内向监理及发包人移交前期技术资料，资料移交完毕后30日内办理工程结算，待工程竣工验收合格、完成决算审计、履行完质量缺陷责任期后30日内一次性支付给承包人（不计息）。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定 。

16.2.4其它约定：

1、对承包人不履行职责、不履行合同约定义务、不执行指令、不注重工程质量、不注重安全等情况实施处罚，如处以罚金的将直接从履约保证金中扣收；当履约保证金被扣50%及其以上时，被处罚单位应当按发包人通知补缴履约保证金，逾期3天不补缴的，将解除合同。

2、发包人有权单独或与监理人一道检查施工单位的民工工资发放情况，若发现承包人拖欠民工工资，有权在承包人进度款或工程款中扣减相应数额，专款用于代承包人发放民工工资，以确保农民工的工资能按时足额发放。

3、施工过程中因承包人的原因造成政府相关职能部门处罚，又不及时履行处罚决定，发包人无需经承包人授权，可直接以其工程款代缴罚款，同时发包人可另行给予相应的处罚。

4、若承包人在施工期间出现下列情况之一,发包人有权另行切割分包（即收回部分工程内容再发包给其他单位或强制施工单位将部分工程分包给其他单位）甚至终止合同，由承包人承担因此造成的经济损失和违约责任：

（1）承包人因忽视施工安全，总监理工程师或发包人发出整改通知两次以上（含两次）。

（2）因承包人原因造成停工一次以上（含一次）。

（3）因承包人违反安全文明施工的有关规定，经有关单位查实或市级媒体曝光一次以上（含一次）。

（4）因承包人原因造成工期严重滞后，经发包人书面通知仍无明显改进，不能按期完成任务；或发现承包人拖延工期的。

（5）承包人因偷工减料、使用不合格产品或材料导致工程质量差，经监理单位、或发包人相关职能部门查实后，并发出停工通知两次以上（含两次）。

5、承包人必须遵守发包人的工程例会制度，如有违反将按以下标准予以处罚：总的原则是每增加一次均在上一次基础上翻一番，以此类推。

（1）迟到或早退，第一次每人罚款100元；

（2）不假缺席，第一次每人罚款300元；

（3）不按发包人要求随意指定人员代参加的，第一次每人罚款200元。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须按渝建发[2004]259号文《重庆市建设委员会中国保监会重庆监管局关于加强和规范建筑意外伤害保险工作的通知》购买建筑工程一切保险，所需费用保险的一切费用均由承包人承担，并摊入工程量清单的相关单价及总额价中，发包人不单独支付 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  /    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行    。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /    。

选定争议评审员的期限：   /     。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /   。

其他事项的约定：  /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /    。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）方式解决：

（1）向重庆仲裁委员会建设工程仲裁院申请仲裁；

（2）向九龙坡区人民法院起诉。

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）： 重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括本工程所有施工图示内容，以及双方约定的其它项目。

具体的保修内容双方约定如下：竣工图图示范围内（含变更部分）及招标文件要求纳入投标报价的全部工作内容。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

工程质量保修期为  1  年；

质量保修期自工程竣工验收之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  12  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

双方约定工程质量保修金扣留工程结算审定金额的5%作为保修金。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：   按通用条款执行    。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(盖单位章)：                               承包人(盖单位章)：                  

法定代表人(签字或盖章)：                           法定代表人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：                           委托代理人(签字或盖章)：

2025 年   月    日

附件2：

廉政合同

发包人（全称）：  重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府                 （以下简称甲方）

承包人（全称）：                                                 （以下简称乙方）

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为作好工程建设的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                        的项目业主              与施工单位                 ，特订立本合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

1.1严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。

1.2严格执行                                          的施工合同文件，自觉按合同办事。

1.3双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，建立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

发现对方严重违反本合同条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

2.1甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

2.2甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与乙方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

第三条  乙方义务

3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。

3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3.3乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加外出旅游或超标准宴请及娱乐活动。

3.4乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得与监理单位串通损害甲方利益。

3.6乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

第四条  违约责任

4.1甲方及其工作人员违反本合同第一、第二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。

4.2乙方及其工作人员违反本合同的第三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，给甲方单位造成损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权建议工程建设主管部门给予乙方一年至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定，本合同由双方或双上级单位的纪检监察机关负责监督执行。根据重庆市人民检察院、重庆市交通委员会《关于开展在交通基础设施建设中预防职务犯罪工作的意见》的有关规定，邀请当地检察机关作为对本合同执行的法律监督单位，参与对本合同履行情况的监督检察。

第六条  本合同从甲乙双方签署之日起生效，至该工程项目竣工验收后失效。

第七条  本合同作为          合同附件，与工程合同具有同等的法律效力。

发包人(盖单位章)：                               承包人(盖单位章)：

法定代表人(签字或盖章)：                         法定代表人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：                         委托代理人(签字或盖章)：

2025 年     月    日

附件3：

安全文明生产协议

发包人（全称）： 重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府              （以下简称甲方）

承包人（全称）：                                             （以下简称乙方）

为在                                （项目名称）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的管理工作，本项目发包人                   （全称）（以下简称“发包人”）与承包人                         （全称）（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1.、发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管理安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止员工发生违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设施的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织指定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或起授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本二份，副本　　份，合同双方各执正本一份，副本　　份，当正本与副本不一致时，以正本为准。

（此页无正文）

发包人(盖单位章)：                             承包人(盖单位章)：

法定代表人(签字或盖章)：                       法定代表人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：                       委托代理人(签字或盖章)：

2025 年    月    日

# 第五章 工程量清单

工程量清单由供应商在代理机构处或行采家上获得。

# 第六章  图纸

# 图纸由供应商在代理机构处或行采家上获得（如有)。

# 第七章  技术标准和要求

按现行国家和重庆市相关技术规定和要求执行。

# 第八章  投标文件格式

（项目名称）

投标文件

供应商：　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　　（签字或盖章）

年  月  日

目  录

一、投标函部分

（一）投标函及投标函附录

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）已标价工程量清单

二、资格审查部分

（一）供应商基本情况表

（二）信誉要求

（三）项目管理机构

（四）其他资料

三、技术部分

一、投标函部分

### （一）投标函

（比选人名称）：

- 我方已仔细研究了	（项目名称）竞争性比选文件的全部内容，愿意以人民币              （大写：    ）（￥      ）的投标总报价。该工程项目经理为       。工期达到竞争性比选文件的要求，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到竞争性比选文件的要求。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（￥	）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保和质量保证金。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．	（其他补充说明）。

供应商：　　　                 　　（盖单位公章）

法定代表人和其委托代理人：	（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

### （二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月    日

经营范围：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：	（盖单位公章）

年月日

授权委托书

本人	（姓名）系	（供应商名称）的法定代表人，现委托我单位职工          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（包括身份证复印件）。

供应商：	（盖单位公章）

法定代表人：		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：	（签字或盖章）

身份证号码：

年	月   	日

| 贴法定代表人身份证（第二代）复印件处（正面） | 贴法定代表人身份证（第二代）复印件处（反面） |
| --- | --- |

| 贴委托代理人身份证（第二代）复印件处（正面） | 贴委托代理人身份证（第二代）复印件处（反面） |
| --- | --- |

（本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件）

## 已标价工程量清单

注1：根据提供的工程量清单报价，不提供单价分析表；

注2：如挂网工程量清单名称与竞争性比选文件所示项目名称不一致，以竞争性比选文件所示项目名称为准；

二、资格审查部分

## （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 信誉要求

承诺函

致：               （比选人名称）

我公司              （供应商名称）参加了贵单位              （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，满足法律、行政法规规定的其他条件。

2.我公司投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

3.我公司已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险，不得以不完全了解现场情况为借口而提出延长服务期限或提出额外赔偿等要求。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商（公章）：

年   月   日

### （三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社保 |  |

## 主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 担任职务 |  |  |  | 发包人及联系电话 |  |

### （四）其他资料

三、技术部分

密封线

附件1

### 采购文件发售登记表

| 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

相关说明：

在采购文件发售期内（工作时间：工作日内每天上午9：00-12:00时，下午14：00-17：00时），供应商请将《文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描发送至 21291175@qq.com （邮箱）或将《文件发售登记表》（加盖供应商公章）原件递交至采购代理机构处，未满足以上说明要求，代理机构及采购人有权拒绝其报名。