## 封-2 招标控制价
封-2 | 巴蜀实验学校木结构房屋外立面刷漆修缮工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 185,044.86
|  | (大写): | 壹拾捌万伍仟零肆拾肆元捌角陆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 5433.09
(大写): |  |  |  | 伍仟肆佰叁拾叁元零玖分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：巴蜀实验学校木结构房屋外立面刷漆修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 40786.08
2 | 施工组织措施项目 | 9696.87
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5433.09
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 176.72
措施项目费合计=1+2 |  | 50482.95

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：巴蜀实验学校木结构房屋外立面刷漆修缮工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 011404007001 | 外墙打磨刷漆修补 | [项目特征] 1.腻子种类:透明腻子 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:稀释水性聚氨酯清漆封底1道；水性聚氨酯木器底漆3遍，每遍干透后用800#砂纸打磨；水性聚氨酯木器面漆3遍，每遍干透后用800#砂纸打磨。 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 1800 |  | 56.22 | 101196
2 | 011603001001 | 腐木拆除 | [项目特征] 1.构件名称:腐木拆除 2.拆除构件的厚度,或规格尺寸:木龙骨40mm*60mm；木饰面30mm厚 3.构件表面的附着物种类:防腐木 4.场内运距:综合考虑 5.场外运距:综合考虑 6.渣场费:业主指定或施工单位自行考虑渣场，渣场费综合考虑 7.废弃料品种:拆除的防腐木及附带的建筑垃圾 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内外运输 5.弃渣 | m2 | 50 |  | 9.96 | 498
本页小计 | [7 empty] | 101694
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：巴蜀实验学校木结构房屋外立面刷漆修缮工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011207001001 | 新建防腐木墙面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:40mm*60mm木龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚防腐木 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 50 |  | 160.79 | 8039.5
4 | 020803009001 | 零星项目抹灰 | [项目特征] 1.基体类型:木基层 2.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.基层清理 2.下麻钉 3.砂浆制作、运输 4.面层抹灰 | m2 | 46 |  | 56.08 | 2579.68
本页小计 | [7 empty] | 10619.18
合 计 | [7 empty] | 112313.18

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：巴蜀实验学校木结构房屋外立面刷漆修缮工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 40786.08
1 | 011701002001 | 外脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 2190 |  | 15.62 | 34207.8
2 | 01B001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:综合考虑 3.计算规则:以“项”为单位计算 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1 |  | 6578.28 | 6578.28
本页小计 | [7 empty] | 40786.08
合 计 | [7 empty] | 40786.08

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：巴蜀实验学校木结构房屋外立面刷漆修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：巴蜀实验学校木结构房屋外立面刷漆修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 7.2 |  | 5304.22
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 16944.51
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 15129.03
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1815.48
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 22248.73

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：巴蜀实验学校木结构房屋外立面刷漆修缮工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300020 | 装饰综合工 |  | 工日 | 29.213 | 125 | 141 |  | 16 | 467.41
2 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 0.7692 | 100 | 116 |  | 16 | 12.31
3 | 000300050 | 木工综合工 |  | 工日 | 14.965 | 125 | 135 |  | 10 | 149.65
4 | 000300090 | 架子综合工 |  | 工日 | 137.3787 | 120 | 135 |  | 15 | 2060.68
5 | 000300110 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 12.4936 | 125 | 139 |  | 14 | 174.91
6 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 378.72 | 125 | 140 |  | 15 | 5680.8
7 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 0.805 | 115 | 130 |  | 15 | 12.08
8 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 707.94 | 0.31 | 0.32 |  | 0.01 | 7.08
9 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 1.5438 | 63.11 | 81 |  | 17.89 | 27.62
10 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.01 | 1547.01 | 1646 |  | 98.99 | 0.99
11 | 120103500@1 | 防腐木 |  | m2 | 52.5 | 17.09 | 90 |  | 72.91 | 3827.78
12 | 130102800@1 | 水性聚氨酯底漆 |  | kg | 556.2 | 15.38 | 21 |  | 5.62 | 3125.84
13 | 130102800@2 | 水性聚氨酯面漆 |  | kg | 556.2 | 15.38 | 30 |  | 14.62 | 8131.64
14 | 130103000@1 | 水性聚氨酯底漆 |  | kg | 152.64 | 14.53 | 21 |  | 6.47 | 987.58
15 | 130307840 | 透明腻子 |  | kg | 110.52 | 1.88 | 9.34 |  | 7.46 | 824.48
16 | 130500700 | 防锈漆 |  | kg | 68.9456 | 12.82 | 13.94 |  | 1.12 | 77.22
17 | 143506800 | 稀释剂 |  | kg | 116.64 | 7.69 | 12.9 |  | 5.21 | 607.69
18 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 7.02 | 12.82 | 8.6 |  | -4.22 | -29.62
19 | 341100100 | 水 |  | m3 | 0.4922 | 4.42 | 4.37 |  | -0.05 | -0.02
20 | 350500100 | 安全网 |  | m2 | 421.5312 | 8.97 | 3.71 |  | -5.26 | -2217.25
21 | CY | 柴油 |  | kg | 75.6522 | 5.64 | 7.31 |  | 1.67 | 126.34
22 | DIAN | 电 |  | kW·h | 1.9011 | 0.7 | 0.53 |  | -0.17 | -0.32
23 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 2.8927 | 120 | 135 |  | 15 | 43.39
24 | QY | 汽油 |  | kg | 6.2796 | 6.75 | 8.7 |  | 1.95 | 12.25
| 合 计 | [8 empty] | 24110.53

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:巴蜀实验学校木结构房屋外立面刷漆修缮工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
合 计

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：巴蜀实验学校木结构房屋外立面刷漆修缮工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 装饰综合工 | 工日 | 29.21 | 141 |  | 4119.03
2 | 土石方综合工 | 工日 | 0.77 | 116 |  | 89.23
3 | 木工综合工 | 工日 | 14.97 | 135 |  | 2020.28
4 | 架子综合工 | 工日 | 137.38 | 135 |  | 18546.12
5 | 抹灰综合工 | 工日 | 12.49 | 139 |  | 1736.61
6 | 油漆综合工 | 工日 | 378.72 | 140 |  | 53020.8
7 | 维修综合工 | 工日 | 0.81 | 130 |  | 104.65
8 | 人工费调整 | 元 | 3.6 | 1 |  | 3.6
| 小计 |  |  |  |  | 79640.32
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 2421.98 | 1 |  | 2421.98
2 | 水泥32.5R | kg | 707.94 | 0.32 |  | 226.54
3 | 特细砂 | t | 1.54 | 81 |  | 125.05
4 | 木材锯材 | m3 | 0.01 | 1646 |  | 16.46
5 | 防腐木 | m2 | 52.5 | 90 |  | 4725
6 | 水性聚氨酯底漆 | kg | 556.2 | 21 |  | 11680.2
7 | 水性聚氨酯面漆 | kg | 556.2 | 30 |  | 16686
8 | 水性聚氨酯底漆 | kg | 152.64 | 21 |  | 3205.44
9 | 透明腻子 | kg | 110.52 | 9.34 |  | 1032.26
10 | 防锈漆 | kg | 68.95 | 13.94 |  | 961.1
11 | 稀释剂 | kg | 116.64 | 12.9 |  | 1504.66
12 | 胶粘剂 | kg | 7.02 | 8.6 |  | 60.37
13 | 木夹板 | m2 | 52.5 | 12.82 |  | 673.05
14 | 水 | m3 | 0.49 | 4.37 |  | 2.15
15 | 脚手架钢管 | kg | 657 | 3.09 |  | 2030.13
16 | 竹脚手板 | m2 | 42.05 | 19.66 |  | 826.66
17 | 扣件 | 套 | 271.46 | 5 |  | 1357.3
18 | 安全网 | m2 | 421.53 | 3.71 |  | 1563.88
19 | 渣场费 | m3 | 5 | 15 |  | 75
20 | 材料费调整 | 元 | 1.8 | 1 |  | 1.8
| 小计 |  |  |  |  | 49175.03
三 | 机械
1 | 其他机械费 | 元 | 1472.56 | 1 |  | 1472.56
2 | 其他机械费 | 元 | 9.2 | 1 |  | 9.2
3 | 安拆费及场外运费 | 元 | 2.34 | 1 |  | 2.34
4 | 柴油 | kg | 75.65 | 7.31 |  | 553.02
5 | 电 | kW·h | 1.9 | 0.53 |  | 1.01
6 | 机上人工 | 工日 | 2.89 | 135 |  | 390.51
第 1 页 共 2 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：巴蜀实验学校木结构房屋外立面刷漆修缮工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
7 | 检修费 | 元 | 21.99 | 1 |  | 21.99
8 | 机械费调整 | 元 | 0 | 1
9 | 其他费用 | 元 | 41.52 | 1 |  | 41.52
10 | 汽油 | kg | 6.28 | 8.7 |  | 54.63
11 | 维护费 | 元 | 117.51 | 1 |  | 117.51
12 | 折旧费 | 元 | 102.77 | 1 |  | 102.77
13 | 履带式推土机功率(kW)105大 | 台班 | 0 | 1084.99 |  | 0.65
14 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 2.19 | 493.24 |  | 1080.2
15 | 自卸汽车装载质量(t)5大 | 台班 | 0.2 | 563.16 |  | 110.89
16 | 自卸汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.07 | 668.74 |  | 46.08
17 | 洒水车罐容量(L)4000大 | 台班 | 0 | 523.7 |  | 1.89
18 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 0.22 | 206.94 |  | 45.69
| 小计 |  |  |  |  | 2767.06
| 合计 |  |  |  |  | 131582.41
第 2 页 共 2 页