# 项目名称：重庆文理学院红河A区学生(研究生)公寓项目全过程造价

# 咨询服务（第二次）

# 项目编号：ZJZB-2025-25424

竞争性比选文件

# 比 选 人：重庆文理学院

# 比选代理机构： 中捷通信有限公司

# 2025年12月

目  录

第一章 比选公告

第二章 竞选人须知

第三章 评选办法

第四章 合同条款及格式

第五章 技术标准和要求

第六章 竞选文件格式

第一章  比选公告

重庆文理学院红河A区学生(研究生)公寓项目全过程造价咨询服务（第二次）竞争性比选公告

一、比选条件

本项目重庆文理学院红河A区学生(研究生)公寓项目全过程造价咨询服务（第二次），项目业主为重庆文理学院，建设资金来自：财政预算资金，项目出资比例为100%，比选人为重庆文理学院 。现对该项目进行公开竞争性比选，欢迎各潜在竞选人参与竞选。

- 项目概况与比选范围

1.项目概况

| 序号 | 项目名称 | 采购最高投标限价 （元） | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆文理学院红河A区学生(研究生)公寓项目全过程造价咨询服务（第二次） | 597896.00 | 重庆永川 |

说明：

（1）项目地址：重庆文理学院红河校区A区内东北角地块，重庆市永川区红河大道319号。

（2）项目规模及内容：建设用地面积8448平方米，总建筑面积25906.47平方米，其中地上建筑面积为19928.85平方米，地下建筑面积为5977.62平方米。主要建设内容包含建筑主体工程（含装配式）、建筑安装工程、设备采购与安装工程、室内装修、土石方工程、室外综合管网、绿化工程、道路及地面铺装工程、绿化及景观工程、海绵工程、配电室室外外线安装工程、污水处理及生化设备工程。

（3）模拟清单编制范围为土石方及边坡支护工程、土建工程（含外墙及装配式建筑）、安装（供电及配电电气安装工程、照明及防雷电气安装工程、消防报警电气安装工程、给排水及消防安装工程、通风空调安装工程、电梯安装工程、燃气安装工程、弱电智能化工程）、室内装饰及室外总图工程（包括室外铺装工程、绿化及景观工程、室外综合管网、海绵工程、配电室室外外线安装工程）等，并按工程类别分别编制。

（4）本项目地下车库，地下2层，负一层层高4.5米，负二层层高3.8米，总高度8.3米。停车位128个，其中无障碍车位4个，满足总车位2%的要求，充电桩车位51个，满足实际建成比例≤30%的要求。车库内设置有专用配电房、柴发机房、生活水泵房、消防水泵房、消防水池等设备用房。

（5）地上9层均为学生公寓，首层层高3.8米，2至9层层高3.7米，建筑高度35.3米，学生宿舍共348间，在裙房首层设置4间无障碍宿舍。建筑均为混凝土框架结构，设计工作年限50年，地上部分采用装配式建筑，装配率达51.0%。

2. 比选范围及服务期

2.1比选范围：从招标策划开始至竣工结算审核完成结束，造价咨询及技术服务内容包括但不限于：

①负责项目投资动态管控，建立动态投资控制台账，提出投资控制风险提示。

②编制EPC招标模拟清单和主要材料与设备的最高投标控制价。根据项目施工图设计进展情况编制施工图预算书，并初审总承包单位报送的工程量清单及施工图预算（包含经济指标分析及评价）出具施工图预算初审意见等。

③协助招标人拟定招标文件涉及到的造价条款，编制合同，提出合理化建议，进行合同管理，并建立合同管理台账。负责完成招标项目的投标报价复核（清标）工作。

④对施工组织设计及施工方案的经济性审核，对其临时工程及措施进行经济分析，并形成施工组织设计、施工方案的技术评价、优化建议和经济评价意见，负责对项目的经济技术指标进行分析，并提供指标分析表。

⑤对设计变更、技术洽商、签证等进行技术经济分析，测算增（减）造价，对设计变更、技术洽商、签证等技术的合理性、必要性以及测算增（减）造价，向比选人提供造价控制书面专业意见。

⑥参与现场各类收方签证工作，保存好事件的事前、事中、事后的影视资料及收方的原始数据资料。判定现场收方、签证的合理依据。对现场收方的真实性、准确性进行审核和确认，保证按时到场。

⑦负责对本项目中的暂定金额（材料、设备）的实际发生数量和价格进行审核；项目实施过程中需认质核价的材料、设备进行询价和认价，提供材料（设备）核价意见。

⑧负责施工阶段的现场收方、计量，并对其真实性、准确性进行审核和确认，保证按时到场，对验收不合格的工程不予计量。参加隐蔽工程、工程阶段性验收以及单位工程的竣工验收。

⑨参加施工协调会、工程监理例会等，及时掌握施工进度、质量、安全及建设过程中影响投资变化的情况，收集相应资料。

⑩分析工程索赔依据，防止或减少“工程索赔”事件的发生，协助建设单位处理索赔与反索赔费用的界定；记录现场动态，收集证据，做好“反索赔工作；审核“工程索赔”报告书。

⑪负责本项目服务范围内的施工合同进度款及竣工结算初审并出具竣工结算初审意见，配合办理本项目勘查、设计、检测、监测、施工图审查、外业见证、环评等的进度款及竣工结算审核，并建立进度款和结算审核台帐。

⑫负责初审竣工结算并出具结算初审意见，配合比选人的独立审计或委托社会中介机构对项目的审计工作。工程结算完成后，按照招标人的要求，对本项目成本进行经济技术、成本控制要点及难点分析、存在问题总结及建议，并出具含经济指标的书面分析报告。

⑬配合办理本项目工程履行基本建设程序情况，建立相关投资控制相关台账（如动态投资台账、招标文件台账合同台账、认质认价台账、图纸台账、收方签证台账、方案评价台账、变更台账、结算台账等）。

注：全过程咨询服务包括结算初审，结算初审不再单独计取咨询费。

2.2 咨询服务时间：自签订合同之日起至项目竣工结算审计完成后，预计24个月。

2.3 响应时间：其中招标模拟工程量清单及综合单价和主要材料、设备最高投标限价时限为从接收相关资料之日起7天内完成编制，并出具正式报告。

三、竞选人资格要求

1.本次采购要求投标人须具备以下条件：

（1）供应商应当具备有效的营业执照，经营范围包含工程造价咨询（提供营业执照复印件并加盖投标人公章）。

（2）造价成果一级业务工作人员须具备一级注册造价工程师执业资格(一级业务工作指的是工程造价咨询单位内部质量控制三级复核中的第一级工作),土建和安装专业均需配置，至少提供3个及以上一级注册造价工程师（提供证书复印件并加盖投标人公章）。

2.本次招标不接受联合体投标。

四、比选文件的购买

1.比选文件发售期：比选公告发布之日起至2026年1月5日（北京时间17时00分前）。凡有意参加比选的潜在竞选人，请在“行采家”网站（https://www.gec123.com/）下载本比选项目的比选文件及图纸等所有比选相关资料，并在发售期内将，将《比选文件发售登记表》（加盖竞选人公章）扫描后发送至97361034@qq.com，比选文件费在各竞选人递交响应文件时现场缴纳。

不论潜在竞选人下载与否，比选人和比选代理机构都视为潜在竞选人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由潜在竞选人自负。

2.本竞争性比选公告开始发布至竞选文件递交截止时间止，各潜在竞选人应随时关注“行采家”网站（https://www.gec123.com/）上关于本比选项目相关修改或补充内容。

3.比选文件每套售价500元（每份），售后不退。

4.在比选文件发售期内递交了《比选文件发售登记表》的潜在竞选人，其竞选文件才被接受。

五、竞选文件的递交

本项目采取线上线下相结合的方式进行投标报价，供应商须在规定时间内完成行采家平台电子响应文件及现场纸质响应文件的提交，且线上线下递交的响应文件内容须保持一致，若不一致以纸质文件正本为准。

1.线上竞选文件递交开始及截止时间：2025年12月31日-2026年1月6日10时00分（北京时间）。

2.线下竞选文件递交开始时间：2026年1月6日9时30分（北京时间）

3.线下竞选文件递交截止时间（同评选开始时间）：2026年1月6日10时00分（北京时间）。

4.线下竞选文件递交地点：重庆文理学院恪勤楼203室（重庆市永川区红河大道319号）。

5.在竞选文件递交截止时间前，各潜在竞选人应随时关注“行采家”网站（https://www.gec123.com/）发布的相关信息，无论关注或下载与否，一律视为全部知晓。

6.逾期送达或者不按照比选文件要求密封的竞选文件，应当拒收。

六、发布公告的媒介

本次比选公告在“行采家”网站（https://www.gec123.com/）上发布。

七、联系方式

| 比选人：重庆文理学院 | 比选代理机构：中捷通信有限公司 |
| --- | --- |
| 地址：重庆市永川区红河大道319号 | 地址：重庆市渝北区黄山大道中段67号 信达国际B栋804 |
| 联系人：崔老师 | 联系人：谭稼彬、黄伟 |
| 电话：023-49848945 | 电话：15730407055 |

2025年12月31日

第二章  竞选人须知

竞选人须知前附表

若竞选人须知前附表与正文不一致的地方，以竞选人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 名称：重庆文理学院 地址：重庆市永川区红河大道319号 联 系 人：崔老师 联系电话：023-49848945 |
| 1.1.3 | 比选代理机构 | 代理机构：中捷通信有限公司 联系地址：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际B栋804室 联系人：谭稼彬、黄伟 联系电话：15730407055 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 重庆文理学院红河A区学生(研究生)公寓项目全过程造价咨询服务（第二次） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 详见第一章“二、项目概况与比选范围” |
| 1.1.6 | 项目概况与建设规模 | 详见“第一章 比选公告” |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政预算资金。 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 从招标策划开始至竣工结算审核完成结束，造价咨询及技术服务内容包括但不限于： ①负责项目投资动态管控，建立动态投资控制台账，提出投资控制风险提示。 ②编制EPC招标模拟清单和主要材料与设备的最高投标控制价。根据项目施工图设计进展情况编制施工图预算书，并初审总承包单位报送的工程量清单及施工图预算（包含经济指标分析及评价）出具施工图预算初审意见等。 ③协助招标人拟定招标文件涉及到的造价条款，编制合同，提出合理化建议，进行合同管理，并建立合同管理台账。负责完成招标项目的投标报价复核（清标）工作。 ④对施工组织设计及施工方案的经济性审核，对其临时工程及措施进行经济分析，并形成施工组织设计、施工方案的技术评价、优化建议和经济评价意见，负责对项目的经济技术指标进行分析，并提供指标分析表。 ⑤对设计变更、技术洽商、签证等进行技术经济分析，测算增（减）造价，对设计变更、技术洽商、签证等技术的合理性、必要性以及测算增（减）造价，向比选人提供造价控制书面专业意见。 ⑥参与现场各类收方签证工作，保存好事件的事前、事中、事后的影视资料及收方的原始数据资料。判定现场收方、签证的合理依据。对现场收方的真实性、准确性进行审核和确认，保证按时到场。 ⑦负责对本项目中的暂定金额（材料、设备）的实际发生数量和价格进行审核；项目实施过程中需认质核价的材料、设备进行询价和认价，提供材料（设备）核价意见。 ⑧负责施工阶段的现场收方、计量，并对其真实性、准确性进行审核和确认，保证按时到场，对验收不合格的工程不予计量。参加隐蔽工程、工程阶段性验收以及单位工程的竣工验收。 ⑨参加施工协调会、工程监理例会等，及时掌握施工进度、质量、安全及建设过程中影响投资变化的情况，收集相应资料。 ⑩分析工程索赔依据，防止或减少“工程索赔”事件的发生，协助建设单位处理索赔与反索赔费用的界定；记录现场动态，收集证据，做好“反索赔工作；审核“工程索赔”报告书。 ⑪负责本项目服务范围内的施工合同进度款及竣工结算初审并出具竣工结算初审意见，配合办理本项目勘查、设计、检测、监测、施工图审查、外业见证、环评等的进度款及竣工结算审核，并建立进度款和结算审核台帐。 ⑫负责初审竣工结算并出具结算初审意见，配合比选人的独立审计或委托社会中介机构对项目的审计工作。工程结算完成后，按照招标人的要求，对本项目成本进行经济技术、成本控制要点及难点分析、存在问题总结及建议，并出具含经济指标的书面分析报告。 ⑬配合办理本项目工程履行基本建设程序情况，建立相关投资控制相关台账（如动态投资台账、招标文件台账合同台账、认质认价台账、图纸台账、收方签证台账、方案评价台账、变更台账、结算台账等）。 注：全过程咨询服务包括结算初审，结算初审不再单独计取咨询费。 2.2 咨询服务时间：自签订合同之日起至项目竣工验收后结束，预计24个月。 2.3 响应时间：其中招标模拟工程量清单及综合单价和主要材料、设备最高投标限价时限为从接收相关资料之日起7天内完成编制，并出具正式报告。 |
| 1.3.2 | 服务期 | 咨询服务时间：自签订合同之日起至项目竣工验收后结束，预计24个月。 响应时间：其中招标模拟工程量清单及综合单价和主要材料、设备最高投标限价时限为从接收相关资料之日起7天内完成编制，并出具正式报告。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家现行有关服务质量规范要求，并达到合同约定质量标准及考核质量等级标准。 |
| 1.4.1 | 竞选人资质条件、能力和信誉 | 本次比选实行资格后审，竞选人须具备以下资格条件： 1.本次采购要求投标人须具备以下条件： （1）供应商应当具备有效的营业执照，经营范围包含工程造价咨询（提供营业执照复印件并加盖投标人公章）。 （2）造价成果一级业务工作人员须具备一级注册造价工程师执业资格(一级业务工作指的是工程造价咨询单位内部质量控制三级复核中的第一级工作),土建和安装专业均需配置，至少提供3个及以上一级注册造价工程师（提供证书复印件并加盖投标人公章）。 2.本次招标不接受联合体投标。 3.比选截止日比选资格情况 竞选人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内； （6）未有被重庆市公共资源交易监督网信用信息记录信用扣分6分及以上并在公示有效期内的情形； 特别说明： ①上述1～3条所须提交的相关证明材料复印件均应加盖竞选单位公章并装入竞选文件资格审查部分中。上述1～3条，有一条不满足，则竞选文件由评选委员会作否决竞选处理； ②上述所有人员养老保险证明材料的期限要求为2025年9月至2025年11月； ③比选人在合同签订前均有权对潜在竞选人提供的上述相关证明材料进行核实，若发现资料存在弄虚作假，按照相关法律法规处理， 其比选保证金不予退还，潜在竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体竞选 | ☑不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织，由竞选人自行踏勘现场。 □组织，集中踏勘时间： 集中踏勘地点： |
| 1.10.1 | 比选预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.11 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的答疑及补遗书 |
| 2.2.1 | 竞选人对比选文件提出疑问的 截止时间 | 竞选人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应2026年1月5日 17 时 00 分（北京时间）前以书面形式提交。 |
| 2.2.2 | 比选人对比选文件答疑的截止时间 | 2026 年1月5日 21 时 00 分（北京时间）前。 |
| 3.1.1 | 构成竞选文件 的其他材料 | 竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容） |
| 3.2 | 竞选报价 | 1.咨询服务费为含税包干费用。包括为完成本次招标确定的服务范围和服务工作内容所需的全部费用：包括为完成全部工作范围内的工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、治疗费，机构的材料、管理、保险、税费、安全、利润、咨询成果咨询，并且包含检测设备、检测试验费、办公用品、交通工具、通讯设备等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等全部所有费用。 2.报价应为完成此次服务所需的所有费用。报价人应充分考虑报价，因报价人自身原因造成漏报、少报皆由报价人自行承担责任，采购人不再补偿。 3.咨询费限价：咨询费总价限价为597896.00元。 4.投标人根据自身情况在保证咨询服务质量的前提下自主报价。 5.投标人须严格按报价函要求的格式及方式（包括小数保留位数）填写报价函，否则按废标处理。 |
| 3.3.1 | 比选有效期 | 90日历天（从提交竞选文件截止日起计算） |
| 3.4 | 比选保证金 | （一）保证金递交 1.比选保证金金额：10000元。 投标人应足额交纳保证金，并汇至所参与项目对应的账户，保证金的到账截止时间同递交响应文件截止时间。 保证金账户： 户 名：中捷通信有限公司 开户行：中信银行广州花园支行 账 号：3110910043850061558 2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。 （二）保证金退还方式 1.未中选投标人的保证金，在中选通知书发放后，比选代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。 2.中标人的保证金，在中标人与比选人签订合同后，采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 按1.4.1要求提供 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选竞选方案 | ☑不允许 口允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签字或盖章、盖单位公章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 未按上述规定执行的，交由评选委员会作否决竞选处理。 |
| 3.7.4 | 竞选文件的份数 | 竞选文件正本1份（含综合单价分析表），副本2份（不含综合单价分析表），电子文档（U盘或光盘为载体）1个，包含竞选函部分、资格审查部分的所有资料的电子版，电子文档载体需标明项目名称、竞选单位名称并加盖公章），装入竞选函袋中提交，模拟清单电子版只提供EXCEL格式。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、资格审查资料、服务部分、竞选函部分资料各自分别装订成册。 2、装订：按照第六章规定格式装订成册。 |
| 4.1.1 | 竞选文件的密封 | 竞选文件的正本、副本、电子文档均应密封送达递交地点，应按本表第4.1.2项的规定在封套上写明相应内容。若正本、副本、电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。封套的封口处应加盖竞选人公章或由法定代表人授权代表签字。 如果未按上述规定进行密封和标记，比选代理机构对竞选文件误投、丢失或提前拆封不负责任。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在封套上写明如下内容： 竞选人名称： （项目名称）竞选文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.3 | 是否退还竞选文件 | ☑否 □是 |
| 5.1.1 | 评选时间和地点 | 同竞选文件递交截止时间和地点 |
| 5.2 | 竞选文件开启 及唱标程序 | 1. 宣布评选纪律； 2. 公布在竞选文件递交截止时间前递交竞选文件的竞选人名称，并点名确认竞选人是否派人到场；竞选人如未派人到场，视作其默认所有唱标及评选结果。 3. 核验竞选单位法定代表人或授权委托人本人身份证（原件），以确认其身份合法有效；核验身份未通过的人员不得参加文件袋开启和唱标程序，视作该竞选单位未派人到场处理。 4. 密封情况检查：竞选人或者其推选的代表检查竞选文件的密封情况并确认。密封检查不合格的竞选文件当场退还，拒绝其参与本次比选。 5. 开启竞选文件顺序：随机开启； 6.当众开启竞选文件袋，公布竞选人名称、项目名称、竞选总报价、服务期及其他竞选函上内容； 7. 竞选人代表、比选人代表、监督人员、记录人员等有关人员在报价记录上签字确认； 8. 唱标结束。 |
| 6.1.1 | 评选委员会的组建 | 1、评选委员会构成： 3 人。 2、评选专家确定方式：在专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评选委员会确定中选人 | □是 ☑否，推荐经评选综合得分由高到低排名前三名为中选候选人。 |
| 7.2 | 中选结果公告 | 评选结果在比选人确认评选结果后2个工作日内，于“行采家”网站（https://www.gec123.com/）上进行公告，公告期限为3日。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1.担保形式：银行转账、现金均可； 2.担保金额：中选合同金额的10%； 3.提交时间：中选人领取中选通知书后10个工作日内提交，并作为签订合同的必备条件。其中：履约担保为银行转账的，中选人须从其企业基本账户将相应的履约担保金额打入比选人指定账户，账户在签订合同前由比选人提供； 4.退还时间：最终成果报告通过审核并经比选人书面认可后退还（履约保证金不计算利息）。 注：中选通知书发出之日起30日内，比选人与中选人须完成合同签订事宜。 |
| 8.1 | 重新比选 | 1.初次比选：按竞选人须知第8.1执行； 2.二次比选：若初次比选因故终止，第二次比选有效竞选人仍然少于三个的，按照原规定的程序比选和评审。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 支付担保 | / |
| 10.2 | 比选代理服务费 | 比选代理服务费：以本项目成交金额为计费基数参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格(2002)1980号)和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格(2011)534号)计算出的收费金额的70%收取比选代理服务费（当比选代理服务费低于人民币3000元时，按人民币3000元收取）。由中选人在领取成交通知书时一次性支付给代理机构。 |
| 10.3 | 关于对比选文件及竞选文件理解争议的解释 | 对比选文件的评选标准和方法，以及资格审查和否决条款理解有争议的，应当作出不利于比选人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。 对竞选文件理解有争议的，应当作出不利于提交该竞选文件的竞选人的解释。 |
| 10.4 | 付款方式 | EPC总承包合同签订后支付签约合同价的10%；工程总承包单位施工图预算编制或初审完成，根据跟踪审核单位结果成果质量首次考核情况支付签约合同价0%~30%（按优、良、中、差4个考核等级进行进度支付）；以后每个月考核合格后，每月支付签约合同价的2%至竣工结算跟审完成暂停支付（最长不超过15个月），剩余部分根据竣工结算终审结果考核后一次性支付。 |
| 10.5 | 中选候选人和中选人无故放弃中选或不签订合同的后果 | 1.不予退还比选保证金； 2.给比选人造成经济损失的，要赔偿比选人合理损失； 3.由比选人将其不良行为上报监督部门处理。 |
| 10.6 | 特别提醒 | 1.中选候选人或中选人放弃中选项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不提交履约担保的，取消其中选资格，比选保证金不予退还，给比选人的损失超过比选保证金数额的，中选候选人或中选人应对超过部分予以赔偿。竞选人应对上述要求在竞选文件中无条件予以响应，否则由评选委员会作否决竞选处理。 2.中选单位拟派项目人员必须与竞选文件承诺的人员一致，除特殊原因不得更换。凡发现项目人员和与竞选文件不同的，建设单位视为中选单位存在违法挂靠承包行为，责令改正，并给予相应经济处罚，并将该处理情况上报并纳入信用考核，相关信息纳入内部监管。 |

## 1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本发包项目已具备比选条件，现对本项目进行竞争性比选。

1.1.2  本发包项目比选人：见竞选人须知前附表。

1.1.3  本项目比选代理机构：见竞选人须知前附表。

1.1.4  本发包项目名称：见竞选人须知前附表。

1.1.5  本项目建设地点：见竞选人须知前附表。

1.1.6  本项目建设规模：见竞选人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本发包项目的资金来源：见竞选人须知前附表。

1.2.2  本发包项目的出资比例：见竞选人须知前附表。

1.2.3  本发包项目的资金落实情况：见竞选人须知前附表。

1.3  比选范围、工期和质量要求

1.3.1  本次比选范围：见竞选人须知前附表。

1.3.2  本项目的服务期：见竞选人须知前附表。

1.3.3  本项目的质量要求：见竞选人须知前附表。

1.4  竞选人资格要求

1.4.1 竞选人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照：见竞选人须知前附表；

（2）财务要求：见竞选人须知前附表；

（3）业绩要求：见竞选人须知前附表；

（4）人员要求：见竞选人须知前附表；

（5）其他要求：见竞选人须知前附表。

1.4.2  竞选人须知前附表规定接受联合体参与竞选的，除应符合本章第1.4.1项和竞选人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体资质；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3  竞选人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本项目的代理人；

（3）为本项目的代建人；

（4）为本项目提供比选代理服务的；

（5）与本项目的代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本项目的代建人或比选代理机构相互控股或参股的；

（7）与本项目的代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

1.5  费用承担

竞选人准备和参加竞选活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与比选活动的各方应对比选文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  竞选人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间、 地点组织竞选人踏勘项目现场。

1.9.2  竞选人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除比选人的原因外，竞选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞选人在编制竞选文件时参考，比选人不对竞选人据此做出的判断和决策负责。

1.10  比选预备会

1.10.1  竞选人须知前附表规定召开比选预备会的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间和地点召开预备会，澄清竞选人提出的问题。

1.10.2  竞选人应在竞选人须知前附表2.2.4规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达比选人，以便比选人澄清。

1.10.3  比选人在竞选人须知前附表规定的时间内，将对竞选人所提的问题进行澄清。该澄清内容为比选文件的组成部分。

1.11  分包

本项目不允许分包。

1.12  偏离

竞选人须知前附表允许竞选文件偏离比选文件某些要求的，偏离应当符合比选文件规定的偏离范围和幅度。

2.  比选文件

2.1  比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）竞选人须知；

（3）评选办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸及工程量清单（如有）；

（7）竞选文件格式；

（8）竞选人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

2.2  比选文件的澄清

2.2.1  竞选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞选人须知前附表规定的时间前以书面形式向比选人或代理机构提出，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.3  比选文件的修改

按照本章2.2比选文件的澄清相关内容及方式执行。

3.  竞选文件

3.1  竞选文件的组成

3.1.1 竞选文件应包括下列内容：

（1）竞选函及竞选函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）比选保证金；

（4）服务方案；

（5）资格审查资料；

（6）竞选人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2  竞选人须知前附表规定不接受联合体投标的，或竞选人没有组成联合体的，竞选文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2  竞选报价

3.2.1  竞选人应按第六章“竞选文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2  竞选人应认真阅读比选文件规定的计价、结算要求，自行填报报价。

3.3  比选有效期

3.3.1  在竞选人须知前附表规定的比选有效期内，竞选人不得要求撤销或修改其竞选文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长比选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长比选有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其保证金或保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其竞选文件失效，但竞选人有权收回其保函。（适用于比选保证金采用保函形式的）

出现特殊情况需要延长比选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长比选有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其比选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其投标失效，但竞选人有权收回其比选保证金。（适用于比选保证金采用银行转账形式的）

3.4  比选保证金

3.4.1  竞选人在递交竞选文件前，应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式形式递交比选保证金，并作为其竞选文件的组成部分。联合体投标的，其比选保证金由牵头人递交，并应符合竞选人须知前附表的规定。

3.4.2  竞选人不按本章第 3.4.1 项要求提交比选保证金的，其竞选文件作否决竞选处理。

3.4.3  比选保证金（保函）退还：见竞选人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，比选保证金将不予退还：

（1）竞选人在规定的比选有效期内撤销或修改其竞选文件；

（2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选文件规定提交履约担保；

（3）违反本章9.2条对竞选人的纪律要求的；

（4）法律法规和本比选文件规定的其他情形。

3.4.5（1）比选保证金为无条件担保；

（2）比选保证金的受益人为比选人。

3.5  资格审查资料

竞选人须在提交竞选文件时将竞选人须知前附表1.4.1中要求的原件一次性提交，评选委员会审查时必须对有关证明和证件的原件核查，若经审查复印件与原件不一致，或未提交原件的，则竞选文件作否决竞选处理。

联合体投标的，详见竞选人须知前附表联合体投标相关内容。

3.6  备选投标方案

除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人不得递交备选投标方案。允许竞选人递交备选投标方案的，只有中选人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评选委员会认为中选人的备 选投标方案优于其按照比选文件要求编制的投标方案的，比选人可以接受该备选投标方案。

3.7  竞选文件的编制

3.7.1  竞选文件应按第六章“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。其中，竞选函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2  竞选文件应当对比选文件有关工期、比选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  按竞选人须知前附表3.7.3款执行。

3.7.4  竞选文件的份数见竞选人须知前附表，不按规定递交足够份数的竞选文件作否决处理。

3.7.5  竞选文件应装订成册，并编制目录，具体装订要求见竞选人须知前附表规定。

4.  竞选文件递交

4.1  竞选文件的密封和标记

4.1.1  竞选文件的密封见竞选人须知前附表。

4.1.2  竞选文件的封套上应写明的内容见竞选人须知前附表。

4.2  竞选文件的递交

4.2.1  竞选人应在竞选人须知前附表第 2.2.2 项规定的竞选文件递交截止时间前递交竞选文件。

4.2.2  竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。

4.2.3  除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。

4.2.4  比选人收到竞选文件后，向竞选人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

4.3  竞选文件的修改与撤回

4.3.1  在竞选人须知前附表第2.2.2项规定的竞选文件递交截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  竞选人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向竞选人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

比选人在竞选人须知前附表第 2.2.2 项规定的竞选文件递交截止时间和竞选人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有竞选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

详见竞选人须知前附表5.2开标程序。

6.  评选

6.1  评选委员会

6.1.1  评选由比选人依据法律法规和相关规范性文件组建的评选委员会负责。

6.1.2  评选委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）竞选人或竞选人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与竞选人有利害关系，可能影响对投标公正评选的；

（4）曾因在招标、评选以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评选原则

评选活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评选

评选委员会按照第三章“评选办法”规定的方法、评选因素、标准和程序对竞选文件进行评选。第三章“评选办法”没有规定的方法、评选因素和标准，不得作为评选依据。

7.  合同授予

7.1  定标方式

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评选委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

评选委员会推荐中选候选人的人数见竞选人须知前附表。

7.2  中选公示及中选通知

详见竞选人须知前附表。

7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中选人应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向比选人提交履约担保。联合体中选的，其履约担保由牵头人递交，并应符合竞选人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2  中选人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中选，其比选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起 14 天内，根据比选文件和中选人的竞选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还比选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.  重新比选

8.1  重新比选

（1）初次比选，有下列情形之一的，比选人将重新开展比选活动：

①竞选文件递交截止时间为止，竞选人少于3个的；

②经评选委员会评选后否决所有竞选人的；

③经评选委员会评选后部分竞选人被否决，导致有效竞选人不足3个的，原则上应否决全部竞选。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评选委员会可以继续评选并确定中选候选人。

④法律法规规定的其他情形。

（2）若初次比选因故终止，第二次比选有效竞选人仍然少于三个的，按照原规定的程序比选和评审。

9.  纪律和监督

9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与竞选人串通投标。

有下列情形之一的，属于比选人与竞选人串通投标：

（1）比选人在评选开始前开启竞选文件并将有关信息泄露给其他竞选人；

（2）比选人直接或者间接向竞选人泄露标底、评选委员会成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示竞选人压低或者抬高竞选总报价；

（4）比选人授意竞选人撤换、修改竞选文件；

（5）比选人明示或者暗示竞选人为特定竞选人中选提供方便；

（6）比选人与竞选人为谋求特定竞选人中选而采取的其他串通行为。

9.2  对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通投标或者与比选人串通投标，不得向比选人或者评选委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞选人不得以任何方式干扰、影响评选工作。有下列情形之一的，属于竞选人相互串通投标：

（1）竞选人之间协商竞选总报价等竞选文件的实质性内容；

（2）竞选人之间约定中选人；

（3）竞选人之间约定部分竞选人放弃投标或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同投标；

（5）竞选人之间为谋取中选或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为竞选人相互串通投标：

（1）不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同竞选人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选总报价呈规律性差异；

（5）不同竞选人的竞选文件相互混装；

（6）不同竞选人的比选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评选委员会成员的纪律要求

评选委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评选和比较、中选候选人的推荐情况以及评选有关的其他情况。在评选活动中，评选委员会成员不得擅离职守，影响评选程序正常进行，不得使用第三章“评选办法”没有规定的评选因素和标准进行评选。

9.4  对与评选活动有关的工作人员的纪律要求

与评选活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评选和比较、中选候选人的推荐情况以及与评选有关的其他情况。在评选活动中，与评选活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评选程序正常进行。

9.5  投诉

竞选人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

见竞选人须知前附表。

### 附表一：报价记录表

（项目名称）报价记录表

时间：     年     月     日     时     分

| 序号 | 竞选人 | 密封 情况 | 比选保 证金 | 竞选 报价 | 质量目标 | 服务期 | 项目负责人 | 竞选人代表 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

比选人代表：          记录人：           监督人员：

年     月    日

### 附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（竞选人名称）：

（项目名称）的评选委员会，对你方的竞选文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年     月      日     时前递交至                    （详细地址）或传真至             （传真号码）。采用传真方式的，应在        年     月      日     时前将原件递交至		（详细地址）。

评选委员会：                   （签字）

年     月      日

### 附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）评选委员会：

问题澄清通知（编号：          	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

竞选人：           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        		（签字或盖章）

年     月      日

### 附表四：中选通知书

中选通知书

中选单位               ：

我单位拟建的                 于    年    月    日进行竞争性比选，经评选委员会评定，确定你单位为中选人，中选总价为          ，中选项目范围：        ，工程规模为       ，中选服务期                ，质量要求：                             。

你单位收到中选通知书后，在       日内到我单位签订施工合同。

特此通知。

比选人：                          （盖单位公章）

比选代理机构：                     （盖单位公章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

联系人：

联系电话：

签发日期：        年     月     日

第三章  评选办法（综合评估法）

## 评选办法前附表

评选办法前附表中的评选内容必须和竞选人须知前附表中的对应内容一致，若竞选人须知前附表中未作要求的内容，不得列入评选办法前附表作为评定依据。

| 条款号 |  | 评选因素 |  | 评选标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评选办法 |  | 本次比选采用综合评估法。评选委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人。综合评分相等时，以竞选总报价低的优先；竞选总报价相等的，以服务得分高的优先；服务得分相等的，由评选委员会投票确定。 |
| 2.1.1 | 形式评选标准 | 竞选人名称 |  | 与营业执照一致。 |
|  |  | 竞选函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位公章。 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 竞选文件的签署 |  | 竞选文件上法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章）齐全。 |
|  |  | 委托代理人 |  | 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |
| 2.1.2 | 资格评选标准 | 竞选人资格要求 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 比选截止日 比选资格情况 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评选标准 | 竞选报价 |  | 竞选人的竞选暂定总价不得高于比选人公布的最高限价。 |
|  |  | 竞选内容 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 服务期 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量要求 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 比选有效期 |  | 符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 比选保证金 |  | 符合第二章竞选人须知前附表第3.4项规定 |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件。 |
|  |  | 报价算术错误修正 |  | 符合第三章3.评选程序 第3.1.3项规定。 |
|  |  | 实质性要求 |  | 涉嫌串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的。 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） |  | 1.竞选总报价35分； 2.服务部分65分。 |
| 2.2.2 |  | 竞选 报价 A | 评选基准价计算方法 | 所有通过初步评选的竞选人（比选人设有最高限价的，则竞选总报价高于最高限价的除外）的竞选总报价（暂定总价）中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价的算数平均值即为评选基准价； 评选基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评选中不得再对其做出调整。 以上计算结果保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |
|  |  |  | 竞选 总报价得分（35分） | 所有通过初步评选的竞选人的竞选总报价先得满分,在此基础上，竞选总报价与评选准基价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.3分。扣完为止。 采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2.2.3 | 服务部分B | EPC项目模拟清单招标模式下招标文件的结算计价原则内容设计 专业技术水平评价 （5分） |  | - 结算计价原则符合2024新清单计价标准和重庆现行计价标准；（2）符合EPC模式初步设计模拟清单库招标结算；（3）材料设备价格结算原则充分体现后期实施少核价、不核价，并具有可操作性；（4）类似清单或新组价清单结算原则条文明确，并具有可操作性；（5）结算原则充分专业技术水平、EPC项目计价管理丰富经验。 - 对以上内容进行设计理由、采取的措施、实施的路径等方法或策略、思想等进行详细要点说明。 - 优得5分，良得4分，中3分，差得1分，未提供不得分。 - 说明：此内容放在清单编制说明栏。 |
|  |  | 土建工程模拟清单库 编制列项专业技术 水平评价 （10分） |  | 根据本工程项目概况编制模拟有效分部分项工程量清单，工程量均为1:(1)列项数量占（4分），50项以下得0分，50-99项得分2分，100-150项及以上得3分，151-200项及以上得4分；(2)清单项目每个2024清单计量规范9位编码重复性占2分：每个清单计量标准9位编码只编一项，重复9位编码列项，每个扣0.1分，最多扣2分；(3)分部完整性占2分，一个分部得0.1分，最高得2分；（4）各分部清单补充编码分部分项工程列项占2分，补充一个完整的分部分项工程清单得0.1分，最高得2分。 |
|  |  | 安装工程模拟清单库 编制列项专业技术 水平评价 （10分） |  | 根据本工程项目概况编制模拟有效分部分项工程量清单:(1)列项数量占（4分），100项以下得0分，100-200项得分2分，201-300项及以上得3分，301-400项及以上得4分；(2)清单项目每个2024清单计量规范9位编码重复性占2分：每个清单计量标准9位编码只编一项，重复9位编码列项，每个扣0.1分，最多扣2分；(3)专业完整性占2分，一个专业得0.25分，最高得2分；（4）各专业分部清单补充编码分部分项工程列项占2分，补充一个完整的分部分项工程清单得0.1分，最高得2分。 |
|  |  | 土建模拟清单库编制项目特征描述专业技术 水平评价 （10分） |  | - 项目特征描述栏不需增加工作内容，（1）项目特征描述完整性占6分，关键项目特征错、漏、误描述，每个扣0.1分，最多扣6分；（2）项目特征描述规范性、专业技术水平评价占2分，优得2分，良得1.5分，中得1分，差得0分。（3）项目特征描述根据需要合理补充工程量计算规则占2分，优得2分，良得1分，差得0分。 |
|  |  | 安装模拟清单库编制项目特征描述专业技术 水平评价 （10分） |  | 项目特征描述栏不需增加工作内容，（1）项目特征描述完整性占6分，关键项目特征错、漏、误描述，每个扣0.1分，最多扣6分；（2）项目特征描述规范性、专业技术水平评价占2分，优得2分，良得1分，差得0分。（3）项目特征描述根据需要合理补充工程量计算规则占2分，优得2分，良得1分，差得0分。 |
|  |  | 土建模拟清单库编制项目特征综合单价专业技术水平评价（10分） |  | 根据综合单价分析表：（1）综合单价组价完整性占2分，缺1个综合单价扣0.1分，最多扣2分；（2）综合单价价格错误占2分，严重偏离市场价，每个综合单价扣0.1分，最多扣2分；（3）综合单价组价定额合理性占2分，匹配错误或不相关定额子目，每个综合单价扣0.1分，最多扣2分；（4）根据项目特征组价定额换算正确占2分，换算误或不相关定额子目，每个综合单价扣0.1分，最多扣2分。（5）根据项目特征组价材料或设备市场价格合理占2分，错误或严重市场价材料清单子目，每个综合单价扣0.1分，最多扣2分。 |
|  |  | 安装模拟清单库编制项目特征综合单价专业技术水平评价（10分） |  | 根据综合单价分析表：（1）综合单价组价完整性占2分，缺1个综合单价扣0.1分，最多扣2分；（2）综合单价价格错误占2分，严重偏离市场价，每个综合单价扣0.1分，最多扣2分；（3）综合单价组价定额合理性占2分，匹配错误或不相关定额子目，每个综合单价扣0.1分，最多扣2分；（4）根据项目特征组价定额换算正确占2分，换算误或不相关定额子目，每个综合单价扣0.1分，最多扣2分。（5）根据项目特征组价材料或设备市场价格合理占2分，错误或严重市场价材料清单子目，每个综合单价扣0.1分，最多扣2分。 |
| 3 | 评选程序 | 1.按本章评选办法第2.1款进行初步评选。 2.对初步评选合格的竞选人按照本章2.2.2项计算方法计算评选基准价及各竞选人的竞选总报价得分A。（计算结果取小数点后两位，第三位四舍五入） 3.按本章评选办法前附表2.2.3的规定的各评选因素对服务部分进行评选。评选委员会全体成员对服务部分进行评选，各评委打分的算术平均值即为该竞选人服务部分得分B。（计算结果取小数点后两位，第三位四舍五入） 4.对竞选人综合得分按照竞选总报价A+服务部分B进行汇总，确定综合得分由高至低前3名竞选人为中选候选人。 |  |  |
| 4 |  | 竞选人综合得分 |  | 竞选总报价A+服务部分B |

1.  评选方法

本次比选采用综合评估法。评选委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人，若出现竞选人综合得分相同的，以评选办法前附表约定的原则确定排序。

2.  评选标准

2.1  初步评选标准

2.1.1  形式评选标准：见评选办法前附表。

2.1.2  资格评选标准：见评选办法前附表。

2.1.3  响应性评选标准：见评选办法前附表。

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）竞选总报价：见评选办法前附表；

（2）服务部分：见评选办法前附表；

2.2.2  竞选总报价

见评选办法前附表。

2.2.3  服务部分评分标准

见评选办法前附表。

3.  评选程序

3.1  初步评选

3.1.1  评选委员会依据本章第2.1.1项、2.1.2和第2.1.3项规定的评选标准对竞选文件进行初步评选。有一项不符合评选标准的，作否决竞选处理。当竞选人资格预审竞选文件的内容发生重大变化时，评选委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评选。

3.1.2  竞选人有以下情形之一的，作否决竞选处理：

（1）与比选人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本项目的代理人；

（3）为本项目的代建人；

（4）为本项目提供比选代理服务的；

（5）与本项目的代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本项目的代建人或比选代理机构相互控股或参股的；

（7）与本项目的代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

3.1.3  竞选总报价有算术错误的，评选委员会按以下原则对竞选总报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，作否决竞选处理。

（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）比选文件规定的其他关于修正的要求。

3.2  详细评选

详见评选办法前附表。

3.3  竞选文件的澄清和补正

3.3.1  在评选过程中，评选委员会可以书面形式要求竞选人对所提交竞选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评选委员会不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变竞选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于竞选文件的组成部分。

3.3.3  评选委员会对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评选委员会的要求。

3.4  评选结果

3.4.1  除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中选人外，评选委员会按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。

3.4.2  评选委员会完成评选后，应当向比选人提交书面评选报告。

### 附件A：综合评估法否决竞选情况一览表

竞选人存在一览表中情形之一的，作否决竞选处理，否决竞选条件之外的评选委员会不得判为重大偏差。

| 条款名称 | 否决竞选条件 |
| --- | --- |
| 形式评选 | A-1竞选人名称必须与营业执照、资质证书一致，否则由评选委员会作否决竞选处理。 |
|  | A-2竞选文件的签字盖章须按本章竞选人须知3.7.3款执行，规定签字、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位公章否则由评选委员会作否决竞选处理，否则由评选委员会作否决竞选处理。 |
|  | A-3竞选文件格式符合第六章“竞选文件格式”的要求，否则由评选委员会作否决竞选处理。 |
|  | A-4竞选文件正本、副本、电子版份数及形式符合竞选文件要求。不按规定递交足够份数或形式的，由评选委员会作否决竞选处理。 |
|  | A-5只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评选委员会作否决竞选处理。 |
|  | A-6竞选文件中竞选文件格式要求须法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章）须齐全，否则由评选委员会作否决竞选处理。 |
|  | A-7竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |
| 资格评选 | A-8竞选人的独立法人资格须满足竞选人须知前附表1.4.1项第1条的要求，否则由评选委员会作否决竞选处理。 |
|  | A-9竞选人的比选截止日比选资格情况须满足竞选人须知前附表1.4.1项第4条的要求，否则由评选委员会作否决竞选处理。 |
|  | A-10竞选人的拟派项目人员须满足竞选人须知前附表1.4.1项第5条的要求，否则由评选委员会作否决竞选处理。 |
| 响应性评选 | A-11竞选内容符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定，否则由评选委员会作否决竞选处理。 |
|  | A-12竞选人存在“第二章 竞选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的，由评选委员会作否决竞选处理。 |
|  | A-13竞选暂定总报价和费率均不得高于比选人公布的最高限价，否则由评选委员会作否决竞选处理。 |
|  | A-14服务期符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定，否则由评选委员会作否决竞选处理。 |
|  | A-15服务质量符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定，否则由评选委员会作否决竞选处理。 |
|  | A-16比选有效期符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定，否则由评选委员会作否决竞选处理。 |
|  | A-17竞选人出现报价算术错误，且拒绝接受第三章3.评选程序 第3.1项规定的报价算数错误修正的，由评选委员会作否决竞选处理。 |
|  | A-18不得有涉嫌串通投标、弄虚作假等违反招投标相关法律、法规的行为，否则由评选委员会作否决竞选处理。 |
| 其他 | A-19竞选人不按本章第 3.4.1 项要求提交比选保证金的，其竞选文件作否决竞选处理 |
|  | A-20评选委员会发现竞选人的报价低于或等于费率上限的40%，由评选委员会对该竞选人作否决竞选处理。 |
|  | A-21符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件，否则由评选委员会作否决竞选处理。（由竞选人承诺，承诺书格式详见“第六章 竞选文件格式”。） |
|  | A-22符合第五章“技术标准和要求”规定，否则由评选委员会作否决竞选处理（如有）。（由竞选人承诺，承诺书格式详见“第六章 竞选文件格式”。） |
|  | A-23本竞选文件中规定的其他应被否决的情形。（如有） |

第四章  合同条款及格式

(本合同参考格式，最终以比选人审定为准。)

- 技术标准和要求

按现行技术标准和规范执行，达到国家现行有关服务质量及技术的要求。

本次采购工程模拟清单采用2024新清单计价标准编制，中标后根据采购人提供的初步设计图和招标文件编制。

一、采购服务内容及质量要求

1.造价管理内容：从招标策划开始至竣工结算审核完成结束，造价咨询及技术服务内容包括但不限于：

①负责项目投资动态管控，建立动态投资控制台账，提出投资控制风险提示。

②编制EPC招标模拟清单和主要材料与设备的最高投标控制价。根据项目施工图设计进展情况编制施工图预算书，并初审总承包单位报送的工程量清单及施工图预算（包含经济指标分析及评价）出具施工图预算初审意见等。

③协助招标人拟定招标文件涉及到的造价条款，编制合同，提出合理化建议，进行合同管理，并建立合同管理台账。负责完成招标项目的投标报价复核（清标）工作。

④对施工组织设计及施工方案的经济性审核，对其临时工程及措施进行经济分析，并形成施工组织设计、施工方案的技术评价、优化建议和经济评价意见，负责对项目的经济技术指标进行分析，并提供指标分析表。

⑤对设计变更、技术洽商、签证等进行技术经济分析，测算增（减）造价，对设计变更、技术洽商、签证等技术的合理性、必要性以及测算增（减）造价，向比选人提供造价控制书面专业意见。

⑥参与现场各类收方签证工作，保存好事件的事前、事中、事后的影视资料及收方的原始数据资料。判定现场收方、签证的合理依据。对现场收方的真实性、准确性进行审核和确认，保证按时到场。

⑦负责对本项目中的暂定金额（材料、设备）的实际发生数量和价格进行审核；项目实施过程中需认质核价的材料、设备进行询价和认价，提供材料（设备）核价意见。

⑧负责施工阶段的现场收方、计量，并对其真实性、准确性进行审核和确认，保证按时到场，对验收不合格的工程不予计量。参加隐蔽工程、工程阶段性验收以及单位工程的竣工验收。

⑨参加施工协调会、工程监理例会等，及时掌握施工进度、质量、安全及建设过程中影响投资变化的情况，收集相应资料。

⑩分析工程索赔依据，防止或减少“工程索赔”事件的发生，协助建设单位处理索赔与反索赔费用的界定；记录现场动态，收集证据，做好“反索赔工作；审核“工程索赔”报告书。

⑪负责本项目服务范围内的施工合同进度款及竣工结算初审并出具竣工结算初审意见，配合办理本项目勘查、设计、检测、监测、施工图审查、外业见证、环评等的进度款及竣工结算审核，并建立进度款和结算审核台帐。

⑫负责初审竣工结算并出具结算初审意见，配合比选人的独立审计或委托社会中介机构对项目的审计工作。工程结算完成后，按照招标人的要求，对本项目成本进行经济技术、成本控制要点及难点分析、存在问题总结及建议，并出具含经济指标的书面分析报告。

⑬配合办理本项目工程履行基本建设程序情况，建立相关投资控制相关台账（如动态投资台账、招标文件台账合同台账、认质认价台账、图纸台账、收方签证台账、方案评价台账、变更台账、结算台账等）。

注：全过程咨询服务包括结算初审，结算初审不再单独计取咨询费。

2.咨询服务时间：

响应时间：其中招标模拟工程量清单及综合单价和主要材料、设备最高投标限价时限为从接收相关资料之日起7天内完成编制，并出具正式报告。

- 咨询服务费为含税包干费用。包括为完成本次招标确定的服务范围和服务工作内容所需的全部费用：包括为完成全部工作范围内的工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、治疗费，机构的材料、管理、保险、税费、安全、利润、咨询成果咨询，并且包含检测设备、检测试验费、办公用品、交通工具（不包含现场收方计量进入星湖校区的交通）、通讯设备等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等全部所有费用。

3. 质量要求：

签约合同价=A  A1=A*45%  A2=A*20%   A3=A*10%

结算金额=A*25%+A1+A2+A3

3.1招标模拟清单编制质量考核A1：

招标模拟清单子目数量不限。

方法一：跟踪审核单位审核后的施工图预算分部分项或全费用清单子目数量为分母，直接采用招标模拟分部分项工程量清单综合单价或全费用清单，或采用招标模拟清单通过类似清单进行材料价格（模拟清单或招标文件中规定的材料设备价格、《重庆工程造价》上的材料设备价格算）换算、补差的清单子目数量之和为分子（有效清单子目数量），相除乘以100%，百分率得分50%及以下为差，51%-69%为中，70%-84%为良，85%及以上为优。

方法二：跟踪审核单位审核后的施工图预算工程造价为分母，扣除需要建设单位（发包人）新增核价部分的分部分项工程清单费、措施项目清单费、其他项目清单费、规费和税金工程造价之和为分母，相除乘以100%，百分率得分60%及以下为差，60%-75%为中，76%-89%为良，90%及以上为优。

方法一和方法二按就高原则考核结算，考核以EPC公开招标挂网清单、含补遗清单为准。

3.2 结算初审核质量考核A2：竣工结算初审金额与学校审计处的终审结算审计金额误差控制在正负3%（含）以内（以工程终审结算金额为基数）以内为优，正负4%（含）以内为良，正负5%（含）以内为中，超过5%为差。

3.3 合同其他方面质量考核A3：工作态度、服务质量、廉洁、处理业务及时高效、采购人满意度等综合考核打分。得分59分及以下为差，60-69分为中，70-84分为良，90分及以上为优。

二、采购最高投标限价和结算办法

1.咨询费总价限价为597896.00元。

2.结算办法：

结算金额=A*25%+A1*考核得分等级百分率+A2*考核得分等级百分率+A3*考核得分等级百分率

考核得分等级：优100%  良75%    中50%   差25%

考核结算条款解释权归比选人，采购期间可向比选人提出。

三、报价要求

1.报价应为完成此次服务所需的所有费用。报价人应充分考虑报价，因报价人自身原因造成漏报、少报皆由报价人自行承担责任，采购人不再补偿。

2.咨询费限价：咨询费总价限价为597896.00元。

3.投标人根据自身情况在保证咨询服务质量的前提下自主报价。

4.投标人须严格按报价函要求的格式及方式（包括小数保留位数）填写报价函，否则按废标处理。

四、其他要求

1.咨询人不与工程总承包方或工程业务联系单位发生正常工作以外的私下交往，严格遵守保密原则，按照规章制度和合同办事，不干扰、刁难工程总承包方的正常工作。不以任何形式向工程总承包方或工程业务联系单位索要或接受辛苦费、礼金、有价证券、礼品等。不参加有影响公正执行的工程总承包方或工程业务联系单位安排的宴请和健身、娱乐活动等。不以任何理由要求工程总承包方或工程业务联系单位报销应由本人承担的费用，不向工程总承包方借用车辆等贵重物品，不向工程总承包方或工程业务联系单位推荐、指定分包人、供货商、服务商。

注：发生以上任一种行为，一经发现，立即解除合同，咨询人无权获得咨询费。

2.咨询服务期内，未经采购人同意，不允许更换造价师，不可抗力除外；中标后，履约过程中，采购人考核咨询人不能胜任工作业务，有权要求更换造价师直至达到采购人要求，未达到要求采购人可以直接单方解除咨询合同。

3. 咨询人在施工现场的安全责任自行负责。

四、模拟清单要求

1. 清单编制的土建和安装专业结合主要建设内容包括土石方及边坡支护工程、土建工程（含外墙及装配式建筑）、安装（供电及配电电气安装工程、照明及防雷电气安装工程、消防报警电气安装工程、给排水及消防安装工程、通风空调安装工程、电梯安装工程、燃气安装工程、弱电智能化工程）、室内装饰及室外总图工程（包括室外铺装工程、绿化及景观工程、室外综合管网、海绵工程、配电室室外外线安装工程）等，并按工程类别分别编制。不编制“木结构工程”分部、木门、木窗。

2. 材料设备价格参考重庆地区或永川区现行的市场价，装修材料、设备等品质档次按中档标准，按专业经验测算估价。

目  录

一、竞选函部分

二、服务部分

三、资格审查部分

## 一、竞选函部分

项目名称：

项目编号：

竞选函部分

竞选人： 　　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　  （签字）

年  月  日

竞选函

（比选人名称）：

- 我方已仔细研究了	（项目名称） 竞争性比选文件的全部内容，承诺在合同规定的服务范围和期限内履行造价咨询服务，结合企业自身实力进行报价，我方咨询费总价报价为      元（大写：       ）。项目负责人为        ，身份证号码为        ；委托代理人为：        ，身份证号码为        。服务期符合比选文件要求， 按合同约定实施和完成造价咨询服务，服务质量符合比选文件要求。

2. 本次竞选有效期为90日历天，我方承诺在本次有效期内不修改、撤销竞选文件。

3. 如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保（如比选人要求）。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并出具成果文件。

4. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

5.  	（其他补充说明）。

竞  选 人：                　　　　　        （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地    址：

电    话：

传    真：

年    月    日

## 二、服务部分

项目名称：

项目编号：

服务部分

竞选人： 　　　（全称盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　  （签字）

年  月  日

[目录及内容格式自拟]

[目录及内容格式自拟]

## 三、资格审查部分

项目名称：

项目编号：

资格审查部分

竞选人： 　　　（全称盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　  （签字）

年  月  日

目     录

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）竞选人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）承诺

（五）其他资格审查所需资料

- 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	   年龄：      职务：

系 	 （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

此处附法定代表人身份证复印件（双面）

竞选人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人   	（姓名）系 	（竞选人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改、领取	（项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：60日。

代理人无转委托权。

此处附委托代理人身份证复印件（双面）

竞选人：              	（盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：    	（签字）

身份证号码：

社保编号：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加比选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（二）竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 项目负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 造价师 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表后附营业执照复印件。

（三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表按“第二篇 竞选人须知前附表  1.4.1”规定的“拟派项目人员”要求列明人员信息

主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：本表格式用于填写“第二篇 竞选人须知前附表  1.4.1”规定的人员详细情况，每名人员单独填写一张表格，并按竞选人须知前附表1.4.1条规定提供相关证明资料复印件附在表后。

（四）承诺

（比选人名称）：

我公司        （竞选人名称）  申请了贵单位        （项目名称）的比选，自愿作出以下承诺：

1、我公司比选截止日比选资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内；

（6）未有被重庆市公共资源交易监督网信用信息记录信用扣分6分及以上并在公示有效期内的情形。

我公司拟派的项目经理未被我市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决；已取得中选候选人资格或中选资格的，比选人有权取消其中选候选人资格或中选资格；给比选人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

- 我公司若中选，项目组成员不得随意更换，相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，取消我公司中选资格，给比选人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

5、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对我司提供的资料（如业绩截图信息等相关证明材料）进行核实，若发现弄虚作假，自愿被取消中选资格，并按规定接受监管部门处理，比选保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

6、我公司的竞选文件符合第四章 合同条款及格式规定，竞选文件中没有比选人不能接受的条件。

7、我公司的竞选文件符合第五章 技术标准和要求（如有）。

竞选人：                           （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                     （签字或盖章）

年    月    日

- （五）其他资格审查所需资料

（如有，格式自拟。）