重庆市璧山区总工会参加2025年全国职工

工间操大赛暨锅庄舞交流展演活动

开幕式节目制作招标公告

一、项目背景

为深入贯彻习近平总书记在庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，引导广大职工积极参加全民健身活动，打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化，全总宣教部将与青海省总工会等单位联合举办2025年“中国梦·劳动美”全国职工工间操大赛暨锅庄舞交流展演活动，重庆市总工会应邀在开幕式上表演一个歌舞类节目，重庆市总工会委托璧山区总工会承接节目的演出任务。为圆满完成演出任务，拟通过竞争性比选比选，选择专业团队完成歌曲改编及制作、MV视频制作、节目编排及表演全流程，确保选送作品主题鲜明、艺术水准卓越，展现新时代职工队伍昂扬向上的精神风貌。

二、项目概况

（一）活动基本情况

1. 项目名称：重庆市璧山区总工会参加2025年“中国梦·劳动美”全国职工工间操大赛暨锅庄舞交流展演活动开幕式节目制作

2. 演出时间：2025年9月15日—19日

（二）服务内容及要求

- 供应商需按以下要求提供“全流程一体化服务”，设计节目方案（含策划、执行、服装、化妆、道具等），风格需与作品主题契合，体现职工群体特色，确保作品从歌曲制作、舞蹈编排到成品符合演出要求：

1.节目要求

紧扣“中国梦·劳动美”主题，展现职工与时代同向、与祖国同行的奋斗情怀，节目风格需健康向上，隆重而热烈。

2.音乐制作

完成歌曲《蔚蓝的天空》的改编、编曲及录制，音乐版权无争议。

- 3.歌曲MV制作

- 完成歌曲《蔚蓝的天空》的MV录制，要求契合“中国梦·劳动美”主题和歌曲内容，并达到节目组要求的分辨率。

- 4.舞蹈编排

- 根据《蔚蓝的天空》音乐编排舞蹈，并组织18—24名舞蹈演员参与排练。

5.成果提交

2025年8月15日前完成音乐制作；8月30日前完成MV制作和舞蹈编排，并通过第一次审查；9月10日前最终验收。

- 6.其他

提供节目服装、化妆、道具等，未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

三、报价人资格条件

同时具备以下条件的单位可参与本次竞争性比选：

- 具有独立法人资格及相关资质；

- 报价单位近3年（2022年7月30日至投标截止日止，以合同签订时间为准）至少承接过1次同类活动；

3．在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单；未被“信用中国”网站列入失信惩戒名单。

四、报价文件

（一）报价文件组成

1．报价表及预算明细；

2．营业执照；

3．法定代表人身份证明和法定代表人的授权委托书；

4. 单位业绩证明材料；

5. 其他（国家企业信用信息公示系统截图、信用中国网站截图、专业编导团队资质等）。

（二）报价文件份数

1份。

竞标单位所提供的所有资料必须真实、准确，若发现有弄虚作假、串通报价和欺诈行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由报价人承担，并按有关规定进行处理。

五、报价

1．本合同为总价合同，包含音乐制作、MV录制、舞蹈编排、场地、人员、服装、化妆、税费等完成本项目所需要的一切费用。因成交报价人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任。

2．本项目的最高限价为：人民币180000元（大写：壹拾捌万元整）。报价人的报价不得超过采购人公布的最高限价，否则将否决其报价。

六、付款方式

本项目费用分两次支付。第一次为音乐制作完成并通过验收后，支付项目总费用的60%；第二次为节目、视频通过验收，并顺利完成演出任务后，支付项目总费用的40%。

七、开标

1. 竞标方式：竞争性比选

2. 公示时间：自采购公告发布之日起三个工作日

3. 报名截止时间：2025年8月4日下午18:00

4. 报名地点：璧山区璧泉街道双星大道369号行政中心1号楼548办公室，在报名截止日期前递交报名表的竞选人，其响应文件才被现场接收

5. 投标地点：璧山区璧泉街道双星大道369号行政中心1号楼506会议室

6. 投标时间：2025年8月5日北京时间10:00—10:30

7. 开标时间：2025年8月5日北京时间10:30

8. 开标地点：璧山区璧泉街道双星大道369号行政中心1号楼506室

八、评审及定标

1．评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2．评审及候选人推荐

本次比选评审采用综合评分法。

3．初步评审

评审委员会对所有报价文件进行初步评审，通过初步评审的主要条件如下：

（1）报价文件的组成齐全；

（2）法定代表人身份证明、授权委托书（若有）签字盖章齐全；

（3）具有独立法人资格；

（4）报价单位近3年（2022年7月30日至投标截止日止，以合同签订时间为准）至少承接过1次同类活动印证资料。

有一项不符合要求的，评审委员会将否决其报价。

- 4.评审标准

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 | 40分 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为竞采基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 竞采报价得分=（竞采基准价/最后竞采报价）×价格权值×100 |  |
| 商务部分 | 类似业绩（10分） | 需提供近3年承接过的同类活动的相关印证资料。（承办过1次得5分，增加1次得5分，本项最多得10分，未提供不得分） |  |
|  | 团队实力（10分） | 供应商具有专业编导人员资质的得10分。 |  |
| 服务部分 | 40分 | 供应商根据本项目的需求，提供项目实施方案，包括但不限于对本项目的理解和认识、节目展示和呈现形式的新颖性、方案设计合理性、思路清晰等维度。 优（实施方案内容完整，节目编排方案的新颖性、合理性和可行性高）得40分； 良（实施方案内容较完整，节目编排方案的新颖性、合理性和可行性较高）得30分； 一般（实施方案内容基本完整，节目编排方案的新颖性、合理性和可行性一般）得20分； 差（实施方案内容不完整，节目编排方案的新颖性、合理性和可行性差）得10分； 未提供得0分。 |  |

5．推荐候选单位

评审委员会对通过评审的报价单位综合得分由高到低进行排序，推荐1个候选单位。若报价人得分相同，则报价低的优先；若报价也相等，由评审委员会商议确定。

九、联系方式

地址：璧山区双星大道369号公共服务中心1号楼548

邮编：402760

联系人：刘欢

联系方式：13752992899

重庆市璧山区总工会

2025年7月30日

附件、

（一）璧山区总工会参加2025年全国职工工间操大赛暨锅庄舞交流展演活动开幕式节目制作项目

报名表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 | （投标人公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

日期：

说明：

此报名表需在2025年8月4日18点前送达指定地点，在截止日期前递交报名表的竞选人，其响应文件才被现场接收。

（二）比选报价表

| 竞选人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 比选申请报价（小写） |
| 比选申请报价（大写）： |  |  |
| 备注： |  |  |

竞选人：                             法定代表人或自然人：

（竞选人公章）

（签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（三）分项报价明细表

项目名称：                                           单位：元

| 序号 |  | 名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  | …… |  |  |  |
| - 10 | 总计 |  |  |  |  |

竞选人：                       法定代表人或自然人：

（竞选人公章）                          （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请竞选人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。