- 健康医学院实训室搬迁项目

竞争性谈判文件

项目号：CQCBJQ2507-283

采   购   人：重庆青年职业技术学院

采购代理机构：重庆市中基致信招标代理有限公司

二〇二五年七月

目    录

第一篇  竞争性谈判邀请书	1

一、竞争性谈判内容	1

二、资金来源	1

三、供应商资格条件	1

四、谈判有关说明	1

五、谈判保证金	2

六、采购项目需落实的政府采购政策	2

七、其他有关规定	3

八、联系方式	3

第二篇  项目服务需求	5

一、采购内容一览表	5

二、搬迁物品明细表（见附件）	5

三、项目服务需求	5

第三篇  项目商务需求	10

一、服务期、服务地点及验收方式	10

二、报价要求	11

三、付款方式	11

五、其他	11

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止	12

一、采购程序	12

二、评定成交的标准	14

三、无效谈判	14

四、采购终止	15

第五篇  供应商须知	16

一、谈判费用	16

二、竞争性谈判文件	16

三、谈判要求	16

四、成交供应商的确定和变更	17

五、成交通知	18

六、关于质疑和投诉	18

七、采购代理服务费	19

八、签订合同	19

九、项目验收	20

第六篇  采购合同	21

第七篇  响应文件格式要求	23

一、经济部分	23

二、服务部分	23

三、商务部分	23

四、资格文件	23

五、其他	23

第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆市中基致信招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆青年职业技术学院的委托，对健康医学院实训室搬迁项目（项目号：CQCBJQ2507-283）进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

一、竞争性谈判内容

| 采购内容 | 最高限价 （元） | 谈判保证金 （元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 健康医学院实训室搬迁 | 300000 | 6000.00 | 1 | 其他未列明行业 |

二、资金来源

财政资金，预算金额为：300000.00元。

三、供应商资格条件

（一）合格供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格条件：无。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

四、谈判有关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加谈判的供应商，请在采购代理机构进行报名并在“行采家”平台（www.gec123.com）或重庆青年职业技术学院招标采购信息化平台（https://cg.cqyu.edu.cn）下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、澄清等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（三）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）竞争性谈判文件提供期限

1.竞争性谈判文件提供期限：2025年7月3日至2025年7月8日（工作日9:00-17:00）。

2.报名方式

（1）潜在供应商将《采购文件获取登记表》（加盖供应商公章）及标书费转账凭证扫描后发送至hulin@cqchinabase.com。

（2）收款账户：

户 名：重庆市中基致信招标代理有限公司

开户行：中国银行重庆江北支行

账 号：1144 6718 4234

3.竞争性谈判文件售价：人民币 300 元/分包（售后不退）

（五）递交响应文件及谈判地点：重庆市中基致信招标代理有限公司会议室

（六）响应文件递交开始及截止时间：2025年7月9日北京时间9:00-09:30

（七）谈判开始时间：2025年7月9日北京时间09:30

五、谈判保证金

（一）谈判保证金递交

供应商须按本项目规定的谈判保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性谈判内容），由供应商将谈判保证金汇至以下账户，谈判保证金的到账截止时间为2025年7月8日17:00。缴纳保证金时必须备注项目号。

谈判保证金账户：

户  名：重庆市中基致信招标代理有限公司

开户行：中国银行重庆江北支行

账  号：1144 6718 4234

（二）保证金退还方式

1.非成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，由采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

咨询电话：（023）88758852

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目的若有补遗文件一律在“行采家”平台（www.gec123.com）和重庆青年职业技术学院招标采购信息化平台（https://cg.cqyu.edu.cn）发布，请各供应商注意查看并下载；无论供应商查看下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与谈判，否则按无效处理。

（九）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（十）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：重庆青年职业技术学院

联系人：王老师

电  话：（023）88969856

地  址：重庆市巴南区龙洲湾街道箭滨2路1126号

（二）采购代理机构：重庆市中基致信招标代理有限公司

联系人：张老师、胡老师

电  话：（023）88758846、88758852

传  真：（023）88505947

地  址：重庆市渝北区财富大道2号财富大厦A座9楼

第二篇  项目服务需求

一、采购内容一览表

| 采购内容 | 数量 |
| --- | --- |
| 健康医学院实训室搬迁 | 1项 |

二、搬迁物品明细表（见挂网附件）

三、项目服务需求

- （一）搬迁内容包括但不限于全部清单内仪器设备的主机、附件、外围附属设备、附属文件档案资料等配套设备的搬迁；服务内容包括但不限于新旧场地保护，安装场地条件确认，水电气等精密仪器运行必要条件的确认，迁移前后的性能状态确认、性能测试、拆卸、包装、标示、搬运、运输、搬迁后验收交付，售后服务，垃圾清理。

- （二）实验实训室搬迁标准分为A\B\C类，执行标准如下：

| 搬迁技术参数对照表 |  |
| --- | --- |
| 物品分类 | 搬迁技术参数 |
| A1（标本） | 一、包装要求 1. 内包装 （1）每件标本需单独使用厚度≥5mm的EPE珍珠棉进行全方位缠绕包裹，确保无裸露部分；精密或异形玻璃器皿需使用定制的高密度海绵模具固定，各接触面填充缓冲材料，空隙处填充防静电、防震气泡膜。 （2）对易滚动或细长形玻璃器皿（如试管、量筒），需在包裹后使用硬纸板制作专属套筒进行二次固定，套筒内径与器皿间隙不得超过3mm。 2. 外包装 （1）采用双层加厚瓦楞纸箱（抗压强度≥800N），箱内各玻璃器皿之间需预留≥5cm间隔，空隙处填充环保型保丽龙颗粒或蜂窝状缓冲纸板。 （2）大型或重型玻璃器皿（如容量瓶、烧杯等）需采用定制木箱包装，木箱内壁衬10mm厚防震橡胶板，底部及四周使用可调式紧固带固定器皿，确保运输过程中无位移。 二、搬运操作规范 1. 操作细则 （1）搬运过程中禁止拖拽、抛扔、堆叠玻璃器皿包装，单人搬运重量不得超过20kg，多人协作搬运需使用专业抬杠或搬运架。 （2）上下楼梯或斜坡时，需采用水平移动方式，保持包装平稳，倾斜角度不得超过15°；使用电梯搬运时，需将包装固定于角落，避免碰撞。 三、运输条件 1. 车辆要求 选用减震性能良好的封闭式厢式货车运输，车厢底部铺设20mm厚减震胶垫，配备固定货物的紧固带及防位移支架。 2. 运输过程 行驶过程中需控制车速不超过80km/h，避免急刹车、急转弯，发现松动或位移需立即停车重新加固。 |
| A2(精密仪器） | 一、包装要求 1. 内包装 (1) 显微镜镜头、载物台等精密部件需单独拆卸（如可拆卸镜头），使用无绒软布包裹后装入专用防压镜头盒，盒内填充高密度海绵并预留0.5cm缓冲空间。 (2)主体机身需用防静电珍珠棉（厚度≥8mm）整体包裹，关键机械部位（如粗微调旋钮、物镜转换器）使用定制硅胶套固定，防止运输中松动。 2. 外包装 (1) 采用高强度胶合板木箱，箱内铺设15mm厚减震橡胶板，显微镜通过可调节式尼龙绑带固定于箱内钢架，确保设备与箱壁间距≥5cm，空隙处填充保丽龙颗粒。 (2)电子部件（如光源模块、摄像头）需用防静电袋封装后单独固定，避免与金属部件直接接触；电源线、数据线缠绕整理后装入收纳盒并标注接口类型。 二、搬运操作规范 1.操作细则 (1) 搬运全程禁止单人操作，至少由2名专业人员使用专用搬运架协作，保持显微镜水平状态，倾斜角度不得超过10°。 (2)移动过程中禁止拖拽、震动设备，通过台阶或斜坡时需使用液压升降平台车缓慢过渡，避免碰撞；装卸时轻抬轻放，严禁抛掷。 三、运输条件 1. 车辆要求 选用配备气垫减震系统的厢式货车。 2. 运输过程 运输途中控制车速，在普通道路行驶速度不超过70km/h，高速公路（或内环快速路）行驶速度不超过 80km/h，避免急刹车、急转弯和剧烈颠簸。行驶过程中，如有松动、移位需及时重新加固；运输全程避免与化学品、液体等可能对模型造成污染或腐蚀的物品混装。 |
| B1(模型） | 一、搬运操作规范 1. 人员要求 参与搬运的人员需接受过基础的物品搬运培训，熟悉易碎品、精密物品的搬运要点，在操作过程中必须穿戴清洁的工作服、手套，避免因手上污渍、尖锐物品等对模型表面造成污染或划伤。 2. 操作细则 搬运时严禁单人搬运重量超过 30kg 的模型，多人协作搬运需统一指挥，同步发力，保持模型平稳。禁止拖拽、抛扔、翻滚模型，搬运工具（如手推车、叉车）与模型接触部位需做好防护措施，防止刮擦。上下楼梯或通过斜坡时，需使用带有刹车功能的搬运车缓慢移动，必要时增加辅助人员进行保护；通过狭窄通道或门口时，提前测量模型尺寸和通道宽度，确保安全通过，避免碰撞。 二、运输条件 1. 车辆要求 选用减震性能良好的封闭式厢式货车进行运输，车厢内部干净、干燥、无尖锐物。车厢底部铺设 10mm 厚的橡胶减震垫，四周安装固定货物的绑带或支架。根据模型的尺寸和数量合理规划装车方案，大型模型需单独固定，小型模型可分层堆叠，层与层之间需使用木质隔板或缓冲材料分隔，防止挤压变形。 2. 运输过程 运输途中控制车速，在普通道路行驶速度不超过70km/h，高速公路（或内环快速路）行驶速度不超过 80km/h，避免急刹车、急转弯和剧烈颠簸。行驶过程中，如有松动、移位需及时重新加固；运输全程避免与化学品、液体等可能对模型造成污染或腐蚀的物品混装。 |
| B2（玻璃类易碎品） | 一、包装要求 1. 内包装 （1）每件玻璃器皿需单独使用厚度≥5mm的EPE珍珠棉进行全方位缠绕包裹，确保无裸露部分；精密或异形玻璃器皿需使用定制的高密度海绵模具固定，各接触面填充缓冲材料，空隙处填充防静电、防震气泡膜。 （2）对易滚动或细长形玻璃器皿（如试管、量筒），需在包裹后使用硬纸板制作专属套筒进行二次固定，套筒内径与器皿间隙不得超过3mm。 2. 外包装 （1）采用双层加厚瓦楞纸箱（抗压强度≥800N），箱内各玻璃器皿之间需预留≥5cm间隔，空隙处填充环保型保丽龙颗粒或蜂窝状缓冲纸板。 （2）大型或重型玻璃器皿（如容量瓶、烧杯等）需采用定制木箱包装，木箱内壁衬10mm厚防震橡胶板，底部及四周使用可调式紧固带固定器皿，确保运输过程中无位移。 二、搬运操作规范 1. 操作细则 （1）搬运过程中禁止拖拽、抛扔、堆叠玻璃器皿包装，单人搬运重量不得超过20kg，多人协作搬运需使用专业抬杠或搬运架。 （2）上下楼梯或斜坡时，需采用水平移动方式，保持包装平稳，倾斜角度不得超过15°；使用电梯搬运时，需将包装固定于角落，避免碰撞。 三、运输条件 1. 车辆要求 选用减震性能良好的封闭式厢式货车运输，车厢底部铺设20mm厚减震胶垫，配备固定货物的紧固带及防位移支架。 2. 运输过程 运输途中控制车速，在普通道路行驶速度不超过70km/h，高速公路（或内环快速路）行驶速度不超过 80km/h，避免急刹车、急转弯和剧烈颠簸。行驶过程中，如有松动、移位需及时重新加固；运输全程避免与化学品、液体等可能对模型造成污染或腐蚀的物品混装。 |
| B3（电器类） | 一、包装要求 1. 通用防护 所有设备需使用防尘罩或塑料薄膜覆盖表面，防止灰尘污染；精密部件（如控制面板、传感器）用防静电袋包裹，避免静电损伤。可拆卸部件（如冰箱搁架、纯水仪滤芯）需单独编号包装，用气泡膜或EPE珍珠棉缠绕，装入专用收纳盒并标注对应设备名称及安装位置。 2. 缓冲加固 设备整体用5-8mm厚EPE珍珠棉或高密度海绵全方位包裹，边角、突出部位（如冰箱门把、超净工作台风机接口）需额外加厚防护层。采用高强度瓦楞纸箱或定制木箱作为外包装，箱内底部及四周衬10-15mm厚防震橡胶板，设备与箱壁间预留3-5cm空隙，填充环保保丽龙颗粒或蜂窝纸板，确保无晃动。 3. 特殊要求 超净工作台的前窗玻璃需用固定架锁定并加装缓冲垫；冰箱门体使用防撞条固定，搬运时倾斜角度不超过30°，避免压缩机润滑油回流；纯水仪需排空内部存水，水路接口用密封堵头封闭。 二、搬运操作规范 1. 人员要求 搬运人员接受过仪器防震、防倾斜专项培训，作业时穿戴工作服、手套及防滑鞋。 2. 操作细则 禁止单人搬运超过30kg设备，多人协作时保持设备水平，倾斜角度不超过15°（冰箱除外），严禁拖拽、抛扔或剧烈震动。使用液压升降平台车或叉车搬运，货叉与设备接触处需垫软质垫板；通过台阶、斜坡时需缓慢移动，必要时增设辅助人员；狭窄通道提前规划路线，避免碰撞。 三、运输条件 1. 车辆与装载 选用减震性能良好的封闭式厢式货车，车厢底部铺设10mm厚橡胶减震垫，配备可调式货物固定绑带或支架。设备分层堆叠时高度不超过1.5m，层间用木质隔板或缓冲材料分隔；禁止与化学品、液体混装，避免污染或腐蚀。 2. 行驶要求 运输途中控制车速，在普通道路行驶速度不超过70km/h，高速公路（或内环快速路）行驶速度不超过 80km/h，避免急刹车、急转弯和剧烈颠簸。行驶过程中，如有松动、移位需及时重新加固；运输全程避免与化学品、液体等可能对模型造成污染或腐蚀的物品混装。 |
| B4（数字人） | 一、拆装要求 拆装工人协助原厂工程师拆卸设备，使用专用工具进行操作；做好设备防护，禁止暴力拆卸；线缆、螺丝等小型配件需按类别收纳至编号密封袋，并在设备对应位置粘贴标签，避免组装时错装、漏装。 二、包装要求 1. 内包装 显示屏需单独使用防静电气泡膜包裹，四角加装定制EVA护角（厚度≥8mm），表面覆盖透明硬质塑料板防止刮擦；主机内部关键部件（如CPU、显卡）需用防静电袋封装，并填充减震海绵固定；电源、线缆等附件需缠绕整理后装入专用收纳盒。 2. 外包装 采用高强度胶合板木箱包装，箱内底部及四周铺设15mm厚防震橡胶板，设备通过可调式尼龙绑带固定于箱内钢架，确保运输中无晃动；易碎标识、重心标识及“禁止倒置”“防潮防压”等警示标志需清晰粘贴于外包装六面，每箱附装箱清单及部件对应位置示意图。 三、搬运操作规范 1.使用液压升降平台车进行短距离移动，禁止拖拽、滚动设备；多人协作搬运时需同步发力，保持设备水平，倾斜角度不得超过15°。 2.通过台阶或坡道时，需使用专用搬运架配合滑轮组缓慢移动；电梯运输时需确保设备固定于角落，避免与轿厢内壁碰撞。 四、运输条件 1. 车辆要求 选用减震性能优异的气垫悬浮货车运输，设备需固定于车厢专用防震架，架体与设备接触部位加装硅胶缓冲垫，防止运输中摩擦损伤。 2. 运输过程 运输途中控制车速，在普通道路行驶速度不超过70km/h，高速公路（或内环快速路）行驶速度不超过 80km/h，避免急刹、急转弯,异常情况需立即停车调整。 五、组装要求 到达目的地后，供应商需在24小时内协助原厂工程师组装设备，设备部件安装牢固，防止松动，确保设备安全。 |
| C（教学仪器和家具） | 一、搬运操作规范 1. 人员要求 参与搬运的人员需接受过基础的物品搬运培训，熟悉易碎品、精密物品的搬运要点，在操作过程中必须穿戴清洁的工作服、手套，避免因手上污渍、尖锐物品等对模型表面造成污染或划伤。 2. 操作细则 搬运时严禁单人搬运重量超过 30kg 的模型，多人协作搬运需统一指挥，同步发力，保持模型平稳。禁止拖拽、抛扔、翻滚模型，搬运工具（如手推车、叉车）与模型接触部位需做好防护措施，防止刮擦。上下楼梯或通过斜坡时，需使用带有刹车功能的搬运车缓慢移动，必要时增加辅助人员进行保护；通过狭窄通道或门口时，提前测量模型尺寸和通道宽度，确保安全通过，避免碰撞。 二、运输条件 1. 车辆要求 选用减震性能良好的封闭式厢式货车进行运输，车厢内部干净、干燥、无尖锐物。车厢底部铺设 10mm 厚的橡胶减震垫，四周安装固定货物的绑带或支架。根据模型的尺寸和数量合理规划装车方案，大型模型需单独固定，小型模型可分层堆叠，层与层之间需使用木质隔板或缓冲材料分隔，防止挤压变形。 2. 运输过程 运输途中控制车速，在普通道路行驶速度不超过70km/h，高速公路（或内环快速路）行驶速度不超过 80km/h，避免急刹车、急转弯和剧烈颠簸。行驶过程中，如有松动、移位需及时重新加固；运输全程避免与化学品、液体等可能对模型造成污染或腐蚀的物品混装。 |

第三篇  项目商务需求

一、服务期、服务地点及验收方式

（一）服务期：合同签订后5日历日内完成所有服务内容。需制定详细的搬迁进度计划，遇不可抗力因素需及时书面告知校方，并协商调整计划。

（二）服务地点：重庆青年职业技术学院北碚校区搬迁至箭滩河校区（指定位置）。

（三）验收方式:

1.验收流程：服务完成后，供应商向校方提交验收申请及搬迁服务总结报告（含货物转运台账、耗材使用清单、异常情况处理记录等）；校方组织相关部门（后勤、教务、资产等）成立验收小组，按校区、按类别对货物进行清点、查验。

2.验收标准：

A1（标本）验收标准： 货物送达后，供应商需与采购方共同开箱验收，采用逐件检查方式，若发现玻璃器皿存在裂痕、破损或包装损坏，视为不合格。

A2(精密仪器）验收标准：1. 外观验收：显微镜表面无划痕、变形，部件无松动或脱落，镜头无灰尘、霉斑或损伤。2. 功能验收：(1)光学系统：成像清晰无畸变，物镜切换顺畅，焦距调节灵敏；(2)机械系统：载物台移动平稳，限位装置正常；(3)电子系统：光源、摄像头、控制系统功能正常，无报错。

B1(模型）验收标准：1. 货物送达后，供应商与采购方共同对模型进行验收。首先检查外包装是否完好，有无破损、变形、受潮等情况；然后开箱检查内包装是否完整，模型表面是否存在划痕、凹陷、断裂、部件脱落等损坏现象。2. 对于带有可活动部件或功能展示结构的模型，需现场进行功能测试，检查部件能否正常活动、展示功能是否正常实现。若发现任何不合格情况，供应商需在 24 小时内提出解决方案，免费进行修复、更换或重新搬运，并承担由此产生的全部费用。

B2（玻璃类易碎品）验收标准：货物送达后，供应商需与采购方共同开箱验收，采用逐件检查方式，若发现玻璃器皿存在裂痕、破损或包装损坏，视为不合格。

B3（电器类）验收标准：1. 外观检查：外包装无破损、变形，设备表面无划痕、凹陷，部件无脱落或损坏，密封堵头、固定架等防护装置完整。2. 功能测试：超净工作台风机运行正常、过滤效率达标；冰箱制冷功能正常、门封条密封良好；纯水仪水路连接无误、出水水质符合标准。

B4（数字人）验收标准：采购方联合技术团队进行逐项验收，包含：设备外观无划痕、变形；电路功能正常；屏幕显示无坏点；系统运行稳定无报错。若发现部件损坏、功能异常，供应商需在48小时内免费更换或修复。

C（教学仪器和家具）验收标准：1. 货物送达后，供应商与采购方共同对模型进行验收。首先检查外包装是否完好，有无破损、变形、受潮等情况；然后开箱检查内包装是否完整，模型表面是否存在划痕、凹陷、断裂、部件脱落等损坏现象。2.对于带有可活动部件或功能展示结构的模型，需现场进行功能测试，检查部件能否正常活动、展示功能是否正常实现。若发现任何不合格情况，供应商需在 24 小时内提出解决方案，免费进行修复、更换或重新搬运，并承担由此产生的全部费用。

二、报价要求

谈判报价须为人民币报价，包含但不限于搬迁设备的拆卸、打包、包装、搬迁、附属设施拆卸吊运费、装卸作业费、运输费、保险费、安装费、调试费，因搬迁所须意外支出费及验收费、材料费、技术服务费（含联络费）、人工费、利润、税金、经营风险以及合同实施过程中的应预见和不可预见的所有费用。

因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、付款方式

项目验收合格后，供应商提交采购合同复印件、验收报告、足额发票以及付款申请等相关资料，经采购人审核后5个工作日内按程序办理支付手续，向成交供应商支付本项目合同总金额的100%。

四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）； 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《基本资格条件承诺函》（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| （二） | 本项目的特定资格条件 |  | 按第一篇“三、供应商资格条件（二）本项目的特定资格条件”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按第一篇“三、供应商资格条件（三）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （四） | 谈判保证金 |  | 按照竞争性谈判文件的规定提交谈判保证金。 |

注：①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 响应文件上的签字和盖章满足竞争性谈判文件要求。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案参与谈判。 |
|  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本、电子文档数量符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇所有内容进行实质性响应（必须完全满足第二篇、第三篇的内容要求）。 |
|  | 谈判有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对服务和商务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人，并编写评审报告。

注:政策性扣减方式

1.供应商为非联合体参与谈判的，对小微型企业的给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审；

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（二）若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按服务条款的优劣顺序排列；以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（十一）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十二）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

三、谈判要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体谈判。

（三）谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据服务和商务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将“行采家”平台（www.gec123.com）和重庆青年职业技术学院招标采购信息化平台（https://cg.cqyu.edu.cn）发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

七、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 采购类型 中标金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100以上-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500以上-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。采购代理服务费按上表计算出不足3500元的，按3500元计取。

2.采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆市中基致信招标代理有限公司

开户行：中国银行重庆江北支行

账  号：1144 6718 4234

八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

九、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

第六篇  采购合同

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________

乙方（供方）：___________________________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目内容 | 总价 |  | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |
| 一、服务内容及要求 |  |  |  |  |
| 二、验收标准、方法： |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |
| 四、履约保证金：（若有） |  |  |  |  |
| 五、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、采购文件执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |
| 六、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性谈判报价函

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自拟）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自拟）

四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）本项目的特定资格条件（如果有）

（六）落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）

五、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

附件：数据库产品专辑学科清单

一、经济部分

（一）竞争性谈判报价函

- 竞争性谈判报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.我方愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的服务，项目初始报价为人民币大写：      元；人民币小写：     元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

服务响应偏离表

项目号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                   法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表可扩展。

（二）其他资料（格式自拟）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

项目号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：      电子邮箱：（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：      电子邮箱：（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件；

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致：                        （采购代理机构名称）

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年   月   日

（五）本项目的特定资格条件（如果有）

（六）落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）

五、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项；

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

4.供应商未按照采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写所属行业，或所填写企业类型与相应行业划型标准不一致的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策；

5.若成交供应商（成交供应商）为小微企业的，将在结果公告时公告其《中小企业声明函》，成交供应商（成交供应商）投标的产品若涉及到其他小微企业制造的将一并进行公告。

附：各行业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业（不含铁路运输业）。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

2.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

3.残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）