四川美术学院悦来校区项目保利回路电气部分设计服务的

采购公告

一、委托人：四川美术学院、重庆市工程管理有限公司（建设管理代理机构）

二、委托项目名称：四川美术学院悦来校区项目保利回路电气部分设计服务

三、项目概况

四川美术学院悦来校区项目（以下简称“本项目”）位于重庆市两江新区，涉及：E43-1-1、E43-2/05、E44-1地块三个地块，总建筑面积约172212平方米。其中，E43-1-1地块，总建筑面积约82111平方米，主要包括教学用房、图书馆、校行政办公用房、院系及教室办公用房、会堂、学术交流中心、美术馆、研究室、车库及设备用房等。E43-2/05地块，总建筑面积约58493平方米，主要包括实验实习用房、师生活动用房、后勤及附属用房。E44-1地块，总建筑面积约31607平方米，主要包括学生宿舍、单身教室宿舍、食堂、室内体育用房和后勤及附属用房。

国网重庆市电力公司市北供电分公司（以下简称“江北供电局”）出具的《高压供电方案答复单》（工单编号：5025020800012177），电力局提供10kV双电源(回路)，供电容量为12260KVA，第一回路供电电源接电点为110千伏仙桃变电站10千伏923路待用间隔（以下简称“仙桃回路”），第二回路供电电源接电点为10千伏保利和光尘樾#2开闭所（以下简称“保利回路”）。本项目开闭所位于E43-2/05地块，现开闭所土建工程已完工。

四、委托服务内容

本次设计内容为本项目保利回路电气部分的方案设计、施工图设计，线路起始点为10千伏和光尘樾#2开闭所963路出线开关至E43-2/05地块开闭所出线电缆连接螺栓处，全长约4公里。以上设计服务包括但不限于以下内容：

（1）通过与当地供电部门沟通确认电源接入点具体位置；

（2）根据已有供用电方案（由采购人向成交供应商提供），配合办理电力通道占用手续；

（3）方案设计、施工图设计和招标工程量清单编制及招投标配合；

（4）施工过程中的设计变更；

（5）完成图审、报建工作并按供电部门审查意见进行设计修改，在规定的时间内通过供电部门审查并备案；

（6）施工技术交底及施工配合服务；

（7）协助验收及通电等工作；

（8）工程量清单编制（含预算）及相关后续服务等工作，确保通过当地供电公司等有关部门审核、备案。

五、委托服务时限：

1.方案设计：根据甲方要求，方案设计双方在设计合同签订后10个日历天内，提交方案设计文件。

2.施工图设计：依据讨论通过后的方案设计文件进行施工图设计，在合同期限内完成施工图设计并通过当地供电公司等有关部门审核、备案，提交施工图设计文件正式成果。

3.施工配合服务：设计施工图完成后至项目竣工验收。

六、资质要求

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事行为能力和履约能力的企业法人或事业单位法人，营业执照或者事业单位法人证书的经营范围须符合本项目技术服务的要求。

2、具有良好的商业信誉，近三年在经营活动中没有重大违法记录，没有受到行政处罚、未被有关行政部门暂停投标资格，没有无故弃标的失信行为。

3、具有履行合同所必须的专业技术能力。

4、本项目不接受联合体，本项目不得分包、转包。

5、法律、行政法规规定的其他条件。

（提供营业执照复印件等证明材料，加盖单位公章）

（二）特定资格条件

企业资质：具备具备建设行政主管部门颁发的电力行业(送电工程、变电工程）专业乙级及以上资质。（提供证书复印件并加盖单位公章）。

（三）其他要求

1.2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具备工程造价不低于400万元的高压供配电工程设计业绩不少于3个（提供合同协议书复印件或扫描件及项目概算关键页复印件或扫描件并加盖单位公章）。

2.人员要求：

（1）设计负责人要求：拟派设计负责人须为高级及以上工程师专业技术职称，同时具备国家注册电气工程师（供配电）执业资格，须注册在投标人本单位（提供身份证、职称证、服务商为其缴纳的养老保险证明材料（近半年）等资料的复印件并加盖单位公章）。

（2）造价工程师要求：拟派造价工程师须为高级及以上工程师专业技术职称，同时具备一级造价工程师（安装工程）执业资格，须注册在投标人本单位（提供身份证、职称证、服务商为其缴纳的养老保险证明材料（近半年）等资料的复印件并加盖单位公章）。

七、计费依据及委托服务金额

参照《工程勘察设计收费标准(2002版)》的要求，结合项目实际情况和市场行情计取，包干总费用的最高价为96000元（大写：玖万陆仟元整），无论设计图如何调整和修正，包干总价不予调整，也不随国家政策调整或法规、标准及市场等因素的变化而进行调整，投标服务商自行报价（提供报价函和工作方案并加盖公章）。

服务金额包含完成本项目范围内设计服务工作的全部费用，包括工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅交通费、资料费、出图费、施工图审查评审费、现场服务费、管理费、税金、利润等乙方为完成本合同项下义务所产生的一切费用。

- 委托工作要求

成果报告需符合相关法律法规、规范、标准等要求。成果报告电子和纸质件各6份。

九、支付方式：

本项目设计无预付款，施工图设计完成并满足有关设计规范要求后，通过发包人及供电部门专项审查合格并将设计成果、设计施工图纸、工程量清单提交发包人后 30 个工作日内，支付合同金额的80%，工程竣工验收合格后30 个工作日内，支付至合同金额的 100%。服务商需按照业主要求，配合通过行业主管部门审查，拒不配合相关服务，服务商按合同价三倍向采购人支付赔偿金。

十、采购方式

通过中介超市挂网采购；选取方式：竞价。