国企采购

# 竞争性磋商文件

项 目 号：DJGZ26A00021

项目名称：垫江县淬火营地元宇宙VR数字体验项目

采购人：重庆融合文化旅游发展有限公司

采购代理机构：垫江县公共资源交易中心

# 二〇二六年六月

目   录

第一篇  采购邀请书	- 4 -

一、竞争性磋商内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、供应商资格条件	- 4 -

四、磋商有关说明	- 4 -

五、投标保证金	- 6 -

六、投标有关规定	- 8 -

七、联系方式	- 9 -

第二篇  项目技术（质量）需求	- 10 -

一、项目基本情况	- 10 -

二、项目服务内容及技术性能要求	- 11 -

三、其他要求	- 16 -

第三篇  项目商务需求	- 18 -

一、项目建设期、地点、运营期及验收方式	- 18 -

二、报价要求	- 18 -

三、付款方式	- 19 -

四、装修部分缺陷责任期（购置设备产品质量保证期）、相关服务要求	- 19 -

五、安全生产	- 20 -

六、知识产权、著作权	- 20 -

七、其他	- 20 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 21 -

一、磋商程序及方法	- 21 -

二、评审标准	- 24 -

三、无效响应	- 28 -

四、采购终止	- 28 -

第五篇  供应商须知	- 30 -

一、磋商费用	- 30 -

二、竞争性磋商文件	- 30 -

三、磋商要求	- 30 -

四、成交供应商的确认和变更	- 32 -

五、成交通知	- 32 -

六、关于质疑和投诉	- 32 -

七、交易服务费	- 33 -

八、签订合同	- 33 -

九、项目验收	- 34 -

第六篇  合同草案条款	- 35 -

第七篇  电子响应文件编制要求	- 37 -

一、经济部分	- 38 -

二、技术（质量）部分	- 40 -

三、商务部分	- 42 -

四、资格条件及其他	- 44 -

五、其他应提供的资料	- 49 -

第一篇  采购邀请书

垫江县公共资源交易中心接受重庆融合文化旅游发展有限公司的委托，对垫江县淬火营地元宇宙VR数字体验项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商参加磋商。

一、竞争性磋商内容

| 名称 | 总价最高限价 （万元） | 成交供应商数量（名） | 磋商保证金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 垫江县淬火营地元宇宙VR数字体验项目 | 332.047944 | 1 | 6 |

二、资金来源

单位自筹资金，采购预算332.047944万元。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格条件：无。

四、磋商有关说明

（一）供应商应通过垫江县国企数字化采购平台（https://djxgzw.gec123.com/）或行采家（https://www.gec123.com）登记注册。

（二）凡有意参加投标的供应商，请登陆“垫江县国企数字化采购平台或行采家”→“个人中心”→“电子招投标”→“电子投标在线报名”处→搜索该项目并点击“在线获取”按钮。完成本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料（本次招标不提供纸质版招标文件）的获取和下载，无论供应商下载或获取与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有登陆“垫江县国企数字化采购平台或行采家”→“个人中心”→“电子招投标”→在“电子投标在线报名”处→搜索该项目并点击“在线获取”按钮完成网上获取采购文件，供应商才被视为合法获取了采购文件，否则其投标将被拒绝。即：若供应商未通过以上获取采购文件流程完成采购文件的下载、获取，供应商将无法在电子招投标系统中上传电子投标文件。

注意事项：本项目为垫江县属国有企业采购电子招投标项目，首次参与电子招投标的供应商须申请行采家账号密码、办理CA证书（办理CA证书费用由供应商自行承担）并下载大家采投标文件制作系统，制作电子投标文件进行互联网在线投标，具体操作流程请下载项目公告附件《采购公告附件（行采家供应商必看手册）24-3版》进行查看。因未注册行采家账号、未办理CA证书、操作不当等原因造成无法投标或投标失败的后果由供应商自行承担。

1.CA证书的办理流程：下载采购公告附件《采购公告附件（行采家供应商必看手册）24-3版》-《重庆政府采购（兼用行采家）全程电子化招标采购CA办理手册》，并按照要求操作。

2.电子投标文件制作：登录“行采家”→“个人中心”→“电子招投标”→“电子招投标中心”→“相关下载”栏目，下载“大家采投标文件制作工具”、“统一签章客户端” 安装包，并按照《采购公告附件（行采家供应商必看手册）24-3版》-《【供应商必看】行采家（CA版）供应商投标前软件安装手册》、《行采家全程电子化操作手册-供应商(CA证书解密版)》操作。

3.重庆市政府采购网和行采家的CA证书通用，供应商无需重复办理。

（四）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（五）磋商文件提供期限

1.磋商文件提供期限：同招标公告期限。

2.磋商文件阅览：详见本项目招标公告的附件。

3.磋商文件售价：人民币0元/包。

（六）电子响应文件递交

1.电子响应文件递交方式：本项目采用网上递交方式，供应商于电子响应文件递交截止时间前，登录“垫江县国企数字化采购平台或行采家”，进入“电子招投标”栏目，在“我的投标项目”→“在线投标”板块递交。

2.电子响应文件截止时间：2026年6月12日北京时间10:00:00（以电子招投标平台显示的时间为准，其他时间不接受任何形式的送达）。

（七）开标信息

1.开标时间：2026年6月12日北京时间10:00:00

2.开标方式：本项目采用网上在线开标方式，供应商的法定代表人或其授权代表须持CA证书和可以上网的电脑（用于在线开标的电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡等功能），于规定的开标时间前30分钟登录“垫江县国企数字化采购平台或行采家”→“个人中心”→“电子招投标”→“开评标大厅”，进入电子开标室完成在线准备。开标开始后供应商须根据采购代理机构引导在电子开标室完成电子投标文件解密、查看开标一览汇总表等工作。

供应商的法定代表人或其授权代表也可以持CA证书和可以无线上网的笔记本电脑（用于在线开标的笔记本电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡、等功能）、无线网卡于开标时间前，到达线下指定开标地点（重庆市垫江县公共资源交易中心开标室）参加在线开标。供应商线下持对应设备到线下指定开标地点参与在线开标都是由供应商主观自行决定。因供应商自身原因导致未能在规定时间内解密电子投标文件或参与在线开标的，其后果由供应商自行承担。

3.线下指定开标地点：重庆市垫江县公共资源交易中心开标室（垫江县南阳公园县级机关综合办公楼（二）2楼）。

注：电子招投标系统开标时间前的半个小时是供应商自主在线准备环节时间（是否在线准备由供应商主观决定，在线准备环节意义在于提前测试CA证书与当前电脑设备运行环境是否正常），在线准备环节不具备签到意义特此声明。

（八）其他补充事宜

1.供应商如未在规定解密时长（系统默认30分钟解密时长，采购人/采购代理机构可根据现场投标情况进行延长/变更解密时长）内解密电子投标文件的情形约定：

（1）因行采家全程电子化系统客观原因影响解密时长的，采购人/采购代理机构可根据现场实际情况延长解密时长。供应商在仍不能正常解密的情况下，供应商可向采购人/采购代理机构申请，启用上传不加密的电子备份投标文件的方法作为补救措施；在规定的解密时长内，供应商既不解密，也未提供不加密的电子备份投标文件作为补救措施的，视为供应商主动放弃对该项目的投标资格。

（2）因供应商主观原因未完成解密工作的，且未在规定解密时长内向采购人/采购代理机构申请启用上传不加密的电子备份投标文件的方法作为补救措施或者已申请启用电子备份投标文件后仍不在规定解密时长内提供有效不加密的电子备份投标文件的情况，都视为供应商在递交电子投标文件截止时间后撤销电子投标文件，投标无效且供应商不得再参与本项目后续采购活动。

2.本项目采用全流程电子招投标。各供应商需熟悉了解整个垫江县属国有企业采购电子招投标项目开评标全过程。具体电子化采购规则以及操作指南请下载项目公告附件《采购公告附件（行采家供应商必看手册）24-3版》（《行采家全程电子化操作手册-供应商(CA证书解密版)》和《重庆政府采购（兼用行采家）全程电子化招标采购CA办理手册》、《【供应商必看】行采家（CA版）供应商投标前软件安装手册》），并按其对应手册要求完成操作。

五、投标保证金

本项目投标保证金：6万元

方式一：

- （一）投标保证金账户：

| 户 名 | 垫江县公共资源交易中心 |
| --- | --- |
| 开户行 帐号（任选其一） | 银行名称:重庆银行股份有限公司垫江支行 银行账号:820101040000584-100008 |
|  | 银行名称:中国银行垫江支行营业部 银行账号:108846882630 |
|  | 银行名称:重庆农村商业银行垫江支行 银行账号:2501010120010009065-000035 |

（二）缴纳方式

1.网银缴纳：开通网上银行（基本存款账户）支付功能的，直接通过网上银行（基本存款账户）支付方式缴纳投标保证金。

2.银行转账：未开通网上银行的供应商，通过从企业基本存款账户转账的方式缴纳。

（三）投标保证金到账截止时间为电子响应文件递交截止时间。

注意事项：

1.投标保证金必须从供应商基本存款账户转出（供应商按第七篇格式要求提供基本存款账户开户许可证复印件、投标保证金回单复印件等资料，评标委员会或采购据此认定其投标保证金是否从供应商基本存款账户转出）。

2.供应商自行考虑汇入时间风险，如异地汇入、跨行汇入的时间要求，到帐时间以银行到帐时间为准。

3.注意区分缴纳保证金的账户、账号。每个项目及其分包、标段以及重新招标项目的保证金账号各不相同，应按照指定的账户账号对应缴入。

4.如本项目投标截止时间延期，投标保证金缴纳截止时间也相应顺延，已经缴纳的投标保证金不予提前退还，按“投标保证金的退还”条款进行退还或处理。

5.供应商应仔细阅读采购文件中有关投标保证金的内容，并按采购文件要求的时限、金额和指定的账户账号等信息缴纳投标保证金。未按要求缴纳投标保证金而影响对其投标保证金到账认定和退还的，由供应商自行承担。

（四）保证金退还

所有进入“投标保证金指定收取账户”的资金，包括投标截止时间延期、供应商未按要求缴纳、缴入账户错误、缴纳金额错误、多次缴入的投标保证金（或其它资金）等，在本项目开标前均不予退还，开标后按下列情况进行退还或处理（特殊退还除外）：

应退还的保证金，退还至原进账账户。

1.未中标人的保证金。在成交通知书发出之日起5个工作日内退还。

2.中标人（中标候选人）的保证金。中标候选人与业主签订书面合同之日起5个工作日内退还中标人（中标候选人）的保证金。

3.流标项目的保证金。公示期满后，无质疑、投诉、举报的情况下5个工作日内退还。

4.有质疑、投诉、举报等情况的保证金，根据受理的行政部门出具的处理意见进行处理。

5.若供应商发生采购文件规定不予退还保证金情形的，其保证金不予退还。

方式二：

（一）投标保证金的交纳

1.投标保证金交纳形式及要求：

（1）缴纳形式：供应商提供不可撤销且见索即付的金融机构或担保机构纸质保函；

（2）具体要求：供应商须提供一份纸质投标保函正本和一份纸质投标保函正本纸质复制件、一份纸质投标保函正本电子复制件并加盖供应商单位鲜章。一份电子复制件须装在“第七篇  投标文件格式”规定的“四、其他（二）其他与项目有关的资料（自附）”的电子投标文件中，另一份纸质复印件和纸质投标保函正本原件单独密封装订，并于电子投标文件递交截止时间前在开标前的现场递交给采购人审查、保管。

纸质保函应至少体现如下内容：①担保项目必须为供应商所投子项目；②受益人必须为本项目招标人；③保函担保金额必须满足供应商所投子项目要求；④保函生效时间必须在在电子投标文件递交截止时间前，有效期限必须至少包含整个投标有效期。否则，纸质保函无效。供应商的投标文件由评标委员会作否决投标处理。

注：

（1）若电子投标文件递交截止时间延期，则纸质保函递交的截止时间和电子投标文件递交截止时间保持一致。

（2）采购人负责对纸质保函正本内容进行形式审查，不满足上述要求的纸质保函无效。纸质保函正本原件由采购人负责保管。

2.以纸质保函形式提供投标保证金的金额：详见本篇“一、招标项目内容”。

3.供应商对其递交的纸质保函的真实性、合法性负责。

4.供应商在开标前，现场递交的纸质保函原件应与电子投标文件中提供的纸质保函正本电子复制件一致，不一致的以正本原件为准。

5.如果发现供应商递交的纸质保函存在弄虚作假的，采购人或采购代理机构应当报行政主管部门依法处理。

（二）纸质保函的退还、注销

具体投标保函注销事宜由供应商与金融机构或担保机构协商。

六、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在垫江县国企数字化采购平台（https://djxgzw.gec123.com/）、行采家（https://www.gec123.com）和重庆市公共资源交易网（垫江县）（https://www.cqggzy.com/dianjiangweb/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过电子投标文件递交截止时间递交的电子投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，供应商参与本项目投标的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目接不受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：重庆融合文化旅游发展有限公司

联系人：程老师

电  话：18315187143

### （二）采购代理机构：垫江县公共资源交易中心

联系人：汪老师

电  话：023-74528650

### （三）电子招投标系统技术指导：重庆港澳大家软件产业有限公司

### 电话：023-60367928（工作日）   13452691314（节假日）

（四）CA数字证书办理服务平台：

1.CA数字证书：网证通

联系人：刘娟，电话：023-63010240  18996084960

2.CA数字证书：东方中讯数字证书认证有限公司

联系人：何晓伦，电话：023-88257082  023-63153662

第二篇  项目技术（质量）需求

一、项目基本情况

### 1.项目地情况介绍

### 项目位于淬火营地（明月山综合训练营地）二楼，现状为主体已竣工、内部未装修的状况（如下图所示），总建筑面积536.56平方米，平面为开间15米、进深35.5米的矩形。

### 淬火营地区位图

### 项目外立面实景图

### 项目内部现状实景图

### 2.本项目为引进以中国“红色教育”为主题的VR深度体验项目。

二、项目服务内容及技术性能要求

### 1.项目服务内容：

### （1）全感体验设备及后台管理系统搭建；

### （2）体验区VR装修部分；

### （3）软件系统的引进；

### （4）项目运营期（3年）的技术服务（包含软硬件设备维护、更新、升级等）。

### （1）及（2）项具体需求及费用分项如下：

| 序号 | 名称 | 规格标准及主要配置 | 单位 | 数量 | 最高限价（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 全感体验设备及后台管理系统搭建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 企业级VR头显设备与定制开发套件 | 主要配置： 高通骁龙XR2 Gen2：CPU性能提升20%，GPU性能提升250% 内存配置：12GB LPDDR5运行内存 + 256GB UFS 3.1存储 存储扩展：支持全景屏工作台，最多20个应用窗口 屏幕规格：双目4K+超视感屏，单眼分辨率2160×2160（总分辨率4320×2160） 刷新率：90Hz，支持72Hz MR画面帧对齐 光学设计：Pancake透镜，105°视场角，20.6平均PPD 瞳距调节：58mm-72mm无缝电动调节 彩色透视：双目3200万像素彩色透视摄像头，支持800万像素立体高清透视 深度感知：iToF深度感知摄像头，支持72Hz刷新率 环境追踪：4颗环境追踪摄像头，支持Inside-Out定位 电池容量：5700mAh额定容量，5770mAh典型容量 快充支持：QC 4.0/PD 3.0，最高45W快充 操作系统：PICO OS 5.13.0，支持全景屏工作台 应用生态：860+款应用，支持PC串流 | 台 | 80 | 2243321.52 |
| 2 | 定制交互仿真枪 | 定制款 3D打印手柄外壳 | 把 | 80 |  |
| 3 | 监听耳机 | 全封闭式监听耳机，采用0.6m线Type-c接口 采用0.6m线Type-c接口 | 套 | 80 |  |
| 4 | 定制6-dof全感运动载具及系统定制 | 定制加厚钢架六轴位移竹筏平台；模拟玩家在山地车辆急速前进漂流；整体方案特色：度角度范围：左右倾斜≤20°（正负10°），根据实际环境与VR内容场景定制平台运动标准：上下位移总行程≥200mm（正负100mm），一定的离地间距。具有断电缓冲功能，防止异常断电导致快速落下，实现振幅要求的同时保证安全性。 定制6-dof位移数据算法控制模块 定制12座体感座椅 多模块环境智能化拓展接口，实现热感、风感、水雾、喷气等全感系统智能化链接和信号传输 缓降伺服电机及驱动器 定制三维木纹表面结构模拟真实触感 | 台 | 2 |  |
| 5 | “红色教育”主题定制设备 | 根据“红色教育”主题定制设备。 | 套 | 2 |  |
| 6 | 智能环境热感小太阳及调节系统定制 | 多路控制，通过高功率定制热感设备的智能温度控制和实时环境感知，快速改变玩家所处场景的环境温度，模拟火爆炸、火焰、热感体验。 | 组 | 20 |  |
| 7 | 矢量风向风扇控制及管理系统定制 | 多路控制，吊扇、趴地扇，附带室外进风系统。根据VR内容的场景风向矢量，实时生成多维度、多强度模拟风力，模拟玩家在飞行或乘坐马车和竹筏时行进的强烈吹风感官 | 组 | 24 |  |
| 8 | 环境雨雾特效喷洒及系统定制 | 模拟场景中的雨雾、水雾喷洒和湿润触觉，通过定制智能化可调节（水量、颗粒度）水箱及喷射雾化系统，精准控制水雾的释放时机和释放强度。含防水功能 | 组 | 10 |  |
| 9 | 震动地板及触感反馈系统定制 | 每套6组音频震动地板模块 低频震动单元，依据虚拟场景实时调整并释放，模拟爆炸、破裂管道、陷阱触发等场景特效对玩家的冲击反馈，提供玩家身临其境的冲击感。定制空压机配电磁阀，出气效果强，实时响应，以及对人体安全的保障措施。 | 套 | 12 |  |
| 10 | 定制全自动门及反馈系统定制 | 自动门 钢材电梯门结构 尺寸适配宽度0.7-1.2米 高度1.2-2米 厚度0.1米 双滑轨结构 | 组 | 12 |  |
| 11 | 全感模拟系统控制中控服务器 | 主要配置： CPU：intel i7-10700以上 内存：8G以上 存储：1TB以上HDD 接口：6个以上USB接口 包含千兆网卡 工业级多重网络安全保障 定制终端控制逻辑编程 | 台 | 2 |  |
| 12 | 系统控制显示器 | 主要配置： 尺寸：24寸 面板技术：IPS 分辨率标准：FHD 画面同步技术：Free Sync 显示刷新率：75Hz刷新率 | 台 | 2 |  |
| 13 | 系统播放设备平板电脑 | 一、整机参数 产品类型：智能平板电脑 机身工艺：全金属一体化机身 操控识别：侧边指纹解锁，支持安全加密识别 二、屏幕参数 屏幕尺寸：11 英寸 屏幕材质：IPS 高清护眼显示屏 屏幕分辨率：2880×1800 2.8K 高清显示 刷新率：支持 144Hz 自适应高刷新率，多档位动态调节 亮度：典型亮度≥550nit 显示素质：支持 10.7 亿色、DCI-P3 广色域、杜比视界、HDR10 高清显示；具备低蓝光护眼认证 三、核心硬件配置 处理器：高通骁龙 8+ Gen1 旗舰级处理器，4nm 工艺制程 运行内存：12GB LPDDR5，内存速率 6400Mbps 机身存储：512GB UFS3.1高速闪存，无外置存储扩展 系统：定制平板专用操作系统，支持多窗口、分屏、教育办公适配 四、影像配置 后置摄像：≥5000 万像素 前置摄像：≥2000 万像素广角镜头，支持视频会议、人像居中 五、音频与网络 音响配置：四声道立体扬声器，支持杜比全景声 麦克风：多阵列降噪麦克风，满足远程会议收音 无线网络：支持 WiFi 6 双模、蓝牙 5.3 接口规格：Type-C 接口，支持高速传输、视频输出、OTG 功能 六、电池与充电 电池容量：内置大容量锂电池，容量≥8600mAh 充电规格：支持 67W 有线超级快充 七、辅助功能 内置传感器：重力感应、光线感应、陀螺仪、霍尔感应 拓展适配：支持原装手写笔、键盘配件外接拓展 | 台 | 3 |  |
| 14 | 24口千兆级交换机 | 主要配置： 24个 10/100/1000 Base-T 接口 交换容量：48Gbps | 台 | 4 |  |
| 15 | 千兆级三频路由器 | 主要配置： CPU：1.8GHz以上 闪存：256MB以上 4个以上LAN口 保函独立5GHz频段下最高传输速率4000Mbps以上 | 台 | 10 |  |
| 16 | 弱电服务器机柜 | SPCC加厚冷轧钢板，前后六角孔通风配置 | 台 | 6 |  |
| 17 | 网线及其他网络环境搭建相关辅材 | 六类千兆网线 光纤 以太网接头 水管 绝缘胶 三芯 XLR公头 适用3.5~8mm线材 三芯 XLR母头 适用3.5~8mm线材 小三芯 转 一分二XLR公头 音频线 5-pin凤凰端子 等若干 | 批 | 1 |  |
| 18 | 全场监控及音箱系统铺设 | 主要配置： 网络监控摄像头200W高清 ≥12个（1/2.7" 或 1/2.8" 逐行扫描CMOS - 分辨率与帧率：最大输出 1920×1080@25/30fps，满足实时监控需求 。 - 彩色：星光级机型 - 黑白：0.0001~0.0002 Lux，0 Lux（开启红外补光时） 。 - 日夜切换：ICR红外滤片式自动切换，实现24小时监控 。） 网络硬盘录像机≥1台（最大支持像素：至少 200万（1080P） - 4路机：4路1080P@30fps - 单盘最大：4TB ） 硬盘≥2个（ 4TB 监控级硬盘） 高保真吸顶喇叭≥6个（6.5英寸PP盆，频响45Hz–20kHz，灵敏度88dB，阻抗8Ω。） POE交换机≥1台（ - 端口数量：24口（全口PoE） - 速率：全千兆(10/100/1000M自适应)，200万摄像头必选千兆 - 上行口：多为 1个独立千兆口（接NVR/路由器） - VLAN：支持802.1Q，可隔离监控与内网） 功放≥1台（'- 额定输出功率：每声道50–100W @ 8Ω，THD≤0.1%。 - 负载阻抗：4Ω/8Ω双支持。 - 频率响应：范围20Hz–20kHz ±1dB，。 - 信噪比 (SNR) ：衡量底噪≥90dBA。 - 立体声（2.0）：两声道，纯音乐欣赏。） 无线AP≥2个（'- 吸顶AP：吊顶安装，大面积覆盖（商铺、办公室） - 双频： 2.4G + 5G - WiFi标准：Wi-Fi 6(802.11ax) ） 路由器≥1个（'- 供电：DC 12V/1A~2A - 工作温度：0℃ ~ +45℃ 全千兆网口 + WiFi6 + 内存≥256MB 企业级路由，高带机量、支持VLAN、QoS） 配线架≥3条 理线架≥3条 网络机柜≥1个（网络机柜 1200*600*600） | 项 | 1 |  |
| 19 | 网络环境搭建及 渲染定位无线串流适配 | 安装网络基础设施并配置适用于大空间VR无线传输的网络环境，包括路由器、交换机等 对VR头显和渲染定位系统的无线串流方案进行调试优化，确保稳定的VR内容传输 | 项 | 1 |  |
| 20 | 场地技术勘测及 VR内容修改场景适配 | 进行场地技术勘测，评估虚拟场景需现场环境的空间映射地形，以及特效传感、触发的适宜点位和布局 对VR体验内容进行测试调整以适配场地环境，包括虚拟空间地形、障碍物、空间映射距离等环节的调整 | 项 | 1 |  |
| 21 | 全感官系统算法调试及VR内容适配部署 | 针对具体环境配置全感设备触发点位，以及6-dof运动算法的定位数据匹配，根据场地特征进行参数调整和算法调试，以实现最佳感官体验 对整个场景和体验流程的VR内容进行适配部署和运营压力测试，保证玩家体验和运营的流畅 | 项 | 1 |  |
| 22 | 设备运输、安装、调试、试运行、规费、税金等 | 运输设备到项目场地的费用，包括保险和设备的安全包装、运输、上下车、二次搬运、安装、调试、试运行等；以及措施项目费、规费、税金等所有一切费用。 | 项 | 1 |  |
| B. 体验区VR装修部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面结构制作 | 包含但不限于基层加厚轻钢龙骨、网格状布置、加厚天地龙骨安全加固、外单面封石膏板、内填充高密度隔音棉、整体刮腻子刷两遍净味乳胶漆饰面、部分墙布纹理图等。 | 项 | 1 | 1077157.92 |
| 2 | 地面部分 | 包含但不限于钢结构静电板定制、底部加工加高、铺设纹理图地胶、安全防护设施等。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 顶部结构 | 包含但不限于顶部吊杆、主副龙骨井字结构找平固定、整体面铺方防潮、阻燃、吸音优质矿棉板等。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 墙面装饰 | 包含但不限于表面装饰、木纹3D墙纸定制安装、墙面装饰条物件、仿旧装饰、安全防护设施等。 | 项 | 1 |  |
| 5 | 氛围装饰 | 包含但不限于仿旧格栅嵌合木结构门/门套/门钉、窗格，基础木质结构制作、表层贴实木木纹贴面、仿木梁，圆形结构制作、表层贴实木木纹贴面、仿旧实木座椅定制、头显固定卡件、氛围装饰摆件、挂件。 | 项 | 1 |  |
| 6 | 造型装饰 | 包含但不限于基础结构制作、基础钢木结构制作、外封高密密度板、安全加固处理、整体外表层实木木纹板装饰、外喷刷木清漆处理、实木木板雕刻、外刷木清漆处理、安全固定、定制布艺装饰、安装固定。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 门头装饰 | 包含但不限于基础处理乳胶漆饰面、LED发光字制作、五角星制作等。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 体验区置物架、仿真物料 | 包含但不限于设备复古置物架、仿真实物装修品、VR内容故事展架等。 | 项 | 1 |  |
| 9 | 照明 | 包含但不限于全场普通基础照明LED装饰等。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 体验区灯光 | 包含但不限于定制照明灯光，吸顶/独立位置等。 | 项 | 1 |  |
| 11 | 电力总控 | 包含但不限于定制电箱、线路、空开、漏报等。 | 项 | 1 |  |
| 12 | 线材 | 包含但不限于主线材护套线铺装、预留、高、低压排线安装等。 | 项 | 1 |  |
| 13 | 线控、线桥、安装配件 | 包含但不限于控制开关系统、电阻光控调节系统开关、钢结构强、弱电线桥铺装、五金安排配件、辅助物料等。 | 项 | 1 |  |
| 14 | 装修设计费 |  | 项 | 1 |  |
| 15 | 人工、机械 | 包含但不限于人工费、机械费、二次转运、垃圾处理、开荒保洁等。 | 项 | 1 |  |
| 16 | 运输、保险、安全生产、规费、税金等 | 包含但不限于材料运输费用、相关保险费用、措施项目费、安全生产费用等等所有一切费用。 | 项 | 1 |  |
| 注： （1）以上内容若有漏项，由供应商自行踏勘现场并综合考虑，供应商完成全感体验设备及后台管理系统搭建、体验区VR装修部分后，辅以引进的软件系统能保证项目落地并直接合法合规投入运营。 - 体验区VR装修部分：根据最终成交并引进的“红色教育”主题的装修方案报经采购人审核同意后实施，所有费用包干包含在供应商报价中，不因任原因增加此部分费用。 - （3）全感体验设备及后台管理系统的所有设备须与拟引进的软件系统完美兼容。 |  |  |  |  |  |

- 2.项目技术性能要求：

- 采用定制化人体感知设备，通过人体的视觉（虚拟现实内容）、听觉、触觉、运动感知等感官接口的模拟交互，配合整体场景的环境温度、矢量风向、水雾喷射、地面震动等环境氛围模拟，体验者不但能体验到极具冲击力的视听内容，还可以在剧情中体验到各种接近现实的，沉浸在惊险刺激的剧情故事的同时将历史背景和文化内容演绎的淋漓尽致。

三、其他要求

- 1.现场踏勘：不组织，请磋商供应商自行踏勘以充分了解项目位置、项目室内情况、进出场道路、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。磋商时如未踏堪现场视为已踏勘。

- 2.成交供应商在作业过程中不得损害业主的相关设施或妨碍辖区居民的正常生产工作秩序；

- 3.施工所需设施、设备、用具等全部由成交供应商自行负责；

- 4施工过程中不能阻断交通，以及施工过程中的一切安全责任由成交供应商自行负责；

- 5.施工过程中的用水、用电、临时占地由成交供应商自行协调解决，并承担相应费用。

- 6.成交供应商不得将除约定可以分包内容外的任何工作或采购方的任何权利、利益或责任转让、委派、许诺、安排给其他人；不得通过租用、借用他人资质证书承揽工程，成交供应商如有上述行为，采购人有权立即终止合同，成交供应商应承担由此引起的违约责任及相关法律法规责任。

第三篇  项目商务需求

一、项目建设期、地点、运营期及验收方式

- （一）建设期：全感体验设备及后台管理系统搭建、体验区VR装修部分须在合同签订之日起60日内完工。

- （二）项目地点：重庆市垫江县淬火营地（明月山综合训练营地）内。

- （三）运营期：从项目验收合格，采购人通知正式投产运营之日起计算3年。

- （四）验收方式：

- 1.本项目由采购人自行组织履约验收。

- 2.项目完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收。

- （1）验收单位：由采购人组织验收。如验收不合格，对采购人造成损失的，成交供应商应承担修复、重做、赔偿损失等责任，采购人不再另行付费。

- （2）验收标准：

- ①体验区VR装修部分：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准；

- ②项目验收：完成全感体验设备及后台管理系统搭建、体验区VR装修部分后，辅以引进的软件系统进行试运行，项目技术性能达到竞争性磋商文件的要求视为项目验收合格。

- （3）验收解决：采购人对项目质量提出异议要求检验或检测的，结果为合格的，费用由采购人承担。结果为不合格或达不到本条标准的，其费用由成交供应商承担。

二、报价要求

1.本项目执行总价包干，磋商报价为人民币；供应商的总报价不得超过采购人发布的最高限价3320479.44元（其中全感体验设备及后台管理系统搭建最高限价2243321.52元，体验区VR装修部分最高限价1077157.92元），否则按无效响应处理。供应商的总报价包括了为实施和完成项目投产运营前的所有建设内容及设备采购的设备购置、材料（含所有辅材）、施工机械、人工、质检（自检）、安装、调试、供货设备检的测检测报告（国家如对该设备有强制规定）、管理、保险、税费、利润、临时用地（临时便道）、环保、临时道路、施工用水用电、驻地建设、措施费（含安全文明施工）、项目归档资料编制、装修部分缺陷责任期内的所有缺陷修复、购置设备产品质量保证期内的售后服务等所有一切费用，以及履行合同所需承担的所有责任、义务和一般风险所产生的费用。若因成交供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由成交供应商负责，采购人不再补偿。

2.本项目软件引进费用、运营服务期内的技术服务费（包含软硬件设备维护、更新、升级、人员工资、差旅费以及运营人员培训费等）以运营期间的年净利润按分成比例进行计算并支付，由采购人以运营期间的年净利润，分成给成交供应商的占比不高于40%，余下归招标人所有，成交供应商所报的每年分成比例不得高于40%。

3.装修部分缺陷责任期（购置设备产品质量保证期）内，因成交供应商施工原因或供货设备质量原因造成的缺陷修复不计入运营成本，由成交供应商独立承担缺陷修复责任并承担相应费用，如成交供应商不维修也不承担费用，采购人可从未支付的剩余款项中以违约金形式扣除，费用超出保证金额的，采购人可按合同约定向成交供应商进行索赔。

三、付款方式

（一）合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。）；

（二）合同签订后，采购人向成交供应商支付合同金额30%的预付款，成交供应商须提供与预付款同等额度的担保函（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。）；

（三）项目完工，经调试试运行达到项目技术性能要求，支付至合同金额的80%；成交供应商提交结算资料并通过结算审核后，支付至审定结算金额的90%；项目合作运营满3年，成交供应商按约定履行技术服务及技术更新义务的情况下一次性无息支付至至审定结算金额的100%。

（四）运营期间的年净利润分成费用：每年支付。

注：每次支付款项时，成交供应商必须按采购人要求提供正规发票。

四、装修部分缺陷责任期（购置设备产品质量保证期）、相关服务要求

（一）装修部分缺陷责任期（购置设备产品质量保证期）：均自项目验收合格之日起计算2年。

（二）缺陷责任期（质量保证期）内，由成交供应商原因造成的缺陷，成交供应商应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如成交供应商不维修也不承担费用，采购人可从未支付的剩余款项中以违约金形式扣除，费用超出保证金额的，采购人可按合同约定向成交供应商进行索赔。成交供应商维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

由他人原因造成的缺陷，采购人负责组织维修，成交供应商不承担费用，且采购人不得从保证金中扣除费用。

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，成交供应商应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

（三）相关服务要求

1.供应商在缺陷责任期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在2小时内到达现场（远郊区4小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果供应商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

五、安全生产

成交供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。成交供应商须负责施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等，若发生安全事故，责任由供应商全部承担，采购人不承担任何责任。

六、知识产权、著作权

供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或知识产权或著作权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、其他

1.供应商必须在电子响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中另行约定。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点、方式进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目磋商小组分别与各供应商进行视频在线磋商。在视频在线磋商前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、电子响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对电子响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | （7）本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、磋商供应商资格条件（三）特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、磋商供应商资格条件（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 磋商保证金 |  | 按照磋商文件要求足额交纳所投包的磋商保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于电子响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

- 2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从电子响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 电子响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇电子响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 电子响应文件数量和须提交的相关原件数量（如果有）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 对竞争性磋商文件第二篇、第三篇规定的磋商内容进行实质性响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 电子响应文件及有关承诺文件有效期为提交电子响应文件截止时间起90天。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对电子响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对电子响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出电子响应文件的范围或者改变电子响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正电子响应文件应当以书面形式作出，文件电子化上传。供应商通过书面形式作出的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章并将澄清等文件扫描为PDF格式，上传至“问题澄清”输入框中的“澄清附件”中。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。以上签署等文件都要以PDF格式上传到“问题澄清”输入框中的“澄清附件”（澄清附件只允许一个文档上传，所有上传文件都应归到一个文档当中）。

（五）本次项目采取的是视频在线磋商方式，供应商法定代表人或者授权代表必须在电子开标室及时响应采购代理机构的通知和磋商小组的磋商邀请，并及时点击“在线谈判”按钮，参与视频在线磋商，在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、商务条款以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以线上形式重新提交响应文件电子档（PDF格式），如供应商通过线上方式提交，还需法定代表人或授权代表签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书电子档（PDF格式）。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明电子档（PDF格式）。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署，并将签署后的书面承诺扫描成PDF格式，按采购代理机构的要求的递交方式，递交给采购代理机构。

（八）磋商结束后，磋商小组要求所有参加正式磋商的供应商在规定时间内以线上方式提交最后报价及有关承诺，系统界面会自动提示，供应商须完成以下步骤：

①点击“二次报价”按钮，进入二次报价界面。

②在“本轮报价”里输入第二次报价的金额。必须在“报价澄清内容”填写核心产品/主要标的的最终单价（货物类）。若需上传二次报价单价明细表或者其他附件，可以点击“报价附件”→“上传文件”按钮，完成二次报价单价明细表或者其他附件的上传。

③提交报价，然后完成报价表签章，二次报价就操作成功了。

注：已提交电子响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商电子招投标系统中的最后一次报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的电子响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指电子响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，由采购人委托磋商小组按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。以上所有都相同的，由采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定。若供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

（十一）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件，评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（十二）磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

1.磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

2.异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

二、评审标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（50%） | 50 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×50%×100 |  |
| 2 | 服务部分（40%） | 项目总体理解与建设目标（10分） | 编制要点：（1）对 “红色教育 VR 深度体验” 项目的政策背景、教育意义的理解。 （2）明确项目建设目标、体验效果、教育目标、功能定位。 | 【优】8.0—10.0 分 对红色教育 VR 深度体验的政策背景、时代价值、教育意义理解深刻、精准、全面； 项目建设目标、体验效果、教育目标、功能定位明确、具体、可量化、可落地； 【良】6.0—8.0 分（不含） 对项目政策背景、教育意义理解较为准确； 项目建设目标、体验效果、教育目标、功能定位清晰合理； 【中】4.0—6.0 分（不含） 对项目政策背景、教育意义理解一般，表述较为笼统； 项目建设目标、体验效果、教育目标、功能定位基本明确但不够具体； 【差】0—4.0 分（不含） 对项目政策背景、教育意义理解不准确、不完整； 项目建设目标、体验效果、教育目标、功能定位不清晰、缺失或偏离。 |
|  |  | VR 红色教育内容体系（10分） | 编制要点及要求（包含但不限于）： （1）红色教育内容主题设计（如建党、长征、抗战、新中国史、新时代成就等）。 （2）内容权威性：党史依据、史料来源。 （3）VR 场景数量、剧情脚本、叙事结构、沉浸体验设计。 （4）内容原创性、版权说明、内容更新机制。 （5）确保无史实错误、无政治导向问题。 | 【优】8.0—10.0 分 红色教育内容主题全面系统、覆盖党史关键节点，主题鲜明、教育主线清晰；内容史料权威严谨，党史依据充分、来源可查；VR 场景数量充足、剧情脚本完整、叙事结构合理，沉浸体验设计优秀；内容原创，版权清晰，内容更新机制完善、可长期迭代；完全确保无史实错误、无政治导向问题，内容质量极高。 【良】6.0—8.0分（不含） 红色教育内容主题较为全面，符合红色教育要求；内容史料基本准确，党史依据可靠；VR 场景、脚本、叙事结构合理完整，沉浸体验较好；具备一定原创性，版权清晰，有内容更新计划；内容无史实错误、无导向问题，满足项目使用要求。 【中】4.0—6.0 分（不含） 红色教育内容主题基本完整但不够丰富，部分内容较简单；史料依据基本准确；VR 场景、脚本、叙事结构基本满足要求，沉浸体验一般；原创性一般，版权清晰，更新计划简单；内容无明显错误、无导向问题，但深度不足。 【差】0—4.0 分（不含） 红色教育内容主题不完整、缺失严重，教育主线不清晰；史料依据不足、来源不明；场景数量不足、脚本简单、叙事混乱，沉浸体验差；原创性不足或版权不清晰，无更新机制；存在史实模糊、表述不严谨或导向风险，不符合要求。 |
|  |  | 项目实施计划（10分） | 编制要点（包含但不限于）： （1）实施流程、工期安排、人员配置、质量保障、进度保障措施。 （2）风险分析与应对措施。 | 【优】8.0—10.0 分 实施计划全面完整、科学合理、针对性强；实施流程清晰、工期安排合理、人员配置充足专业、质量保障与进度保障措施完善有效；风险分析全面精准，应对措施具体可行、预案充分；整体计划可落地性极强，完全保障项目顺利交付。 【良】6.0—8.0 分（不含） 实施计划较为完整，满足项目实施要求；实施流程、工期、人员、质量、进度保障基本合理到位；具备风险分析及相应应对措施；整体计划可行，能够保障项目按要求实施完成。 【中】4.0—6.0 分（不含） 实施计划基本完整，但内容较为简略；实施流程、工期、人员、保障措施基本明确，但不够细化；风险分析及应对措施较为简单；整体计划可基本实施，但完善性、操作性一般。 【差】0—4.0 分（不含） 实施计划不完整、缺项较多，不符合实施要求；流程、工期、人员、保障措施不清晰、不合理；无风险分析或无应对措施；计划不具备可操作性，无法保障项目正常实施。 |
|  |  | 运营服务方案（10分） | 编制要点（包含但不限于）：整体运营规划、课程与活动运营、人员配置与培训、设备维护与技术保障、内容更新与迭代保障、安全管理与应急预案、数据服务与宣传推广。 | 【优】8.0—10.0 分 整体运营规划体系完整、目标明确、周期长远，贴合红色教育常态化需求；红色特色课程、主题党日、研学活动策划丰富多样、可落地执行；运营及讲解、技术保障人员配置齐全，分级培训、常态化培训机制健全；设备日常巡检、定期维保、故障处置、售后响应机制完善；红色 VR 内容年度更新、专题迭代、优化升级方案详实可行；安全管理制度健全，各类场景突发事件应急预案全面、可操作性强；具备完善的数据统计、成效分析、档案管理及线上线下宣传推广方案，整体服务体系成熟完善。 【良】6.0—8.0 分（不含） 整体运营规划思路清晰，能够满足日常红色教育运营需求；课程及主题活动设置合理，可开展常规宣教活动；人员配置合理，具备基础培训管理制度；设备维护、技术保障措施齐全，售后响应有明确承诺；有明确的内容更新与迭代计划；安全管理、应急处置方案完整规范；具备基础数据整理、简单成效总结及宣传举措，整体运营服务全面合规。 【中】4.0—6.0 分（不含） 整体运营规划内容笼统，框架基本完整，针对性一般；课程与活动形式单一，仅满足基础使用；人员配置、培训内容表述简单笼统；设备运维、技术保障措施简略，保障力度一般；内容更新机制简单，无详细实施计划；安全管理与应急预案内容简化，条款不完善；数据服务、宣传推广内容单薄，整体方案通用性强、落地性一般。 【差】0—4.0 分（不含） 整体运营规划缺失严重、内容空洞，无长效运营思路；缺少红色课程、主题活动设计；无明确人员配置及培训方案；设备维护、技术保障、内容迭代无有效措施；安全管理制度缺失、无应急预案；无数据统计、成果管理及宣传推广相关内容，方案残缺，无法保障项目正常持续运营。 |
| 3 | 商务部分（10%） | 拟进驻项目（7%） | 供应商取得了拟进驻的“红色教育”主题的VR深度体验项目的原创版权单位对本项目授权的得7分； | 提供拟进驻项目原创版权单位对供应商的授权书(授权期限不低于本项目运营期）、该项目原创版权单位证明材料（知识产权证明或著作权证明）、运营期承诺书(承诺的运营期限不得低于本项目运营期）。 |
|  |  | 运营期间的年净利润分成比例（3%） | 供应商填报的运营期间的年净利润分成比例在不高于40%的基础上，每下浮1%得0.6分，本项最多得3分。 | 根据供应商承诺（格式自拟）的运营期间的年净利润分成比例进行评分。未提供不得分。 |

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商未按照竞争性磋商文件的要求缴纳磋商保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按第七篇“电子响应文件编制要求”规定签署、盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商电子响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十一）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制电子响应文件与递交电子响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由竞争性磋商邀请书，项目服务需求，项目商务需求，磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止，供应商须知，合同草案条款和格式合同，电子响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交电子响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和电子响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断电子响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于电子响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）电子响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制电子响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，电子响应文件应编制完整的页码、目录。

2.电子响应文件组成

电子响应文件主体内容由“第七篇 电子响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇 电子响应文件编制要求”规定进行编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

电子响应文件必须根据《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》手册第五章内容，完成电子响应文件的报价一览表信息填写、页码关联、电子响应文件电子章签署、下载加密电子响应文件等工作。否则有可能影响评审小组对电子响应文件的评审。

（二）磋商有效期：电子响应文件及有关承诺文件有效期为提交电子响应文件截止时间起90天。

（三）磋商保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、磋商保证金”；

2.发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

2.1供应商在提交电子响应文件截止时间后撤销电子响应文件的；

2.2供应商在电子响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的。）。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的电子响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.若供应商所递交的电子响应文件中报价函的初始报价与电子招投标系统中的报价一览表所展示的报价不一致时，以电子招投标系统中的报价一览表所展示的报价为准。

3.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（六）电子响应文件的份数和签署

1.电子响应文件一式一份，递交电子响应文件时请提交通过投标文件制作系统下载的电子加密响应文件。若因系统或CA证书异常原因无法正常解密，供应商须在电子开标室向采购代理机构申请提交电子备份响应文件，电子招投标系统会对电子备份响应文件与电子加密响应文件的一致性进行核验，若供应商操作失误，后果自行负责。

2.电子响应文件按竞争性磋商文件“第七篇 电子响应文件编制要求”要求签署或盖章。

3.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（七）电子响应文件的递交

1.电子响应文件的递交（上传）按照《全程电子化系统供应商操作手册(CA签章版本)》第七章流程操作。

2.须提交的相关原件（如果有）：应完整封装，且在封套上注明采购文件编号、采购计划编号、 项目名称、供应商名称。封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签署，于磋商开始时间前30分钟内完成现场递交（例如：磋商开始时间为上午9:30分，那现场原件递交开始时间为上午9:00分）。相关原件递交地点同线下指定磋商地点一致。

（八）响应文件语言：简体中文

（九）供应商参与人员及参与人员证明原件

1.参与磋商人员要求：各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

2.参与人员证明原件要求：参与磋商的供应商代表必须准备好中华人民共和国居民身份证原件，在磋商环节开始时表明本人身份是否符合供应商磋商代表的身份要求。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购网、重庆市公共资源交易网（垫江县）网站上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构或采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目编号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.2.9在重庆市政府采购网，电子招投标系统依法获取竞争性磋商文件截图证明（获取竞争性磋商文件状态截图证明流程：登录“重庆市政府采购网”→“在线开评标”→“我的投标项目”→找到该项目点击“查看详情”进行项目获取竞争性磋商文件信息截图）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签署；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）和中国政府采购网下载。

七、交易服务费

供应商成交后按照成交总价向“垫江县公共资源交易中心”缴纳交易服务费，交易服务费的收取标准按渝发改收费〔2023〕115号文件执行。

垫江县公共资源交易中心财务科咨询电话：023-74528627

八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日（成交结果公告发出之日）二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，至垫江县公共资源交易中心进行合同登记备案。

（三）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

九、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

国企采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 磋商项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| X、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁/协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。（采购人应按项目实际情况完整填写） 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  电子响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

五、其他应提供的资料

（一）供应商对公账户开户银行许可证或基本存款账户信息（账户与缴纳保证金的账户一致）复印件加盖鲜章；缴纳保证金的凭证复印件加盖鲜章。

（二）其他资料

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

# 竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价（总价）为人民币大写：         元整；人民币小写：       元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：电子响应文件壹份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的磋商保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向垫江县公共资源交易中心交纳竞争性磋商文件规定的交易服务费。

9.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

# 磋商项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |
| # 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| # 9 | 运输费 |  | / |  |  |
| # 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| # 11 | …… |  | / |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1.请供应商完整填写本表。

- 2.此表格内容可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

# 项目号：

# 磋商项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                    法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| # 序号 | # 磋商项目需求 | # 响应情况 | # 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                       法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署电子响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署电子响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署电子响应文件的，不提供此文件

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

五、其他应提供的资料

（一）供应商对公账户开户银行许可证或基本存款账户信息（账户与缴纳保证金的账户一致）复印件加盖鲜章；缴纳保证金的凭证复印件加盖鲜章。

（二）其他资料

（结束）